УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Грязовецкого муниципального округа

от 07.10.2024 № 2783

(Приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области»**

(далее – муниципальная программа)

**I. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты в сфере реализации обеспечения профилактики правонарушений, безопасности населения и территории определены исходя из следующих нормативных правовых актов и документов стратегического планирования:

Концепция общественной безопасности в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации от 14.11.2013 № Пр-2685;

[Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=209270&dst=100013&field=134&date=26.05.2024) Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года»;

[Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=286888&dst=100013&field=134&date=26.05.2024) Президента Российской Федерации от 01.01.2018 № 2 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года»;

[Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=335627&dst=100013&field=134&date=26.05.2024) Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года»;

[Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389271&dst=100013&field=134&date=26.05.2024) Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

[Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389271&dst=100013&field=134&date=26.05.2024) Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»;

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024 - 2028 годы, утвержденный Президентом Российской Федерации 30.12.2023 № Пр-2610;

Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 17.10.2016 № 920;

Стратегия социально-экономического развития Грязовецкого муниципального района на период до 2030 года, утвержденная решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 12.12.2018 № 113.

Приоритетными направлениями в сфере реализации муниципальной программы являются:

комфортная и безопасная среда для жизни;

обеспечение государственной и общественной безопасности – состояния защищенности человека и гражданина, материальных и духовных ценностей общества от преступных и иных противоправных посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

поддержание состояния гражданской обороны на требуемом уровне в целях эффективной защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;

развитие гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, необходимого уровня защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

пресечение террористической и экстремистской деятельности, укрепление гражданского единства, достижение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, формирование в обществе обстановки нетерпимости к террористической и экстремистской деятельности и распространению экстремистских идей;

повышение эффективности системы профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних;

обеспечение профилактики преступлений и иных правонарушений на территории округа;

информационное обеспечение в сфере защиты населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций, поддержания общественного порядка, в том числе путем создания и развития комплексной информационной системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

В рамках муниципальной программы будут реализованы:

- муниципальный проект «Обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (приложение 1 к муниципальной программе);

- муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Обеспечение пожарной безопасности на территории Грязовецкого муниципального округа»(приложение 2 к муниципальной программе);

- комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий в области гражданской обороны, профилактике правонарушений и противодействию терроризму и экстремизму» (приложение 3 к муниципальной программе).

**II. П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

**«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Крылова О.И., заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по социальной политике |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Участники муниципальной программы | Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа;  Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Повышение результативности профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и снижение численности несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Грязовецкого муниципального округа, по отношению к прошлому году на 0,5 %.  Цель 2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение 0 погибших при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории округа.  Цель 3. Повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и снижение количества зарегистрированных преступлений на территории Грязовецкого муниципального округа по отношению к прошлому году на 1 %.  Цель 4. Организация выполнения и осуществления первичных мер пожарной безопасности на территории Грязовецкого муниципального округа и снижение количества погибших на пожарах (по отношению к 2021 году) на 25,8% к 2027 году |
| Направления | *-* |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | *-* |
| Связь с государственными программами Российской Федерации, государственными программами Вологодской области | 1. государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области» |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | | | Значение показателя по годам реализации | | |
| значение | | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1 муниципальной программы: «Повышение результативности профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и снижение численности несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Грязовецкого муниципального округа, по отношению к прошлому году на 0,5 %» | | | | | | | |
| 2. | Снижение численности несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, по отношению к прошлому году | % | 7,7 | 2023 | | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| 3. | Цель 2 муниципальной программы: *«*Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение 0 погибших при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории округа*»* | | | | | | | |
| 4. | Численность погибших при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории округа | чел. | 0 | 2023 | | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Цель 3 муниципальной программы: «Повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и снижение количества зарегистрированных преступлений на территории Грязовецкого муниципального округа по отношению к прошлому году на 1 %» | | | | | | | |
| 6. | Снижение количества зарегистрированных преступлений на территории округа по отношению к прошлому году | % | - 30,0 | 2023 | | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| 7. | Цель 4 муниципальной программы: «Организация выполнения и осуществления первичных мер пожарной безопасности на территории Грязовецкого муниципального округа и снижение количества погибших на пожарах (по отношению к 2021 году) на 25,8% к 2027 году» | | | | | | | |
| 8. | Снижение количества погибших на пожарах по отношению к 2021 году | % | 100 | 2023 | | 82,8 | 78,5 | 74,2 |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы приведены в приложении 1 к паспорту муниципальной программы.

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  структурного элемента | Ответственный  за разработку и реализацию структурного элемента | Период  реализации  (год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями  муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальный проект  «Обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025-2027 | Формирование социально-значимых жизненных позиций, повышение правовой грамотности несовершеннолетних, профилактика зависимого поведения и пропаганда здорового образа жизни несовершеннолетних путем вовлечения в профилактические мероприятия округа 350 несовершеннолетних ежегодно | Снижение численности несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, по отношению к прошлому году |
| 2. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта  «Обеспечение пожарной безопасности на территории Грязовецкого муниципального округа» | управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025-2027 | Создание и(или) ремонт источников наружного водоснабжения для целей пожаротушения, ежегодно в 100 % сельских населенных пунктов, включенных в Перечень сельских населенных пунктов на территории Грязовецкого округа, в которых в текущем году планируется создание и(или) ремонт источников наружного водоснабжения, утвержденный правовым актом Правительства Вологодской области | Снижение количества погибших на пожарах по отношению к 2021 году |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий в области гражданской обороны, профилактике правонарушений и противодействию терроризму и экстремизму» | управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025-2027 | Организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий в области гражданской обороны и противодействию терроризму и экстремизму путем обеспечения 100 % реагирования на сообщения (звонки), поступившие на единый номер «112» | Численность погибших при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории округа;  снижение количества погибших на пожарах по отношению к 2021 году |
| Обеспечение уровня реагирования на чрезвычайные ситуации и качества готовности аварийно-спасательного формирования на территории Грязовецкого муниципального округа, ежегодно не менее 95 % | Численность погибших при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории округа;  снижение количества погибших на пожарах по отношению к 2021 году |
| Обеспечение функционирования камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» ежегодно не менее 67 штук | Снижение количества зарегистрированных преступлений на территории округа по отношению к прошлому году;  численность погибших при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории округа |
| Обеспечение 100 % охвата населения г. Грязовец мероприятиями по предупреждению (ликвидации) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятиями в области гражданской обороны, противодействию терроризму и экстремизму с использованием системы оповещения «Маяк» ежегодно | Численность погибших при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории округа |
| Проведение информационной работы по профилактике правонарушений, противодействию терроризму и экстремизму путем ежегодного выпуска двух видов информационных материалов | Снижение количества зарегистрированных преступлений на территории округа по отношению к прошлому году |
| Выполнение территориальными управлениями администрации Грязовецкого муниципального округа 100 % от запланированных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории округа ежегодно | Численность погибших при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории округа;  снижение количества погибших на пожарах по отношению к 2021 году |

1. 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  муниципальной программы/ответственный исполнитель, соисполнители, участник муниципальной программы, структурный элемент | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. | | | |
| 2025  год | 2026  год | 2027  год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа  «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области» | всего, в том числе | 16737,9 | 15546,9 | 14554,4 | 46839,2 |
| собственные доходы бюджета округа | 14670,5 | 14075,0 | 14075,0 | 42820,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2067,4 | 1471,9 | 479,4 | 4018,7 |
| 2. | ответственный исполнитель  управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 10739,7 | 10739,7 | 1. 10739,7 | 32219,1 |
| собственные доходы бюджета округа | 10739,7 | 10739,7 | 1. 10739,7 | 32219,1 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Участник 1  Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Участник 2   1. Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 4115,7 | 2924,7 | 1932,2 | 8972,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 2288,0 | 1692,5 | 1692,5 | 5673,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1827,7 | 1232,2 | 239,7 | 3299,6 |
| 5. | Участник 3   1. Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 2703,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 661,3 | 661,3 | 661,3 | 1983,9 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 239,7 | 239,7 | 239,7 | 719,1 |
| 6. | Участник 4   1. Комьянское территориальное управление е администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 255,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 255,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Участник 5   1. Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 780,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 780,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Участник 6   1. Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 675,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 675,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Участник 7   1. Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 244,5 |
| собственные доходы бюджета округа | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 244,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Участник 8   1. Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Муниципальный проект  «Обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | всего, в том числе | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта  «Обеспечение пожарной безопасности на территории Грязовецкого муниципального округа» | всего, в том числе | 3176,0 | 1985,0 | 1. 992,5 | 6153,5 |
| собственные доходы бюджета округа | 1588,0 | 992,5 | 992,5 | 3573,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1588,0 | 992,5 | 0,0 | 2580,5 |
| 13. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение  мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий в области гражданской обороны, профилактике правонарушений и противодействию терроризму и экстремизму» | всего, в том числе | 13481,9 | 13481,9 | 13481,9 | 40445,7 |
| собственные доходы бюджета округа | 13002,5 | 13002,5 | 13002,5 | 39007,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 479,4 | 479,4 | 479,4 | 1438,2 |

Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы, характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении 2 к паспорту муниципальной программы.

Приложение 1

к паспорту муниципальной программы

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Обозначение и наименование  показателя, единица измерения | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя | | |
| Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | С – снижение численности несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, по отношению к прошлому году, % |  | Чn | численность несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП округа, в отчетном году, чел. | отчет КДН и ЗП Грязовецкого муниципального округа о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории округа |
| Чn-1 | численность несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП округа, в прошлом году, чел. |
| 2. | Пчс – численность погибших при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории округа, чел. |  | An | число погибших при чрезвычайных ситуациях,  где n = 1, 2..., чел. | информация ГУ МЧС России по Вологодской области |
| 3. | К – снижение количества зарегистрированных преступлений на территории округа по отношению к прошлому году, % |  | Кn | количество зарегистрированных преступлений на территории округа за отчетный год, ед. | информация МО МВД России «Грязовецкий», статистическая информация |
| Кn-1 | количество зарегистрированных преступлений на территории округа за прошлый год, ед. |
| 4. | Пп – снижение количества погибших на пожарах по отношению к 2021 году, % |  | N итог | количество населения, погибшего на пожарах в отчетном году, чел. | информация ГУ МЧС России по Вологодской области |
| N нач | количество населения, погибшего на пожарах в 2021 году, чел. |

Приложение 2

к паспорту муниципальной программы

1. ХАРАКТЕРИСТИКА
2. направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов
3. проектной части муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | |
| 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальный проект «Обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | | | | | | |
| 1.1. | Результат: проведены муниципальные мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Расходы на проведение мероприятий | Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям | Субсидия бюджетному учреждению на приобретение призов и памятных подарков для награждения участников мероприятий | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.2 | Результат: проведены мероприятия среди обучающихся образовательных учреждений округа по формированию активной жизненной позиции молодежи, безопасного поведения несовершеннолетних, их правовой грамотности | Расходы на проведение мероприятий | Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям | Субсидия бюджетному учреждению на приобретение призов и памятных подарков для награждения участников мероприятий | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.3 | Результат: проведены мероприятия с несовершеннолетними по формированию навыков здорового образа жизни, поддержки и сохранения здоровья несовершеннолетних | Расходы на проведение мероприятий | Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям | Субсидия бюджетному учреждению на приобретение призов и памятных подарков для награждения участников мероприятий | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2 | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Обеспечение пожарной безопасности на территории Грязовецкого муниципального округа» | | | | | | |
| 2.1 | Результат: созданы и (или) отремонтированы источники наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения в сельских населенных пунктах Грязовецкого округа | Расходы на создание и(или) ремонт источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение контрактов на выполнение работ по созданию и(или) ремонту источников наружного водоснабжения | 3176,0 | 1985,0 | 992,5 |

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат) | Наименование расходов | Тип мероприятия | Характеристика | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1. Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий в области гражданской обороны, профилактике правонарушений и противодействию терроризму и экстремизму» | | | | | | |
| 1.1 | Результат: организована круглосуточная работа отдела единой дежурно-диспетчерской службы казенного учреждения «Проф-Центр» | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | осуществление текущей деятельности | Содержание отдела Единая дежурно-диспетчерская служба КУ «Проф-Центр» | 3833,7 | 3833,7 | 3833,7 |
| 1.2 | Результат: обеспечена деятельность казенного учреждения «Аварийно-спасательный отряд» | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | осуществление текущей деятельности | Содержание КУ «Аварийно-спасательный отряд» | 6676,0 | 6676,0 | 6676,0 |
| 1.3 | Результат: пополнены необходимые материальные резервы для обеспечения мероприятий гражданской обороны, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций | Расходы на пополнение необходимых материальных резервов для обеспечения мероприятий гражданской обороны, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций | приобретение товаров | Заключение контрактов на закупку материальных резервов | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 1.4 | Результат: проведено техническое обслуживание камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Расходы на внедрение и(или) эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | приобретение товаров, работ, услуг | Заключение контрактов на содержание, проведение технического обслуживания системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» | 539,5 | 539,5 | 539,5 |
| 1.5 | Результат: организованы и проведены мероприятия по готовности системы оповещения населения «Маяк» | Расходы на обеспечение функционирования системы оповещения «Маяк» | приобретение товаров, работ, услуг | Заключение контрактов на проведение технического обслуживания системы оповещения населения «Маяк» | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.6 | Результат: разработаны, изготовлены и распространены информационные материалы по профилактике правонарушений, противодействию терроризму и экстремизму | Расходы на правовое информирование граждан | приобретение товаров, работ, услуг | Заключение контракта на разработку, изготовление информационных материалов по профилактике правонарушений, противодействию терроризму и экстремизму | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.7 | Результат: выполнены мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории округа территориальными управлениями администрации Грязовецкого муниципального округа | Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории округа | приобретение товаров, работ, услуг | Заключение контрактов на проведение работ, приобретение товаров, услуг для обеспечения первичных мер пожарной безопасности | 2102,7 | 2102,7 | 2102,7 |

Приложение 1

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта**

**«Обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»**

1. **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |
| Основание для открытия проекта | Протокол заседания проектного комитета от 30.09.2024 № 2 |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2025 - 31.12.2027 год |
| Куратор проекта | О.И. Крылова, заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по социальной политике |
| Руководитель проекта | Н.Л. Макова, начальник отдела опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | 1. Отсутствует |

1. **2. Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | | |
| 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1: Формирование социально-значимых жизненных позиций, повышение правовой грамотности несовершеннолетних, профилактика зависимого поведения и пропаганда здорового образа жизни несовершеннолетних путем вовлечения в профилактические мероприятия округа 350 несовершеннолетних ежегодно | | | | | |
| 1.1 | Число несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия округа | человек | 350 | 350 | 350 | 350 |

**3. Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | | | Связь с показателем проекта |
| 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1: Формирование социально-значимых жизненных позиций, повышение правовой грамотности несовершеннолетних, профилактика зависимого поведения и пропаганда здорового образа жизни несовершеннолетних путем вовлечения в профилактические мероприятия округа 350 несовершеннолетних ежегодно | | | | | | |
| 1.1 | Результат: проведены муниципальные мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | Число несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия округа |
| 1.2 | Результат: проведены мероприятия среди обучающихся образовательных учреждений округа по формированию активной жизненной позиции молодежи, безопасного поведения несовершеннолетних, их правовой грамотности | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | Число несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия округа |
| 1.3 | Результат: проведены мероприятия с несовершеннолетними по формированию навыков здорового образа жизни, поддержки и сохранения здоровья несовершеннолетних | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | Число несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия округа |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по проекту, в т.ч. | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 |
| 1. | Задача 1: Формирование социально-значимых жизненных позиций, повышение правовой грамотности несовершеннолетних, профилактика зависимого поведения и пропаганда здорового образа жизни несовершеннолетних путем вовлечения в профилактические мероприятия округа 350 несовершеннолетних ежегодно | | | | |
| 1.1 | Результат: проведены муниципальные мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения всего,  в том числе | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| 1.2 | 1. Результат: проведены мероприятия среди обучающихся образовательных учреждений округа по формированию активной жизненной позиции молодежи, безопасного поведения несовершеннолетних, их правовой грамотности всего, 2. в том числе | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| 1.3 | Результат: проведены мероприятия с несовершеннолетними по формированию навыков здорового образа жизни, поддержки и сохранения здоровья несовершеннолетних всего,  в том числе | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |

**5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) проекта | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения,  тыс.руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1: Формирование социально-значимых жизненных позиций, повышение правовой грамотности несовершеннолетних, профилактика зависимого поведения и пропаганда здорового образа жизни несовершеннолетних путем вовлечения в профилактические мероприятия округа 350 несовершеннолетних ежегодно | | | | | | |
| 1.1. | Результат: проведены муниципальные мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Расходы на проведение мероприятий | Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям | Субсидия бюджетному учреждению на приобретение призов и памятных подарков для награждения участников мероприятий | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.2. | 1. Результат: проведены мероприятия среди обучающихся образовательных учреждений округа по формированию активной жизненной позиции молодежи, безопасного поведения несовершеннолетних, их правовой грамотности | Расходы на проведение мероприятий | Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям | Субсидия бюджетному учреждению на приобретение призов и памятных подарков для награждения участников мероприятий | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.3. | Результат: проведены мероприятия с несовершеннолетними по формированию навыков здорового образа жизни, поддержки и сохранения здоровья несовершеннолетних | Расходы на проведение мероприятий | Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям | Субсидия бюджетному учреждению на приобретение призов и памятных подарков для награждения участников мероприятий | 20,0 | 20,0 | 20,0 |

**6. Члены рабочей группы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте (обязанности) | ФИО | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Куратор проекта | О.И. Крылова | Заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по социальной политике |
| 2 | Руководитель проекта | Н.Л. Макова | Начальник отдела опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 3 | Участник проекта (ответственный за проведение мероприятий) | Т.А. Патракеева | Начальник управления образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа |

**7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Тип показателя  (возрастающий/ постоянный/ убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/ дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологическое пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных |
| 1 | Число несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия округа | человек | постоянный | дискретный |  | 1. Чнс - число несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия округа, чел | Протоколы подведения итогов конкурсных мероприятий | Управление образования и молодежной политики администрации округа |
| Рn - несовершеннолетние, принявшие участие в мероприятиях округа,  где n = 1, 2...,чел. |

**8. Дополнительная информация о проекте**

|  |
| --- |
| Отсутствует |

Приложение 2

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта, связанного с реализацией регионального проекта**

**«Обеспечение пожарной безопасности на территории Грязовецкого муниципального округа»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Обеспечение пожарной безопасности на территории Грязовецкого муниципального округа» |
| Основание для открытия проекта | Протокол заседания проектного комитета от 30.09.2024 № 2 |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2025 - 31.12.2027 год |
| Куратор проекта | С.Г. Каргин, Заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по территориальному управлению, начальник территориального управления Грязовецкое |
| Руководитель проекта | А.А. Кругликов, начальник управления по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | 1. Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области» |

**2. Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | | |
| 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1: Создание и(или) ремонт источников наружного водоснабжения для целей пожаротушения, ежегодно в 100 % сельских населенных пунктов, включенных в Перечень сельских населенных пунктов на территории Грязовецкого округа, в которых в текущем году планируется создание и(или) ремонт источников наружного водоснабжения, утвержденный правовым актом Правительства Вологодской области | | | | | |
| 1.1 | Доля сельских населенных пунктов, в которых в текущем году проведены мероприятия, направленные на создание и (или) ремонт источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения, от общего количества сельских населенных пунктов на территории Грязовецкого округа, включенных в Перечень сельских населенных пунктов, в которых в текущем году планируется создание и(или) ремонт источников наружного водоснабжения, утвержденный правовым актом Правительства Вологодской области | процент | 0 | 100 | 100 | 100 |

**3. Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | | | Связь с показателем проекта |
| 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1: Создание и(или) ремонт источников наружного водоснабжения для целей пожаротушения, ежегодно в 100 % сельских населенных пунктов, включенных в Перечень сельских населенных пунктов на территории Грязовецкого округа, в которых в текущем году планируется создание и(или) ремонт источников наружного водоснабжения, утвержденный правовым актом Правительства Вологодской области | | | | | | |
| 1.1 | 1. Результат: созданы и (или) отремонтированы источники наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения в сельских населенных пунктах Грязовецкого округа | единица | 0 | 8 | 5 | 5 | доля сельских населенных пунктов, в которых в текущем году проведены мероприятия, направленные на создание и (или) ремонт источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения, от общего количества сельских населенных пунктов на территории Грязовецкого округа, включенных в Перечень сельских населенных пунктов, в которых в текущем году планируется создание и(или) ремонт источников наружного водоснабжения, утвержденный правовым актом Правительства Вологодской области |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по проекту, в т.ч. | 3176,0 | 1985,0 | 992,5 | 6153,5 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1588,0 | 992,5 | 992,5 | 3573,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1588,0 | 992,5 | 0,0 | 2580,5 |
| 1. | Задача 1: Создание и(или) ремонт источников наружного водоснабжения для целей пожаротушения, ежегодно в 100 % сельских населенных пунктов, включенных в Перечень сельских населенных пунктов на территории Грязовецкого округа, в которых в текущем году планируется создание и(или) ремонт источников наружного водоснабжения, утвержденный правовым актом Правительства Вологодской области | | | | |
| 1.1 | Результат: созданы и (или) отремонтированы источники наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения в сельских населенных пунктах Грязовецкого округа  всего, в том числе | 3176,0 | 1985,0 | 992,5 | 6153,5 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1588,0 | 992,5 | 992,5 | 3573,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1588,0 | 992,5 | 0,0 | 2580,5 |

**5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) проекта | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения,  тыс.руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1: Создание и(или) ремонт источников наружного водоснабжения для целей пожаротушения, ежегодно в 100 % сельских населенных пунктов, включенных в Перечень сельских населенных пунктов на территории Грязовецкого округа, в которых в текущем году планируется создание и(или) ремонт источников наружного водоснабжения, утвержденный правовым актом Правительства Вологодской области | | | | | | |
| 1.1. | Результат: созданы и (или) отремонтированы источники наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения в сельских населенных пунктах Грязовецкого округа | Расходы на создание и (или) ремонт источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Заключение контрактов на выполнение работ по созданию и(или) ремонту источников наружного водоснабжения | 3176,0 | 1985,0 | 992,5 |

**6. Члены рабочей группы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте (обязанности) | ФИО | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Куратор проекта | С.Г. Каргин | Заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по территориальному управлению, начальник территориального управления Грязовецкое |
| 2 | Руководитель проекта | А.А. Кругликов | Начальник управления по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 3 | Участник проекта (ответственный за проведение мероприятий) | Р. В. Алексеев | Начальник Вохтожского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 4 | Участник проекта (ответственный за проведение мероприятий) | С.В. Серова | Начальник Комьянского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 5 | Участник проекта (ответственный за проведение мероприятий) | Н.В. Богословская | Начальник Перцевского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 6 | Участник проекта (ответственный за проведение мероприятий) | С.А. Суркова | Начальник Ростиловского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 7 | Участник проекта (ответственный за проведение мероприятий) | О.В. Смирнов | Начальник Сидоровского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 8 | Участник проекта (ответственный за проведение мероприятий) | В.И. Глазова | Начальник Юровского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |

**7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Тип показателя  (возрастающий/ постоянный/ убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/ дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологическое пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных |
| 1 | доля сельских населенных пунктов, в которых в текущем году проведены мероприятия, направленные на создание и (или) ремонт источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения, от общего количества сельских населенных пунктов на территории Грязовецкого округа, включенных в Перечень сельских населенных пунктов, в которых в текущем году планируется создание и(или) ремонт источников наружного водоснабжения, утвержденный правовым актом Правительства Вологодской области | % | возрастающий | дискретный |  | КСП - доля сельских населенных пунктов, в которых в текущем году проведены мероприятия, направленные на создание и (или) ремонт источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения, от общего количества сельских населенных пунктов на территории Грязовецкого округа, включенных в Перечень сельских населенных пунктов, в которых в текущем году планируется создание и(или) ремонт источников наружного водоснабжения, утвержденный правовым актом Правительства Вологодской области, % | 1. сводная информация управления по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации округа на основании актов выполненных работ | Управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации округа |
| Кn - число сельских населенных пунктов, в которых в текущем году проведены мероприятия, направленные на создание и (или) ремонт источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения, единица |
|  |  |  |  |  |  | К общ - общее количество сельских населенных пунктов на территории Грязовецкого муниципального округа, единица | Перечень сельских населенных пунктов, в которых в текущем году планируется создание и(или) ремонт источников наружного водоснабжения, утвержденный правовым актом Правительства Вологодской области |  |

**8. Дополнительная информация о проекте**

|  |
| --- |
| Отсутствует |

Приложение 3

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

1. **комплекса процессных мероприятий**
2. **«Организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий в области гражданской обороны, профилактике правонарушений и противодействию терроризму и экстремизму»**
3. **1.Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | управление по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Участники мероприятий | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 1. Период реализации | 2025-2027 годы |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. № 2. п/п | 1. Наименование показателя | 1. Единица 2. измерения | 1. Базовое значение | 1. Значение показателя по годам реализации | | |
| 1. 2023 год | 1. 2025 год | 1. 2026 год | 1. 2027 год |
| 1. 1 | 1. 2 | 1. 3 | 1. 4 | 1. 5 | 1. 6 | 1. 7 |
| 1. 1. | Задача 1: «Организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий в области гражданской обороны и противодействию терроризму и экстремизму путем обеспечения 100 % реагирования на сообщения (звонки), поступившие на единый номер «112»» | | | | | |
| 1. 1.1 | Доля сообщений (звонков), поступивших на единый номер «112», на которые приняты меры реагирования от общего количества сообщений (звонков), поступивших на единый номер «112» по происшествиям | процент | 1. 100 | 1. 100 | 1. 100 | 1. 100 |
| 1. 2. | Задача 2: «Обеспечение уровня реагирования на чрезвычайные ситуации и качества готовности аварийно-спасательного формирования на территории Грязовецкого муниципального округа, ежегодно не менее 95 %» | | | | | |
| 1. 2.1 | Уровень реагирования на чрезвычайные ситуации и качества готовности аварийно-спасательного формирования на территории Грязовецкого муниципального округа | процент | 1. 95 | 1. 95 | 1. 95 | 1. 95 |
| 1. 3. | Задача 3: «Обеспечение 100% функционирования камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» ежегодно» | | | | | |
| 1. 3.1 | Доля обслуживаемых функционирующих видеокамер аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | процент | 1. 100 | 1. 100 | 1. 100 | 1. 100 |
| 1. 4. | Задача 4: «Обеспечение 100 % охвата населения г. Грязовец мероприятиями по предупреждению (ликвидации) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятиями в области гражданской обороны, противодействию терроризму и экстремизму с использованием системы оповещения «Маяк» ежегодно» | | | | | |
| 1. 4.1 | Доля населения г. Грязовец, охваченного автоматической системой оповещения «Маяк» | процент | 1. - | 1. 100 | 1. 100 | 1. 100 |
| 1. 5. | Задача 5: «Проведение информационной работы по профилактике правонарушений, противодействию терроризму и экстремизму путем ежегодного выпуска двух видов информационных материалов» | | | | | |
| 1. 5.1 | Количество информационных материалов по профилактике правонарушений, противодействию терроризму и экстремизму, выпущенных в виде листовок, памяток или буклетов | единица | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 |
| 1. 6. | Задача 6: «Выполнение территориальными управлениями администрации Грязовецкого муниципального округа 100 % от запланированных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории округа ежегодно» | | | | | |
| 1. 6.1 | Доля выполненных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности от запланированных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | процент | 1. - | 1. 100 | 1. 100 | 1. 100 |

**3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | Связь с показателем |
| значение | год | 2025 год | | 2026 год | 2027 год |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | Задача 1: «Организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий в области гражданской обороны и противодействию терроризму и экстремизму путем обеспечения 100 % реагирования на сообщения (звонки), поступившие на единый номер «112»» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат:  организована круглосуточная работа отдела единой дежурно-диспетчерской службы казенного учреждения «Проф-Центр» | 2025-2027 | единица | 1 | 2023 | 1 | | 1 | 1 | Доля сообщений (звонков), поступивших на единый номер «112», на которые приняты меры реагирования от общего количества сообщений (звонков), поступивших на единый номер «112» по происшествиям;  численность погибших при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории округа;  снижение количества погибших на пожарах по отношению к 2021 году | |
| 2. | Задача 2: «Обеспечение уровня реагирования на чрезвычайные ситуации и качества готовности аварийно-спасательного формирования на территории Грязовецкого муниципального округа, ежегодно не менее 95 %» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат:  обеспечена деятельность казенного учреждения «Аварийно-спасательный отряд» | 2025-2027 | единица | 1 | 2023 | 1 | | 1 | 1 | Уровень реагирования на чрезвычайные ситуации и качества готовности аварийно-спасательного формирования на территории Грязовецкого муниципального округа;  численность погибших при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории округа;  снижение количества погибших на пожарах по отношению к 2021 году | |
| 2.2 | Результат:  пополнены необходимые материальные резервы для обеспечения мероприятий гражданской обороны, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2025-2027 | единица | 0 | 2023 | 1 | | 1 | 1 | Уровень реагирования на чрезвычайные ситуации и качества готовности аварийно-спасательного формирования на территории Грязовецкого муниципального округа;  численность погибших при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории округа;  снижение количества погибших на пожарах по отношению к 2021 году | |
| 3. | Задача 3: «Обеспечение функционирования камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» ежегодно не менее 67 штук» | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Результат:  проведено техническое обслуживание камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 2025-2027 | единица | 53 | 2023 | 67 | | 67 | 67 | Доля обслуживаемых функционирующих видеокамер аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;  снижение количества зарегистрированных преступлений на территории округа по отношению к прошлому году;  численность погибших при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории округа | |
| 4. | Задача 4: «Обеспечение 100 % охвата населения г. Грязовец мероприятиями по предупреждению (ликвидации) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятиями в области гражданской обороны, противодействию терроризму и экстремизму с использованием системы оповещения «Маяк» ежегодно» | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Результат:  организованы и проведены мероприятия по готовности системы оповещения населения «Маяк» | 2025-2027 | единица | 0 | 2023 | 1 | | 1 | 1 | Доля населения г.Грязовец, охваченного автоматической системой оповещения «Маяк»;  численность погибших при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории округа | |
| 5. | Задача 5: «Проведение информационной работы по профилактике правонарушений, противодействию терроризму и экстремизму путем выпуска ежегодно двух видов информационных материалов» | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Результат:  разработаны, изготовлены и распространены информационные материалы по профилактике правонарушений, противодействию терроризму и экстремизму | 2025-2027 | единица | 868 | 2023 | 10000 | | 10000 | 10000 | Количество информационных материалов по противодействию терроризму и экстремизму, выпущенных в виде листовок, памяток или буклетов;  снижение количества зарегистрированных преступлений на территории округа по отношению к прошлому году | |
| 6. | Задача 6: «Выполнение территориальными управлениями администрации Грязовецкого муниципального округа 100 % от запланированных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории округа ежегодно» | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Результат:  выполнены мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории округа территориальными управлениями администрации Грязовецкого округа | 2025-2027 | единица | 7 | 2023 | 7 | | 7 | 7 | Доля выполненных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности от запланированных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;  численность погибших при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории округа;  снижение количества погибших на пожарах по отношению к 2021 году | |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий в области гражданской обороны, профилактике правонарушений и противодействию терроризму и экстремизму» за счет средств бюджета округа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. № 2. п/п | 1. Источник финансового обеспечения | 1. Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1. 1 | 1. 2 | 1. 3 | 1. 4 | 1. 5 | 1. 6 |
| 1. 1 | Всего, в том числе | 1. 13481,9 | 1. 13481,9 | 1. 13481,9 | 1. 40445,7 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1. 13002,5 | 1. 13002,5 | 1. 13002,5 | 1. 39007,5 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1. 479,4 | 1. 479,4 | 1. 479,4 | 1. 1438,2 |
| 1.1. | Результат: организована круглосуточная работа отдела единой дежурно-диспетчерской службы казенного учреждения «Проф-Центр» всего, в том числе | 1. 3833,7 | 1. 3833,7 | 1. 3833,7 | 1. 11501,1 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1. 3833,7 | 1. 3833,7 | 1. 3833,7 | 1. 11501,1 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |
| 1.2 | Результат: обеспечена деятельность казенного учреждения «Аварийно-спасательный отряд» всего, в том числе | 1. 6676,0 | 1. 6676,0 | 1. 6676,0 | 1. 20028,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1. 6676,0 | 1. 6676,0 | 1. 6676,0 | 1. 20028,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |
| 1.3. | Результат: пополнены необходимые материальные резервы для обеспечения мероприятий гражданской обороны, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций всего, в том числе | 1. 200,0 | 1. 200,0 | 1. 200,0 | 1. 600,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1. 200,0 | 1. 200,0 | 1. 200,0 | 1. 600,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |
| 1.4 | Результат: проведено техническое обслуживание камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» всего, в том числе | 1. 539,5 | 1. 539,5 | 1. 539,5 | 1. 1618,5 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1. 60,1 | 1. 60,1 | 1. 60,1 | 1. 180,3 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1. 479,4 | 1. 479,4 | 1. 479,4 | 1. 1438,2 |
| 1.5 | Результат: организованы и проведены мероприятия по готовности системы оповещения населения «Маяк» всего, в том числе | 1. 100,0 | 1. 100,0 | 1. 100,0 | 1. 300,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1. 100,0 | 1. 100,0 | 1. 100,0 | 1. 300,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |
| 1.6 | Результат: разработаны, изготовлены и распространены информационные материалы по профилактике правонарушений, противодействию терроризму и экстремизму всего, в том числе | 1. 30,0 | 1. 30,0 | 1. 30,0 | 1. 90,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1. 30,0 | 1. 30,0 | 1. 30,0 | 1. 90,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |
| 1.7 | Результат: выполнены мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории округа территориальными управлениями администрации Грязовецкого муниципального округа всего, в том числе | 1. 2102,7 | 1. 2102,7 | 1. 2102,7 | 1. 6308,1 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1. 2102,7 | 1. 2102,7 | 1. 2102,7 | 1. 6308,1 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |

**5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий в области гражданской обороны, профилактике правонарушений и противодействию терроризму и экстремизму»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат) | Наименование расходов | Тип мероприятия | Характеристика | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1: «Организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий в области гражданской обороны и противодействию терроризму и экстремизму путем обеспечения 100 % реагирования на сообщения (звонки), поступившие на единый номер «112»» | | | | | | |
| 1.1 | Результат: организована круглосуточная работа отдела единой дежурно-диспетчерской службы казенного учреждения «Проф-Центр» | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | осуществление текущей деятельности | Содержание отдела Единая дежурно-диспетчерская служба КУ «Проф-Центр» | 3833,7 | 3833,7 | 3833,7 |
| 2. | Задача 2: «Обеспечение уровня реагирования на чрезвычайные ситуации и качества готовности аварийно-спасательного формирования на территории Грязовецкого муниципального округа, ежегодно не менее 95 %» | | | | | | |
| 2.1 | Результат: обеспечена деятельность казенного учреждения «Аварийно-спасательный отряд» | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | осуществление текущей деятельности | Содержание КУ «Аварийно-спасательный отряд» | 6676,0 | 6676,0 | 6676,0 |
| 2.2 | Результат: пополнены необходимые материальные резервы для обеспечения мероприятий гражданской обороны, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций | Расходы на пополнение необходимых материальных резервов для обеспечения мероприятий гражданской обороны, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций | приобретение товаров | Заключение контрактов на закупку материальных резервов | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 3. | Задача 3: «Обеспечение функционирования камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» ежегодно не менее 67 штук» | | | | | | |
| 3.1 | Результат: проведено техническое обслуживание камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Расходы на внедрение и(или) эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | приобретение товаров, работ, услуг | Заключение контрактов на содержание, проведение технического обслуживания системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» | 539,5 | 539,5 | 539,5 |
| 4. | Задача 4: «Обеспечение 100 % охвата населения г. Грязовец мероприятиями по предупреждению (ликвидации) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятиями в области гражданской обороны, противодействию терроризму и экстремизму с использованием системы оповещения «Маяк» ежегодно» | | | | | | |
| 4.1 | Результат: организованы и проведены мероприятия по готовности системы оповещения населения «Маяк» | Расходы на обеспечение функционирования системы оповещения «Маяк» | приобретение товаров, работ, услуг | Заключение контрактов на проведение технического обслуживания системы оповещения населения «Маяк» | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. | Задача 5: «Проведение информационной работы по профилактике правонарушений, противодействию терроризму и экстремизму путем выпуска ежегодно двух видов информационных материалов» | | | | | | |
| 5.1 | Результат: разработаны, изготовлены и распространены информационные материалы по профилактике правонарушений, противодействию терроризму и экстремизму | Расходы на правовое информирование граждан | приобретение товаров, работ, услуг | Заключение контракта на разработку, изготовление информационных материалов по профилактике правонарушений, противодействию терроризму и экстремизму | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 6. | Задача 6: «Выполнение территориальными управлениями администрации Грязовецкого муниципального округа 100 % от запланированных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории округа ежегодно» | | | | | | |
| 6.1 | Результат: выполнены мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории округа территориальными управлениями администрации Грязовецкого муниципального округа | Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории округа | приобретение товаров, работ, услуг | Заключение контрактов на проведение работ, приобретение товаров, услуг для обеспечения первичных мер пожарной безопасности | 2102,7 | 2102,7 | 2102,7 |

**6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Обозначение и наименование  показателя, единица измерения | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя | | |
| Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | I1 - Доля сообщений (звонков), поступивших на единый номер «112», на которые приняты меры реагирования от общего количества сообщений (звонков), поступивших на единый номер «112» по происшествиям, процент |  | КР | количество звонков, поступивших на единый номер «112», на которые приняты меры реагирования, ед. | информация отдела ЕДДС на основании журнала оперативного дежурства |
| КП | общее количество звонков, поступивших на единый номер «112» по происшествиям, ед. |
| 2. | I2 - Уровень реагирования на чрезвычайные ситуации и качества готовности аварийно-спасательного формирования на территории Грязовецкого муниципального округа, процент |  | Кнорм | количество выездов аварийно-спасательного формирования на аварийно-спасательные (поисково-спасательные) и другие неотложные работы, совершенные в сроки готовности, ед. | информация КУ «Аварийно-спасательный отряд» на основании наряда-задания |
| Кобщ | общее количество выездов аварийно-спасательного формирования на аварийно-спасательные (поисково-спасательные) и другие неотложные работы, ед. |
| 3. | I3 - Доля обслуживаемых функционирующих видеокамер аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», процент |  | Кn | количество камер видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», на которых проведено техническое обслуживание, где n=1,2,…, ед. | информация ТУ Грязовецкое и ТУ Вохтожское на основании актов выполненных работ |
| Ко | общее количество камер видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | соглашение с Комитетом гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области |
| 4. | I4 - Доля населения г.Грязовец, охваченного автоматической системой оповещения «Маяк», процент |  | Nохв | численность населения г.Грязовец, охваченная автоматической системой оповещения «Маяк», чел. | информация управления по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации округа на основании акта готовности муниципальной автоматизированной системы оповещения населения г. Грязовец, статистической информации |
| N | общая численность населения г.Грязовец, чел. |
| 5. | I5 - Количество информационных материалов по профилактике правонарушений, противодействию терроризму и экстремизму, выпущенных в виде листовок, памяток или буклетов, единица | *I5* = ∑ An | An | количество информационных материалов по профилактике правонарушений, противодействию терроризму и экстремизму, выпущенных в виде листовок, памяток или буклетов, где n=1,2,…, ед. | информация управления по вопросам безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе и защите информации администрации округа на основании актов выполненных работ |
| 6. | I6 – Доля выполненных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности от запланированных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, процент |  | 1. Мn | количество выполненных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, ед. | информация территориальных управлений администрации Грязовецкого округа на основании актов выполненных работ |
| 1. Мзапл | количество запланированных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, ед. | информация территориальных управлений администрации Грязовецкого муниципального округа |