

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 02.06.2023 | № | 1230 |

г. Грязовец

**О подготовке жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса округа к работе в осенне-зимний период 2023-2024 года**

В целях обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального и энергетического хозяйства, а также объектов социальной сферы округа в отопительный период 2023-2024 года, (в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Министром промышленности и энергетики РФ от 25.08.2004 № СО 153-34.08.105-2004)

**Администрация Грязовецкого муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить состав окружной комиссии по подготовке предприятий, организаций, объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства, а также проверке готовности организаций к работе в осенне-зимнем периоде 2023-2024 года в следующем составе:

председатель комиссии – Казунин А.В., первый заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию;

заместитель председателя комиссии – Козенкова С.В., начальник управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации округа;

члены комиссии*:*

Каргин С.Г.- заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по территориальному управлению, начальник Грязовецкого территориального управления администрации

Алексеев Р.В. - начальник Вохтожского территориального управления администрации;

Калинин В.В. - директор МУП «Управление ЖКХ п. Вохтога»;

Беззубов Н.В. - директор ООО «Вохтога инженерные системы»;

Пескова В.Н. - генеральный директор ООО «Служба заказчика»;

Шалашов С.Г. - директор МУП «Грязовецкая Электротеплосеть»;

Степашов В.В. - начальник Грязовецкого РЭС Производственного отделения Вологодские электрические сети;

Иванов И.Е. - главный государственный инспектор отдела Северо-Западного управления Ростехнадзора;

Гаршин Д.В. - государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Вологодской области Северо-Западного управления Ростехнадзора.»

2. Рекомендовать начальникам территориальных управлений администрации округа, руководителям организаций:

2.1. В срок до 10.06.2023 провести на подведомственных им территориях анализ и подвести итоги прохождения отопительного периода 2022-2023 годов, по результатам которых разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов.

2.2. Предусмотреть в бюджете округа целевые средства на выполнение работ по подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов области к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов, в том числе на оборудование объектов жизнеобеспечения населенных пунктов резервными источниками энергоснабжения.

2.3. В срок до 01.09.2023 обеспечить выполнение утвержденных планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов.

2.4. Создать комиссии (штабы) по обеспечению постоянного контроля хода подготовки и прохождения отопительного периода.

2.5. Принять достаточные меры для обеспечения надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства в отопительном периоде и его организованного проведения, достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей.

2.6. Осуществить контроль за:

расчетами потребителей с поставщиками энергоресурсов (тепло-, электро-энергия, природный газ, водоснабжение и водоотведение);

использованием целевых бюджетных средств на подготовку к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов;

подготовкой жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов;

созданием нормативных запасов топлива теплоснабжающими организациями;

созданием в организациях жилищно-коммунального хозяйства аварийного запаса материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ.

2.7. Организовать проведение проверки готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов с подписанием паспортов готовности указанных объектов в срок до 15.09.2023 согласно Приказу Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

2.8. Обеспечить к началу отопительного периода 2023-2024 годов своевременный пуск котельных организаций, участвующих в теплоснабжении населения и объектов социальной сферы, в соответствии с перечнем.

2.9. Организовать проведение проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов с получением ими паспортов готовности в срок до 01.11.2023 в соответствии с перечнем.

2.10. Утвердить в срок до 25.12.2023 лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов (электрической, тепловой энергии и топлива, в том числе природного газа) на 2024 год для организаций, финансируемых из бюджета округа, и обеспечить их полное финансирование.

2.11. Актуализировать порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и тепло-, водоснабжения с учетом действующего федерального законодательства в срок до 01.09.2023.

2.12. Организовать в период низких отрицательных температур (-250С и ниже) круглосуточное дежурство ответственных инженерно-технических работников теплоснабжающих организаций и аварийных служб муниципальных образований области.

2.13. Организовать представление информации о происшедших авариях, технологических нарушениях, а также предварительной информации об объемах необходимых материально-технических ресурсов и оборудования в сроки:

по линии органов повседневного управления в единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС): устно - немедленно, письменно - в течение 1 часа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа С.В. Козенкову.

4. Справку об исполнении постановления предоставить к 01.11.2023.

Глава Грязовецкого муниципального округа С.А. Фёкличев

Приложение

к постановлению администрации

Грязовецкого муниципального округа

от 02.06.2023 № 1230

**План мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг. капитальных ремонтов и ремонтов объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социально-культурной сферы по Грязовецкому округу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий и объектов | Объемы финансирования,  тыс.руб. | | | | Заказчик и ответственные лица | Сроки исполнения | |
| всего | Бюджет  округа | обл. бюджет | средства предприятия, привлечённые средства |  | начало работ | окончание работ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| **1** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** |  |  |  |  |  |  |  | |
| I | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | г. Грязовец | 25 629,66 | 0,00 | 0,00 | 25 629,66 | НО ВО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области» | 2023 | 2024 | |
|  | п. Вохтога | 20 911,22 | 0,00 | 0,00 | 20 911,22 |
|  | Сельские территории | 27 090,80 | 0,00 | 0,00 | 27 090,80 |
| II | Капитальный ремонт систем теплоснабжения, энергетическое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Котельная № 2:  Замена участков теплотрассы № 172, 173, 174, 179 | 3 620,9 | 1 795,8 | 1 825,1 | 0,0 | МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» | 15.05.2023 | 01.09.2023 | |
|  | Котельная № 3:  Замена участков теплотрассы № 48, 49, 50 | 1 786,2 | 914,1 | 872,1 | 0,0 | МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» | 15.05.2023 | 01.09.2023 | |
|  | Котельная № 4:  Замена баков-аккумуляторов (2 шт. по 25 м ) | 2 976,0 | 2 976,0 | 0,0 | 0,0 | МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» | 15.05.2023 | 01.09.2023 | |
|  | Котельная № 5:  Замена бака-аккумулятора 75 м на 2 шт. по 25 м | 2 976,0 | 0,0 | 0,0 | 2 976,0 | МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» | 15.05.2023 | 01.09.2023 | |
|  | Котельная № 5:  Замена участков теплотрассы № 1, 2, 65, 67, 67.1, 107, 108 | 6 244,2 | 3 259,7 | 2 984,5 | 0,0 | МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» | 15.05.2023 | 01.09.2023 | |
|  | Котельная № 5:  Замена участков теплотрассы № 44, 46, 47, 47.1 | 1 790,6 | 0,0 | 0,0 | 1 790,6 | МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» | 15.05.2023 | 01.09.2023 | |
|  | Котельная № 5:  Замена участков теплотрассы № 110, 119, 121 | 6 070,9 | 3 239,0 | 2 831,9 | 0,0 | МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» | 15.05.2023 | 01.09.2023 | |
|  | Котельная № 5:  Замена участков теплотрассы № 122, 124, 127.1 | 3 587,4 | 2 094,3 | 1 493,1 | 0,0 | МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» | 15.05.2023 | 01.09.2023 | |
|  | Котельная № 5:  Замена участков теплотрассы № 173, 174, 177, 177.1, 177.2, 178 | 1 879,5 | 0,0 | 0,0 | 1 879,5 | МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» | 15.05.2023 | 01.09.2023 | |
|  | Котельная № 5:  Замена запорной арматуры в ТК-1, ТК-11, ТК-22, ТК-35, ТК-42 | 382,2 | 172,8 | 209,4 | 0,0 | МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» | 15.05.2023 | 01.09.2023 | |
|  | Котельная № 6:  Замена участка теплотрассы от ТК-1 до ТК-15 | 2 356,8 | 0,0 | 0,0 | 2 356,8 | МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» | 15.05.2023 | 01.09.2023 | |
|  | Котельная № 6:  Замена запорной арматуры в ТК-8, У-25, У-26 | 57,4 | 10,3 | 47,1 | 0,0 | МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» | 15.05.2023 | 01.09.2023 | |
|  | Котельная № 8:  Замена участков теплотрассы № 1, 2, 80, 81, 82, 83, 84, 84.1, 86, 86.1 | 2 538,6 | 1 479,6 | 1 059,0 | 0,0 | МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» | 15.05.2023 | 01.09.2023 | |
|  | Котельная № 22:  Замена запорной арматуры в ТК-6 | 55,1 | 6,2 | 48,9 | 0,0 | МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» | 15.05.2023 | 01.09.2023 | |
|  | Котельная № 30:  Капитальный ремонт котла КВ-р-0,8-95 | 2 226,0 | 2 226,0 | 0,0 | 0,0 | МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» | 15.05.2023 | 01.09.2023 | |
|  | Котельные № 1, 3:  Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование дымовой трубы | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» | 15.05.2023 | 01.09.2023 | |
|  | Котельные № 4, 12, 14,16, 21:  Замена ствола дымовой трубы (5 шт.) | 13 500,0 | 3 350,0 | 10 150,0 | 0,0 | МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» | 15.05.2023 | 01.09.2023 | |
|  | Котельные № 6, 8, 10, 13, 17, 19, 20, 23:  Устранение крена металлической дымовой трубы (8 шт.) | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» | 15.05.2023 | 01.09.2023 | |
|  | Котельные № 6, 8, 10,13,15, 17,19, 20, 22,23,26:  Выполнение антикоррозийной защиты дымовой трубы (11 шт.) | 1 650,0 | 1 650,0 | 0,0 | 0,0 | МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» | 15.05.2023 | 01.09.2023 | |
|  | Котельные № 1-6, 8, 9,19,20, 23:  Техническое диагностирование участков тепловых сетей в связи с истечением срока службы | 3 793,2 | 3 793,2 | 0,0 | 0,0 | МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» | 15.05.2023 | 01.09.2023 | |
|  | Котельная № 2:  Замена участков теплотрассы № 172, 173, 174, 179 | 3 620,9 | 1 795,8 | 1 825,1 | 0,0 | МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» | 15.05.2023 | 01.09.2023 | |
|  | Котельная № 3:  Замена участков теплотрассы № 48, 49, 50 | 1 786,2 | 914,1 | 872,1 | 0,0 | МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» | 15.05.2023 | 01.09.2023 | |
|  | Диагностирование участков тепловых сетей от котельной п. Вохтога | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ООО «Вохтога-инженерные системы» | 01.06.2023 | 31.06.2023 | |
|  | Ремонт дымовой трубы котельной п.Вохтога | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | ООО «Вохтога-инженерные системы» | 01.05.2023 | 31.05.2023 | |
|  | Техническое освидетельствование строительных конструкций здания котельной п.Вохтога | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | ООО «Вохтога -инженерные системы» | 01.09.2023 | 01.09.2023 | |
|  | Гидроизоляция строительных конструкций ТК-4, ТК-24, теплоизоляция трубопроводов в камере | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | ООО «Вохтога -инженерные системы» | 01.09.2023 | 01.09.2023 | |
|  | Замена участка трубопровода теплосети по улице Школьная, 28-ТК24; 89-160м, 76-168м, 48-61м | 1649,00 | 0,00 | 0,00 | 1649,00 | ООО «Вохтога -инженерные системы» | 01.04.2023 | 30.06.2023 | |
|  | Замена участка трубопровода теплосети по улице Строителей, ТК1-ТК2; 159-48м. | 406,00 | 0,00 | 0,00 | 406,00 | ООО «Вохтога -инженерные системы» | 01.04.2023 | 30.06.2023 | |
|  | Чистка и ремонт борова ( дымохода) в котельных д. Анохино, с. Сидорово | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | МУП «Управление ЖКХ п.Вохтога» | 01.04.2023 | 30.06.2023 | |
|  | Ревизия запорной арматуры в котельных д. Анохино, с. Сидорово | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | МУП «Управление ЖКХ п.Вохтога» | 01.04.2023 | 30.06.2023 | |
|  | Экспертиза дымовой трубы котельных д.Анохино, с. Сидорово | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | МУП «Управление ЖКХ п.Вохтога» | 01.04.2023 | 30.06.2023 | |
|  | Ремонт здания котельной д. здания д. Анохино | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | МУП «Управление ЖКХ п.Вохтога» | 01.07.2023 | 01.09.2023 | |
|  | Промывка тепловой сети д. Анохино, с.Сидорово | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | МУП «Управление ЖКХ п.Вохтога» | 01.07.2023 | 01.09.2023 | |
|  | Диагностика котлов в котельной с. Сидорово | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | МУП «Управление ЖКХ п.Вохтога» | 01.07.2023 | 01.09.2023 | |
|  | Замена Водопровода на котельную д. Анохино | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | МУП «Управление ЖКХ п.Вохтога» | 01.07.2023 | 01.09.2023 | |
|  | Изготовление ворот для подачи топлива в котельной д. Анохино | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | МУП «Управление ЖКХ п.Вохтога» | 01.04.2023 | 30.06.2023 | |
| III | Строительство котельных |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Строительство блочно-модульной газовой котельной с. Сидорово | 38433,5 | 1537,0 | 36896,5 |  | Администрация Грязовецкого муниципального округа | 2024 | 2024 | |  | |
| **2** | **Социально-культурная сфера** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Капитальный ремонт в здании МБУДО «Центр развития детей и молодежи» СП «Вохтожская школа искусств», расположенном по адресу: Грязовецкий район, п. Вохтога, ул. Колхозная, д. 51 а  (реконструкция системы отопления, кап.ремонт систем электроосвещения и электроснабжения, замена системы водоснабжения, замена системы канализации, замена входных дверей, замена оконных блоков, ремонт стен и потолков) | 9561,10 | 382,5 | 9178,6 | 0 | ООО «Надстройсервис» | 17.03.2023 | 31.08.2023 | |  |
|  | Промывка и продувка систем отопления всех  зданий БУЗ ВО «ГЦРБ» | 120,0 |  | \* | 120,0 | начальник участка РЭОиСЗ Попова Светлана Павловна | 01.08.2023 | 30.08.2023 | |
|  | Утеплениечердачныхпомещений идверей всех зданийБУЗ ВО «ГЦРБ» | 10,0 |  |  | 10,0 | начальник участка РЭОиСЗ Попова Светлана Павловна | 01.07.2023 | 31.08.2023 | |
|  | Капитальный и текущий ремонты СП Детская библиотека филиал БУК «ЦБС» | 530,11 | 2 836,1 | 2465,01 |  | БУК «ЦБС, директор Пешкова Н.В. | 24.03.2023 | 14.07.2023 | |
|  | Капитальный ремонт СП Юровский филиал (Минькинский отдел) БУК «ЦБС» | 902,75 | 36,110 | 866,64 |  | БУК «ЦБС, директор Пешкова Н.В. | 24.03.2023 | 30.06.2023 | |