
# АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 29.08.2024 | № | 2404 |

 г. Грязовец

**О внесении изменений в Положение о проектном комитете при администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области, утвержденное постановлением администрации Грязовецкого муниципального округа**

**от 08.08.2023 № 1786**

С целью уточнения ранее принятого постановления

**Администрация Грязовецкого муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменение в Положение о проектном комитете при администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области, утвержденное постановлением администрации Грязовецкого муниципального округа от 08.08.2023 № 1786 (далее - Положение), изложив раздел 3 Положения в следующей редакции:

 **«3. Функции проектного комитета**

3.1. Рассмотрение паспорта проекта. По результатам рассмотрения паспорта проекта с прилагаемыми материалами проектный комитет принимает одно из следующих решений:

3.1.1. утвердить паспорт проекта;

3.1.2. направить паспорт проекта на доработку;

3.1.3. снять проект с разработки.

При утверждении паспорта проекта проектным комитетом назначается куратор проекта.

3.2. Рассмотрение запроса на изменение паспорта проекта. По итогам рассмотрения запроса на изменение паспорта проекта принимается одно из следующих решений:

3.2.1 об одобрении изменений в проект;

3.2.2. об отклонении изменений в проект.

3.3. Рассмотрение (при необходимости) отчетов по проекту, с прилагаемой информацией о возникающих рисках и проблемах, решение которых на уровне руководителя и куратора проекта затруднительно. По итогам рассмотрения отчета по проекту принимаются управленческие решения по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

3.4. Принимает решение о завершении проекта, в том числе о досрочном завершении проекта.

3.5. Рассматривает итоговый отчет по проекту. По итогам рассмотрения итогового отчета по проекту утверждает его.

3.6. Рассмотрение вопросов о включении администрации округа в паспорта региональных проектов в качестве ответственного исполнителя, соисполнителя результатов региональных проектов и контрольных точек.

3.7. Рассмотрение сведений о достижении показателей и результатов региональных проектов, реализуемых на территории округа, принятие управленческих решений.

3.8. Принимает решение об осуществлении мероприятий в рамках реализации проектов, согласно Положению по организации проектной деятельности в администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области.

3.9. Принятие иных решений в части организации проектной деятельности в администрации округа.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа.

Глава Грязовецкого муниципального округа С.А. Фёкличев