

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30.09.2024 | № | 2709 |

г. Грязовец

**Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа Вологодской области»**

В соответствии с постановлением администрации Грязовецкого муниципального округа от 31 мая 2024 г. № 1484 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грязовецкого муниципального округа» (с изменениями)

**Администрация Грязовецкого муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа Ю.П. Щербакова.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа и вступает в силу с 1 января 2025 г.

Глава Грязовецкого муниципального округа С.А. Фёкличев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Грязовецкого муниципального округа

от 30.09.2024 № 2709

(приложение)

**Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа Вологодской области»**

1. . **Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696;

Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 13 февраля 2019 г. № 207-р;

Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 17 октября 2016 г. № 920;

Стратегией социально-экономического развития Грязовецкого муниципального района на период до 2030 года, утвержденной решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 12 декабря 2018 г. № 113.

К приоритетным направлениям и целям государственной политики, определенным указанными правовыми актами является устойчивое развитие сельских территорий.

Целью муниципальной программы является создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях (сельских агломерациях) Грязовецкого муниципального округа.

В рамках соответствующих задач муниципальной программы мероприятия (результаты) направлены на достижение цели «Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях (сельских агломерациях) Грязовецкого муниципального округа».

**II. П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа Вологодской области»**

1. 1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы (комплексной программы) | Л.Н. Крутикова, первый заместитель главы Грязовецкого муниципального округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы (комплексной программы) | нет |
| Участники муниципальной программы (комплексной программы) | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы (комплексной программы) | 2025-2027 годы |
| Цели муниципальной программы (комплексной программы) | создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях (сельских агломерациях) Грязовецкого муниципального округа |
| Направления | нет |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство |
| Связь с государственными программами Российской Федерации, государственными программами Вологодской области | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»;  Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области» |

1. 2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | | | Значение показателя по годам реализации | | |
| значение | | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1 «Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях (сельских агломерациях) Грязовецкого муниципального округа» | | | | | | | |
| 2. | доля проведенных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа от числа запланированных | % | 117 | 2023 | | 100 | 100 | 100 |
| 3. | доля сельского населения в общей численности населения | % | 38,1 | 2023 | | 37,6 | 37,5 | 37,4 |
| 4 | доля населения п. Вохтога, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 67,3 | 2023 | | 68,2 | 68,6 | 69,1 |

1. 3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  структурного элемента | Ответственный  за разработку и реализацию структурного элемента | Период  реализации  (год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями  муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов  1.1 *«*Комплексное развитие рабочего поселка Вохтога Грязовецкого муниципального округа Вологодской области*»* | отдел социально- экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025 | Задача 1 «Обеспечить качественное улучшение и развитие социальной инфраструктуры для граждан проживающих на территории рп. Вохтога» | 1. доля населения рп. Вохтога, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 1.2 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального округа» | отдел социально- экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025-2027 | Задача 1 «Провести мероприятия по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского» | площадь земельных участков, обработанных химическими и (иди) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского;  доля сельского населения в общей численности населения |
| Задача 2 «Совершенствовать профессиональные навыки рабочих профессий, повысить эффективность производства и качества работы сельхозпредприятий округа» | доля проведенных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа от числа запланированных |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета округа

| №  п/п | Наименование  муниципальной программы/ответственный исполнитель, соисполнители, участник муниципальной программы, структурный элемент | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа  «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» | всего, в том числе | 73418,4 | 120,0 | 120,0 | 73658,4 |
| собственные доходы бюджета округа | 2735,4 | 120,0 | 120,0 | 2975,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 12858,9 | 0,0 | 0,0 | 12858,9 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 57824,1 | 0,0 | 0,0 | 57824,1 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | ответственный исполнитель - отдел социально- экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Участник 1  Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 6120,5 | 0,0 | 0,0 | 6120,5 |
| собственные доходы бюджета округа | 61,2 | 0,0 | 0,0 | 61,2 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 6059,3 | 0,0 | 0,0 | 6059,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Участник 2  Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 1130,6 | 0,0 | 0,0 | 1130,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 11,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1119,3 | 0,0 | 0,0 | 1119,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Участник 3  Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 2257,7 | 0,0 | 0,0 | 2257,7 |
| собственные доходы бюджета округа | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 22,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2235,1 | 0,0 | 0,0 | 2235,1 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Участник 4  Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 958,6 | 0,0 | 0,0 | 958,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 9,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 949,0 | 0,0 | 0,0 | 949,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Участник 5  Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 87,8 | 0,0 | 0,0 | 87,8 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 86,9 | 0,0 | 0,0 | 86,9 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Участник 6  управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 62743,2 | 0,0 | 0,0 | 62743,2 |
| собственные доходы бюджета округа | 2509,8 | 0,0 | 0,0 | 2509,8 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2409,3 | 0,0 | 0,0 | 2409,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 57824,1 | 0,0 | 0,0 | 57824,1 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов  1.1.«Комплексное развитие рабочего поселка Вохтога Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» | всего, в том числе | 62743,2 | 0,0 | 0,0 | 62743,2 |
| собственные доходы бюджета округа | 2509,8 | 0,0 | 0,0 | 2509,8 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2409,3 | 0,0 | 0,0 | 2409,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 57824,1 | 0,0 | 0,0 | 57824,1 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Комплекс процессных мероприятий  1.2 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального округа» | всего, в том числе | 10675,2 | 120,0 | 120,0 | 10915,2 |
| собственные доходы бюджета округа | 225,6 | 120,0 | 120,0 | 465,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 10449,6 | 0,0 | 0,0 | 10449,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Форма 2 Таблица 1

1. ХАРАКТЕРИСТИКА
2. направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов
3. проектной части муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов «Комплексное развитие рабочего поселка Вохтога Грязовецкого муниципального округа Вологодской области*»* | | | |  |
| 1.1.1 | Реализовано мероприятие проекта комплексного развития сельских территорий «Реконструкция корта спортивной школы по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, пос. Вохтога, ул. Юбилейная» | Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий (реконструкция корта спортивной школы) | Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Предоставление субсидии БУ «ФОЦ поселка Вохтога» на осуществление капитальных вложений | 28841,8 |
| 1.1.2 | Реализовано мероприятие проекта комплексного развития сельских территорий «Реконструкция ангара спортивной школы, расположенного по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, рп. Вохтога, ул. Юбилейная, д. 25б» | Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий (реконструкция ангара спортивной школы) | Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Предоставление субсидии БУ «ФОЦ поселка Вохтога» на осуществление капитальных вложений | 33901,4 |

Таблица 2

1. ХАРАКТЕРИСТИКА
2. направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий
3. муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 1. Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат) | Наименование расходов | Тип мероприятия | 1. Характеристика | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 1. 2 | 1. 3 | 1. 4 | 1. 5 | 1. 6 | 1. 7 | 1. 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального округа» | | | | | | |
| 1.1 | «Обработаны земельные участки химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского» | Расходы на проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского | Приобретение товаров, работ, услуг | Заключение муниципальных контрактов территориальными управлениями округа на оказание работ и (или) (выполнение услуг, по уничтожению сорного растения борщевик Сосновского химическим и (или) механическим способами | 10555,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | «Проведены мероприятия по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа» | Расходы на проведение сельскохозяйственных конкурсов | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка товаров для награждения победителей мероприятия по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа | 120,0 | 120,0 | 120,0 |

Форма 3

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

(структурных элементов)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Обозначение и наименование  показателя, единица измерения | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя | | |
| Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дпм- доля проведенных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа от числа запланированных, % | Дпм=(Кпм/Кзм)\*100% | Кпм | количество проведенных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа в отчетном году, единиц | информация отдела социально-экономического развития сельского хозяйства администрации округа на основании постановлений администрации округа и (или) протоколов о проведении мероприятий |
| Кзм | количество запланированных мероприятий, единиц | утвержденный план реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы |
| 2 | Дсн- доля сельского населения в общей численности населения, % | Дсн=(Чсн/Чн)\*100% | Чсн | численность сельского населения, тыс.человек | статистические данные Вологдастат |
| Чн | численность населения, тыс.человек | статистические данные Вологдастат |
| 3 | ДфксВ- доля населения п. Вохтога, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | ДфксВ = (НфксВ/Н)\*100 | НфксВ | численность населения рп. Вохтога, систематически занимающегося физической культурой и спортом, человек | информация управления по культуре, спорту, туризму администрации округа, статистический отчет № 1-ФК «Сведения о физической культуре спорту» БУ «Физкультурно - оздоровительный центр поселка Вохтога» |
| Н | численность населения рп. Вохтога человек | статистические данные Вологдастат, данные ТУ Вохтожское администрации Грязовецкого муниципального округа |

Форма 4

Перечень объектов, в отношении которых в рамках муниципальной программы   
планируется строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, или приобретение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование структурного элемента, объекта | Вид работ, проводимых  в отношении объекта | Мощность объекта, единица измерения | Срок ввода в эксплуатацию / приобретения объекта  (год) | Объемы финансового обеспечения  по годам, тыс. руб. | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов «Комплексное развитие рабочего поселка Вохтога Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» | | | | | | | |
| 2. | «Корт спортивной школы по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, пос. Вохтога, ул. Юбилейная» | Реконструкция | 1324 кв.м | х | 28841,8 | 0,0 | 0,0 | 28841,8 |
| 3 | «Ангар спортивной школы, расположенного по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, рп. Вохтога, ул. Юбилейная, д. 25б » | Реконструкция | 697,9 кв.м | 2025 | 33901,4 | 0,0 | 0,0 | 33901,4 |

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА, СВЯЗАННОГО С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«**Комплексное развитие рабочего поселка Вохтога Грязовецкого муниципального округа Вологодской области»

1. **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | **«**Комплексное развитие рабочего поселка Вохтога Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» |
| Основание для открытия проекта | Протокол заседания проектного комитета от 30.09.2024 № 2 |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2025 - 31.12.2025 |
| Куратор проекта | Л.Н. Крутикова, первый заместитель главы Грязовецкого муниципального округа |
| Руководитель проекта | Ю.П. Щербаков, начальник отдела социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкеого муниципального округа Вологодской области» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области», региональный проект «Современный облик сельских территорий» |

1. **2. Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |
| 2023 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1: Обеспечить качественное улучшение и развитие социальной инфраструктуры для граждан проживающих на территории рп. Вохтога | | | |
| 1.1. | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства) | единиц | 1 | 1 |

**3. Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | Связь с показателем проекта |
| 2023 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1: Обеспечить качественное улучшение и развитие социальной инфраструктуры для граждан проживающих на территории рп. Вохтога | | | | |
| 1.1 | Результат: реализовано мероприятие проекта комплексного развития сельских территорий «Реконструкция корта спортивной школы по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, пос. Вохтога, ул. Юбилейная» | единиц | 0 | 1 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства) |
| 1.2 | Результат: реализовано мероприятие проекта комплексного развития сельских территорий «Реконструкция ангара спортивной школы, расположенного по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, рп. Вохтога, ул. Юбилейная, д. 25б» | единиц | 0 | 1 |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. | |
| 2025 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всего по проекту, в т.ч. | 62743,2 | 62743,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 2509,8 | 2509,8 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2409,3 | 2409,3 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 57824,1 | 57824,1 |
| 1. | Задача 1: Обеспечить качественное улучшение и развитие социальной инфраструктуры для граждан проживающих на территории рп. Вохтога | | |
| 1.1 | Результат: реализовано мероприятие проекта комплексного развития сельских территорий «Реконструкция корта спортивной школы по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, пос.Вохтога, ул.Юбилейная» всего, в том числе | 28841,8 | 28841,8 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1153,7 | 1153,7 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1107,5 | 1107,5 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 26580,6 | 26580,6 |
| 1.2 | Результат: реализовано мероприятие проекта комплексного развития сельских территорий «Реконструкция ангара спортивной школы, расположенного по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, рп. Вохтога, ул.Юбилейная, д.25б»  всего, в том числе | 33901,4 | 33901,4 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1356,1 | 1356,1 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1301,8 | 1301,8 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 31243,5 | 31243,5 |

**5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) проекта | Наименование расходов1 | Направление расходов2 | Характеристика направления расходов2 | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1: Обеспечить качественное улучшение и развитие социальной инфраструктуры для граждан проживающих на территории рп. Вохтога | | | | |
| 1.1. | Результат: реализовано мероприятие проекта комплексного развития сельских территорий «Реконструкция корта спортивной школы по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, пос. Вохтога, ул. Юбилейная» | Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Реконструкция корта спортивной школы) | Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Предоставление субсидии БУ «ФОЦ поселка Вохтога» на осуществление капитальных вложений | 28841,8 |
| 1.2. | Результат: реализовано мероприятие проекта комплексного развития сельских территорий «Реконструкция ангара спортивной школы, расположенного по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, рп. Вохтога, ул. Юбилейная, д.25б» | Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Реконструкция ангара спортивной школы) | Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Предоставление субсидии БУ «ФОЦ поселка Вохтога» на осуществление капитальных вложений | 33901,4 |

1 Указывается в соответствии с наименованием расходов, подлежащих указанию в решении о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период

2 Указывается в соответствии с Приложением 4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грязовецкого муниципального округа

**6. Члены рабочей группы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте (обязанности) | ФИО | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Куратор проекта | Л.Н. Крутикова | Первый заместитель главы Грязовецкого муниципального округа |
| 2. | Руководитель проекта | Ю.П. Щербаков | Начальник отдела социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 3. | Участник проекта (ответственный за проведение мероприятий) | Ю.Д. Клименко | Начальник управления по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа |

**7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Тип показателя  (возрастающий/ убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/ дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологическое пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных |
| 1 | К рп- Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства) | единица | постоянный | дискретный | К рп | К рп - количество реализованных проектов | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (приложение №5 к Соглашению №19524000-1-2023-017 от 23 января 2024 г). | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства |

**8. Дополнительная информация о проекте**

|  |
| --- |
| (указывается дополнительная информация о проекте) |

Приложение 2 к Порядку

* 1. Форма
  2. ПАСПОРТ
     1. комплекса процессных мероприятий
     2. «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального округа»
     3. 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Участники мероприятий | Отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа;  Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Период реализации | 2025-2027 годы |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | | |
| 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача1: «Провести мероприятия по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского» | | | | | |
| 1.1 | площадь земельных участков, обработанных химическими и (иди) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 292,06 | 386,91 | 386,91 | 386,91 |
| 2. | Задача 2: «Совершенствовать профессиональные навыки рабочих профессий, повысить эффективность производства и качества работы сельхозпредприятий округа» | | | | | |
| 2.1 | количество проведенных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа | единица | 7 | 7 | 7 | 7 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | Связь с показателем |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1: «Провести мероприятия по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского » | | | | | | | | |
| 1.1 | «Обработаны земельные участки химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского» | 2025-2027 | га | 292,06 | 2023 | 386,91 | 386,91 | 386,91 | площадь земельных участков, обработанных химическими и (иди) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского; |
|  | Задача 2: «Совершенствовать профессиональные навыки рабочих профессий, повысить эффективность производства и качества работы сельхозпредприятий округа » | | | | | | | | |
| 1.2 | «Проведены мероприятия по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа» | 2025-2027 | единиц | 7 | 2023 | 7 | 7 | 7 | количество проведенных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального округа» за счет средств бюджета округа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего, в том числе | 10675,2 | 120,0 | 120,0 | 10915,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 225,6 | 120,0 | 120,0 | 465,6 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 10449,6 | 0,0 | 0,0 | 10449,6 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | «Обработаны земельные участки химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского»,  всего в том числе | 10555,2 | 0,0 | 0,0 | 10555,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 105,6 | 0,0 | 0,0 | 105,6 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 10449,6 | 0,0 | 0,0 | 10449,6 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | «Проведены мероприятия по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа» | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. 5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
2. «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат) | Наименование расходов | Тип мероприятия | Характеристика | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1: «Провести мероприятия по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского» | | | | | | |
| 1.1 | «Обработаны земельные участки химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского» | Расходы на проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского | Приобретение товаров, работ, услуг | Заключение муниципальных контрактов территориальными управлениями округа на оказание работ и (или) (выполнение услуг, по уничтожению сорного растения борщевик Сосновского химическим и (или) механическим способами | 10555,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Задача 2: «Совершенствовать профессиональные навыки рабочих профессий, повысить эффективность производства и качества работы сельхозпредприятий округа» | | | | | | |
| 2.1 | «Проведены мероприятия по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа» | Расходы на проведение сельскохозяйственных конкурсов | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка товаров для награждения победителей мероприятия по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа | 120,0 | 120,0 | 120,0 |