УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Грязо­вецкого муниципального района от 31.10.2022 № 579

в редакции постановления администрации Грязовецкого муниципального округа

от 16.01.2023 № 67; от06.03.2023 №406; от 18.05.2023 №1061; от 20.06.2023 1381; от 04.07.2023 №1513; от 07.08.2023 №1773; от 27.11.2023 №2915; от 12.01.2024 №41; от 12.01.2024 №44; от 07 .03.2024 №585; от 24.07.2024 №2027; 15.08.2024 № 2268: 21.08.2024 №2325, 07.10.2024 №2777, 02.12.2024 №3587

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа   
«Комплексное развитие сельских территорий**

**Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2023- 2028 годы»**

(далее - муниципальная программа)

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Участники муниципальной программы | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа;  Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа;  Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Подпрограммы муниципальной программы | **«**Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального округа»;  «Комплексное развитие г. Грязовец Грязовецкой сельской агломерации Грязовецкого муниципального округа»;  **«**Комплексное развитие рабочего поселка Вохтога Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» |
| Цель муниципальной программы | создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях (сельских агломерациях) Грязовецкого муниципального округа |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение комплексного развития сельских территорий Грязовецкого муниципального округа;  обеспечение комплексного развития г. Грязовец Грязовецкой сельской агломерации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области;  обеспечение комплексного развития рабочего поселка Вохтога Грязовецкого муниципального округа Вологодской области |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | доля проведенных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа от числа запланированных;  доля населения г. Грязовец, систематически занимающегося физической культурой и спортом;  доля пропущенных сточных вод через очистные сооружения от общего объема пропущенных сточных вод;  доля населения п. Вохтога, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2028 годы |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета округа составляет 491872,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2023 год - 204484,4 тыс. рублей;  2024 год - 224024,8 тыс. рублей;  2025 год - 62863,2 тыс. рублей;  2026 год - 120,0 тыс. рублей;  2027 год - 190,0 тыс. рублей;  2028 год - 190,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | ежегодно доля проведенных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа от числа запланированных сохранится на уровне 100%;  увеличение доли населения г. Грязовец, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 52,5% в 2021 году до 55,0 % в 2028 году;  увеличение доли пропущенных сточных вод через очистные сооружения от общего объема пропущенных сточных вод с 65% в 2021 году до 100% в 2028 году;  увеличение доли населения п. Вохтога, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 65,4% в 2028 году |

**I. Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы**

По состоянию на 1 января 2022 г. сельское население Грязовецкого района составило 11,4 тыс. человек. За последние 7 лет численность сельского населения района сократилась с 12,8 тыс. человек в 2015 году (38,1% от общей численности населения района) до 11,4 тыс. человек (36,5 % от общей численности населения района) за счет естественной убыли населения и миграции сельского населения в города.

Под сельскими территориями (сельскими агломерациями) в настоящей муниципальной программе понимаются территории, образованные опорным населенным пунктом (ОНП) и прилегающими территориями (ПТ).

Складывающаяся на селе демографическая ситуация не способствует формированию трудового потенциала, обеспечивающего поступательное социально-экономическое развитие. При этом низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры является одним из основных факторов, обусловливающих непривлекательность сельской местности и продолжающуюся миграционную убыль, особенно среди молодежи.

На территории района функционирует 8 сельскохозяйственных предприятий. Численность работающих за 2021 год составила 1529 человек, в том числе в Вологодском филиале АО «Шувалово» трудится 68 человек. Среднемесячная заработная плата за 2021 год составила 48069 рублей. За счет ежегодного роста средней заработной платы по сельхозпредприятиям значение показателя выше среднерайонного на 4,6%.

Продолжается отток трудоспособного населения из сельской местности. В связи с тем, что основная масса занятых в сельскохозяйственном производстве пенсионного возраста в ближайшие годы данная проблема будет наиболее острой. В сельскохозяйственных предприятиях постоянно внедряются новые технологии в производстве, приобретается высокопроизводительная техника, повышаются требования к качеству реализуемой продукции. Новая техника и технологии требуют высококвалифицированных специалистов и специалистов массовых профессий.

Существует потребность в молодых специалистах как для организаций АПК, так и организаций социальной сферы, функционирующих на территории округа.

Одним из условий закрепления населения в сельской местности является строительство жилья и общее повышение комфортности проживания.

Проводимые мероприятия в рамках подпрограмм будут способствовать созданию новых рабочих мест, увеличению доходов сельских жителей, а также формированию позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

**II. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цель, задачи, сроки реализации муниципальной программы**

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 17 октября 2016 г. № 920, Стратегией социально-экономического развития Грязовецкого муниципального района на период до 2030 года, утвержденной решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 12 декабря 2018 г. № 113, устойчивое развитие сельских территорий является одним из приоритетных направлений.

Целью муниципальной программы является создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях (сельских агломерациях) Грязовецкого муниципального округа.

Для достижения цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

- обеспечение комплексного развития сельских территорий Грязовецкого муниципального округа;

- обеспечение комплексного развития г. Грязовец Грязовецкой сельской агломерации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области;

- обеспечение комплексного развития рабочего поселка Вохтога Грязовецкого муниципального округа Вологодской области.

Сроки реализации муниципальной программы: 2023-2028 годы.

**III. Финансовое обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета округа составляет 491872,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2023 год - 204484,4 тыс. рублей;

2024 год - 224024,8 тыс. рублей;

2025 год - 62863,2 тыс. рублей;

2026 год - 120,0 тыс. рублей;

2027 год - 190,0 тыс. рублей;

2028 год - 190,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа приведено в приложении 1 к муниципальной программе.

**IV. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач муниципальной программы, прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведена в приложении 3 к муниципальной программе.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- ежегодно доля проведенных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа от числа запланированных сохранится на уровне 100%;

- увеличение доли населения г. Грязовец, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 52,5% в 2021 году до 55,0 % в 2028 году;

- увеличение доли пропущенных сточных вод через очистные сооружения от общего объема пропущенных сточных вод с 65% в 2021 году до 100% в 2028 году;

- увеличение доли населения п. Вохтога, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 65,4% в 2028 году.

**V. Обоснование выделения и включения в состав муниципальной программы** **подпрограмм**

Настоящая муниципальная программа включает в себя две подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального округа» (приложение 4 к муниципальной программе);

- подпрограмма 2 «Комплексное развитие г. Грязовец Грязовецкой сельской агломерации Грязовецкого муниципального округа» (приложение 5 к муниципальной программе)

-подпрограмма 3 **«**Комплексное развитие рабочего поселка Вохтога Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» (приложение 6 к муниципальной программе).

Включение перечисленных подпрограмм в муниципальную программу соответствует цели и задачам муниципальной программы.

Для каждой подпрограммы муниципальной программы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их целевые значения, составлен план мероприятий, реализация которого позволит достичь намеченных целей и решить соответствующие задачи.

Приложение 1

к муниципальной программе

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы/ответственный исполнитель, участники муниципальной программы | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Итого  2023-2028 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого по муниципальной программе  «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа  Вологодской области на 2023-2028 годы» | всего, в том числе | 204484,4 | 224024,8 | 62863,2 | 120,0 | 190,0 | 190,0 | 491872,4 |
| собственные доходы бюджета округа | 19499,2 | 24584,6 | 2629,8 | 120,0 | 190,0 | 190,0 | 47213,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 16737,3 | 8017,6 | 2409,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27164,2 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 166047,9 | 175872,6 | 57824,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 399744,6 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 2200,0 | 15550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17750,0 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел социально- экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 91,5 | 92,9 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 664,4 |
| собственные доходы бюджета округа | 91,5 | 92,9 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 664,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участник 1  Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 1646,2 | 1139,8 | 0,0 | 0,0 | 48,4 | 48,4 | 2882,8 |
| собственные доходы бюджета округа | 16,5 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 48,4 | 48,4 | 124,7 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1629,7 | 1128,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2758,1 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участник 2  Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 30,2 | 62,1 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 94,9 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 3,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 29,9 | 61,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участник 3  Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 238,0 | 386,4 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 652,4 |
| собственные доходы бюджета округа | 2,4 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 34,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 235,6 | 382,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 618,1 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участник 4  Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 112,5 | 153,4 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 5,3 | 276,5 |
| собственные доходы бюджета округа | 1,1 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 5,3 | 13,2 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 111,4 | 151,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 263,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участник 5  Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 21,5 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 61,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 21,3 | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участник 6  управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 177260,6 | 17912,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195173,2 |
| собственные доходы бюджета округа | 17974,3 | 10689,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28664,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 6317,6 | 227,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6545,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 151618,7 | 6995,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158613,8 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 1350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1350,0 |
| Участник 7  Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 25083,9 | 131144,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156228,2 |
| собственные доходы бюджета округа | 1412,9 | 11415,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12828,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 8391,8 | 3931,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12322,9 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 14429,2 | 114797,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129226,8 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 850,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1850,0 |
| Участник 8  Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 11408,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11408,3 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 483,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 483,2 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 287,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287,1 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 10638,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10638,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участник 9  управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 61687,5 | 62743,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124430,7 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 1885,4 | 2509,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4395,2 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 1810,2 | 2409,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4219,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 43441,9 | 57824,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101266,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 14550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14550,0 |
| Подпрограмма 1  «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального округа» | всего, в том числе | 2139,9 | 1872,1 | 120,0 | 120,0 | 190,0 | 190,0 | 4632,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 112,0 | 110,7 | 120,0 | 120,0 | 190,0 | 190,0 | 842,7 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2027,8 | 1761,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3789,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Комплексное развитие г. Грязовец Грязовецкой сельской агломерации Грязовецкого муниципального округа» | всего, в том числе | 202344,5 | 10386,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212730,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 19387,2 | 10386,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29773,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 14709,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14709,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 166047,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166047,9 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2200,0 |
| Подпрограмма 3 «Комплексное развитие рабочего поселка Вохтога Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» | всего, в том числе | 0,0 | 211766,6 | 62743,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 274509,8 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 14087,8 | 2509,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16597,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 6256,2 | 2409,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8665,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 175872,6 | 57824,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233696,7 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 15550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15550,0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий Грязовецкого муниципального округа | доля проведенных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа от числа запланированных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспечение комплексного развития г. Грязовец Грязовецкой сельской агломерации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | доля населения г. Грязовец, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 52,5 | 53,0 | 54,0 | 54,5 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| доля пропущенных сточных вод через очистные сооружения от общего объема пропущенных сточных вод | % | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Обеспечение комплексного развития рабочего поселка Вохтога Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | доля населения п. Вохтога, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 43,3 | 62,2 | 63,3 | 63,3 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 |

Приложение 3

к муниципальной программе

**Методика расчета значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обозначение и наименование показателя | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя | | |
| Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дпм - доля проведенных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа от числа запланированных, % | Дпм= (Кпм/Кзм)\*100% | Кпм | количество проведенных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа в отчетном году, единиц | информация отдела социально-экономического развития сельского хозяйства администрации округа на основании постановлений администрации округа и (или) протоколов о проведении мероприятий |
| Кзм | количество запланированных мероприятий, единиц | утвержденный план реализации муниципальной программы |
| 2 | Дфкс - доля населения г. Грязовец, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | Дфкс = (Нфкс/Н)\*100 | Нфкс | численность населения г. Грязовец, систематически занимающегося физической культурой и спортом, человек | информация управления по культуре, спорту, туризму администрации округа, статистический отчет № 1-ФК «Сведения о физической культуре спорту» БУ «Центр физической культуры и спорта» |
| Н | численность населения г. Грязовец, человек | статистические данные Вологдастат |
| 3 | Дпсв - доля пропущенных сточных вод через очистные сооружения от общего объема пропущенных сточных вод, % | Дпсв = (Освос/Осв)\*100% | Освос | объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения г. Грязовец, куб.м | статистический отчет 1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)» МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» |
| Осв | объем пропущенных сточных вод г. Грязовец, куб.м - всего |
| 4 | ДфксВ-доля населения п. Вохтога, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | ДфксВ = (НфксВ/Н)\*100 | НфксВ | численность населения п. Вохтога, систематически занимающегося физической культурой и спортом, человек | информация управления по культуре, спорту, туризму администрации округа, статистический отчет № 1-ФК «Сведения о физической культуре спорту» БУ «Физкультурно- оздоровительный центр поселка Вохтога» |
| Н | численность населения п. Вохтога человек | статистические данные Вологдастат |

Приложение 4

к муниципальной программе

**ПОДПРОГРАММА 1**

**«Обеспечение устойчивого развития сельских территорий**

**Грязовецкого муниципального округа»**

(далее - подпрограмма 1)

**Паспорт подпрограммы 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Участники подпрограммы 1 | Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области;  Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области;  Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области;  Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области;  Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области |
| Цель подпрограммы 1 | обеспечение комплексного развития сельских территорий Грязовецкого муниципального округа |
| Задача подпрограммы 1 | улучшение условий проживания населения на сельских территориях округа |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях;  количество проведенных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа;  площадь земельных участков, обработанных химическим и механическим способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского |
| Сроки реализации подпрограммы 1 | 2023-2028 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств бюджета округа составляет 4632,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2023 год – 2139,9 тыс. рублей;  2024 год – 1872,1 тыс. рублей;  2025 год – 120,0 тыс. рублей;  2026 год – 120,0 тыс. рублей;  2027 год – 190,0 тыс. рублей;  2028 год – 190,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, составит 72 кв.м;  количество проведенных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа составит 36 единиц;  площадь земельных участков, обработанных химическим и механическим способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского, составит 2166,26 га |

**I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1,** **основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития**

Одним из условий закрепления населения в сельской местности является строительство жилья и общее повышение комфортности проживания. Определенную роль в обеспечении сельского населения жильем, улучшении его благоустройства сыграли мероприятия муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». С 2014 года по 2019 год жилищные условия улучшила 21 семья, в том числе 14 молодых семей и молодых специалистов, введено 1,3937 тыс. кв. м жилья, в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 0,825 тыс. кв. м.

Большинство сельскохозяйственных организаций района стабильно развивающиеся предприятия, в которых активно осуществляются мероприятия по модернизации и внедрению новых высокоэффективных технологий. Новая техника и технологии требуют высококвалифицированных специалистов. Совершенствование профессионального мастерства и практических навыков работников, повышение теоретических знаний помогают работникам сельскохозяйственных предприятий достигать высоких производственных показателей.

Еще одной проблемой стало распространение борщевика Сосновского на заброшенных землях, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог. Площадь зарастания составляет порядка 700 га. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3 степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может проявиться не сразу, а через несколько дней. Сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека. Также в растении содержатся биологически активные вещества - фитоэкстрогены, которые могут вызывать расстройство воспроизводительной функции у животных. Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика позволит исключить случаи травматизма среди населения. Сокращение очагов и восстановление земельных ресурсов, сохранит сбалансированную экосистему природных ландшафтов.

Для устойчивого развития сельской экономики, преодоления негативных демографических и миграционных тенденций, необходимо продолжить комплекс мероприятий, направленных на улучшение условий проживания населения на сельских территориях.

**II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 1, цель, задача, сроки реализации подпрограммы 1**

Создание условий для развития сельского хозяйства является приоритетом в сфере реализации подпрограммы 1.

Целью подпрограммы 1 является обеспечение комплексного развития сельских территорий Грязовецкого муниципального округа.

Для достижения цели необходимо обеспечить решение следующей задачи:

- улучшение условий проживания населения на сельских территориях округа.

Сроки реализации подпрограммы 1: 2023-2028 годы.

**III. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета округа**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств бюджета округа составляет 4632,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2023 год – 2139,9 тыс. рублей;

2024 год – 1872,1 тыс. рублей;

2025 год – 120,0 тыс. рублей;

2026 год – 120,0 тыс. рублей;

2027 год – 190,0 тыс. рублей;

2028 год – 190,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета округа приведены в приложении 1 к подпрограмме 1.

**IV. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач подпрограммы 1, прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 1**

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 приведены в приложении 2 к подпрограмме 1.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 1 приведена в приложении 3 к подпрограмме 1.

За период реализации подпрограммы 1 будут достигнуты следующие результаты:

- объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, составит 72 кв.м;

- количество проведенных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа составит 36 единиц;

- площадь земельных участков, обработанных химическим и механическим способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского, составит 2166,26 га.

**V. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 1**

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 1 приведены в приложение 4 к подпрограмме 1.

**VI. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1**

Для решения задачи подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

1. Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях Грязовецкого муниципального округа» (далее - основное мероприятие 1.1.).

Цель основного мероприятия 1.1.: улучшение жилищных условий сельского населения.

В рамках основного мероприятия 1.1. предусматривается предоставление гражданам субсидий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. Правила предоставления и расходования социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Грязовецкого муниципального округа, приведены в приложении 5 к подпрограмме 1.

2. Основное мероприятие 1.2. «Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа» (далее - основное мероприятие 1.2.).

Цель основного мероприятия 1.2.: повышение эффективности производства и качества работы за счет использования наиболее современных приемов и технологий, совершенствование профессионального мастерства, повышение теоретических знаний.

В рамках основного мероприятия 1.2. предусматривается проведение конкурсов среди работников массовых профессий АПК: операторов машинного доения, операторов по искусственному осеменению животных, качества молока, механизаторов, комбайнеров, слесарей молочного оборудования.

3. Основное мероприятие 1.3. «Проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского» (далее - основное мероприятие 1.3).

Цель основного мероприятия 1.3.: Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского.

В рамках основного мероприятия 1.3. предусматривается проведение мероприятий по обработке химическим и механическим способом площадей заросшими сорным растением борщевик Сосновского.

Приложение 1

к подпрограмме 1

**Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  подпрограммы, основного  мероприятия | Ответственный исполнитель,  участник | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Итого  2023-2028 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального округа» | Итого  по подпрограмме 1 | всего, в том числе | 2139,9 | 1872,1 | 120,0 | 120,0 | 190,0 | 190,0 | 4632,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 112,0 | 110,7 | 120,0 | 120,0 | 190,0 | 190,0 | 842,7 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2027,8 | 1761,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3789,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отдел социально - экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 91,5 | 92,9 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 664,4 |
| собственные доходы бюджета округа | 91,5 | 92,9 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 664,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участник 1  Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 1646,2 | 1139,8 | 0,0 | 0,0 | 48,4 | 48,4 | 2882,8 |
| собственные доходы бюджета округа | 16,5 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 48,4 | 48,4 | 124,7 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1629,7 | 1128,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2758,1 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участник 2 Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 30,2 | 62,1 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 94,9 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 3,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 29,9 | 61,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участник 3 Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 238,0 | 386,4 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 652,4 |
| собственные доходы бюджета округа | 2,4 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 34,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 235,6 | 382,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 618,1 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участник 4 Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 112,5 | 153,4 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 5,3 | 276,5 |
| собственные доходы бюджета округа | 1,1 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 5,3 | 13,2 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 111,4 | 151,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 263,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участник 5  Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 21,5 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 61,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 21,3 | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | «Обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях Грязовецкого муниципального округа» | отдел социально - экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | «Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа» | отдел социально - экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 91,5 | 92,9 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 664,4 |
| собственные доходы бюджета округа | 91,5 | 92,9 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 664,4 |
| Основное мероприятие 1.3. | «Проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского» | Итого по основному мероприятию 1.3. | всего, в том числе | 2048,4 | 1779,2 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 3967,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 20,5 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 178,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2027,9 | 1761,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3789,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участник 1  Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 1646,2 | 1139,8 | 0,0 | 0,0 | 48,4 | 48,4 | 2882,8 |
| собственные доходы бюджета округа | 16,5 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 48,4 | 48,4 | 124,7 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1629,7 | 1128,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2758,1 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участник 2 Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 30,2 | 62,1 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 94,9 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 3,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 29,9 | 61,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участник 3 Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 238,0 | 386,4 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 652,4 |
| собственные доходы бюджета округа | 2,4 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 34,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 235,6 | 382,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 618,1 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участник 4 Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 112,5 | 153,4 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 5,3 | 276,5 |
| собственные доходы бюджета округа | 1,1 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 5,3 | 13,2 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 111,4 | 151,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 263,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участник 5  Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 21,5 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 61,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 21,3 | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к подпрограмме 1

**Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Улучшение условий проживания населения на сельских территориях округа | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество проведенных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| площадь земельных участков, обработанных химическим и механическим способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 294,23 | 262,06 | 292,06 | 326,56 | 386,91 | 386,91 | 386,91 | 386,91 |

Приложение 3

к подпрограмме 1

**Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Обозначение и наименование показателя | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя | | |
| Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ковпж  - объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, кв.м | Ковпж | Ковпж | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, в отчетном году, кв.м | ведомственный отчет «Сведения о ходе реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы» по установленной Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области форме |
| 2 | Кпмпп - количество проведенных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа, единиц | Кпмпп | Кпмпп | количество проведенных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа в отчетном году, единиц | информация отдела социально-экономического развития сельского хозяйства администрации округа на основании постановлений администрации округа и (или) протоколов о проведении мероприятий |
| 3 | **S**зу - площадь земельных участков, обработанных химическим и механическим способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского, га | Sзу | Sзу | площадь земельных участков, обработанных химическим и механическим способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского, га | информация территориальных управлений администрации округа, на основании актов выполненных работ |

Приложение 4

к подпрограмме 1

**Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения  нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основное мероприятие 1.2 «Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа» | | | |
| 2 | Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа | Утверждение положения о проведении конкурсов операторов машинного доения в молокопровод, операторов машинного доения в доильном зале, операторов по искусственному осеменению животных, механизаторов, слесарей молочного оборудования | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации округа | ежегодно |
| 3 | Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа | Утверждение положения о проведении районного смотра-конкурса качества молока | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации округа | ежегодно |
| 4 | Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа | Утверждение положения о проведении районного смотра-конкурса комбайнеров | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации округа | ежегодно |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. «Проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского» | | | |
| 6 | Решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа | Утверждение порядка распределения субсидий территориальным управлениям администрации округа | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации округа | при необходимости |

Приложение 5

к подпрограмме 1

**Правила предоставления и расходования социальных выплат**

**на улучшение жилищных условий граждан,**

**проживающих на сельских территориях**

**Грязовецкого муниципального округа  
(далее - Правила)**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящие Правила определяют категории и критерии отбора физических лиц, имеющих право на получение социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительство и работать на сельских территориях Грязовецкого муниципального округа (далее - социальные выплаты), цели, условия предоставления социальных выплат, а также порядок предоставления социальных выплат, порядок возврата социальных выплат в соответствующий бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

1.2. Социальные выплаты предоставляются администрацией Грязовецкого муниципального округа (далее - Администрация) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Грязовецкого муниципального округа на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, в установленном порядке на предоставлении социальных выплат.

Социальные выплаты гражданам Российской Федерации (далее - граждане) предоставляются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Грязовецкого муниципального округа.

1.3. Органом, осуществляющим полномочия по формированию, утверждению списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительство и работать на сельских территориях, и выдаче свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, осуществляющим контроль за предоставлением и распределением социальной выплаты, является отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа (далее - Уполномоченный орган).

**2. Условия и порядок предоставления социальных выплат**

2.1. Под заявителем, имеющим право на получение социальной выплаты (далее — Заявитель), понимается физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации. К членам семьи гражданина относятся постоянно проживающие (зарегистрированные по месту жительства) совместно с ним его супруга (супруг), а также дети, в том числе усыновленные, и родители. Другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи гражданина, если они вселены им в жилое помещение по месту его жительства. В исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи этого гражданина в судебном порядке.

Участником мероприятия по предоставлению гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья может быть гражданин, соответствующий следующим требованиям:

а) гражданин, постоянно проживающий на сельской территории Грязовецкого муниципального округа (подтверждается регистрацией в установленном порядке по месту жительства) и при этом:

- осуществляющий деятельность по трудовому договору или индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях (независимо от их организационно-правовой формы), осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место работы), и имеющий среднее профессиональное или высшее образование по укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки "Ветеринария и зоотехния" или (если гражданин не старше 35 лет включительно) осуществляющий деятельность по трудовому договору в органах государственной власти, осуществляющих управление в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесоразведения, а также подведомственных им организациях (далее - организации лесного хозяйства). Трудовая или предпринимательская деятельность должна осуществляться гражданином непрерывно в организациях одной из сферы деятельности в течение не менее одного года на дату включения в сводные списки участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, - получателей социальных выплат (далее соответственно - участники мероприятий, сводный список);

- имеющий собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. В качестве собственных средств, гражданином могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий». В качестве заемных средств не могут быть использованы средства жилищных (ипотечных) кредитов (займов), по которым в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696, предоставляется субсидия из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов кредитных организаций, акционерного общества «ДОМ.РФ»;

- признанный нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Признание граждан, нуждающимися в улучшении жилищных условий, осуществляется Администрацией по месту их постоянного жительства (регистрации по месту жительства) на основании статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации. Граждане, намеренно ухудшившие жилищные условия, могут быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий не ранее чем через 5 лет со дня совершения указанных намеренных действий;

б) гражданин, изъявивший желание постоянно проживать на территории Грязовецкого муниципального округа и при этом:

- осуществляющий деятельность по трудовому договору или индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях (независимо от их организационно-правовой формы), осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место работы), и имеющий среднее профессиональное или высшее образование по укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки "Ветеринария и зоотехния" или (если гражданин не старше 35 лет включительно) осуществляющий деятельность на сельских территориях по трудовому договору в организациях лесного хозяйства;

- переехавший из другого муниципального района, городского поселения, муниципального округа, городского округа (за исключением городского округа, на территории которого находится административный центр Вологодской области) на сельскую территорию в границах Грязовецкого муниципального округа для работы или осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности в сфере агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или организациях (независимо от их организационно-правовой формы), осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место работы), и имеющий высшее или среднее ветеринарное образование, среднее профессиональное или высшее образование по укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки "Ветеринария и зоотехния" или осуществляющий деятельность на сельских территориях по трудовому договору в организациях лесного хозяйства;

- имеющий собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. В качестве собственных средств, гражданином могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий». В качестве заемных средств не могут быть использованы средства жилищных (ипотечных) кредитов (займов), по которым в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696, предоставляется субсидия из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов кредитных организаций, акционерного общества «ДОМ.РФ»;

- проживающий на сельской территории в границах Грязовецкого муниципального округа, на которую гражданин изъявил желание переехать на постоянное место жительства, на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- зарегистрированный по месту пребывания в соответствии с законодательством Российской Федерации на сельской территории в границах Грязовецкого муниципального округа, на которую гражданин изъявил желание переехать на постоянное место жительства;

- не имеющий в собственности жилого помещения (жилого дома) на сельской территории в границах Грязовецкого муниципального округа, на которую гражданин изъявил желание переехать на постоянное место жительства.

2.2. Условием использования гражданином социальной выплаты является осуществление гражданином не менее 5 лет со дня получения социальной выплаты трудовой или предпринимательской деятельности в организациях одной сферы деятельности на сельской территории, в которой было построено (приобретено) жилье за счет средств социальной выплаты.

В случае несоблюдения гражданином данного условия Администрация принимает меры по возврату средств в судебном порядке от получателя социальной выплаты в размере предоставленной социальной выплаты.

В случае расторжения трудового договора (прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности) ранее срока, установленного настоящим пунктом, право гражданина на использование социальной выплаты сохраняется, если гражданин в срок, не превышающий 6 месяцев, заключил трудовой договор с другим работодателем или организовал иную индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, социальной сфере или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность в отношении сельскохозяйственных животных (основное место работы), или в организациях лесного хозяйства в сельской местности.

При этом период трудовой деятельности у прежнего работодателя (период ведения прежней индивидуальной предпринимательской деятельности) учитывается при исполнении гражданином обязательства, предусмотренного настоящим пунктом.

2.3. Предоставление гражданам социальных выплат осуществляется в следующей очередности:

а) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса на сельских территориях, а также работающие в организациях независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

б) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере на сельских территориях, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

в) граждане, работающие по трудовым договорам на сельских территориях в организациях лесного хозяйства, и изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

г) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса на сельских территориях, а также работающие в организациях независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных, и изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;

д) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере на сельских территориях и изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;

е) граждане, работающие по трудовым договорам на сельских территориях в организациях лесного хозяйства и изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений.

В каждой из указанных групп граждан очередность определяется в хронологическом порядке по дате подачи заявления с учетом первоочередного предоставления социальных выплат:

а) гражданам, имеющим трех и более детей;

б) гражданам, ранее включенным в списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и не реализовавшим свое право на получение социальной выплаты;

в) гражданам, начавшим строительство жилых домов (квартир), в том числе путем участия в долевом строительстве, за счет собственных (заемных) средств в размере не менее 30 процентов.

2.4. Гражданин, которому предоставляется социальная выплата (далее - получатель социальной выплаты), может ее использовать:

а) на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного строительства), реконструкцию путем пристраивания жилого помещения к имеющемуся жилому дому на сельских территориях, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома;

б) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских территориях;

в) на приобретение жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер), а также на приобретение жилого помещения (жилого дома), в котором гражданин постоянно проживает (зарегистрирован по месту пребывания (месту жительства).

2.5. Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая для расчета размера социальной выплаты, определяется исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности (33 квадратных метра - для одиноких граждан, 42 квадратных метра - на семью из 2 человек и по 18 квадратных метров на каждого члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и более человека), и стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях в границах Вологодской области. стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях в границах Вологодской области утверждается постановлением Правительства Вологодской области ежегодно.

2.6. Основаниями для отказа во включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан являются:

- несоответствие требованиям, предъявляемым к заявителю;

- непредставление или представление не в полном объеме документов (кроме документов, которые граждане вправе предоставить);

- предоставление недостоверной информации, содержащейся в документах, представленных гражданином;

- ранее реализованное право на улучшение жилищных условий на сельских территориях с использованием средств социальных выплат или иных форм государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и (или) местных бюджетов на улучшение жилищных условий.

Повторное обращение с заявлением о включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан допускается после устранения оснований для отказа о включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

Для получения социальной выплаты Заявителю необходимо предоставить в Уполномоченный орган следующие документы:

а) заявление о включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан (приложение 1 к Правилам);

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;

в) копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык; свидетельств об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации (представляются в случае, если родственные отношения между лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи, подтверждаются указанными документами);

г) копии документов, подтверждающих наличие у Заявителя и (или) членов его семьи собственных и (или) заемных средств, а также при необходимости - право Заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с Заявителем) на получение материнского (семейного) капитала.

В качестве документа, подтверждающего наличие у Заявителя собственных и (или) заемных средств в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет социальной выплаты, представляются копии одного или нескольких следующих документов:

- справка кредитной организации (выписка из счета), подтверждающая наличие у Заявителя и (или) членов его семьи средств на счетах;

- заключение кредитной организации или юридического лица о возможности заключения с Заявителем договора о предоставлении жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, с указанием предполагаемой суммы кредита;

- кредитный договор (договор займа) кредитной организации или юридического лица о предоставлении Заявителю кредита (займа), в том числе ипотечного;

- отчет об оценке объекта незавершенного строительством жилого дома, подготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

В случае использования гражданином средств (части средств) материнского (семейного) капитала гражданин вправе представить копию документа, выданного территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, содержащего сведения о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части). В случае непредставления данного документа Администрация направляет запрос о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации в порядке межведомственного взаимодействия;

д) копии документов, подтверждающих соответствие условиям, установленным настоящим разделом (для лиц, изъявивших желание постоянно проживать в сельской местности, за исключением условия о переезде на сельские территории).

К данным документам относится договор найма, или аренды жилого помещения, или безвозмездного пользования жилым помещением или иной документ, подтверждающий наличие иных оснований проживания, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Заявитель вправе также представить копии документов, подтверждающих отсутствие в собственности жилого помещения (жилого дома) на сельской территории в границах Грязовецкого муниципального округа. В случае, если документы не предоставлены гражданами, Администрация направляет запрос в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии об отсутствие (наличии) в собственности жилого помещения (жилого дома) на сельской территории в границах Грязовецкого муниципального округа в порядке межведомственного взаимодействия;

ж) копию трудового договора с работодателем для установления места осуществления трудовой деятельности на сельской территории (для работающих по трудовым договорам).

з) копии документов, подтверждающих фактическое осуществление предпринимательской деятельности на сельских территориях Грязовецкого муниципального округа (для граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями либо индивидуальными предпринимателями - главами крестьянских (фермерских) хозяйств).

К данным документам относятся договоры аренды, безвозмездного пользования земельного участка и (или) производственных и (или) иных помещений, используемых в предпринимательской деятельности; правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) производственные и (или) иные помещения, используемые в предпринимательской деятельности (если права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), сведения, подписанные гражданином, о зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости правах на земельный участок и (или) производственные и (или) иные помещения, используемые в предпринимательской деятельности (вид зарегистрированного права, кадастровый номер, адрес места нахождения).

Заявитель вправе представить копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный участок и (или) производственные и (или) иные помещения, используемые в предпринимательской деятельности. Если Заявителем представлены сведения о зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости правах на земельный участок и (или) производственные и (или) иные помещения, используемые в предпринимательской деятельности, Администрация направляет запрос в Единый государственный реестр в порядке межведомственного взаимодействия.

Заявитель вправе представить следующие документы:

- документ, подтверждающий признание гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий;

- копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями либо индивидуальными предпринимателями - главами крестьянских (фермерских) хозяйств);

- копии документов, подтверждающие родственные отношения между лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи;

- копии документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства (по месту пребывания) гражданина и членов его семьи.

Документы принимаются Уполномоченным органом по адресу: 162000, Вологодская область, г. Грязовец, ул. Карла Маркса, д.58, каб.15.

Заявитель дает согласие в письменной форме на обработку своих персональных данных (приложение 2 к Правилам) и обработку персональных данных несовершеннолетних членов семьи (приложение 3 к Правилам).

Копии документов, указанных в настоящем пункте, представляются вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо заверенными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова по тексту, документы, исполненные карандашом, документы с повреждениями (бумаги), которые не позволяют читать текст и определить его полное или частичное смысловое содержание (отсутствие части слов, цифр или предложений).

2.7. Прием и регистрацию заявок осуществляет ответсвенный специалист Уполномоченного органа.

2.8. Пакет документов рассматривается на комиссии по формированию списка участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2023 - 2028 годы» (далее — Комиссия) в течение 20 рабочих дней с момента предоставления документов. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают все члены Комиссии.

2.9. Решение о включении в список участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (далее — список участников), оформляется постановлением администрации округа в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии.

Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения сообщает посредством почтовой связи или лично Заявителю:

- о включении в список участников округа;

- об отказе о включении в список участников с указанием причины отказа.

2.10. Уполномоченный орган в срок, определенный Правительством Вологодской области, направляет в Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области (далее - Департамент) пакет документов для принятия решения по включению граждан в сводный список участников мероприятий — получателей социальных выплат по Вологодской области.

2.11. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней информирует граждан, в отношении которых Департамент принял решение по включению граждан в сводный список участников мероприятий — получателей социальных выплат по Вологодской области, и заключает договоры об обеспечении жильем граждан.

2.12. Администрация заключает с кредитными организациями соглашения о порядке обслуживания социальных выплат.

2.13. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней после получения Свидетельства о предоставления социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях (далее – Свидетельство) от Департамента в письменной форме уведомляют граждан лично или посредством почтовой связи о месте и сроке получения Свидетельства. Срок получения Свидетельства гражданином составляет 30 календарных дней со дня получения уведомления. Уполномоченный орган вручает оформленное Департаментом Свидетельство, которое не является ценной бумагой. Свидетельство предоставляет получателю социальной выплаты право заключить договор банковского счета и открыть банковский счет в кредитной организации. Срок действия Свидетельства составляет 1 один год с даты выдачи, указанной в Свидетельстве, - при принятии решения о направлении социальной выплаты на приобретение жилья и 2 года с даты выдачи, указанной в Свидетельстве, - при принятии решения о направлении социальной выплаты на строительство жилья. Свидетельство подлежит хранению в течение 5 лет.

2.14. Перечисление социальной выплаты производится Администрацией на именной счет получателя социальной выплаты, который открывается кредитной организацией для обслуживания государственной программы.

2.15. Администрация в течение 15 календарных дней со дня поступления документов от получателя социальной выплаты дает заключение кредитной организации о перечислении средств с банковского счета получателя социальной выплаты на счета, указанные в платежных документах и договорах продавцов жилого помещения (или подрядчиков, застройщиков, продавцов материалов, кредитной организации (займодателя).

**3. Требования к получателю социальной выплаты**

Получатель социальной выплаты:

3.1. В течение 5 рабочих дней после дня получения Свидетельства представляет Свидетельство в кредитную организацию для заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, предназначенного для зачисления социальной выплаты. Уведомляет Уполномоченный орган об открытии банковского счета, предназначенного для зачисления социальной выплаты.

3.2. Обязуется использовать полученную социальную выплату по целевому назначению.

3.3. Обязуется построить (приобрести) жилое помещение (жилой дом), пригодное для постоянного проживания, обеспеченное централизованными или автономными инженерными системами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление, а в газифицированных населенных пунктах округа также и газоснабжение), общая площадь которого в расчете на одного члена семьи не должна быть меньше размера, равного учетной норме площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления.

Приобретенное или построенное жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи, указанных в Свидетельстве.

3.4. При приобретении жилого помещения обязуется оформить жилое помещение в собственность в течение одного года с даты выдачи Свидетельства;

При строительстве жилого дома обязуется оформить жилое помещение в собственность течение двух лет с даты выдачи Свидетельства.

3.5. В случае привлечения для строительства (приобретения) жилья в качестве источника софинансирования жилищного кредита, в том числе ипотечного, полученного в кредитной организации, и (или) займа, привлеченного у юридического лица, построенное (приобретенное) жилое помещение (жилой дом) оформляется в общую собственность всех членов семьи, указанных в Свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения.

3.6. Обязуется оплатить оставшуюся часть стоимости строящегося (приобретаемого) жилого помещения (жилого дома), в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет средств социальной выплаты.

3.7. Обязуется не реализовывать и (или) не передавать в аренду третьим лицам жилое помещение (жилой дом), построенное (приобретенное) с использованием средств социальной выплаты, в течение 5 лет со дня оформления права собственности.

3.8. Обязуется осуществлять не менее 5 лет со дня получения социальной выплаты трудовую или предпринимательскую деятельность на сельской территории, в которой было построено (приобретено) жилое помещение (жилой дом) за счет средств социальной выплаты.

**4. Требования по осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления социальной выплаты и ответственности за их нарушение**

4.1. Администрация, органы муниципального финансового контроля в пределах своих полномочий осуществляют проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления социальной выплаты.

4.2. Администрация принимает меры по возврату средств в судебном порядке от получателя социальной выплаты в размере предоставленной социальной выплаты в случае невыполнения им обязательств, определенных в соответствии с заключенным договором.

Приложение 1

к Правилам Форма

Администрация Грязовецкого

муниципального округа

(наименование органа местного самоуправления)

от гражданина (ки)

(Ф.И.О.)

проживающего (ей) по адресу:

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Прошу включить меня,

(Ф.И.О.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| паспорт |  | , выданный |  |
|  | (серия, номер) |  | (кем, когда) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | « |  | » |  |  |  | г., |

номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального округа» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2023 – 2028 годы».

Жилищные условия планирую улучшить путем

(строительство жилого дома, приобретение жилого помещения, участие в долевом строительстве   
жилых домов (квартир) – нужное указать)

в

(наименование муниципального образования, в котором гражданин желает приобрести (построить)  
жилое помещение)

Состав семьи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| жена (муж) |  |  |  |
|  | (Ф.И.О.) |  | (дата рождения) |

проживает по адресу:

дети:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | (Ф.И.О.) |  | (дата рождения) |

проживает по адресу: ;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | (Ф.И.О.) |  | (дата рождения) |

проживает по адресу:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | (Ф.И.О.) |  | (дата рождения) |

проживает по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ; |
| (Ф.И.О.) |  | (дата рождения) |  |
|  |  |  | ; |
| (Ф.И.О.) |  | (дата рождения) |  |
|  |  |  | . |
| (Ф.И.О.) |  | (дата рождения) |  |

С условиями участия в мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального округа» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2023 – 2028 годы» ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (Ф.И.О. заявителя) |  | (подпись заявителя) |  | (дата) |

Совершеннолетние члены семьи:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  | ; |
|  | (Ф.И.О., подпись) |  | (дата) |  |
| 2) |  |  |  | ; |
|  | (Ф.И.О., подпись) |  | (дата) |  |
| 3) |  |  |  | ; |
|  | (Ф.И.О., подпись) |  | (дата) |  |
| 4) |  |  |  | . |
|  | (Ф.И.О., подпись) |  | (дата) |  |

К заявлению прилагаются следующие документы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) |  | ; |
|  | (наименование документа и его реквизиты) |  |
| 2) |  | ; |
|  | (наименование документа и его реквизиты) |  |
| 3) |  | ; |
|  | (наименование документа и его реквизиты) |  |
| 4) |  | ; |
|  | (наименование документа и его реквизиты) |  |
| 5) |  | . |
|  | (наименование документа и его реквизиты) |  |
| 6) |  | . |
|  | (наименование документа и его реквизиты) |  |
| 7) |  | . |
|  | (наименование документа и его реквизиты) |  |
|  |  |  |

Приложение 2

к Правилам Форма

**СОГЛАСИЕ**

**на обработку персональных данных**

Я,

(фамилия, имя, отчество)

паспорт серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(когда и кем)

Проживающий (ая) по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку и использование администрации Грязовецкого муниципального округа (г. Грязовец, ул. Карла Маркса д.58) моих персональных данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.

Согласие дается мною для участия в мероприятии обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях Грязовецкого муниципального округа, в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2023-2028 годы».

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства.

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена).

В случае неправомерного использования представленных мною персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой и передачей персональных данных, в том числе, моя обязанность проинформировать работодателя, в случае изменения моих персональных данных.

Данное согласие действует с «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Приложение 3

к Правилам Форма

**СОГЛАСИЕ**

**на обработку персональных данных несовершеннолетнего**

Я,

(фамилия, имя, отчество)

паспорт серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(когда и кем)

Проживающий (ая) по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

как законный представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата и номер свидетельства о рождении либо иного документа)

выданного \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку и использование администрации Грязовецкого муниципального округа (г. Грязовец, ул. Карла Маркса д.58) моих персональных данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по своей воле и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка.

Согласие дается мною для участия своего несовершеннолетнего ребенка в мероприятии обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях Грязовецкого муниципального округа, в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2023-2028 годы»

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства.

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена).

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой и передачей персональных данных, в том числе, моя обязанность проинформировать работодателя, в случае изменения моих персональных данных.

Данное согласие действует с «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

|  |
| --- |
|  |

Приложение 5

к муниципальной программе

**ПОДПРОГРАММА 2**

**«Комплексное развитие г. Грязовец Грязовецкой сельской агломерации Грязовецкого муниципального округа**»

(далее - подпрограмма 2)

**Паспорт подпрограммы 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы 2 | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Участники подпрограммы 2 | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа;  Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Цель  подпрограммы 2 | обеспечение комплексного развития г. Грязовец Грязовецкой сельской агломерации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области |
| Задача  подпрограммы 2 | улучшение условий проживания жителей г. Грязовец за счет увеличения обеспеченности спортивными сооружениями, повышения эффективности коммунальной инфраструктуры |
| Целевые  показатели (индикаторы)  подпрограммы 2 | количество капитально отремонтированных спортивных объектов;  количество построенных спортивных объектов;  протяженность построенных канализационных сетей;  протяженность построенных электрических сетей |
| Сроки  реализации  подпрограммы 2 | 2023-2028 годы |
| Объем бюджетных  ассигнований подпрограммы 2 | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств бюджета округа составляет 212730,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2023 год – 202344,5 тыс. рублей;  2024 год – 10386,1 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей;  2028 год – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | количество капитально отремонтированных спортивных объектов составит 2 единицы;  построен 1 спортивный объект;  протяженность построенных канализационных сетей составит 4665,4 м  протяженность построенных электрических сетей составит 0,485 км |

**I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,** **основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития**

По состоянию на 1 января 2022 г. в г. Грязовец проживало 14633 человека, в Грязовецкой сельской агломерации 14829 человек. Для комфортного проживания жителей необходимо развитие инженерных коммуникаций и объектов социальной сферы.

Одной из главных проблем является отсутствие единой централизованной системы канализации. Еще в 1988 году было начато строительство объекта «Канализация г. Грязовец». Проектом предусматривалось строительство очистных сооружений канализации мощностью 7000 куб.м. сутки и 14,7 км напорных и самотечных коллекторов. Первая очередь строительства введена в эксплуатацию 23 марта 2012 года, что позволило направить стоки с существующих канализационных сетей южной и северо-восточной части города на новые очистные сооружения. В настоящее время очистка сточных вод происходит на очистных сооружениях биологической очистки суточной производительностью 2500 куб.м. Водоотведение по выпуску с КОС г. Грязовца составляет 342,6 тыс. куб.м. год, при этом ежегодно 450 тыс. куб.м. неочищенных сточных вод сбрасывается в водные объекты, располо-женные в городской черте. Строительство объекта «Канализация г. Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди – строительство коллектора» позволит 5000,0 тыс.л/сутки стоков проводить через системы очистки, исключив сброс на рельеф и водные объекты, а также увеличить возможность подключения к системе централизованного водоотведения жилой фонд г. Грязовец.

Для вовлечения населения в занятия физической культуры требуется завершение строительства второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Грязовце и проведение капитального ремонта хоккейного корта. Эффективное использование спортивных объектов позволит увеличить охват систематическими занятиями физической культурой и спортом всех категорий населения в г. Грязовец к 2028 году до 55% от общего числа проживающих в г. Грязовец. С вводом в эксплуатацию новых спортивных площадок в городе прогнозируется увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями с 63,9 % до 71,7 %.

Обучающиеся и воспитанники, проживающие в южной части города Грязовца, не имеют возможности получать качественное образование по образовательным программам физической культуры и спорта в рамках урочной и внеурочной деятельности ввиду отсутствия современного пришкольного спортивного стадиона и спортивных площадок. В результате капитального ремонта пришкольного спортивного стадиона и устройства спортивных площадок МБОУ «Средняя школа № 1 г. Грязовца» будут созданы современные материально-технические условия для занятий физической культурой и спортом, полностью соответствующие федеральному государственному образовательному стандарту, а именно: будут созданы безопасные условия для занятий волейболом, баскетболом, футболом, общефизической подготовкой; подготовки и сдачи норм ГТО; подготовки обучающихся по основам военной службы (полоса препятствий). В современных условиях будут иметь возможность получать образование по образовательным программам физической культуры и спорта воспитанники близлежащих детских садов, обучающиеся МБОУ «Средняя школа № 1 г. Грязовца», а также члены спортивных клубов, функциони-рующих на базе образовательных учреждений, в состав которых входят не только обучающиеся, но и их родители, что позволит укреплять детско-родительские отношения, а также укрепить здоровье подрастающего поколения. Охват населения в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием увеличится до 50 %; охват населения в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами физкультурно-спортивной направленности вырастет до 100 %.

**II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 2, цель, задача, сроки реализации подпрограммы 2**

Приоритетом в сфере реализации подпрограммы 2 является улучшение экологической обстановки за счет увеличения объема сточных вод проходящих через систему очистки, повышение доступности образования по образовательным программам физической культуры и спорта, эффективное использование спортивных объектов.

Целью подпрограммы 2 является обеспечение комплексного развития г. Грязовец Грязовецкой сельской агломерации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области.

Для достижения цели необходимо обеспечить решение следующей задачи:

-улучшение условий проживания жителей г. Грязовец за счет увеличения обеспеченности спортивными сооружениями, повышения эффективности коммунальной инфраструктуры.

Сроки реализации подпрограммы 2: 2023-2028 годы.

**III. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета округа**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств бюджета округа составляет 212730,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2023 год – 202344,5 тыс. рублей;

2024 год – 10386,1 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

2028 год – 0,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета округа приведены в приложении 1 к подпрограмме 2.

**IV. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач подпрограммы 2, прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 2**

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 приведены в приложении 2 к подпрограмме 2.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 2 приведена в приложении 3 к подпрограмме 2.

За период реализации подпрограммы 2 будут достигнуты следующие результаты:

- количество капитально отремонтированных спортивных объектов составит 2 единицы;

- построен 1 спортивный объект;

- протяженность построенных канализационных сетей составит 4665,4 м;

- протяженность построенных электрических сетей составит 0,485 км.

**V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2**

Для решения задачи подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

1. Основное мероприятие 2.1.  «Капитальный ремонт пришкольного спортивного стадиона и устройство спортивных площадок МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» (далее - основное мероприятие 2.1.).

Цель основного мероприятия 2.1.: создание современных материально-технических условий для занятий физической культурой и спортом.

В рамках основного мероприятия 2.1. предусматривается проведение капитального ремонта пришкольного спортивного стадиона и устройство спортивных площадок на территории МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца».

2. Основное мероприятие 2.2. «Капитальный ремонт с перепланировкой внутренних помещений хоккейного корта в г. Грязовец» (далее - основное мероприятие 2.2.).

Цель основного мероприятия 2.2.: обеспечение жителей г. Грязовец спортив-ными сооружениями для занятия спортом.

В рамках основного мероприятия 2.2. предусматривается проведение капитального ремонта с перепланировкой внутренних помещений хоккейного корта в г. Грязовец.

3. Основное мероприятие 2.3. «Канализация г. Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди – строительство коллектора (3 этап) » (далее - основное мероприятие 2.3.).

Цель основного мероприятия 2.3.: увеличение объема стоков, проходящих через систему очистки.

В рамках основного мероприятия 2.3. предусматривается строительство коллектора (3 этап).

Паспорт инвестиционного проекта приведен в приложении 4 к подпрограмме 2.

4. Основное мероприятие 2.4. «Строительство второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Грязовце (2-ой этап второй очереди)» (далее - основное мероприятие 2.4.).

Цель основного мероприятия 2.4.: вовлечение в занятия физической культурой и спортом всех категорий населения.

В рамках основного мероприятия 2.4. предусматривается строительство (2 этапа второй очереди) физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Паспорт инвестиционного проекта приведен в приложении 5 к подпрограмме 2.

5. Основное мероприятие 2.5. «Строительство электрических сетей уличного освещения в д. Пирогово Грязовецкого района» (далее - основное мероприятие 2.5).

Цель основного мероприятия 2.5.: обеспечение жителей комфортным и безопасным проживанием.

В рамках основного мероприятия 2.5. предусматривается строительство электрических сетей уличного освещения д. Пирогово.

Паспорт инвестиционного проекта приведен в приложении 6 к подпрограмме 2.

Приложение 1

к подпрограмме 2

**Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  подпрограммы, основного  мероприятия | Ответственный исполнитель,  участник | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Итого  2023-2028 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 2 | «Комплексное развитие г. Грязовец Грязовецкой сельской агломерации Грязовецкого муниципаьного округа» | Итого  по подпрограмме 2 | всего, в том числе | 202344,5 | 10386,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212730,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 19387,2 | 10386,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29773,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 14709,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14709,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 166047,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166047,9 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2200,0 |
| Участник 7 Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 25083,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25083,9 |
| собственные доходы бюджета округа | 1412,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1412,9 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 8391,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8391,8 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 14429,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14429,2 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 |
| Участник 6 управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 177260,6 | 10386,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187646,7 |
| собственные доходы бюджета округа | 17974,3 | 10386,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28360,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 6317,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6317,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 151618,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151618,7 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 1350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1350,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | «Капитальный ремонт пришкольного спортивного стадиона и устройство спортивных площадок МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» | Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 25083,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25083,9 |
| собственные доходы бюджета округа | 1412,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1412,9 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 8391,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8391,8 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 14429,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14429,2 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | «Капитальный ремонт с перепланировкой внутренних помещений хоккейного корта в г. Грязовец» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 37076,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37076,7 |
| собственные доходы бюджета округа | 9288,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9288,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1077,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1077,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 25861,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25861,1 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | «Канализация г.Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди – строительство коллектора (3 этап)» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 97589,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97589,8 |
| собственные доходы бюджета округа | 6146,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6146,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 3657,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3657,8 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 87785,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87785,6 |
| Основное мероприятие 2.4. | «Строительство второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Грязовце (2-ой этап второй очереди)» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 41979,8 | 10386,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52365,9 |
| собственные доходы бюджета округа | 2500,9 | 10386,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12887,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1559,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1559,2 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 37419,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37419,7 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| Основное мероприятие 2.5. | «Строительство электрических сетей уличного освещения в д. Пирогово Грязовецкого района» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства админстрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 614,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 614,3 |
| собственные доходы бюджета округа | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 552,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,3 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к подпрограмме 2

**Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Улучшение условий проживания жителей г. Грязовец за счет увеличения обеспеченности спортивными сооружениями, повышения эффективности коммунальной инфраструктуры | количество капитально отремонтированных спортивных объектов | единиц | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество построенных спортивных объектов | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| протяженность построенных канализационных сетей | м | 0 | 0 | 4665,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| протяженность построенных электрических сетей | км | 0 | 0 | 0,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

к подпрограмме 2

**Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обозначение и наименование показателя | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя | | |
| Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ккосо  - количество капитально отремонтированных спортивных объектов, единиц | Ккосо | Ккосо | количество капитально отремонтированных спортивных объектов в отчетном году, единиц | контракт, справка по стоимости выполненных работ форма КС-3, акт выполненных работ (предоставляется Управлением образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа) |
| 2 | Кпсо  - количество построенных спортивных объектов, единиц | Кпсо | Кпсо | количество построенных спортивных объектов в отчетном году, единиц | разрешение на ввод в эксплуатацию (предоставляется управлением строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа) |
| 3 | Кппкс - протяженность построенных канализационных сетей, м | Кппкс | Кппкс | протяженность построенных канализационных сетей в отчетном году, м | акт приемки законченного строительства объекта приёмочной комиссией (предоставляется управлением строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа) |
| 4 | Кппэс - протяженность построенных электрических сетей, км | Кппэс | Кппэс | протяженность построенных электрических сетей в отчетном году, км | акт выполненных работ (предоставляется Грязовецким территориальным управлением администрации Грязовецкого муниципального округа) |

Приложение 4

к подпрограмме 2

**Паспорт инвестиционного проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта капитального строительства | Канализация г. Грязовец Пусковой комплекс 2-ой очереди-строительство коллектора (3 этап). |
| Направление расходования средств | Строительство |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Грязовецкого муниципального округа |
| Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства | - |
| Срок ввода в эксплуатацию объекта | 2023 год |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | 97589,8 тыс. руб. |
| Общий (предельный) объем бюджетных средств | 97589,8 тыс. руб. |

Приложение 5

к подпрограмме 2

**Паспорт инвестиционного проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта капитального строительства | Строительство второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Грязовце (2-ой этап второй очереди) |
| Направление расходования средств | Строительство |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Грязовецкого муниципального округа |
| Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства | - |
| Срок ввода в эксплуатацию объекта | 2023 год |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | 52365,9 тыс. руб. |
| Общий (предельный) объем бюджетных средств | 52365,9 тыс. руб. |

Приложение 6

к подпрограмме 2

**Паспорт инвестиционного проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта капитального строительства | Строительство электрических сетей уличного освещения в д. Пирогово Грязовецкого района |
| Направление расходования средств | Строительство |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Грязовецкого муниципального округа |
| Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства | - |
| Срок ввода в эксплуатацию объекта | 2023 год |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | 614,3 тыс. руб. |
| Общий (предельный) объем бюджетных средств | 614,3 тыс. руб. |

Приложение 6 к муниципальной программе

**ПОДПРОГРАММА 3**

**«Комплексное развитие рабочего поселка Вохтога Грязовецкого муницпального округа Вологодской области»**

(далее - подпрограмма 3)

**Паспорт подпрограммы 3**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы 3 | отдел социально-экономического развития сельского хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Участники подпрограммы 3 | управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа;  управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа;  Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа;  Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Цель  подпрограммы 3 | обеспечение комплексного развития рабочего поселка Вохтога Грязовецкого муниципального округа Вологодской области |
| Задача  подпрограммы 3 | улучшение качества жизни населения рп. Вохтога для проживания за счет увеличения обеспеченности спортивными сооружениями, повышения эффективности коммунальной инфраструктуры, создания современных материально-технических условий в образовательных учреждениях |
| Целевые  показатели (индикаторы)  подпрограммы 3 | количество капитально отремонтированных образовательных учреждений;  количество реконструированных спортивных объектов;  протяженность отремонтированных водопроводных сетей;  протяженность построенных электрических сетей |
| Сроки  реализации  подпрограммы 3 | 2024 - 2028 годы |
| Объем бюджетных  ассигнований подпрограммы 3 | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств бюджета округа составляет 274509,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2024 год – 211766,6 тыс. рублей;  2025 год –62743,2 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей;  2028 год – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | количество капитально отремонтированных образовательных учреждений составит 3 единицы;  количество реконструируемых спортивных объектов составит 2 единицы;  протяженность отремонтированных водопроводных сетей составит 0,5 км;  протяженность построенных электрических сетей составит 2,34 км |

**I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3,** **основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития**

По состоянию на 1 января 2023 г. в п. Вохтога проживало 5425 человек, из них детей в возрасте 0-6 лет 292 человека, от 7-17 лет 686 человек. Для комфортного проживания жителей необходимо развитие инженерных коммуникаций и объектов социальной сферы.

На территории п. Вохтога нет специально оборудованных сооружений для занятий спорта. Для вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом необходима реконструкция спортивных объектов. Хоккейный корт, построенный в 1988 году, имеет высокий процент износа. За годы функционирования капитальных и текущих ремонтов не проводилось. Увеличение площади корта после реконструкции и устройства модульного спортивного зала позволит увеличить число жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 65,4 % к 2028 году. За счет реконструкции ангара спортивной школы увеличится площадь спортивных залов, будут обустроены раздевалки и душевые, что станет одной из составляющих в рамках достижения результата по систематически занимающимся физической культурой и спортом на территории опорного населенного пункта Вохтога. Реконструкция спортивных объектов повысит для населения доступность к объектам спорта, обеспечит возможность регулярных занятий физкультурой и спортом, будет способствовать приобщению к спортивным занятиям всех возрастных групп населения, освоению населения новым видам спорта.

Для решения проблем бесперебойной подачи водоснабжения населению поселка Вохтога и к социально-значимым объектам (школа, детские сады, больница) необходимо заменить участок трубы, расположенный по ул. Колхозная. Водопровод в поселке был построен в 1974 году, часть данного участка находится в аварийном состоянии. В 2021 году на участке протяженностью более 0,5 км было устранено 7 аварий, участок трубы является транзитным к социально-значимым объектам, на время устранения причин аварий водоснабжение населения приостанавливалось. Проведение капитального ремонта части водопроводной сети позволит улучшить качество воды, качество предоставления услуг населению, сократит частоту и продолжительность аварийных и профилактических отключений, а также сократит расход бюджетных средств на проведение аварийных работ.

Отсутствие освещения на участке дороги, который является единственным для проезда автотранспорта к жилым домам, увеличивает риск для пешеходов и повышает количество ДТП. Строительство электрических сетей уличного освещения обеспечит комфортное и безопасное проживание населения и снизит аварийность на дороге.

Для приведения зданий образовательных учреждений в соответствие с требованиями санитарных правил необходимо провести капитальный ремонт здания детского сада №5 , который характеризуется высокой степенью изношенности. Учреждение имеет морально устаревшее оборудование на прогулочных участках, не соответствующие требованиям оконные блоки, ограждения и асфальтно-бетонное покрытие проездов и пешеходных дорожек. Проведение ремонта позволит привести объект в нормативное состояние. Для создания современных условий для дополнительного образования детей в соответствии с Федеральными требованиями необходимо провести капитальный ремонт здания структурного подразделения «Горизонт». Объект построен в 1976 году, за время функционирования в помещениях капитального ремонта не проводилось.

В 2019-2020 г.г. в МБОУ «Вохтожская школа» проводился капитальный ремонт здания и пришкольного стадиона. В 2022 году в рамках исполнения поручений Губернатора Вологодской области выполнены работы по капитальному ремонту системы электроснабжения и электроосвещения и капитальный ремонт потолков. Для завершения комплексного ремонта МБОУ «Вохтожская школа» необходимо продолжить работы по капитальному ремонту.

Выполнение работ по капитальному ремонту образовательных учреждений позволит создать безопасные и комфортные условия жизнедеятельности для учащихся, воспитанников и сотрудников, обеспечит сохранность муниципального имущества, выполнение требований санитарных норм и правил, улучшит качество образовательных услуг.

**II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 3, цель, задача, сроки реализации подпрограммы 3**

Приоритетом в сфере реализации подпрограммы 3 является улучшение качества предоставляемых услуг по водоснабжению за счет снижения бесперебойной подачи воды, создание современных условий для обучения детей, повышение удовлетворенности населения от современных условий образования и пребывания обучающихся в образовательном учреждении, обеспечение жителей условиями комфортного и безопасного проживания за счет снижения аварийности и рисков для пешеходов на участке автодороги, эффективное использование спортивных объектов.

Целью подпрограммы 3 является обеспечение комплексного развития рабочего поселка Вохтога Грязовецкого муниципального округа Вологодской области.

Для достижения цели необходимо обеспечить решение следующей задачи:

- улучшение качества жизни населения рп. Вохтога для проживания за счет увеличения обеспеченности спортивными сооружениями, повышения эффективности коммунальной инфраструктуры, создания современных материально-технических условий в образовательных учреждениях.

Сроки реализации подпрограммы 3: 2024-2028 годы.

**III. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 за счет средств бюджета округа**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств бюджета округа составляет 274509,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2024 год – 211766,6 тыс. рублей;

2025 год – 62743,2 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

2028 год – 0,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств бюджета округа приведены в приложении 1 к подпрограмме 3.

**IV. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач подпрограммы 3, прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 3**

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3 приведены в приложении 2 к подпрограмме 3.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 3 приведена в приложении 3 к подпрограмме 3.

За период реализации подпрограммы 3 будут достигнуты следующие результаты:

- количество капитально отремонтированных образовательных учреждений составит 3 единицы;

-количество реконструированных спортивных объектов составит 2 единицы;

-протяженность отремонтированных водопроводных сетей составит 0,5 км;

-протяженность построенных электрических сетей составит 2,34 км.

**V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3**

Для решения задачи подпрограммы 3 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

1. Основное мероприятие 3.1. «Реконструкция корта спортивной школы по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, пос.Вохтога, ул.Юбилейная» (далее - основное мероприятие 3.1).

Цель основного мероприятия 3.1: обеспечение жителей рп. Вохтога спортивными сооружениями для занятия спортом.

В рамках основного мероприятия 3.1 предусматривается установление опор линии электропередач для наружного освещения территории корта, устройство беговых дорожек, ограждение хоккейной коробки корта, устройство модульного спортивного зала.

Паспорт инвестиционного проекта приведен в приложении 5 к подпрограмме 3.

2. Основное мероприятие 3.2. «Реконструкция ангара спортивной школы, расположенного по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, рп. Вохтога, ул.Юбилейная, д.25б» (далее - основное мероприятие 3.2).

Цель основного мероприятия 3.2: вовлечение в занятия физической культурой и спортом всех категорий населения.

В рамках основного мероприятия 3.2 предусматривается реконструкция фундамента здания, замена стен и кровли, обустройство раздевалок и душевых.

Паспорт инвестиционного проекта приведен в приложении 6 к подпрограмме 3.

3. Основное мероприятие 3.3. «Капитальный ремонт водопровода, расположенного по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, п. Вохтога, ул. Колхозная, д. 68 — 101» (далее - основное мероприятие 3.3).

Цель основного мероприятия 3.3: снижение аварий на данном участке водопровода и обеспечение жителей поселка бесперебойным качественным водоснабжением.

В рамках основного мероприятия 3.3 предусматривается замена части водопровода по ул. Колхозная на трубопроводы из полиэтиленовых труб, замена запорно-регулирующей арматуры трубопроводов, замена колодцев и люков на сетях.

4. Основное мероприятие 3.4. «Капитальный ремонт здания Структурного подразделения "Горизонт" МБУДО "Центр развития детей и молодежи", расположенного по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, пгт. Вохтога, ул. Юбилейная, д. 12а» (далее - основное мероприятие 3.4).

Цель основного мероприятия 3.4: создание современных условий для дополнительного образования детей и приведение здания к нормативным требованиям санитарно-эпидемиологического и антитеррористического законодательства.

В рамках основного мероприятия 3.4 предусматривается замена сетей электрического освещения, системы электроснабжения, систем водоснабжения и канализации, замена системы отопления, теплового узла, проведение работ по благоустройству территории, перепланировка некоторых помещений с расстановкой сантехнического оборудования, отделка стен, замена покрытия полов и потолков, замена конструкции крыши, ремонт входных групп, крылец, ремонт цоколя и отмоски, замена ограждения территории.

5. Основное мероприятие 3.5. «Капитальный ремонт МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №5" Вологодская область, Грязовецкий район, пгт Вохтога, ул. Колхозная д. 38» (далее - основное мероприятие 3.5).

Цель основного мероприятия 3.5: приведение объекта в нормативное состояние и обеспечение обучения детей в современных условиях.

В рамках основного мероприятия 3.5 предусматривается проведение частичного капитального ремонта здания и благоустройство территорий с обустройством прогулочных площадок.

6. Основное мероприятие 3.6. «Капитальный ремонт МБОУ "Вохтожская школа" (здание школы)» (далее - основное мероприятие 3.6).

Цель основного мероприятия 3.6: создание современных условий для обучения учеников.

В рамках основного мероприятия 3.6 предусматривается проведение капитального ремонта коридоров, ремонта учебных помещений (стены, полы), замена АПС, капитального ремонта кровли над спортивным и актовым залами, благоустройство территории, благоустройство внутреннего дворика.

7. Основное мероприятие 3.7. «Строительство электрических сетей уличного освещения в рп. Вохтога ул.Железнодорожная до ул.Ленина» (далее - основное мероприятие 3.7).

Цель основного мероприятия 3.7: обеспечение жителей комфортными и безопасным проживанием.

В рамках основного мероприятия 3.7 предусматривается строительство электрических сетей уличного освещения в рп. Вохтога ул. Железнодорожная до ул. Ленина.

Паспорт инвестиционного проекта приведен в приложении 4 к подпрограмме 3.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к подпрограмме 3 |

**Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств бюджета округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  подпрограммы, основного  мероприятия | Ответственный исполнитель,  участник | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | |  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Итого  2023-2028 годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Подпрограмма 3 | «Комплексное развитие рабочего поселка Вохтога Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» | Итого  по подпрограмме 3 | всего, в том числе | 0,0 | 211766,6 | 62743,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 274509,8 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 14087,8 | 2509,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16597,6 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 6256,2 | 2409,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8665,5 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 175872,6 | 57824,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233696,7 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 15550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15550,0 |  |
| Участник 7 Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 131144,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131144,3 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 11415,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11415,6 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 3931,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3931,1 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 114797,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114797,6 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |  |
| Участник 6 управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 7526,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7526,5 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 303,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,6 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 227,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227,8 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 6995,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6995,1 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Участник 9  управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 61687,5 | 62743,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124430,7 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 1885,4 | 2509,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4395,2 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 1810,2 | 2409,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4219,5 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 43441,9 | 57824,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101266,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 14550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14550,0 |  |
| Участник 8 Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 11408,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11408,3 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 483,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 483,2 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 287,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287,1 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 10638,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10638,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприя-тие 3.1. | «Реконструкция корта спортивной школы по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, пос.Вохтога, ул.Юбилейная» | управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 19310,8 | 28841,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48152,6 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 190,4 | 1153,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1344,1 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 182,9 | 1107,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1290,4 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 4387,5 | 26580,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30968,1 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 14550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14550,0 |  |
| Основное мероприя-тие 3.2. | «Реконструкция ангара спортивной школы, расположенного по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, рп. Вохтога, ул.Юбилейная, д.25б» | управление по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 42376,7 | 33901,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76278,1 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 1695,0 | 1356,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3051,1 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 1627,3 | 1301,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2929,1 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 39054,4 | 31243,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70297,9 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприя-тие 3.3. | «Капитальный ремонт водопровода, расположенного по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, п. Вохтога, ул. Колхозная, д. 68 — 101» | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 7526,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7526,5 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 303,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,6 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 227,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227,8 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 6995,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6995,1 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприя-тие 3.4. | «Капитальный ремонт здания Структурного подразделения "Горизонт" МБУДО "Центр развития детей и молодежи", расположенного по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, пгт. Вохтога, ул. Юбилейная, д. 12а» | Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 46146,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46146,5 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 1839,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1839,4 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 1428,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1428,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 42379,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42379,1 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |
| Основное мероприя-тие 3.5. | «Капитальный ремонт МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №5" Вологодская область, Грязовецкий район, пгт Вохтога, ул. Колхозная д. 38» | Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 41534,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41534,9 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 2653,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2653,6 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 1290,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1290,4 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 37090,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37090,9 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |
| Основное мероприя-тие 3.6. | «Капитальный ремонт МБОУ "Вохтожская школа" (здание школы)» | Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 43462,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43462,9 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 6922,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6922,6 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 1212,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1212,7 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 35327,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35327,6 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприя-тие 3.7. | «Строительство электрических сетей уличного освещения в рп. Вохтога ул.Железнодорожная до ул.Ленина» | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 11408,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11408,3 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 483,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 483,2 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 287,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287,1 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 10638,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10638,0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к подпрограмме 3 |

**Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Улучшение качества жизни населения рп. Вохтога для проживания за счет увеличения обеспеченности спортивными сооружениями, повышения эффективности коммунальной инфраструктуры, создания современных материально-технических условий в образовательных учреждениях | количество капитально отремонтированных образовательных учреждений | единиц | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество реконструированных спортивных объектов | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| протяженность отремонтированных водопроводных сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| протяженность построенных электрических сетей | км | 0 | 0 | 0 | 2,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к подпрограмме 3 |

**Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обозначение и наименование показателя | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя | | |
| Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кккооу  - количество капитально отремонтированных образовательных учреждений, единиц | Кккооу | Кккооу | количество капитально отремонтированных образовательных учреждений в отчетном году, единиц | контракт, справка по стоимости выполненных работ форма КС-3, акт выполненных работ (предоставляется управлением образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа) |
| 2 | Крсо  - количество реконструированных спортивных объектов, единиц | Крсо | Крсо | количество реконструированных спортивных объектов в отчетном году, единиц | акт приемки работ по форме КС-11 (предоставляется управлением по культуре, спорту, туризму администрации Грязовецкого муниципального округа) |
| 3 | Кповс - протяженность отремонтированных водопроводных сетей, км | Кповс | Кповс | протяженность отремонтированных водопроводных сетей в отчетном году, км | акт выполненных работ по форме КС-2 (предоставляется управлением строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа) |
| 4 | Кппэс - протяженность построенных электрических сетей, км | Кппэс | Кппэс | протяженность построенных электрических сетей в отчетном году, км | акт выполненных работ по форме КС-11 (предоставляется управлением строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4  к подпрограмме 3 |

**Паспорт инвестиционного проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта капитального строительства | Строительство электрических сетей уличного освещения в рп. Вохтога ул.Железнодорожная до ул.Ленина |
| Направление расходования средств | Строительство |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства | - |
| Срок ввода в эксплуатацию объекта | 2024 год |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | 11408,3 тыс. руб. |
| Общий (предельный) объем бюджетных средств | 11408,3 тыс. руб. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5  к подпрограмме 3 |

**Паспорт инвестиционного проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта капитального строительства | Реконструкция корта спортивной школы по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, пос.Вохтога, ул.Юбилейная |
| Направление расходования средств | Реконструкция |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Грязовецкого муниципального округа |
| Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства | - |
| Срок ввода в эксплуатацию объекта | 2025 год |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | 48152,6 тыс. руб. |
| Общий (предельный) объем бюджетных средств | 48152,6 тыс. руб. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | «Приложение 6  к подпрограмме 3 |

**Паспорт инвестиционного проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта капитального строительства | Реконструкция ангара спортивной школы, расположенного по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, рп. Вохтога, ул.Юбилейная, д.25б |
| Направление расходования средств | Реконструкция |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Грязовецкого муниципального округа |
| Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства | - |
| Срок ввода в эксплуатацию объекта | 2025 год |
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | 76278,2 тыс.руб. |
| Общий (предельный) объем бюджетных средств | 76278,2 тыс.руб. |