УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Грязовецкого муниципального округа

от 10.10.2024 № 2853

в редакции постановления администрации Грязовецкого муниципального округа от 02.06.2025 № 1519

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального округа Вологодской области»**

(далее – муниципальная программа)

**I. Приоритеты**

**в сфере реализации муниципальной программы**

1. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

Гражданского кодекса Российской Федерации; Земельного кодекса Российской Федерации;

Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; Федерального закона от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»; Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

Стратегии социально - экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утверждённой постановлением Правительства Вологодской области от 17.10.2016 № 920; Стратегии социально - экономического развития Грязовецкого муниципального района на период до 2030 года, утверждённой решением Земского Собрания района от 12.12.2018 № 113.

2. К приоритетным направлениям в сфере имущественных и земельных отношений относятся:

осуществление работ по государственной регистрации прав собственности округа на объекты недвижимого имущества;

усиление контроля за использованием имущества округа;

планирование процесса приватизации имущества округа с учётом того, что приватизации подлежит все имущество, находящееся в собственности округа, за исключением задействованного в обеспечении выполнения функций (полномочий) округа и необходимого для достижения задач и интересов округа;

приобретение имущества в собственность округа;

защита имущественных интересов округа, правовое обеспечение в сферах управления и распоряжения имуществом округа, земельных отношений.

3. В рамках муниципальной программы будут реализованы:

- комплекс процессных мероприятий «Организация проведения комплексных кадастровых работ» (приложение 1 к муниципальной программе);

- комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом округа» (приложение 2 к муниципальной программе);

- комплекс процессных мероприятий «Выполнение функций Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» (приложение 3 к муниципальной программе).

II. П А С П О Р Т

муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального округа Вологодской области»

* + - 1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Казунин А.В., первый заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | отсутствуют |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы |
| Цели муниципальной программы | Увеличение доли объектов недвижимости, закрепленных за организациями или предоставленных организациям для осуществления полномочий округа, к общему количеству объектов недвижимости округа до 97% к 2027 году;  обеспечение доли муниципальных услуг, оказанных в электронном виде, от общего числа поданных заявлений на уровне 80% ежегодно |
| Направления | - |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | - |
| Связь с государственными программами Российской Федерации, государственными программами Вологодской области | Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской области» |

1. 2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | | | Значение показателя по годам реализации | | |
| значение | | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1 муниципальной программы: «Увеличение доли объектов недвижимости, закрепленных за организациями или предоставленных организациям для осуществления полномочий округа, к общему количеству объектов недвижимости округа до 97% к 2027 году» | | | | | | | |
| 2. | Доля муниципального имущества Грязовецкого округа, переданного в аренду, пользование или на иных правовых основаниях физическим и юридическим лицам, в общем объеме муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества Грязовецкого округа | % | 95 | 2023 | | 95 | 96 | 97 |
| 3. | Цель 2 муниципальной программы: «Обеспечение доли муниципальных услуг, оказанных в электронном виде, от общего числа поданных заявлений на уровне 80% ежегодно» | | | | | | | |
| 4. | Доля муниципальных услуг, оказанных в электронном виде, от общего числа поданных заявлений | % | 80 | 2023 | | 80 | 80 | 80 |

1. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы приведены в приложении 1 к паспорту муниципальной программы.

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  структурного элемента | Ответственный  за разработку и реализацию структурного элемента | Период  реализации  (год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями  муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация проведения комплексных кадастровых работ» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | 2025-2027 годы | Увеличение количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы на территории округа, до 983 единиц к 2027 году | Доля муниципального имущества Грязовецкого округа, переданного в аренду, пользование или на иных правовых основаниях физическим и юридическим лицам, в общем объеме муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества Грязовецкого округа |
| Доля муниципальных услуг, оказанных в электронном виде от общего числа поданных заявлений |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом округа» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | 2025-2027 годы | Увеличение количества объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального округа, до 13 единиц к 2027 году | Доля муниципального имущества Грязовецкого округа, переданного в аренду, пользование или на иных правовых основаниях физическим и юридическим лицам, в общем объеме муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества Грязовецкого округа |
| Доля муниципальных услуг, оказанных в электронном виде от общего числа поданных заявлений |
| Увеличение количества земельных участков и объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые работы для отдельных категорий граждан, до 44 единиц к 2027 году | Доля муниципальных услуг, оказанных в электронном виде от общего числа поданных заявлений |
| Увеличение количества объектов недвижимого имущества, на которые получены заключения в результате проведения рыночной оценки, до 35 единиц к 2027 году | Доля муниципального имущества Грязовецкого округа, переданного в аренду, пользование или на иных правовых основаниях физическим и юридическим лицам, в общем объеме муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества Грязовецкого округа |
| Доля муниципальных услуг, оказанных в электронном виде от общего числа поданных заявлений |
| Увеличение доли населенных пунктов с установленными границами от общего количества населенных пунктов в округе до 100% к 2027 году | Доля муниципального имущества Грязовецкого округа, переданного в аренду, пользование или на иных правовых основаниях физическим и юридическим лицам, в общем объеме муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества Грязовецкого округа |
| Обеспечение доли проведенных мероприятий по выявлению нарушений земельного законодательства от общего количества заявлений на уровне 100% | Доля муниципального имущества Грязовецкого округа, переданного в аренду, пользование или на иных правовых основаниях физическим и юридическим лицам, в общем объеме муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества Грязовецкого округа |
| Уменьшение доли нежилого муниципального фонда, непереданного в аренду и безвозмездное пользование, от общего объема муниципального имущества, находящегося в казне округа, до 1,7% к 2027 году | Доля муниципального имущества Грязовецкого округа, переданного в аренду, пользование или на иных правовых основаниях физическим и юридическим лицам, в общем объеме муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества Грязовецкого округа |
| Сохранение доли граждан, имеющих трёх и более детей, получивших единовременную денежную выплату взамен земельного участка от общего количества поданных заявлений на уровне 100% | - |
| Обеспечение государственного кадастрового учета земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых проведены кадастровые работы на уровне 100% | Доля муниципального имущества Грязовецкого округа, переданного в аренду, пользование или на иных правовых основаниях физическим и юридическим лицам, в общем объеме муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества Грязовецкого округа |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Выполнение функций Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | 2025-2027 годы | Обеспечение деятельности Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | Доля муниципального имущества Грязовецкого округа, переданного в аренду, пользование или на иных правовых основаниях физическим и юридическим лицам, в общем объеме муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества Грязовецкого округа |
|  |  |  |  | Доля муниципальных услуг, оказанных в электронном виде от общего числа поданных заявлений |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета округа

| №  п/п | Наименование  муниципальной программы/ответственный исполнитель, соисполнители, участник муниципальной программы, структурный элемент | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» | всего, в том числе | 27870,0 | 21332,8 | 21332,8 | 70535,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 22595,3 | 19745,5 | 19745,5 | 62086,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 5155,0 | 1587,3 | 1587,3 | 8329,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 119,7 | 0,0 | 0,0 | 119,7 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Ответственный исполнитель Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | всего, в том числе | 27870,0 | 21332,8 | 21332,8 | 70535,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 22595,3 | 19745,5 | 19745,5 | 62086,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 5155,0 | 1587,3 | 1587,3 | 8329,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 119,7 | 0,0 | 0,0 | 119,7 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Организация проведения комплексных кадастровых работ» | всего, в том числе | 435,0 | 360,9 | 360,9 | 1156,8 |
| собственные доходы бюджета округа | 360,9 | 360,9 | 360,9 | 1082,7 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 74,1 | 0,0 | 0,0 | 74,1 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом округа» | всего, в том числе | 9436,9 | 2929,1 | 2929,1 | 15295,1 |
| собственные доходы бюджета округа | 4236,3 | 1341,8 | 1341,8 | 6919,9 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 5080,9 | 1587,3 | 1587,3 | 8255,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 119,7 | 0,0 | 0,0 | 119,7 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Выполнение функций Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» | всего, в том числе | 17998,1 | 18042,8 | 18042,8 | 54083,7 |
| собственные доходы бюджета округа | 17998,1 | 18042,8 | 18042,8 | 54083,7 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении 2 к паспорту муниципальной программы.

Приложение 1 к паспорту

муниципальной программы

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Обозначение и наименование  показателя, единица измерения | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя | | |
| Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дми - доля муниципального имущества Грязовецкого округа, переданного в аренду, пользование или на иных правовых основаниях физическим и юридическим лицам, в общем объеме муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества Грязовецкого округа, % | Дми = Кму / Крми х 100% | Кму | количество муниципального имущества Грязовецкого округа, переданного в аренду, пользование или на иных правовых основаниях физическим и юридическим лицам, ед. | информация Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа на основании данных из реестра муниципального имущества Грязовецкого муниципального округа |
| Крми | количество муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества Грязовецкого округа, ед. |
| 2 | Дму - доля муниципальных услуг, оказанных в электронном виде от общего числа поданных заявлений, % | Дму = Кму / Кпз х 100% | Кму | количество муниципальных услуг, оказанных в электронном виде, ед. | информация из государственной информационной системы Вологодской области "Автоматизированная система исполнения запросов" |
| Кпз | количество поданных заявлений на предоставление муниципальной услуги, ед. |

Приложение 2 к паспорту

муниципальной программы

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат) | Наименование расходов | Тип мероприятия | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация проведения комплексных кадастровых работ» | | | | | | |
| 1.1 | Результат: проведены комплексные кадастровые работы | Расходы на проведение комплексных кадастровых работ на территории округа | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка на проведение комплексных кадастровых работ | 351,8 | 360,9 | 360,9 |
| Расходы на проведение комплексных кадастровых работ | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка на проведение комплексных кадастровых работ | 83,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом округа» | | | | | | |
| 2.1 | Результат: выполнены кадастровые работы по изготовлению технического плана на объекты недвижимого имущества, кадастровые работы по составлению акта обследования, подтверждающего существование объекта недвижимости для исключения сведений из ЕГРН | Расходы на государственную регистрацию возникновения, перехода, прекращения права собственности округа на объекты недвижимого имущества | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка услуг за регистрацию прав собственности муниципального округа на объекты недвижимого имущества | 390,0 | 143,0 | 143,0 |
| 2.2 | Результат: выполнены работы по подготовке схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, изготовлению межевых планов на земельные участки, сопровождению кадастрового учета, постановке на кадастровый учет, определению границ земельных участков на местности для отдельных категорий граждан | Расходы на проведение кадастровых работ | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков и объектов недвижимости для отдельных категорий граждан | 213,5 | 213,5 | 213,5 |
| 2.3 | Результат: оказаны услуги по оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности, права аренды или права собственности земельных участков, оценке рыночной стоимости на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Расходы на проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка услуг на проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности | 57,0 | 45,0 | 45,0 |
| Расходы на проведение независимой оценки рыночной стоимости права аренды или права собственности земельных участков | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка услуг на проведение независимой оценки рыночной стоимости права аренды или права собственности земельных участков | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2.4 | Результат: выполнены кадастровые работы по изготовлению схемы расположения земельных участков, по подготовке описания местоположения границ населенных пунктов | Расходы на установление границ населенных пунктов | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка на выполнение кадастровых работ  по подготовке описания местоположения границ населенных пунктов | 182,7 | 182,7 | 182,7 |
| 2.5 | Результат: проведены мероприятия по выявлению нарушений земельного законодательства | Расходы на проведение муниципального земельного контроля на территории округа | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка услуг на проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений земельного законодательства | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.6 | Результат: заключены договоры на содержание и обслуживание нежилого муниципального фонда | Расходы на содержание имущества казны Грязовецкого муниципального округа | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка услуг на содержание и обслуживание нежилого муниципального фонда | 3323,1 | 717,6 | 717,6 |
| 2.7 | Результат: предоставлена единовременная денежная выплата гражданам, имеющим трёх и более детей | Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей" | Выплаты физическим лицам | Предоставление муниципальной поддержки граждан, имеющим трёх и более детей | 4930,6 | 1587,3 | 1587,3 |
| 2.8 | Результат: подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований и осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | Расходы на подготовку проектов межевания земельных участков | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка на подготовку проектов межевания земельных участков по выделу земельных долей, находящихся в муниципальной собственности | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на проведение кадастровых работ | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка на проведение кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Выполнение функций Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» | | | | | | |
| 3.1 | Результат: обеспечено выполнение функций Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Осуществление текущей деятельности | Содержание Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | 14231,6 | 14276,3 | 14276,3 |
| Расходы на обеспечение оплаты труда работникам бюджетной сферы и иные цели | Осуществление текущей деятельности | Содержание Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | 3766,5 | 3766,5 | 3766,5 |

Приложение 1

к муниципальной программе

1. ПАСПОРТ
2. комплекса процессных мероприятий «Организация проведения комплексных кадастровых работ»
3. 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области |
| Участник мероприятий | - |
| Период реализации | 01.01.2025 - 31.12.2027 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | | |
| 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: «Увеличение количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы на территории округа, до 983 единиц к 2027 году» | | | | | |
| 1.1 | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы на территории округа | ед. | 4 | 534 | 855 | 983 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | Связь с показателем |
| значение | год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача: «Увеличение количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы на территории округа, до 983 единиц к 2027 году» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат: проведены комплексные кадастровые работы | 2025-2027 | ед. | 4 | | 2023 | 1 | 2 | 2 | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы на территории округа/доля муниципального имущества Грязовецкого округа, переданного в аренду, пользование или на иных правовых основаниях физическим и юридическим лицам, в общем объеме муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества Грязовецкого округа, доля муниципальных услуг, оказанных в электронном виде от общего числа поданных заявлений |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Организация проведения комплексных кадастровых работ» за счет средств бюджета округа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | 1. Источник финансового обеспечения | 1. Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего, в том числе | 435,0 | 360,9 | 360,9 | 1156,8 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 360,9 | 360,9 | 360,9 | 1082,7 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 74,1 | 0,0 | 0,0 | 74,1 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Результат: проведены комплексные кадастровые работы всего,  в том числе | 435,0 | 360,9 | 360,9 | 1156,8 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 360,9 | 360,9 | 360,9 | 1082,7 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 74,1 | 0,0 | 0,0 | 74,1 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 | 1. 0,0 |

1. 5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
2. «Организация проведения комплексных кадастровых работ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат) | Наименование расходов | Тип мероприятия | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача «Увеличение количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы на территории округа, до 983 единиц к 2027 году» | | | | | | |
| 1.1 | Результат: проведены комплексные кадастровые работы | Расходы на проведение комплексных кадастровых работ на территории округа | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка на проведение комплексных кадастровых работ | 351,8 | 360,9 | 360,9 |
| Расходы на проведение комплексных кадастровых работ | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка на проведение комплексных кадастровых работ | 83,2 | 0,0 | 0,0 |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Обозначение и наименование  показателя, единица измерения | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя | | |
| Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ККР - количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы на территории округа, ед. | фактическое количество | ККР | количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы на территории округа, ед. | информация Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа на основании актов приёма передачи выполненных работ |

Приложение 2

к муниципальной программе

1. ПАСПОРТ
2. комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом округа»
3. 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области |
| Участник мероприятий | - |
| Период реализации | 01.01.2025 - 31.12.2027 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | | |
| 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1: «Увеличение количества объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального округа, до 13 единиц к 2027 году» | | | | | |
| 1.1 | Количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального округа | ед. | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2. | Задача 2: «Увеличение количества земельных участков и объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые работы для отдельных категорий граждан, до 44 единиц к 2027 году» | | | | | |
| 2.1 | Количество земельных участков и объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые работы для отдельных категорий граждан | ед. | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 3. | Задача 3: «Увеличение количества объектов недвижимого имущества, на которые получены заключения в результате проведения рыночной оценки объектов недвижимости, до 35 единиц к 2027 году» | | | | | |
| 3.1 | Количество объектов недвижимого имущества, на которые получены заключения в результате проведения рыночной оценки объектов недвижимости в год | ед. | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 4. | Задача 4: «Увеличение доли населенных пунктов с установленными границами от общего количества населенных пунктов в округе до 100% к 2027 году» | | | | | |
| 4.1 | Доля населенных пунктов с установленными границами от общего количества населенных пунктов в округе | % | 81 | 95 | 96 | 100 |
| 5. | Задача 5: «Обеспечение доли проведенных мероприятий по выявлению нарушений земельного законодательства от общего количества заявлений на уровне 100%» | | | | | |
| 5.1 | Доля проведенных мероприятий по выявлению нарушений земельного законодательства от общего количества заявлений | % | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Задача 6: «Уменьшение доли нежилого муниципального фонда, непереданного в аренду и безвозмездное пользование, от общего объема муниципального имущества, находящегося в казне округа, до 1,7% к 2027 году» | | | | | |
| 6.1 | Доля нежилого муниципального фонда, непереданного в аренду и безвозмездное пользование, от общего объема муниципального имущества, находящегося в казне округа | % | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 |
| 7. | Задача 7: «Сохранение доли граждан, имеющих трёх и более детей, получивших единовременную денежную выплату взамен земельного участка, от общего количества поданных заявлений на уровне 100%» | | | | | |
| 7.1 | Доля граждан, имеющих трёх и более детей, получивших единовременную денежную выплату взамен земельного участка от численности граждан, которыми поданы заявления | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Задача 8: «Обеспечение государственного кадастрового учета земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых проведены кадастровые работы на уровне 100%» | | | | | |
| 8.1 | Доля земельных участков сельскохозяйственного назначения, в отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет от земельных участков сельскохозяйственного назначения, в отношении которых запланировано проведение кадастровых работ и осуществление государственного кадастрового учета | % | 0 | 100 | 100 | 100 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | Связь с показателем |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1: «Увеличение количества объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального округа, до 13 единиц к 2027 году» | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат: выполнены кадастровые работы по изготовлению технического плана на объекты недвижимого имущества, кадастровые работы по составлению акта обследования, подтверждающего существование объекта недвижимости для исключения сведений из ЕГРН | 2025-2027 | ед. | 10 | 2023 | 11 | 12 | 13 | Количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального округа в год/доля муниципального имущества Грязовецкого округа, переданного в аренду, пользование или на иных правовых основаниях физическим и юридическим лицам, в общем объеме муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества Грязовецкого округа, доля муниципальных услуг, оказанных в электронном виде от общего числа поданных заявлений |
| 2 | Задача 2: «Увеличение количества земельных участков и объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые работы для отдельных категорий граждан, до 44 единиц к 2027 году» | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат: выполнены работы по подготовке схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, изготовлению межевых планов на земельные участки, сопровождению кадастрового учета, постановке на кадастровый учет, определению границ земельных участков на местности для отдельных категорий граждан | 2025-2027 | ед. | 10 | 2023 | 10 | 11 | 12 | Количество земельных участков и объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые работы для отдельных категорий граждан / доля муниципальных услуг, оказанных в электронном виде от общего числа поданных заявлений |
| 3 | Задача 3: «Увеличение количества объектов недвижимого имущества, на которые получены заключения в результате проведения рыночной оценки объектов недвижимости, до 35 единиц к 2027 году» | | | | | | | | |
| 3.1 | Результат: оказаны услуги по оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности, права аренды или права собственности земельных участков, оценке рыночной стоимости на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | 2025-2027 | ед. | 27 | 2023 | 28 | 29 | 30 | Количество объектов недвижимого имущества, на которые получены заключения в результате проведения рыночной оценки объектов недвижимости в год / доля муниципального имущества Грязовецкого округа, переданного в аренду, пользование или на иных правовых основаниях физическим и юридическим лицам, в общем объеме муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества Грязовецкого округа, доля муниципальных услуг, оказанных в электронном виде от общего числа поданных заявлений |
| 4 | Задача 4: «Увеличение доли населенных пунктов с установленными границами от общего количества населенных пунктов в округе до 100% к 2027 году» | | | | | | | | |
| 4.1 | Результат: выполнены кадастровые работы по изготовлению схемы расположения земельных участков, по подготовке описания местоположения границ населенных пунктов | 2025-2027 | ед. | 35 | 2023 | 25 | 8 | 10 | Доля населенных пунктов с установленными границами от общего количества населенных пунктов в округе/доля муниципального имущества Грязовецкого округа, переданного в аренду, пользование или на иных правовых основаниях физическим и юридическим лицам, в общем объеме муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества Грязовецкого округа |
| 5 | Задача 5: «Обеспечение доли проведенных мероприятий по выявлению нарушений земельного законодательства от общего количества заявлений на уровне 100%» | | | | | | | | |
| 5.1 | Результат: проведены мероприятия по выявлению нарушений земельного законодательства | 2025-2027 | ед. | 0 | 2023 | 1 | 2 | 4 | Доля проведенных мероприятий по выявлению нарушений земельного законодательства от общего количества заявлений/доля муниципального имущества Грязовецкого округа, переданного в аренду, пользование или на иных правовых основаниях физическим и юридическим лицам, в общем объеме муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества Грязовецкого округа |
| 6 | Задача 6: «Уменьшение доли нежилого муниципального фонда, непереданного в аренду и безвозмездное пользование, от общего объема муниципального имущества, находящегося в казне округа, до 1,7% к 2027 году» | | | | | | | | |
| 6.1 | Результат: заключены договоры на содержание и обслуживание нежилого муниципального фонда | 2025-2027 | ед. | 2 | 2023 | 3 | 3 | 3 | Доля нежилого муниципального фонда, непереданного в аренду и безвозмездное пользование, от общего объема муниципального имущества, находящегося в казне округа/доля муниципального имущества Грязовецкого округа, переданного в аренду, пользование или на иных правовых основаниях физическим и юридическим лицам, в общем объеме муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества Грязовецкого округа |
| 7 | Задача 7: «Сохранение доли граждан, имеющих трёх и более детей, получивших единовременную денежную выплату взамен земельного участка, от общего количества поданных заявлений на уровне 100%» | | | | | | | | |
| 7.1 | Результат: предоставлена единовременная денежная выплата гражданам, имеющим трёх и более детей | 2025-2027 | чел. | 10 | 2023 | 24 | 7 | 7 | Доля граждан, имеющих трёх и более детей, получивших единовременную денежную выплату взамен земельного участка от общего количества поданных заявлений |
| 8 | Задача 8: «Обеспечение государственного кадастрового учета земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых проведены кадастровые работы на уровне 100%» | | | | | | | | |
| 8.1 | Результат: подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований и осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | 2025-2027 | тыс. га | 0 | 2023 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Доля земельных участков сельскохозяйственного назначения, в отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет от земельных участков сельскохозяйственного назначения, в отношении которых запланировано проведение кадастровых работ и осуществление государственного кадастрового учета/доля муниципального имущества Грязовецкого округа, переданного в аренду, пользование или на иных правовых основаниях физическим и юридическим лицам, в общем объеме муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества Грязовецкого округа |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом округа» за счет средств бюджета округа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | 1. Источник финансового обеспечения | 1. Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 1. 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего, в том числе | 9436,9 | 2929,1 | 2929,1 | 15295,1 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 4236,3 | 1341,8 | 1341,8 | 6919,9 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 5080,9 | 1587,3 | 1587,3 | 8255,5 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 119,7 | 0,0 | 0,0 | 119,7 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Результат: выполнены кадастровые работы по изготовлению технического плана на объекты недвижимого имущества, кадастровые работы по составлению акта обследования, подтверждающего существование объекта недвижимости для исключения сведений из ЕГРН всего,  в том числе | 390,0 | 143,0 | 143,0 | 676,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 390,0 | 143,0 | 143,0 | 676,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Результат: выполнены работы по подготовке схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, изготовлению межевых планов на земельные участки, сопровождению кадастрового учета, постановке на кадастровый учет, определению границ земельных участков на местности для отдельных категорий граждан всего,  в том числе | 213,5 | 213,5 | 213,5 | 640,5 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 213,5 | 213,5 | 213,5 | 640,5 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Результат: оказаны услуги по оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности, права аренды или права собственности земельных участков, оценке рыночной стоимости на установку и эксплуатацию рекламных конструкций всего,  в том числе | 87,0 | 75,0 | 75,0 | 237,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 87,0 | 75,0 | 75,0 | 237,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Результат: выполнены кадастровые работы по изготовлению схемы расположения земельных участков, по подготовке описания местоположения границ населенных пунктов всего,  в том числе | 182,7 | 182,7 | 182,7 | 548,1 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 182,7 | 182,7 | 182,7 | 548,1 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Результат: проведены мероприятия по выявлению нарушений земельного законодательства всего,  в том числе | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Результат: заключены договора на содержание и обслуживание нежилого муниципального фонда всего,  в том числе | 3323,1 | 717,6 | 717,6 | 4758,3 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 3323,1 | 717,6 | 717,6 | 4758,3 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Результат: предоставлена единовременная денежная выплата гражданам, имеющим трёх и более детей всего,  в том числе | 4930,6 | 1587,3 | 1587,3 | 8105,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 4930,6 | 1587,3 | 1587,3 | 8105,2 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Результат: подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований и осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований всего,  в том числе | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 150,3 | 0,0 | 0,0 | 150,3 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 119,7 | 0,0 | 0,0 | 119,7 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. 5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
2. «Повышение эффективности управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат) | Наименование расходов | | Тип мероприятия | Характеристика направления расходов | | | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1: « Увеличение количества объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального округа до 13 единиц к 2027 году » | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат: выполнены кадастровые работы по изготовлению технического плана на объекты недвижимого имущества, кадастровые работы по составлению акта обследования, подтверждающего существование объекта недвижимости для исключения сведений из ЕГРН | Расходы на государственную регистрацию возникновения, перехода, прекращения права собственности округа на объекты недвижимого имущества | | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка услуг за регистрацию прав собственности муниципального округа на объекты недвижимого имущества | | | 390,0 | 143,0 | 143,0 |
| 2 | Задача 2: « Увеличение количества земельных участков и объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые работы для отдельных категорий граждан до 44 единиц к 2027 году » | | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат: выполнены работы по подготовке схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, изготовлению межевых планов на земельные участки, сопровождению кадастрового учета, постановке на кадастровый учет, определению границ земельных участков на местности для отдельных категорий граждан | Расходы на проведение кадастровых работ | | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков и объектов недвижимости для отдельных категорий граждан | | | 213,5 | 213,5 | 213,5 |
| 3 | Задача 3: « Увеличение количества объектов недвижимого имущества, на которые получены заключения в результате проведения рыночной оценки, до 35 единиц к 2027 году » | | | | | | | | | |
| 3.1 | Результат: оказаны услуги по оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности, права аренды или права собственности земельных участков, оценке рыночной стоимости на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Расходы на проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности | | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка услуг на проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности | | | 57,0 | 45,0 | 45,0 |
| Расходы на проведение независимой оценки рыночной стоимости права аренды или права собственности земельных участков | | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка услуг на проведение независимой оценки рыночной стоимости права аренды или права собственности земельных участков | | | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 4 | Задача 4: « Увеличение доли населенных пунктов с установленными границами от общего количества населенных пунктов в округе до 100% к 2027 году » | | | | | | | | | |
| 4.1 | Результат: выполнены кадастровые работы по изготовлению схемы расположения земельных участков, по подготовке описания местоположения границ населенных пунктов | Расходы на установление границ населенных пунктов | | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка на выполнение кадастровых работ  по подготовке описания местоположения границ населенных пунктов | | | 182,7 | 182,7 | 182,7 |
| 5 | Задача 5: « Обеспечение значения доли проведенных мероприятий по выявлению нарушений земельного законодательства от общего количества заявлений на уровне 100%» | | | | | | | | | |
| 5.1 | Результат: проведены мероприятия по выявлению нарушений земельного законодательства | Расходы на проведение муниципального земельного контроля на территории округа | | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка услуг на проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений земельного законодательства | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 6 | Задача 6: « Уменьшение доли нежилого муниципального фонда, непереданного в аренду и безвозмездное пользование, от общего объема муниципального имущества, находящегося в казне округа до 1,7% к 2027 году » | | | | | | | | | |
| 6.1 | Результат: заключены договоры на содержание и обслуживание нежилого муниципального фонда | | Расходы на содержание имущества казны Грязовецкого муниципального округа | Приобретение товаров, работ, услуг | | Закупка услуг на содержание и обслуживание нежилого муниципального фонда | 3323,1 | | 717,6 | 717,6 |
| 7 | Задача 7: «Обеспечение значения доли граждан, имеющих трёх и более детей, получивших единовременную денежную выплату взамен земельного участка от общего количества поданных заявлений на уровне 100%» | | | | | | | | | |
| 7.1 | Результат: предоставлена единовременная денежная выплата гражданам, имеющим трёх и более детей | | Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей" | Выплаты физическим лицам | | Предоставление муниципальной поддержки граждан, имеющим трёх и более детей | 4930,6 | | 1587,3 | 1587,3 |
| 8 | 1. Задача 8: « Обеспечение государственного кадастрового учета земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых проведены кадастровые работы на уровне 100%» | | | | | | | | | |
| 8.1 | Результат: подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований и осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | | Расходы на подготовку проектов межевания земельных участков | Приобретение товаров, работ, услуг | | Закупка на подготовку проектов межевания земельных участков по выделу земельных долей, находящихся в муниципальной собственности | 100,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на проведение кадастровых работ | Приобретение товаров, работ, услуг | | Закупка на проведение кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности | 200,0 | | 0,0 | 0,0 |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Обозначение и наименование  показателя, единица измерения | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя | | |
| Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КО - количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального округа, ед. | фактическое количество | КО | количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального округа, в отчётном году, ед. | информация Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа на основании выписок Единого государственного реестра прав на объекты недвижимости и реестра муниципальной собственности округа |
| 2 | КЗУОН - количество земельных участков и объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые работы для отдельных категорий граждан, ед. | фактическое количество | КЗУОН | количество земельных участков и объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые работы в отчётном году, ед. | информация Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа на основании актов приёма передачи выполненных работ |
| 3 | КОНИ - количество объектов недвижимого имущества, на которые получены заключения в результате проведения рыночной оценки объектов недвижимости в год, ед. | КОНИ = ОЗ + ОИ | ОЗ | количество объектов недвижимого имущества, на которые получены заключения в результате проведения рыночной оценки стоимости права аренды или права собственности земельных участков в отчётном году, ед. | информация Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа на основании заключений, полученных в результате определения рыночной оценки |
| ОИ | количество объектов недвижимого имущества, на которые получены заключения в результате проведения рыночной оценки по определению размера арендной платы за использование муниципального имущества, размера рыночной стоимости объекта, в отчётном году, ед. |
| 4 | Днп - доля населенных пунктов с установленными границами от общего количества населенных пунктов в округе, %. | Днп = НПУГ / НПО х 100% | НПУГ | количество населенных пунктов с установленными границами в отчетном году, ед. | информация Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа на основании актов приёма передачи выполненных работ |
| НПО | общее количество населенных пунктов в округе в отчетном году, ед. | информация Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа на основании закона Вологодской области от 06.05.2022 №5127-ОЗ (с изменениями) |
| 5 | Дпмнзз – доля проведенных мероприятий по выявлению нарушений земельного законодательства от общего количества заявлений, % | Дпмнзз = КПМНЗЗ / КЗНЗЗ х 100% | КПМНЗЗ | количество проведённых мероприятий по выявлению нарушений земельного законодательства, ед. | информация Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа на основании предостережений |
| КЗНЗЗ | общее количество заявлений по нарушению земельного законодательства, ед. | информация Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 6 | Днмф - доля нежилого муниципального фонда, непереданного в аренду и безвозмездное пользование, от общего объема муниципального имущества, находящегося в казне округа, % | Днмф = КНМФ / ОКМИ х 100% | КНМФ | количество нежилого муниципального фонда, непереданного в аренду и безвозмездное пользование, ед. | информация Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа на основании данных из отчета по казне Грязовецкого муниципального округа |
| ОКМИ | общее количество муниципального имущества, находящегося в казне округа, ед. |
| 7 | Дг - доля граждан, имеющих трёх и более детей, получивших единовременную денежную выплату взамен земельного участка от численности граждан, которыми поданы заявления, человек | Дг = КГПВ / КГПЗ х 100% | КГПВ | численность граждан, имеющих трёх и более детей, получивших единовременную денежную выплату взамен земельного участка, в отчётном году, человек | отчёты Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа в Министерство имущественных отношений и градостроительной деятельности Вологодской области |
| КГПЗ | численность граждан, которыми поданы заявления на единовременную денежную выплату взамен земельного участка, в отчётном году, человек |
| 8 | Дзсх - доля земельных участков сельскохозяйственного назначения, в отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет от земельных участков сельскохозяйственного назначения, в отношении которых запланировано проведение кадастровых работ и осуществление государственного кадастрового учета, % | Дзсх = Sзуфакт / Sзуплан \* 100% | Sзуфакт | площадь земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет, в отчетном году, тыс. га | отчёты Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа в Министерство имущественных отношений и градостроительной деятельности Вологодской области на основании сведений из ЕГРН |
| Sзуплан | площадь земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых запланировано проведение кадастровых работ и осуществление государственного кадастрового учета, в отчетном году, тыс. га | соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета (включая субсидию из федерального бюджета) местному бюджету, заключенное между Администрацией Грязовецкого муниципального округа и Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |

Приложение 3

к муниципальной программе

1. ПАСПОРТ
2. комплекса процессных мероприятий «Выполнение функций Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области»
3. 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области |
| Участник мероприятий | - |
| Период реализации | 01.01.2025 – 31.12.2027 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | 1. Наименование показателя | Единица  измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | | |
| 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: «Обеспечение деятельности Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» | | | | | |
| 1.1 | Освоение сметы Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | Связь с показателем |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача: «Обеспечение деятельности Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат: обеспечено выполнение функций Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | 2025-2027 | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | освоение сметы Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области /доля муниципального имущества Грязовецкого округа, переданного в аренду, пользование или на иных правовых основаниях физическим и юридическим лицам, в общем объеме муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества Грязовецкого округа, доля муниципальных услуг, оказанных в электронном виде от общего числа поданных заявлений |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Выполнение функций Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» за счет средств бюджета округа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | 1. Источник финансового обеспечения | 1. Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 1. 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 1 | Всего, в том числе | 17998,1 | 18042,8 | 18042,8 | 54083,7 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 17998,1 | 18042,8 | 18042,8 | 54083,7 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Результат: обеспечено выполнение функций Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области всего,  в том числе | 17998,1 | 18042,8 | 18042,8 | 54083,7 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 17998,1 | 18042,8 | 18042,8 | 54083,7 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

«Выполнение функций Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат) | Наименование расходов | Тип мероприятия | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача: «Обеспечение деятельности Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа» | | | | | | |
| 1.1 | Результат: обеспечено выполнение функций Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Осуществление текущей деятельности | Содержание Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | 14231,6 | 14276,3 | 14276,3 |
| Расходы на обеспечение оплаты труда работникам бюджетной сферы и иные цели | Осуществление текущей деятельности | Содержание Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области | 3766,5 | 3766,5 | 3766,5 |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Обозначение и наименование  показателя, единица измерения | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя | | |
| Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ОСР – освоение сметы расходов, % | ОСР = ФР / СН х 100% | ФР | Фактические расходы (кассовое выбытие), тыс. руб. | информация Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа на основании отчёта об исполнении бюджета |
| СН | Сметные назначения (плановые), тыс. руб. | информация Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа на основании отчёта из информационно-аналитическая системы «Web-Консолидация» |