СВОДНЫЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации

муниципальных программ Грязовецкого муниципального округа

за 2023 год

В соответствии с постановлением администрации Грязовецкого муниципального округа (далее - администрация округа) от 6 февраля 2023 г. № 192 (изменения от 11 сентября 2023 г.        № 2114) «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грязовецкого муниципального округа» (далее - Порядок) управлением социально-экономического развития округа администрации округа подготовлен сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязовецкого муниципального округа за 2023 год на основании годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Годовые отчеты о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее - годовые отчеты) ответственными исполнителями муниципальных программ направляются в управление социально-экономического развития округа администрации округа до 10 марта года, следующего за отчетным, после согласования с Управлением финансов администрации округа.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ формируется управлением социально-экономического развития округа  администрации округа в срок до 1 мая года, следующего за отчетным.

Годовой отчет по муниципальной программе «Развитие жилищного строительства                         и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» представлен управлением строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа (ответственным исполнителем) после установленного срока. Ответственным исполнителем годовой отчет подготовлен некачественно, установлены расхождения, требовалась неоднократная доработка. Доработанный годовой отчет представлен ответственным исполнителем 22 мая 2024 года.

На основании Перечня муниципальных программ Грязовецкого муниципального округа, утвержденного постановлением администрации района от 23 ноября 2020 г. № 561 (в редакции от 31 октября 2022 г. № 575), в 2023 году действовало 14 муниципальных программ.

В соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа             от 15 декабря 2022 г. № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в 2023 году на реализацию 14 муниципальных программ предусмотрено средств в сумме 1718185,8 тыс. рублей.

В соответствии с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа         от 28 декабря 2023 г. № 160 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в 2023 году на реализацию                      14 муниципальных программ  предусмотрено средств в сумме 1865643,2 тыс. рублей, увеличение  к 1 январю 2023 г. на 147457,4 тыс. рублей или на 8,6%.

Кассовые расходы бюджета округа по муниципальным программам составили в сумме 1823677,0 тыс. рублей или 106,1% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 97,8%                 от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.

На основании представленных годовых отчетов средства бюджета округа на начало        2023 года планировалось направить на реализацию 99 основных мероприятий 14 муниципальных программ. В течение года средства бюджета округа планировалось направить с учетом изменений в муниципальные программы на реализацию 107 основных мероприятий 14 муниципальных программ, фактически средства бюджета округа направлены на реализацию 103 основных мероприятий, выполнено 81 основное мероприятие.

Из представленных 176 показателей (индикаторов) муниципальных программ (подпрограмм) 146 показателей соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям составило 83,0%. По трем муниципальным программам выполнение по показателям составило 100%.

В соответствии с проведенной ответственными исполнителями муниципальных программ оценкой эффективности реализации 14 муниципальных программ за 2023 год эффективность реализации 7 муниципальных программ признана высокой, 5 муниципальных программ - средней, 2 муниципальных программ - низкой.

1. Муниципальная программа «Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» утверждена постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 31.10.2022 № 577 (изменения от 29.12.2022 № 779, от 17.05.2023         № 1059, от 17.05.2023 № 1060, от 01.09.2023 № 2045, от 01.09.2023 № 2046, от 01.09.2023 № 2047,  от 30.11.2023 № 2951, от 28.12.2023 № 3349, от 31.01.2024 № 196).

По состоянию на 1 января 2023 г. в бюджете округа по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 682178,3 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 204399,3 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 431229,8 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета - 46549,2 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15 декабря 2022 г. № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 29 декабря 2022 г. № 779).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа:

- от 21 февраля 2023 г. № 18 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 17 мая 2023 г. № 1059);

- от 23 марта 2023 г. № 31 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 17 мая 2023 г. № 1060);

- от 22 июня 2023 г. № 96 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 1 сентября 2023 г. № 2045);

- от 24 июля 2023 г. № 103 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 1 сентября 2023 г. № 2046);

- от 6 октября 2023 г. № 129 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 30 ноября 2023 г. № 2951).

- от 23 ноября 2023 г. № 149 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 28 декабря 2023 г. № 3349).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 28 декабря 2023 г. № 160 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 31 января 2024 г. № 196), предусмотрено средств бюджета округа на 2023 год в сумме 710850,6 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 29 декабря 2023 г.

В плане реализации муниципальной программы на 2023 год, утвержденном приказом Управления образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа от 1 января 2023 г. № 15, финансовое обеспечение за счет средств бюджета округа соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2023 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации района от 29 декабря 2022 г. № 779) и соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2023 г., однако по одному мероприятию некорректно указан ожидаемый результат.

В план реализации муниципальной программы на 2023 год вносилось семь изменений одновременно с внесением изменений в муниципальную программу, однако установлены следующие расхождения: по одному основному мероприятию некорректно указаны ожидаемые результаты по мероприятиям, а также в приказе от 18 мая 2023 г. № 554 по основному мероприятию неправильно указано финансовое обеспечение по мероприятиям; в приказе               от 4 сентября 2023 г. № 766 установлено расхождение по финансовому обеспечению на 130,4 тыс. рублей по подпрограмме 3, по основному мероприятию неправильно указано финансовое обеспечение по мероприятиям; в приказах от 4 сентября 2023 г. № 767 и от 1 декабря 2023 г. №1146 установлено расхождение по финансовому обеспечению на 150,6 тыс. рублей                     по подпрограмме 3, по основному мероприятию неправильно указано финансовое обеспечение        по мероприятиям; в приказах от 29 декабря 2023 г. № 1276 и от 1 февраля 2024 г. № 130 установлено расхождение по финансовому обеспечению на 150,6 тыс. рублей по подпрограмме 3, по одному основному мероприятию не указан ожидаемый результат.

По состоянию на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 710850,6 тыс. рублей, увеличение по сравнению                                        с началом 2023 года на 28672,3 тыс. рублей или на 4,2%, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 220437,2 тыс. рублей, увеличение на 16037,9      тыс. рублей или на 7,8%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 443844,3 тыс. рублей, увеличение на 12614,5 тыс. рублей или на 2,9%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета - 46569,1 тыс. рублей, увеличение на 19,9 тыс. рублей или на 0,04%.

Кассовые расходы бюджета округа по муниципальной программе составили в сумме 709688,5 тыс. рублей или 104,0% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 99,8%                        от запланированного объема на 29 декабря 2023 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 220397,1 тыс. рублей или 107,8%                                       от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 99,98% от запланированного объема                           на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 442722,3 тыс. рублей или 102,7% от запланированного объема                                   на 1 января 2023 г. и 99,7% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета - 46569,1 тыс. рублей или 100% от запланированного объема                                 на 1 января 2023 г. и на 29 декабря 2023 г.

Средства бюджета округа направлены в рамках реализации четырех подпрограмм муниципальной программы по девятнадцати основным мероприятиям.

Подпрограмма 1. «Развитие общего и дополнительного образования детей».

По состоянию на 1 января 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 21109,1 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 7128,3 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 559,2 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 13421,6 тыс. рублей.

По состоянию на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 21080,6 тыс. рублей, уменьшение по сравнению с началом 2023 года на 28,5           тыс. рублей или на 0,1%, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 7128,2 тыс. рублей, уменьшение на 0,1 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 558,1 тыс. рублей,  уменьшение на 1,1 тыс. рублей или на 0,2%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 13394,3 тыс. рублей, уменьшение на 27,3 тыс. рублей или на 0,2%.

Кассовые расходы бюджета округа по подпрограмме 1 составили в сумме 21080,6                    тыс. рублей или 99,9% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 100,0%                               от запланированного объема на 29 декабря 2023 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 7128,2 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 558,1 тыс. рублей или 99,8% от запланированного объема                                     на 1 января 2023 г. и 100% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 13394,3 тыс. рублей или 99,8% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 100% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета в сумме 13394,3 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям подпрограммы 1:

1. В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Современная школа» средства в сумме 4204,2 тыс. рублей направлены на закупку оборудования для МБОУ «Сидоровская школа», МБОУ «Юровский центр образования» СП «Минькинская школа».

2. В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» средства в сумме 9190,1 тыс. рублей направлены на закупку оборудования для МБОУ «Ростиловская школа», МБОУ «Комьянская школа», МБОУ «Слободская школа           им. Г.Н. Пономарева».

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 558,1 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям подпрограммы 1:

1. В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Современная школа» средства в сумме 175,2 тыс. рублей направлены на закупку оборудования                           для МБОУ «Сидоровская школа», МБОУ «Юровский центр образования» СП «Минькинская школа».

2. В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» средства в сумме 382,9 тыс. рублей направлены на закупку оборудования для МБОУ «Ростиловская школа», МБОУ «Комьянская школа», МБОУ «Слободская школа           им. Г.Н. Пономарева».

Собственные доходы бюджета округа в сумме 7128,2 тыс. рублей направлены по четырем основным мероприятиям подпрограммы 1:

1. В рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий, направленных                            на повышение квалификации персонала и мотивирование специалистов на позитивный результат» средства в сумме 100,0 тыс. рублей направлены на: проведение мероприятий с педагогами                и руководителями - 97,2 тыс. рублей; повышение квалификации персонала МБОУ «Средняя школа № 1 г. Грязовца» - 2,8  тыс. рублей.

2. В рамках основного мероприятия «Создание условий для обеспечения функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» средства в сумме 6600,8 тыс. рублей направлены на предоставление субсидий: автономной некоммерческой организации «Молодежный инициативный центр «Успех»                    г. Грязовец» - 4331,3 тыс. рублей; частному учреждению дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр «Школа безопасности» г. Вологда - 1,2  тыс. рублей; муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Центр творчества»     г. Вологда - 4,1  тыс. рублей; бюджетным учреждениям в рамках муниципального задания - 2264,2  тыс. рублей.

3. В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Современная школа» направлены средства в сумме 0,4 тыс. рублей (софинансирование).

4. В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» направлены средства в сумме 427,0 тыс. рублей (софинансирование).

Подпрограмма 2. «Развитие молодежной политики».

По состоянию на 1 января 2023 г. и на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 1190,0 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета округа - 1190,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы бюджета округа по подпрограмме 2 составили в сумме 1190,0                    тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и на 29 декабря 2023 г.,         в том числе: собственные доходы бюджета округа - 1190,0 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета округа в сумме 1190,0 тыс. рублей направлены по семи основным мероприятиям подпрограммы 2:

1. В рамках основного мероприятия «Поощрение одаренных и талантливых детей                         и молодежи стипендиями и премиями» средства в сумме 350,0 тыс. рублей направлены                           на: выплаты стипендий, премий одаренным обучающимся - 290,0 тыс. рублей; проведение мероприятий с одаренными детьми и молодежью - 60,0 тыс. рублей.

2. В рамках основного мероприятия «Создание условий для развития школьного самоуправления и Российского движения школьников» средства в сумме 20,2 тыс. рублей направлены на проведение мероприятий с детьми и молодежью, а именно: фестиваль молодежного актива «Наша территория»; форум молодежного актива «Регион молодых»; конкурс среди детских и молодежных объединений «Лидер 21 века».

3. В рамках основного мероприятия «Проведение муниципальных мероприятий, направленных на развитие волонтерства и добровольчества» средства в сумме 20,5 тыс. рублей направлены на: подвоз на мероприятия, приобретение сувенирной продукции на мероприятия, канцелярских, хозяйственных товаров, оплату продуктов питания для участия в акциях «День добрых дел», «Всемирный день доброты», «День добровольца (волонтера)».

4. В рамках основного мероприятия «Создание условий для развития юнармейского             и кадетского движения» средства в сумме 86,4 тыс. рублей направлены на: подвоз на мероприятия, оплату командировочных расходов, компенсацию расходов на изготовление мемориальной доски, посвященной Загоскину Кириллу Олеговичу в МБОУ «Вохтожская школа».

5. В рамках основного мероприятия «Проведение муниципальных фестивалей, конкурсов, акций, направленных на развитие творчества у детей и молодежи округа» средства в сумме 598,7 тыс. рублей направлены на: подвоз на мероприятия, приобретение подарочной продукции, оплату командировочных расходов, приобретение сувенирной продукции на мероприятия, сертификаты, приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, оплату продуктов питания, компенсацию расходов на питание.

6. В рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности системы профилактики негативных явлений среди детей и молодежи» средства в сумме 47,2 тыс. рублей направлены                на: подвоз на мероприятия, приобретение подарочной продукции (кубки).

7. В рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма» средства в сумме 67,0 тыс. рублей направлены на: подвоз                                на мероприятия, приобретение подарочной продукции, канцелярских товаров, оплату питания, оплату командировочных расходов, оплату расходов на пошив и приобретение формы для участия во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2023».

Подпрограмма 3. «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей                         и молодежи».

По состоянию на 1 января 2023 г. и на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 3 предусмотрено средств в сумме 1591,6 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета округа - 1591,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы бюджета округа по подпрограмме 3 составили в сумме 1591,6                      тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и на 29 декабря 2023 г.,         в том числе: собственные доходы бюджета округа - 1591,6 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета округа в сумме 1591,6 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям подпрограммы 3:

- В рамках основного мероприятия «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления                 и занятости детей и молодежи в каникулярное время» средства в сумме 1215,4 тыс. рублей направлены на: организацию деятельности пришкольных лагерей - 622,3 тыс. рублей; компенсацию части родительской платы родителям, работающим в бюджетных организациях округа - 290,4 тыс. рублей; поощрение лучших учреждений, объединений, функционировавших                 в рамках проекта «Счастливое и интересное лето» и победителей районного конкурса «Горизонты лета» - 111,0  тыс. рублей; проведение учебных сборов и сборов «Неделя в армии» и «Шаг вперед» - 191,7  тыс. рублей.

- 2. В рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» средства                     в сумме 376,2 тыс. рублей направлены на компенсацию оплаты труда несовершеннолетним, занятым в трудовых бригадах на базе образовательных учреждений округа в летний период 2023 года.

Подпрограмма 4. «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы».

По состоянию на 1 января 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 4 предусмотрено средств в сумме 658287,6 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 194489,4 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 430670,6 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 33127,6 тыс. рублей.

По состоянию на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 4 предусмотрено средств в сумме 686988,4 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2023 года на 28700,8 тыс. рублей или на 4,4%, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 210527,4 тыс. рублей, увеличение на 16038,0                 тыс. рублей или на 8,2%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 443286,2 тыс. рублей, увеличение на 12615,6 тыс. рублей или на 2,9%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 33174,8 тыс. рублей, увеличение на 47,2  тыс. рублей или на 0,1%.

Кассовые расходы бюджета округа по подпрограмме 4 составили в сумме 685826,3                  тыс. рублей или 104,2% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 99,8%                               от запланированного объема на 29 декабря 2023 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 210487,3 тыс. рублей или 108,2%                                от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 99,98% от запланированного объема                            на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 442164,2 тыс. рублей или 102,7% от запланированного объема                                  на 1 января 2023 г. и 99,7% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджет - 33174,8 тыс. рублей или 100,1% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 100,0%                   от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в сумме 33174,8 тыс. рублей направлены по четырем основным мероприятиям подпрограммы 4:

- В рамках основного мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям участников образовательных отношений» средства в сумме 14988,9 тыс. рублей направлены на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.

- 2. В рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования                 и дополнительных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях» средства в сумме 16260,4 тыс. рублей направлены на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.

3. В рамках основного мероприятия «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» средства в сумме 47,5 тыс. рублей направлены на поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.

4. В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» средства в сумме 1878,0 тыс. рублей направлены на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 442164,2 тыс. рублей направлены по четырем основным мероприятиям подпрограммы 4:

- В рамках основного мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям участников образовательных отношений» средства в сумме 21276,5 тыс. рублей направлены на: осуществление отдельных государственных полномочий                   в сфере образования - 11009,4 тыс. рублей; организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях - 4477,2 тыс. рублей; обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам - 5789,9 тыс. рублей.

2. В рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования                и дополнительных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях» средства в сумме 412592,7 тыс. рублей направлены на обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждениями, в том числе: школы - 236610,3 тыс. рублей; детские сады - 175982,4              тыс. рублей.

3. В рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт в здании МБУДО «Центр развития детей и молодежи» СП «Вохтожская школа искусств» средства в сумме 8216,7               тыс. рублей направлены на проведение следующих видов работ: капитальный ремонт системы электроснабжения и электроосвещения; реконструкция системы отопления; ремонт крыши,  систем водоснабжения и канализации, санузлов, крыльца, стен; замена дверей и оконных блоков.

4. В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» средства в сумме 78,3 тыс. рублей направлены на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Собственные доходы бюджета округа в сумме 210487,3 тыс. рублей направлены по пяти основным мероприятиям подпрограммы 4:

1. В рамках основного мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям участников образовательных отношений» средства в сумме 3175,8 тыс. рублей направлены на: компенсацию оплаты найма жилого помещения педагогическим работникам - молодым специалистам - 192,0 тыс. рублей; выплату стипендий студентам, обучающимся по договорам целевого обучения - 44,0 тыс. рублей; организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях - 397,3 тыс. рублей; обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям участников образовательных отношений (дополнительной меры социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции) - 1095,0 тыс. рублей; обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам - 1447,5 тыс. рублей.

- 2. В рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования                  и дополнительных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях» средства в сумме 122583,9 тыс. рублей направлены на обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждениями, в том числе: школы - 56637,8 тыс. рублей; детские сады - 24219,5 тыс. рублей; дополнительное образование - 41726,6 тыс. рублей.

3. В рамках основного мероприятия «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» средства в сумме 66049,7 тыс. рублей направлены на: обеспечение функций Управления образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа - 3070,2 тыс. рублей; обеспечение деятельности БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» - 62979,5 тыс. рублей.

4. В рамках основного мероприятия «Создание безопасной среды в учреждениях образования и на прилегающих территориях для осуществления воспитательно-образовательного процесса» средства в сумме 18335,5 тыс. рублей направлены на: выполнение работ, связанных        с реализацией регионального проекта «Современная школа», в пяти образовательных учреждениях - 4489,4 тыс. рублей; создание безопасной среды в школах - 5161,5 тыс. рублей; создание безопасной среды в детских садах - 7684,6 тыс. рублей; изготовление проектно-сметной документации по ремонту и капитальному ремонту образовательных организаций - 1000,0 тыс. рублей.

5. В рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт в здании МБУДО «Центр развития детей и молодежи» СП «Вохтожская школа искусств» средства в сумме 342,4 тыс. рублей направлены на проведение капитального ремонта (софинансирование).

В 2023 году на выполнение основных мероприятий подпрограмм 3, 4 муниципальной программы привлечены внебюджетные средства в сумме 55654,3 тыс. рублей, а именно:                           на организацию и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи                                     в каникулярное время – 1475,6 тыс. рублей; на обеспечение реализации основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях - 52309,8 тыс. рублей; на обеспечение условий для реализации муниципальной программы - 1868,9  тыс. рублей.

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты: доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора                 до семи лет включительно составила 100%; доля общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ на базе Центров «Точка роста», увеличилась до 100%; доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составила 78,42%; количество участников спортивных клубов, созданных на базе образовательных учреждений округа, увеличилось до 2218 чел.; 13 лагерей с дневным пребыванием созданы на базе образовательных учреждений, учреждений культуры, физкультуры и спорта в очном и (или) дистанционном формате; доля подведомственных учреждений, выполнивших муниципальные задания на оказание услуг и выполнение работ, от общего числа подведомственных Управлению образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа учреждений составила 100%; оказано 3010 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций; доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках внедрения федеральных государственных образовательных стандартов, составила 100%; доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее одного раза в три года, составила 100%; увеличилась доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества, до 51,4%; доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций составила 75%; доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций составила 60%; доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, составила 42,74%; доля обучающихся по образовательным программам начального общего образования, получающих бесплатное горячее питание  во время воспитательно-образовательного процесса, составила 100%;  доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам, получающих бесплатное двухразовое питание, составила 100%; численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы»,«Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста», составила 1511 чел.; численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста», увеличилась1413 чел.; доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора, составила 100%; увеличилась доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, до 87,5%; доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, составила 29,67%; увеличилась доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, до 23,1%; доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, увеличилась до 87,5%;  количество обучающихся, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников,  составило 32 чел.;  количество членов органов школьного самоуправления увеличилось до 210 чел.; количество детских общественных объединений, созданных и функционирующих в рамках Российского движения школьников, составило 99 ед.; численность детей и молодежи, включенных в реестр волонтеров на муниципальном уровне, увеличилась до 487 чел.; численность детей и молодежи, включенных в реестр юнармейцев на муниципальном уровне, увеличилась до 366 чел.; численность детей и молодежи, получающих кадетское образование, увеличилась до 232 чел.; количество обучающихся, занимающихся в шахматных кружках, секциях, увеличилось до 703 чел.; количество участников отрядов юных инспекторов дорожного движения составило 318 чел.; количество участников отрядов юных пожарных составило 224 чел.; количество участников отрядов юных друзей полиции составило 228 чел.; количество детей и молодежи, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в рамках проекта «Счастливое и  интересное лето», в том числе с использованием дистанционных форм организации занятости, составило 8394 чел.; охват занятостью несовершеннолетних «группы риска» составил 100%; количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в  свободное от учебы время составило 333 чел.; в одном образовательном учреждении проведен капитальный ремонт.

Из представленных 42 показателей (индикаторов) муниципальной программы                                 и подпрограмм все показатели соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям достигло 100%.

В муниципальные задания бюджетных учреждений от 9 января 2023 г. в 2023 году  вносились семь изменений (последние изменения от 1 декабря 2023 г.). В муниципальную программу изменения по плановым значениям показателей муниципальных заданий внесены постановлениями администрации округа от 17 мая 2023 г. № 1059, от 17 мая 2023 г. № 1060,          от 1 сентября 2023 г. № 2045, от 30 ноября 2023 г. № 2951, от 28 декабря 2023 г. № 3349,                  от 31 января 2024 г. № 196.

В представленной таблице «Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями за 2023 год»: плановые значения показателей соответствуют значениям показателей с учетом изменений в муниципальные задания; фактические значения показателей соответствуют значениям показателей, указанными в отчете о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями. Выполнение сводных показателей муниципальных заданий в целом по учреждениям за 2023 год: по реализации дополнительных общеразвивающих программ выполнение по показателю составило 99,8%; по организации отдыха детей и молодежи выполнение по показателю составило 100,9%; по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования выполнение по показателю составило 100,1%; по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования выполнение по показателю составило 101,7%; по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования выполнение по показателю составило 97,2%; по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования выполнение по показателю составило 99,1%; по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств выполнение по показателю составило 95,0%; по реализации дополнительных общеразвивающих программ выполнение по показателю составило 98,5%; по организации и осуществлению транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления                          и муниципальных учреждений выполнение по показателю составило 101,9%; по административному обеспечению деятельности организации выполнение по показателю составило 100,1%; по остальным показателям фактические значения соответствуют уточненным плановым значениям показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями.

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,95).

В 2024 году продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних             в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы», но с обязательным внесением изменений в муниципальную программу и в план реализации муниципальной программы на 2024 год.

2. Муниципальная программа «Совершенствование сферы культуры Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» утверждена постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от от 28.10.2022 № 557 (изменения от 16.11.2022 № 624,          от 29.12.2022 № 781, от 30.03.2023 № 604, от 24.04.2023 № 838, от 02.05.2023 № 905, от 29.05.2023 № 1152, от 20.07.2023 № 1631, от 21.07.2023 № 1644, от 15.08.2023 № 1861, от 13.11.2023 № 2765,  от 22.12.2023 № 3288, от 16.01.2024 № 71).

По состоянию на 1 января 2023 г. в бюджете округа по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 130770,6 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 121704,7 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 3965,9  тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 5100,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15 декабря 2022 г. № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 29 декабря 2022 г. № 781).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа:

- от 21 февраля 2023 г. № 18 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 30 марта 2023 г. № 604);

- от 23 марта 2023 г. № 31 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 24 апреля 2023 г. № 838);

- от 5 мая 2023 г. № 85 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 29 мая 2023 г. № 1152);

- от 22 июня 2023 г. № 96 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 20 июля 2023 г. № 1631);

- от 24 июля 2023 г. № 103 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 15 августа 2023 г. № 1861);

- от 6 октября 2023 г. № 129 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 13 ноября 2023 г. № 2765);

- от 23 ноября 2023 г. № 149 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 22 декабря 2023 г. № 3288).

В муниципальную программу внесены изменения постановлением администрации округа от 2 мая 2023 г. № 905, а именно добавлено новое основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках «Народный бюджет» в сфере культуры» без финансового обеспечения, которое учтено решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 5 мая 2023 г. № 85 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

В муниципальную программу внесены изменения постановлением администрации округа от 21 июля 2023 г. № 1644, а именно добавлено новое основное мероприятие «Мероприятия по увековечиванию памяти выдающихся личностей и исторических событий на территории округа» без финансового обеспечения, которое учтено решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 24 июля 2023 г. № 103 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 28 декабря 2023 г. № 160 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 16 января 2024 г. № 71), предусмотрено средств бюджета округа на 2023 год в сумме 199314,7 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 29 декабря 2023 г.

В плане реализации муниципальной программы на 2023 год, утвержденном распоряжением администрации района от 29 декабря 2022 г. № 797-р, финансовое обеспечение за счет средств бюджета округа соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2023 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации района                       от 29 декабря 2022 г. № 781) и соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2023 г., однако по семи контрольным событиям некорректно указаны ожидаемые непосредственные результаты, три мероприятия не указаны в разделе III муниципальной программы «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы», по одному мероприятию неправильно указана нумерация.

В план реализации муниципальной программы на 2023 год вносилось девять изменений одновременно с внесением изменений в муниципальную программу, однако установлены следующие расхождения: в распоряжении администрации округа от 30 марта 2023 г. № 398-р  одно мероприятие не указано в разделе III муниципальной программы «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы», по одному мероприятию неправильно указана нумерация; начиная с распоряжения администрации округа  от 25 апреля 2023 г. № 447-р по одиннадцати контрольным событиям некорректно внесены изменения; в распоряжении администрации округа от 22 декабря 2023 г. № 994-р неправильно внесены изменения по источнику финансового обеспечения по двум основным мероприятиям; в распоряжении администрации округа от 16 января 2024 г. № 58-р неправильно внесены изменения по источнику финансового обеспечения по одному основному мероприятию, в контрольное событие внесены изменения после срока.

По состоянию на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 199314,7 тыс. рублей, увеличение по сравнению                               с началом 2023 года на 68544,1 тыс. рублей или на 52,4%, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 126457,7 тыс. рублей, увеличение на 4753,0 тыс. рублей или на 3,9%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 67247,8 тыс. рублей, увеличение на 63281,9 тыс. рублей или в 17,0 раз;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 5100,0 тыс. рублей (по сравнению с началом 2023 года без изменений);

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 509,2 тыс. рублей          (на 1 января 2023 г. средства отсутствовали).

Кассовые расходы бюджета округа по муниципальной программе составили в сумме 199314,7 тыс. рублей или 152,4% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 100%                от запланированного объема на 29 декабря 2023 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 126457,7 тыс. рублей или 103,9%                                от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 100% от запланированного объема                        на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 67247,8 тыс. рублей или увеличение в 17,0 раз от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 100% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 5100,0 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и на 29 декабря 2023 г.;

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 509,2 тыс. рублей          (на 1 января 2023 г. средства отсутствовали) или 100,0% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.

Средства бюджета округа направлены по девяти основным мероприятиям муниципальной программы:

1. На организацию библиотечно-информационного обслуживания населения округа направлено средств из бюджета округа в сумме 55888,3 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 54175,8 тыс. рублей, из них: на оплату труда - 37547,3 тыс. рублей или 69,3%; на коммунальные услуги - 2223,0 тыс. рублей; на приобретение основных средств - 1647,1 тыс. рублей; на иные расходы на содержание учреждения - 2881,6              тыс. рублей; на пожарную безопасность и антитеррористическую защищенность учреждения - 956,2 тыс. рублей; на укрепление материально-технической базы СП Юровский филиал (Минькинский отдел) БУК «ЦБС» - 911,2 тыс. рублей; на создание модельной детской библиотеки  - 7740,4 тыс. рублей; на текущий ремонт систем отопления и водоснабжения в СП Завокзальный филиал БУК «ЦБС» -  231,0 тыс. рублей; на комплектование книжных фондов - 38,0 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 1712,5 тыс. рублей, из них: на укрепление материально-технической базы СП Юровский филиал (Минькинский отдел) БУК «ЦБС» - 1372,5 тыс. рублей; на комплектование книжных фондов - 340,0 тыс. рублей.

2. На сохранение, пополнение и популяризацию музейных предметов и музейных фондов направлено средств из бюджета округа в сумме 71487,8 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 10751,0 тыс. рублей, из них: на оплату труда - 5986,2 тыс. рублей или 55,7%; на коммунальные услуги - 470,2 тыс. рублей; на приобретение основных средств - 1763,9 тыс. рублей; на приобретение строительных, канцелярских и хозяйственных материалов - 140,2 тыс. рублей; на иные расходы на содержание учреждения - 824,0 тыс. рублей; на проведение капитальных ремонтных работ северной части здания, датируемой второй половиной XIX века объекта культурного наследия федерального значения «Дом купца, XIX в. (филиал музея заповедника)», расположенного по адресу: Вологодская область, г. Грязовец, ул. Карла Маркса, 67 с приспособлением под музей (устройство водоотведения, авторский и строительный надзор по проведению ремонтно-реставрационных работ) - 1566,5 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 60736,8 тыс. рублей на проведение капитальных ремонтных работ северной части здания, датируемой второй половиной XIX века объекта культурного наследия федерального значения «Дом купца, XIX в. (филиал музея заповедника)», расположенного по адресу: Вологодская область, г. Грязовец, ул. Карла Маркса, 67 с приспособлением под музей.

3. На организацию и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий, клубных формирований направлено средств           из бюджета округа в сумме 62127,1 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 59877,9 тыс. рублей, из них: на оплату труда - 39829,2 тыс. рублей или 66,5%; на коммунальные услуги - 6303,7 тыс. рублей; на приобретение основных средств - 2117,9 тыс. рублей; на приобретение хозяйственных материалов - 1187,9             тыс. рублей; на иные расходы на содержание учреждения - 5312,0 тыс. рублей; на пожарную безопасность и антитеррористическую защищенность учреждения - 3783,8 тыс. рублей;                 на укрепление материально-технической базы СП Анохинский сельский Дом культуры филиал БУК «Культурно-досуговый центр» - 1343,4 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 2249,2 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы СП Анохинский сельский Дом культуры филиал БУК «Культурно-досуговый центр».

4.  На государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и лучших сельских работников учреждений культуры (на выплату денежного поощрения двум лучшим работникам сельских учреждений культуры) направлено средств из бюджета округа в сумме        104,2 тыс. рублей, в том числе: межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 100,0 тыс. рублей; межбюджетные трансферты из областного бюджета               за счет собственных средств областного бюджета - 4,2 тыс. рублей.

5. На проведение окружных мероприятий, в части развития добровольчества (волонтерства) направлено средств из бюджета округа в сумме 25,0 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета округа - 25,0 тыс. рублей на проведение трех мастер-классов.

6.  На организацию и проведение окружных социально-значимых мероприятий направлено средств из бюджета округа в сумме 992,0 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета округа - 992,0 тыс. рублей.

7. На реализацию регионального проекта «Культурная среда» направлено средств из бюджета округа в сумме 5000,0 тыс. рублей, в том числе: межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 5000,0 тыс. рублей на переоснащение детской библиотеки по модельному стандарту.

8.  На реализацию мероприятий в рамках «Народный бюджет» в сфере культуры направлено средств из бюджета округа в сумме 3665,4 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета округа - 611,1 тыс. рублей; межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 2545,1 тыс. рублей; безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 509,2 тыс. рублей.

9. На мероприятия по увековечиванию памяти выдающихся личностей и исторических событий на территории округа направлено средств из бюджета округа в сумме 24,9 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета округа - 24,9 тыс. рублей на изготовление  мемориальной  доски Белову В.И.

В 2023 году в рамках реализации трех основных мероприятий муниципальной программы привлечены внебюджетные средства в сумме 7694,7 тыс. рублей, в том числе: на оплату труда - 1860,1 тыс. рублей; на содержание учреждений - 5540,0 тыс. рублей; на организацию и проведение социально-значимых мероприятий - 294,6 тыс. рублей.

Значимыми мероприятиями, проведенными библиотеками округа для населения, за 2023 год стали: Рождественская вечерка «Жара в Рождество» (с участием ЛИТО «Литературное воскресенье»); торжественное открытие модернизированных библиотек Детской и Минькинской;  VII районные краеведческие Павло-Обнорские чтения «Под сенью древних куполов», посвященные Году педагога и наставника; X  Шадруновские чтения «Судьбой дарованные встречи»; цикл мероприятий в рамках Беловских чтений; торжества к юбилеям библиотек:             к 70-летию Сидоровской библиотеки «Жила-была библиотека…», к 120-летию со дня открытия  Жерноковской  библиотеки «Юбилей в кругу друзей»; к 80-летию со дня открытия Ростиловской библиотеки «80 славных лет  в кругу друзей, стихов и песен»; творческие встречи с пишущими авторами: вологодским писателем, членом Союза писателей России Дмитрием Ермаковым «Кружевные сказы»; вологодским поэтом и прозаиком, членом Союза писателей РФ Аллой Касецкой, членом правления Союза писателей России поэтом, прозаиком, литературоведом Мамедом Халиловым (п. Пречистое Ярославской обл.); презентация книги стихов Павла Широглазова «Молоко облаков»; презентации книги грязовчанки Любови Лихомановой «Неупавшая звезда»; встреча с вологодским автором стихов и прозы Галиной Фабрициус «Мчится жизни моей колесница».

БУК «Грязовецкий музей» в течение года организовано и открыто 17 выставок, проведено 307 экскурсий, 28 культурно–образовательных программ и 35 окружных мероприятий, более        51 мастер-класса для различной возрастной категории и по различной тематике. Подготовлено и проведено 110 музейных уроков в рамках областной программы «Живые уроки».

Прошедший год очень богат на события, посвящённые людям, чья жизнь связана с наставничеством и любовью к родной земле. Проведено много значимых мероприятий, интересных встреч с талантливыми людьми. Так прошло мероприятие посвящённое семье педагогов города Грязовца «Род Анучиных». В теплой семейной атмосфере участники делились воспоминаниями о родных и близких людях, многие из которых всю свою жизнь посвятили обучению подрастающего поколения.

28 апреле Грязовецкому музею исполнилось 45 лет. В этот день сотрудники музея вместе с гостями смогли перелистать страницы истории развития краеведения и музейного дела                      в Грязовецком крае.

Значительным событием года стало открытие музея после ремонтно-реставрационных работ (1-го этапа). Ремонтные работы начались в июле и закончились в декабре 2023 года. Проведённый капитальный ремонт помещений позволил создать современные комфортные условия для организации выставочной деятельности, кружковой работы и проведения культурно массовых мероприятий, а также решит проблему посещения музея маломобильными группами людей (инвалидами-колясочниками).

В учреждениях культурно-досугового типа функционировало 330 клубных формирований с численностью 4697 чел. За 2023 год организовано 38 выездов автоклуба, обслужено 5787 чел. через социально-значимые мероприятия. Состоялось 710 киносеансов, которые посетило 7743 чел.

Значимыми мероприятиями минувшего года стали: 7-й открытый фестиваль-конкурс детского творчества «Звездочки Севера» (д. Хорошево); театрализованное представление «Проводы русской зимы» (г. Грязовец); межпоселенческий фестиваль «О любви не мало песен сложено» (д. Слобода); юбилейная концертная программа, посвященная 55 летию с момента создания Ростиловского сельского Дома культуры (д. Ростилово); гала-концерт конкурса детского творчества «Страна детства» (г. Грязовец); фестиваль ветеранских активов фестиваль  «Весна моей души» (г. Грязовец), межпоселенческий фестиваль «Война и песня» (д. Скородумка), торжественное открытие Анохинского сельского Дома культуры после капитального ремонта       (д. Анохино); торжественное мероприятие «Нам 5 лет», посвященное 5-летию с открытия кинозала в БУК «Культурно-досуговый центр» (г. Грязовец); праздничный концерт «Рождества волшебные мгновения» (п. Вохтога), театрализованное представление «Румяная Масленица приглашает» (п. Вохтога); конкурсная программа «Мини-мисс Дюймовочка - 2023» (п. Вохтога); премьера спектакля «Безымянная карточка» (п. Вохтога); театрализованно-игровое представление «Яркие краски лета» (п. Вохтога); праздничный концерт «Для могучей нашей Родины»                 (п. Вохтога).

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: число посещений организаций культуры (в части посещений библиотек) увеличилось до 308812 ед.; число посещений музея увеличилось до 14,7 тыс. чел.; число участников формирований составило 4697 чел.; проведен ремонт одного сельского дома культуры и одной сельской библиотеки; двум лучшим работникам сельских учреждений культуры оказана государственная поддержка в виде денежного поощрения; 41 волонтер принял участие в проведении окружных мероприятий; проведено 21 окружное социально-значимое мероприятие; переоснащена одна муниципальная библиотека по модельному стандарту; реализовано                   11 проектов в рамках «Народный бюджет» в сфере культуры.

Из представленных 11 показателей (индикаторов) муниципальной программы                     10 показателей соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям составило 90,9%.

Не выполнен один показатель (индикатор) муниципальной программы:

- - количество  проведенных окружных социально-значимых мероприятий составило 21 ед. при плановом значении - 22 ед. (финансирование по одному мероприятию осуществлено в декабре 2023 г., проведено данное мероприятие в январе 2024 г.).

В муниципальное задание БУК «ЦБС» от 9 января 2023 г. в 2023 году вносилось шесть изменений (последние изменения внесены 18 декабря 2023 г.). По внесению изменений в муниципальную программу установлено следующее: постановлением администрации округа                 от 29 декабря 2022 г. № 781 внесены изменения в части значений показателей объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 9 января 2023 г.; постановлением администрации округа от 30 марта 2023 г. № 604 внесены изменения в части значений показателей объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 3 марта 2023 г.; постановлением администрации округа от 15 августа 2023 г. № 1861 внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 26 июля 2023 г.; постановлением администрации округа от 13 ноября 2023 г. № 2765 внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 19 сентября 2023 г., однако установлены расхождения по значению одного показателя; постановлением администрации округа от 22 декабря 2023 г. № 3288 внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 17 ноября 2023 г.; в муниципальную программу не внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 30 ноября 2023 г.; постановлением администрации округа от 16 января 2024 г. № 71 внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 18 декабря 2023 г.

В муниципальное задание БУК «Грязовецкий музей» от 9 января 2023 г. в 2023 году вносилось пять изменений (последние изменения внесены 18 декабря 2023 г.). По внесению изменений в муниципальную программу установлено следующее: постановлением администрации района от 29 декабря 2022 г. № 781 внесены изменения в части значений показателей объема услуги (работы) в соответствии с муниципальным заданием от 9 января 2023 г.; постановлением администрации округа от 30 марта 2023 г. № 604 внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 3 марта 2023 г.; постановлением администрации округа от 13 ноября 2023 г. № 2765 внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 19 сентября 2023 г.; постановлением администрации округа от 22 декабря 2023 г. № 3288 внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 17 ноября 2023 г.; в муниципальную программу не внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 30 ноября 2023 г.; постановлением администрации округа от 16 января 2024 г. № 71 внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 18 декабря 2023 г.

В муниципальное задание БУК «Культурно-досуговый центр» от 9 января 2023 г.                             в 2023 году вносилось четыре изменения (последние изменения внесены 18 декабря 2023 г.). По внесению изменений в муниципальную программу установлено следующее: постановлением администрации района от 29 декабря 2022 г. № 781 внесены изменения в части значений показателей объема услуги (работы) в соответствии с муниципальным заданием от 9 января 2023 г.; постановлением администрации округа от 30 марта 2023 г. № 604 внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 3 марта 2023 г.; постановлением администрации округа от 13 ноября 2023 г. № 2765 внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 19 сентября 2023 г.; постановлением администрации округа от 22 декабря 2023 г. № 3288 не внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 30 ноября 2023 г.; постановлением администрации округа от 16 января 2024 г. № 71 внесены изменения в части значений показателей объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 18 декабря 2023 г.

В муниципальное задание БУК «Вохтожский ПДК» от 9 января 2023 г. в 2023 году вносилось три изменения (последние изменения внесены 18 декабря 2023 г.). По внесению изменений в муниципальную программу установлено следующее: постановлением администрации района от 29 декабря 2022 г. № 781 внесены изменения в части значений показателей объема услуги (работы) в соответствии с муниципальным заданием от 9 января 2023 г.; постановлением администрации округа от 30 марта 2023 г. № 604 внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 3 марта 2023 г.; постановлением администрации округа от 13 ноября 2023 г. № 2765 внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 19 сентября 2023 г.;  постановлением администрации округа от 16 января 2024 г. № 71 внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 18 декабря 2023 г.

В представленной таблице «Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями за 2023 год»: плановые значения показателей соответствуют значениям показателей с учетом изменений в муниципальные задания; фактические значения показателей соответствуют значениям показателей, указанными в отчетах о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями. Выполнение сводных показателей муниципальных заданий за 2023 год: по библиотечному, библиографическому             и информационному обслуживанию пользователей библиотеки выполнение по показателям             в среднем составило 106,9%; по библиографической обработке документов и созданию каталогов выполнение по показателю составило 104,8%; по организации и проведению культурно-массовых мероприятий выполнение по показателям в среднем составило 106,6%; по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций выполнение по показателям в среднем составило 103,8%; по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций выполнение по показателю составило 101,1%; по организации и проведении мероприятий выполнение по показателям в среднем составило 106,8%; по показу кинофильмов выполнение по показателю составило 96,8% (допустимое отклонение 15%); по остальным показателям фактические значения соответствуют плановым значениям показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями.

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,94).

В 2024 году продолжить реализацию муниципальной программы «Совершенствование сферы культуры Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы», но с обязательным внесением изменений в муниципальную программу и в план реализации муниципальной программы на 2024 год.

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» утверждена постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 28.10.2022 № 564 (изменения от 29.12.2022 № 780, от 02.05.2023 № 904, от 31.05.2023 № 1200, от 01.06.2023 № 1211, от 21.08.2023 № 1936, от 18.01.2024 № 108, от 26.01.2024 № 182).

По состоянию на 1 января 2023 г. в бюджете округа по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 75667,9 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 55112,1 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 17034,8 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 3521,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15 декабря 2022 г. № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 29 декабря 2022 г. № 780).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа:

- от 21 февраля 2023 г. № 18 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 2 мая 2023 г. № 904);

- от 23 марта 2023 г. № 31 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 31 мая 2023 г. № 1200);

- от 5 мая 2023 г. № 85 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 1 июня 2023 г. № 1211);

- от 22 июня 2023 г. № 96 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 21 августа 2023 г. № 1936);

- от 23 ноября 2023 г. № 149 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 18 января 2024 г. № 108).

В муниципальную программу внесены изменения постановлением администрации округа от 2 мая 2023 г. № 904, а именно добавлено новое основное мероприятие «Реализация проектов в рамках «Народный бюджет» по отрасли физической культуры и спорта» без финансового обеспечения, которое учтено решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 5 мая 2023 г. № 85 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 28 декабря 2023 г. № 160 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 26 января 2024 г. № 182), предусмотрено средств бюджета округа на 2023 год в сумме 79987,4 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 29 декабря 2023 г.

В плане реализации муниципальной программы на 2023 год, утвержденном распоряжением администрации района от 29 декабря 2022 г. № 796-р, финансовое обеспечение за счет средств бюджета округа соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2023 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации района                       от 29 декабря 2022 г. № 780) и соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2023 г., однако установлены следующие расхождения: по одному основному мероприятию, двум мероприятиям и одному контрольному событию неправильно указан срок реализации. В план реализации муниципальной программы на 2023 год вносилось семь изменений, из них пять изменений одновременно с внесением изменений в муниципальную программу, однако установлены следующие расхождения: в распоряжениях администрации округа от 17 мая 2023 г. № 487-р и от 31.05.2023 № 630-р по одному основному мероприятию, двум мероприятиям неправильно указан срок реализации; в распоряжении администрации округа от 1 июня 2023 г. № 633-р по двум основным мероприятиям, двум мероприятиям неправильно указан срок реализации; в распоряжении администрации округа от 21 августа 2023 г. № 769-р по двум основным мероприятиям, двум мероприятиям неправильно указан срок реализации, неправильно указано по источникам финансового обеспечения по муниципальной программе и подпрограмме 1; в распоряжении администрации округа от 21 ноября 2023 г. № 930-р по двум основным мероприятиям, двум мероприятиям неправильно указан срок реализации,  по четырнадцати  контрольным событиям внесены изменения после запланированного срока проведения, семь контрольных событий добавлены после срока проведения; в распоряжении администрации округа от 18 января 2024 г. № 84-р по двум основным мероприятиям, двум мероприятиям неправильно указан срок реализации, по трем контрольным событиям внесены изменения об исключении после запланированного срока проведения, однако в отчете указано, что проведены.

По состоянию на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 79987,4 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом          2023 года на 4319,5 тыс. рублей или на 5,7%, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 58289,8 тыс. рублей, увеличение на 3177,7 тыс. рублей или на 5,8%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 18069,4 тыс. рублей, увеличение на 1034,6 тыс. рублей или на 6,1%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 3521,0 тыс. рублей (по сравнению с началом 2023 года без изменений);

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 107,2 тыс. рублей          (на 1 января 2023 г. средства отсутствовали).

Кассовые расходы бюджета округа по муниципальной программе составили в сумме 77032,3 тыс. рублей или 101,8% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 96,3% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 58173,2 тыс. рублей или 105,6% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 99,8% от запланированного объема                                     на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета – 16693,2 тыс. рублей или 98,0% от запланированного объема                                на 1 января 2023 г. и 92,4% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета -  2058,7 тыс. рублей или 58,5% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и на 29 декабря 2023 г.;

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 107,2 тыс. рублей          (на 1 января 2023 г. средства отсутствовали) или 100% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.

Средства бюджета округа направлены в рамках реализации двух подпрограмм муниципальной программы по восьми основным мероприятиям.

Подпрограмма 1. «Физическая культура и массовый спорт».

По состоянию на 1 января 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 23856,6 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 7890,4 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 15966,2 тыс. рублей.

По состоянию на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 26327,4 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2023 г. на 2470,8                     тыс. рублей или на 10,4%, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 9219,4 тыс. рублей, увеличение на 1329,0 тыс. рублей или на 16,8%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  - 17000,8 тыс. рублей, увеличение на 1034,6 тыс. рублей или на 6,5%;

-  безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 107,2 тыс. рублей         (на 1 января 2023 г. средства отсутствовали).

Кассовые расходы бюджета округа по подпрограмме 1 составили в сумме 24926,5                       тыс. рублей или 104,5% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 94,7%                                 от запланированного объема на 29 декабря 2023 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 9133,8 тыс. рублей или 115,8% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 99,1% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 15685,5 тыс. рублей или 98,2% от запланированного объема                             на 1 января 2023 г. и 92,3% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.;

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 107,2 тыс. рублей          (на 1 января 2023 г. средства отсутствовали) или 100% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 15685,5 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям подпрограммы 1:

1. В рамках основного мероприятия «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, расположенного по адресу: г. Грязовец, ул. Ленина, д. 101» направлены средства в сумме 14730,3 тыс. рублей на строительство комплекса.

2. В рамках основного мероприятия «Реализация проектов в рамках «Народный бюджет» по отрасли физической культуры и спорта» средства в сумме 955,3 тыс. рублей направлены по двум проектам, а именно: на приобретение и установку двух комплектов спортивного оборудования (футбольные поля) в д. Слобода и в д. Фрол - 117,1  тыс. рублей; на обустройство площадки для городошного спорта на стадионе п. Вохтога, ул. Юбилейная, д. 21 а - 838,2  тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета округа в сумме 9133,8 тыс. рублей направлены по пяти основным мероприятиям подпрограммы 1:

1. В рамках основного мероприятия «Физическое воспитание и обеспечение организации            и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» средства                      в сумме 7356,1 тыс. рублей направлены на: организацию и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий БУ «Центр ФКС» в рамках муниципального задания - 3003,4 тыс. рублей; организацию и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий БУ «ФОЦ посёлка Вохтога» в рамках муниципального задания - 3539,7 тыс. рублей; разработку проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы на реконструкцию ангара спортивной школы - 813,0  тыс. рублей.

2. В рамках основного мероприятия «Организация и проведение физкультурных                   и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» средства в сумме 232,1 тыс. рублей направлены на проведение              11 мероприятий по тестированию видов испытаний комплекса ГТО в рамках муниципального задания.

3. В рамках основного мероприятия «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, расположенного по адресу: г. Грязовец, ул. Ленина, д. 101» средства                  в сумме 953,5 тыс. рублей направлены на: строительство комплекса - 613,8 тыс. рублей;  стройконтроль и авторский надзор - 339,7  тыс. рублей.

4. В рамках основного мероприятия «Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в рамках социально-значимых мероприятий» средства     в сумме 290,0 тыс. рублей направлены на проведение восьми мероприятий.

5. В рамках основного мероприятия «Реализация проектов в рамках «Народный бюджет» по отрасли физической культуры и спорта» средства в сумме 302,1 тыс. рублей направлены по двум проектам, а именно: на приобретение и установку двух комплектов спортивного оборудования (футбольные поля) в д. Слобода и в д. Фрол - 39,4  тыс. рублей; на обустройство площадки для городошного спорта на стадионе п. Вохтога, ул. Юбилейная, д. 21 а - 262,7  тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  в сумме 107,2  тыс. рублей направлены по основному мероприятию «Реализация проектов в рамках «Народный бюджет» по отрасли физической культуры и спорта» по трем проектам, а именно: на приобретение и установку двух комплектов спортивного оборудования (футбольные поля) в д. Слобода и в д. Фрол -           10,7  тыс. рублей; на обустройство площадки для городошного спорта на стадионе п. Вохтога, ул. Юбилейная, д. 21 а - 96,5  тыс. рублей.

Подпрограмма 2. «Спортивная подготовка».

По состоянию на 1 января 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 51811,3 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 47221,7 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 1068,6 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 3521,0 тыс. рублей.

По состоянию на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 53660,0 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2023 года на 1848,7 тыс. рублей или на 3,6%, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 49070,4 тыс. рублей, увеличение на 1848,7                        тыс. рублей или на 3,9%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 1068,6 тыс. рублей (по сравнению с началом 2023 года без изменений);

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 3521,0 тыс. рублей (по сравнению с началом 2023 года без изменений).

Кассовые расходы бюджета округа по подпрограмме 2 составили в сумме 52105,8                      тыс. рублей или 100,6% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 97,1%                                   от запланированного объема на 29 декабря 2023 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 49039,4 тыс. рублей или 103,8%                                     от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 99,9% от запланированного объема                        на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 1007,7 тыс. рублей или 94,3% от запланированного объема                                    на 1 января 2023 г. и на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 2058,7 тыс. рублей или 58,5% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и на 29 декабря 2023 г.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в сумме 2058,7 тыс. рублей направлены по основному мероприятию подпрограммы 2 «Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» (федеральный проект «Спорт - норма жизни»)» на приобретение и установку одного комплекта спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля).

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 1007,7 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям подпрограммы 2:

1. В рамках основного мероприятия «Доступность к объектам спорта» средства в сумме 600,0 тыс. рублей направлены на организацию и проведение по месту жительства и (или) по месту отдыха организованных занятий граждан физической культурой.

2. В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» (федеральный проект «Спорт - норма жизни»)» средства в сумме 407,7 тыс. рублей направлены на: приобретение экипировки для занимающихся отдельными видами спорта - 321,9  тыс. рублей; приобретение и установку одного комплекта спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) - 85,8  тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета округа в сумме 49039,4 тыс. рублей направлены по трем основным мероприятиям подпрограммы 2:

1. В рамках основного мероприятия «Подготовка спортивного резерва» средства в сумме 34902,3 тыс. рублей направлены на: выполнение муниципального задания по обеспечению участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях - 2932,0 тыс. рублей; выполнение муниципального задания по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта - 29037,6 тыс. рублей; выполнение муниципального задания по спортивной подготовке                               по неолимпийским видам спорта - 2724,7 тыс. рублей; компенсацию оплаты найма жилого помещения трем тренерам структурного подразделения «Спортивная школа» БУ «Центр ФКС» - 208,0 тыс. рублей.

2. В рамках основного мероприятия «Доступность к объектам спорта» средства в сумме 14057,5 тыс. рублей направлены на: выполнение муниципального задания по обеспечению доступа к объектам спорта БУ «Центр ФКС»  - 7576,9 тыс. рублей;  выполнение муниципального задания по обеспечению доступа к объектам спорта БУ «ФОЦ посёлка Вохтога» - 1942,0 тыс. рублей; выполнение муниципального задания по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан БУ «Центр ФКС» - 2854,2 тыс. рублей; выполнение муниципального задания по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан БУ «ФОЦ посёлка Вохтога» - 320,3 тыс. рублей; организацию и проведение по месту жительства и (или) по месту отдыха организованных занятий граждан физической культурой - 66,7  тыс. рублей; на устройство спортивной площадки ГТО для нужд      БУ «Центр ФКС» - 1297,4  тыс. рублей.

3. В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» (федеральный проект «Спорт - норма жизни»)» средства в сумме 79,6 тыс. рублей направлены на: приобретение экипировки для занимающихся отдельными видами спорта -         35,8 тыс. рублей; приобретение и установку одного комплекта спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) - 43,8  тыс. рублей.

В 2023 году на выполнение основных мероприятий подпрограммы 1 и 2 муниципальной программы привлечены внебюджетные средства от физических и юридических лиц в сумме          5504,9 тыс. рублей, в том числе: на организацию и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий - 493,4 тыс. рублей; на проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО - 28,9 тыс. рублей; на проведение соревнований с участием спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях - 3582,7 тыс. рублей; на оплату услуг по содержанию имущества, на приобретение спортивного инвентаря и оборудования - 1399,9 тыс. рублей.

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты: доля населения, систематически занимающегося физической культурой                   и спортом, в общей численности населения округа в возрасте от 3 до 79 лет увеличилась                       до 61,1%; число лиц, занимающихся спортивной подготовкой, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки составило 515 чел.; коэффициент фактической загруженности спортивных сооружений округа увеличился до 65,0%; численность детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась до 8783 чел.; численность граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась до 6620 чел.; численность граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась до 2109 чел.; проведено 11 мероприятий по тестированию видов испытаний комплекса ГТО; реализовано           3 проекта в рамках «Народный бюджет» по отрасли физической культуры и спорта; 62 призовых места заняли несовершеннолетние, занимающиеся спортивной подготовкой, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта на региональном и межрегиональном уровнях; 143 спортсмена выполнили массовые спортивные разряды; численность систематически занимающихся в организованных группах в рамках проекта «Народный тренер» составила 414 чел.; количество комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) составило 1 ед.

Из представленных 13 показателей (индикаторов) муниципальной программы                          и подпрограмм 12 показателей соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям составило 92,3%.

Не выполнен один показатель (индикатор) программы 2:

- - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем числе занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта составило 4% при плановом значении - 78,4% (методика расчета показателя указана некорректно в соответствии        с соглашением).

В муниципальное задание БУ «Центр ФКС» от 9 января 2023 г. в 2023 году вносилось три изменения (последние изменения внесены 28 декабря 2023 г.). По внесению изменений в муниципальную программу установлено следующее: постановлением администрации района        от 29 декабря 2022 г. № 780 внесены изменения в части значений показателей объема услуги (работы) в соответствии с муниципальным заданием от 9 января 2023 г.; в муниципальную программу не внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 1 сентября 2023 г.; постановлением администрации округа                от 18 января 2024 г. № 108 внесены изменения в части значений показателей объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 24 ноября 2023 г.; постановлением администрации округа от 26 января 2024 г. № 182 внесены изменения в части значений показателей объема работы в соответствии с муниципальным заданием от 28 декабря 2023 г.

В муниципальное задание БУ «ФОЦ посёлка Вохтога» от 9 января 2023 г. в 2023 году изменения не вносились. По внесению изменений в муниципальную программу установлено следующее: постановлением администрации района от 29 декабря 2022 г. № 780 внесены изменения в части значений показателей объема работ в соответствии с муниципальным заданием от 9 января 2023 г.

В представленной таблице «Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями за 2023 год»: плановые значения показателей соответствуют значениям показателей с учетом изменений в муниципальные задания; фактические значения показателей соответствуют значениям показателей, указанными в отчетах о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями. Выполнение сводных показателей муниципальных заданий за 2023 год: по организации и проведению официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий БУ «ФОЦ посёлка Вохтога» выполнение по показателю составило 131,1%; по обеспечению доступа к объектам спорта БУ «ФОЦ посёлка Вохтога» выполнение по показателю составило 122,3%; по проведению  занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан БУ «ФОЦ посёлка Вохтога» выполнение по показателю составило 228,7%; по обеспечению доступа к объектам спорта БУ «Центр ФКС» выполнение по показателю составило 100,6%;  по проведению  занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан БУ «Центр ФКС» выполнение по показателю составило 100,2%; по остальным показателям фактические значения соответствуют плановым значениям показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями.

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,95).

В 2024 году продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы», но с обязательным внесением изменений в муниципальную программу и в план реализации муниципальной программы на 2024 год.

4. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий              Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2023-2028 годы» утверждена           постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 31.10.2022 № 579 (изменения от 16.01.2023 № 67, от 06.03.2023 № 406, от 18.05.2023 № 1061, от 20.06.2023 № 1381, от 04.07.2023 № 1513, от 07.08.2023 № 1773, от 27.11.2023 № 2915, от 30.11.2023 № 2940,               от 12.01.2024 № 41).

По состоянию на 1 января 2023 г. в бюджете округа по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 237511,6 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 11750,0 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 28260,2 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 195301,4 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 2200,0  тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15 декабря 2022 г. № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 16 января 2023 г. № 67), однако установлено расхождение по наименованию основного мероприятия подпрограммы 2 (изменения по наименованию основного мероприятия подпрограммы 2 внесены решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 21 февраля 2023 г. № 18).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа:

- от 21 февраля 2023 г. № 18 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 6 марта 2023 г. № 406);

- от 5 мая 2023 г. № 85 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 18 мая 2023 г. № 1061);

- от 22 июня 2023 г. № 96 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 4 июля 2023 г. № 1513);

- от 24 июля 2023 г. № 103 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 7 августа 2023 г. № 1773);

- от 6 октября 2023 г. № 129 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 27 ноября 2023 г. № 2915);

- от 23 ноября 2023 г. № 149 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 30 ноября 2023 г. № 2940).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 28 декабря 2023 г. № 160 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 12 января 2024 г. № 41), предусмотрено средств бюджета округа на 2023 год в сумме 204484,4 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 29 декабря 2023 г.

В плане реализации муниципальной программы на 2023 год, утвержденном распоряжением администрации округа от 13 января 2023 г. № 95-р, финансовое обеспечение за счет средств бюджета округа соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2023 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации округа от 16 января 2023 г. № 67) и соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2023 г. В план реализации муниципальной программы на 2023 год вносилось семь изменений одновременно с внесением изменений в муниципальную программу, однако установлены следующие расхождения: неправильно указан срок окончания реализации и ожидаемый непосредственный результат по одному основному мероприятию.

По состоянию на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 204484,4 тыс. рублей, уменьшение по сравнению с началом                    2023 года на 33027,2 тыс. рублей или на 13,9%, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 19499,2 тыс. рублей, увеличение на 7749,2 тыс. рублей или на 66,0%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 16737,3 тыс. рублей, уменьшение на 11522,9 тыс. рублей или на 40,8%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 166047,9 тыс. рублей, уменьшение на 29253,5 тыс. рублей или на 15,0%;

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 2200,0  тыс. рублей       (по сравнению с началом 2023 года без изменений).

Кассовые расходы бюджета округа по муниципальной программе составили в сумме 204484,4 тыс. рублей или 86,1% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 100,0%                                 от запланированного объема на 29 декабря 2023 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 19499,2 тыс. рублей или 166,0%                                 от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 100,0% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 16737,3 тыс. рублей или 59,2% от запланированного объема                                    на 1 января 2023 г. и 100,0% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 166047,9 тыс. рублей или 85,0% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 100,0%                        от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.;

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 2200 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и на 29 декабря 2023 г.

Средства бюджета округа направлены в рамках реализации двух подпрограмм муниципальной программы по семи основным мероприятиям.

Подпрограмма 1. «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Грязовецкого муниципального округа».

По состоянию на 1 января 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 6879,1 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 148,0 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 6731,1 тыс. рублей.

По состоянию на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 2139,85 тыс. рублей, уменьшение по сравнению с началом 2023 года на 4739,25 тыс. рублей или на 68,9%, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 112,0 тыс. рублей, уменьшение на 36,0                        тыс. рублей или на 24,3%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 2027,85 тыс. рублей, уменьшение на 4703,25 тыс. рублей или на 69,9%.

Кассовые расходы бюджета округа по подпрограмме 1 составили в сумме 2139,85 тыс. рублей или 31,1% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 100,0%                                      от запланированного объема на 29 декабря 2023 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 112,0 тыс. рублей или 75,7% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 100,0% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 2027,85 тыс. рублей или 30,1% от запланированного объема                                   на 1 января 2023 г. и 100,0% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 2027,85 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия подпрограммы 1 «Проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского» на обработку химическим и механическим способами площадей, заросших сорным растением борщевик Сосновского, на территории пяти территориальных управлений.

Собственные доходы бюджета округа в сумме 112,0 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям подпрограммы 1:

1. В рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий по поощрению                               и популяризации достижений в сельском развитии округа» средства в сумме 91,5 тыс. рублей направлены на проведение 7 конкурсов профмастерства.

2. В рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского» направлены средства в сумме 20,5 тыс. рублей (софинансирование).

Подпрограмма 2. «Комплексное развитие г. Грязовец Грязовецкой сельской агломерации Грязовецкого муниципального округа».

По состоянию на 1 января 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 230632,5 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 11602,0 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 21529,1 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 195301,4 тыс. рублей;

-  безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 2200,0 тыс. рублей.

По состоянию на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 202344,56 тыс. рублей, уменьшение по сравнению с началом 2023 года                 на 28287,94 тыс. рублей или на 12,3%, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 19387,22 тыс. рублей, увеличение на 7785,22 тыс. рублей или на 67,1%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 14709,42 тыс. рублей, уменьшение на 6819,68 тыс. рублей или на 31,7%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 166047,92 тыс. рублей, уменьшение на 29253,48 тыс. рублей или на 15,0%;

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 2200,0 тыс. рублей (по сравнению с началом 2023 года без изменений).

Кассовые расходы бюджета округа по подпрограмме 2 составили в сумме 202344,56 тыс. рублей или 87,7% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 100,0% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 19387,22 тыс. рублей или 167,1%                               от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 100,0% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 14709,42 тыс. рублей или 68,3% от запланированного объема                                   на 1 января 2023 г. и 100,0% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.;

-  межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 166047,92 тыс. рублей или 85,0% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 100,0% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.;

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 2200 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и на 29 декабря 2023 г.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в сумме 166047,92 тыс. рублей направлены по пяти основным мероприятиям подпрограммы 2:

1. В рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт пришкольного спортивного стадиона и устройство спортивных площадок МБОУ «Средняя школа № 1 г. Грязовца» направлены средства в сумме 14429,2 тыс. рублей.

2. В рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт с перепланировкой внутренних помещений хоккейного корта в г. Грязовец» направлены средства в сумме 25861,1 тыс. рублей.

3. В рамках основного мероприятия «Канализация г.Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди – строительство коллектора (3 этап)» направлены средства в сумме 87785,62 тыс. рублей.

4. В рамках основного мероприятия «Строительство второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Грязовце (2-ой этап второй очереди)» направлены средства в сумме 37419,7 тыс. рублей.

5. В рамках основного мероприятия «Строительство электрических сетей уличного освещения в д. Пирогово Грязовецкого района» направлены средства в сумме 552,3 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 14709,42 тыс. рублей (софинансирование) направлены по пяти основным мероприятиям подпрограммы 2:

1. В рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт пришкольного спортивного стадиона и устройство спортивных площадок МБОУ «Средняя школа № 1 г. Грязовца» направлены средства в сумме 8391,8 тыс. рублей.

2. В рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт с перепланировкой внутренних помещений хоккейного корта в г. Грязовец» направлены средства в сумме 1077,6 тыс. рублей.

3. В рамках основного мероприятия «Канализация г.Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди – строительство коллектора (3 этап)» направлены средства в сумме 3657,82 тыс. рублей.

4. В рамках основного мероприятия «Строительство второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Грязовце (2-ой этап второй очереди)» направлены средства в сумме 1559,2 тыс. рублей.

5. В рамках основного мероприятия «Строительство электрических сетей уличного освещения в д. Пирогово Грязовецкого района» направлены средства в сумме 23,0 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета округа в сумме 19387,22 тыс. рублей (софинансирование) направлены по пяти основным мероприятиям подпрограммы 2:

1. В рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт пришкольного спортивного стадиона и устройство спортивных площадок МБОУ «Средняя школа № 1 г. Грязовца» направлены средства в сумме 1412,9 тыс. рублей.

2. В рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт с перепланировкой внутренних помещений хоккейного корта в г. Грязовец» направлены средства в сумме 9288,0 тыс. рублей.

3. В рамках основного мероприятия «Канализация г.Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди – строительство коллектора (3 этап)» направлены средства в сумме 6146,42 тыс. рублей.

4. В рамках основного мероприятия «Строительство второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Грязовце (2-ой этап второй очереди)» направлены средства в сумме 2500,9 тыс. рублей.

5. В рамках основного мероприятия «Строительство электрических сетей уличного освещения в д. Пирогово Грязовецкого района» направлены средства в сумме 39,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  в сумме 2200,0  тыс. рублей направлены по трем основным мероприятиям подпрограммы 2:

1. В рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт пришкольного спортивного стадиона и устройство спортивных площадок МБОУ «Средняя школа № 1 г. Грязовца» направлены средства в сумме 850,0 тыс. рублей.

2. В рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт с перепланировкой внутренних помещений хоккейного корта в г. Грязовец» направлены средства в сумме 850,0 тыс. рублей.

3. В рамках основного мероприятия «Строительство второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Грязовце (2-ой этап второй очереди)» направлены средства в сумме 500,0 тыс. рублей.

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: проведено 7 мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии округа; доля населения г. Грязовец, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 67,3%; площадь земельных участков, обработанных химическим и механическим способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского, составила 292,06 га; капитально отремонтировано 2  спортивных объекта; построен  1 спортивных объект; построено 4849,4 м канализационных сетей; построено 0,489 км электрических сетей.

Из представленных 10 показателей (индикаторов) муниципальной программы                             и подпрограмм 9 показателей соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям составило 90%.

Не выполнен один показатель (индикатор) муниципальной программы:

- доля пропущенных сточных вод через очистные сооружения от общего объема пропущенных сточных вод составила 64% при плановом значении - 65% (за счет снижения потребления воды всеми категориями населения г. Грязовец).

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 1).

В 2024 году продолжить реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2023-2028 годы», но с обязательным внесением изменений в муниципальную программу и в план реализации муниципальной программы на 2024 год.

5. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» утверждена постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 31.10.2022 № 568 (изменения от 14.03.2023 № 459,                от 16.03.2023 № 481, от 19.05.2023 № 1079, от 15.09.2023 № 2155, от 28.11.2023 № 2922, от 26.01.2024 № 174, от 26.01.2024 № 175).

По состоянию на 1 января 2023 г. в бюджете округа по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 17788,0 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 1361,3 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 16426,7 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15 декабря 2022 г. № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 14 марта 2023 г. № 459).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа:

- от 21 февраля 2023 г. № 18 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 16 марта 2023 г. № 481);

- от 23 марта 2023 г. № 31 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 19 мая 2023 г. № 1079);

- от 24 июля 2023 г. № 103 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 15 сентября 2023 г. № 2155);

- от 6 октября 2023 г. № 129 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 28 ноября 2023 г. № 2922);

- от 23 ноября 2023 г. № 149 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 26 января 2024 г. № 174).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 28 декабря 2023 г. № 160 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 26 января 2024 г. № 175), предусмотрено средств бюджета округа на 2023 год в сумме 13758,4 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 29 декабря 2023 г.

В плане реализации муниципальной программы на 2023 год, утвержденном распоряжением администрации округа от 14 марта 2023 г. № 343-р, финансовое обеспечение за счет средств бюджета округа соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2023 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации округа             от 14 марта 2023 г. № 459) и соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2023 г. В план реализации муниципальной программы на 2023 год вносилось семь изменений одновременно        с внесением изменений в муниципальную программу.

По состоянию на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 13758,4 тыс. рублей, уменьшение по сравнению с началом 2023 года на 4029,6 тыс. рублей или на 22,7%, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 2030,3 тыс. рублей, увеличение на 669,0                       тыс. рублей или на 49,1%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 11728,1 тыс. рублей, уменьшение на 4698,6 тыс. рублей или на 28,6%.

Кассовые расходы бюджета округа по муниципальной программе составили в сумме 1716,8 тыс. рублей или 9,7% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 12,5% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 1669,0 тыс. рублей или 122,6% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 82,2% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 47,8 тыс. рублей или 0,3% от запланированного объема                                      на 1 января 2023 г. и 0,4% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.

Средства бюджета округа направлены по шести основным мероприятиям муниципальной программы.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 47,8 тыс. рублей направлены по основному мероприятию «Проведение работ по экологическому мониторингу» на приобретение навигатора и фотоаппарата, необходимых для проведения государственного экологического контроля (надзора).

Собственные доходы бюджета округа в сумме 1669,0 тыс. рублей направлены по пяти основным мероприятиям муниципальной программы:

1. В рамках основного мероприятия «Обустройство контейнерных площадок Грязовецкого муниципального округа» средства в сумме 1214,5 тыс. рублей направлены на обустройство            21 контейнерной площадки на территории округа.

2. В рамках основного мероприятия «Приобретение контейнеров для твердых коммунальных отходов» средства в сумме 131,8 тыс. рублей направлены на установку двух бункеров для сбора крупногабаритных отходов в д. Панфилово, д. Скородумка.

3. В рамках основного мероприятия «Разработка схем мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» средства в сумме 221,2 тыс. рублей направлены на разработку 112 схем мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории четырех территориальных управлений.

4. В рамках основного мероприятия «Содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений Грязовецкого муниципального округа» средства в сумме 58,0 тыс. рублей направлены на ремонт деревянного настила вокруг водосброса плотины на р. Ивняшка.

5. В рамках основного мероприятия «Проведение экологических мероприятий» средства           в сумме 43,5 тыс. рублей направлены на проведение трех конкурсов, а именно: муниципального конкурса-фестиваля детских экологических театров «Экология начинается с меня»; муниципального этапа областного экологического конкурса «ЭКОМОДА35»; муниципального этапа областного конкурса экологических работ среди детей и молодежи «ЭКОЛОГИЯ35».

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: проведено 3 природоохранных мероприятия; приобретено 2 контейнера для твердых коммунальных отходов.

Из представленных 3 показателей (индикаторов) муниципальной программы 2 показателя соответствуют плановым значениям, то есть выполнение по показателям составило 66,7%.

Не выполнен один показатель (индикатор) муниципальной программы:

- количество обустроенных контейнерных площадок составило 21 ед. при плановом значении - 58 ед. (в связи с нарушением срока исполнения муниципального контракта).

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается средней (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,8).

В 2024 году продолжить реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы», но с обязательным внесением изменений в муниципальную программу и в план реализации муниципальной программы на 2024 год.

6. Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» утверждена постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 28.10.2022 № 562 (изменения от 01.03.2023 № 384,           от 22.03.2023 № 551, от 22.05.2023  № 1099, от 05.07.2023 № 1528, от 01.08.2023 № 1741,                от 14.08.2023 № 1852, от 09.11.2023 № 2727, от 08.12.2023 № 3044, от 26.01.2024 № 173).

По состоянию на 1 января 2023 г. в бюджете округа по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 49492,0 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 40874,2 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 8617,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15 декабря 2022 г. № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 1 марта 2023 г. № 384).

В подпрограмме 2 муниципальной программы отсутствовало основное мероприятие «Создание условие для предоставления транспортных услуг железнодорожным транспортом» на дату утверждения решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа                      от 21 февраля 2023 г. № 18 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», на которое предусмотрено средств в бюджете округа на 2023 год в сумме 6316,1 тыс. рублей. Вышеуказанное основное мероприятие добавлено                      в подпрограмму 2 муниципальной программы изменениями, которые внесены постановлением администрации округа от 22 марта 2023 г. № 551.

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа:

- от 21 февраля 2023 г. № 18 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 22 марта 2023 г. № 551);

- от 5 мая 2023 г. № 85 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 22 мая 2023 г. № 1099);

- от 22 июня 2023 г. № 96 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 5 июля 2023 г. № 1528);

- от 24 июля 2023 г. № 103 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 1 августа 2023 г. № 1741);

- от 6 октября 2023 г. № 129 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 9 ноября 2023 г. № 2727);

- от 23 ноября 2023 г. № 149 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 8 декабря 2023 г. № 3044).

В подпрограмме 2 муниципальной программы отсутствовало основное мероприятие «Расходы, связанные с приобретением, содержанием и обслуживанием средств автотранспортных (автобусов), используемых на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа» на дату утверждения решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 23 ноября 2023 г. № 149 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», на которое предусмотрено средств в бюджете округа на 2023 год в сумме 12960,0 тыс. рублей. Вышеуказанное основное мероприятие добавлено в подпрограмму 2 муниципальной программы изменениями, которые внесены постановлением администрации округа от 8 декабря 2023 г. № 3044.

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 28 декабря 2023 г. № 160 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 26 января 2024 г. № 173), предусмотрено средств бюджета округа на 2023 год в сумме 127526,6 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 29 декабря 2023 г.

В плане реализации муниципальной программы на 2023 год, утвержденном распоряжением администрации округа от 1 марта 2023 г. № 316-р, финансовое обеспечение за счет средств бюджета округа соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2023 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации округа             от 1 марта 2023 г. № 384) и соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2023 г., однако установлены следующие расхождения: по трем основным мероприятиям не указаны ответственные исполнители, участники; по одному основному мероприятию и трем мероприятиям указано неправильное наименование ответственного исполнителя. В план реализации муниципальной программы на 2023 год вносилось восемь изменений одновременно с внесением изменений в муниципальную программу, однако установлены следующие расхождения: не внесены изменения в соответствии с постановлением администрации округа от 23 марта 2023 г.  № 562 «О внесении изменений в постановление администрации округа от 23.01.2023 № 98         «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения  Грязовецкого муниципального округа Вологодской области», некорректно указано наименование и ожидаемый результат мероприятия, а также в распоряжениях администрации округа от 22 марта 2023 г. № 368-р, от 5 июля 2023 г. № 682-р, от 1 августа 2023 г. № 734-р по одному основному мероприятию неправильно указан ожидаемый результат; в распоряжении администрации округа от 14 августа 2023 г. № 749-р по одному основному мероприятию неправильно указан ожидаемый результат, некорректно внесены изменения по мероприятию; в распоряжении администрации округа от 8 декабря 2023 г. № 969-р неправильно указано финансовое обеспечение по подпрограмме 1 и по одному основному мероприятию, одно основное мероприятие указано как мероприятие; в распоряжении администрации округа от 26 января 2024 г. № 113-р одно основное мероприятие указано как мероприятие.

По состоянию на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 127526,6 тыс. рублей, увеличение по сравнению                                          с началом 2023 года на 78034,6 тыс. рублей или в 2,6 раза, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 47634,1 тыс. рублей, увеличение на 6759,9                     тыс. рублей или на 16,5%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 79892,5 тыс. рублей, увеличение на 71274,7 тыс. рублей или в 9,3 раз.

Кассовые расходы бюджета округа по муниципальной программе за 2023 год составили               в сумме 124448,5 тыс. рублей или увеличение в 2,5 раза от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 97,6% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 46347,3 тыс. рублей или 113,4%                                      от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 97,3% от запланированного объема                                       на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 78101,2 тыс. рублей или увеличение в 9,1 раз от запланированного объема                                 на 1 января 2023 г. и 97,8% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.

Средства бюджета округа направлены в рамках реализации двух подпрограмм по семи основным мероприятиям.

Подпрограмма 1. «Развитие сети автомобильных дорог местного значения».

По состоянию на 1 января 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 34167,4 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 32542,4 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 1625,0 тыс. рублей.

По состоянию на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 99204,2 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2023 года на 65036,8 тыс. рублей или в 2,9 раза, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 40933,0 тыс. рублей, увеличение на 8390,6                     тыс. рублей или на 25,8%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 58271,2 тыс. рублей, увеличение на 56646,2 тыс. рублей или в 35,9 раз.

Кассовые расходы бюджета округа по подпрограмме 1 составили в сумме 96126,1                   тыс. рублей или увеличение в 2,8 раза от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 96,9%                                    от запланированного объема на 29 декабря 2023 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 39646,2 тыс. рублей или 121,8%                                      от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 96,9% от запланированного объема                                   на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 56479,9 тыс. рублей или увеличение в 34,8 раза от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 96,9% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 56479,9 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям подпрограммы 1:

1.  В рамках основного мероприятия «Осуществление содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения» средства в сумме 9311,4 тыс. рублей направлены на: ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на автодорогах ул. Газовиков, ул. Дачная, ул. Молодёжная, ул. Студенческая, ул. Беляева, ул. Гражданская г. Грязовец - 2301,7 тыс. рублей;  прочистку придорожных водоотводных канав по пер. Дальний, ул. Советская, ул. Гагарина, ул. Карла Маркса, ул. Чернышевского в г. Грязовец - 287,6 тыс. рублей; ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на автодорогах ул. Рабочая, ул. Горького, ул. Гражданская,                ул. Володарского, ул. Беляева, ул. Молодежная, ул. Газовиков и проездах к домам №80, №82, №95, №97, №109, №107, №113, №115 по ул. Ленина г. Грязовец - 2182,7 тыс. рублей; содержание автомобильных дорог по ул. Горького, ул. Советская г. Грязовец - 1659,8  тыс. рублей; содержание автомобильных дорог в д. Гари - 575,6 тыс. рублей;  содержание автомобильных дорог                     в д. Барское-Сырищево, д. Кашино, д. Василево - 576,0 тыс. рублей;  содержание автомобильных дорог по ул. Речная п. Льнозавод, м. Корнильево, ул. Артёмовская в п. Плоское, д. Корнильевская Слобода - 576,0 тыс. рублей;  содержание автомобильных дорог п. Майский  - 576,0  тыс. рублей;  содержание автомобильных дорог по ул. Назаровская д. Криводино, ул. Новая и ул. Центральная  д. Скородумка, д. Таршино  - 576,0 тыс. рублей.

2. В рамках основного мероприятия «Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений» средства в сумме 47168,4 тыс. рублей направлены на ремонт: участка дороги в д. Слобода - 590,1 тыс. рублей; участка дороги      в д. Камешник - 812,5  тыс. рублей; дороги, ведущей к д. Силифоново - 8698,3 тыс. рублей;  автомобильной дороги по ул. Колхозной п. Вохтога - 14483,7 тыс. рублей; автомобильной дороги по ул. Линейной п. Вохтога - 8840,0 тыс. рублей; автомобильной дороги по ул. Железнодорожной п. Вохтога - 8833,0 тыс. рублей; автомобильной дороги по ул. Луговая п. Вохтога - 654,8 тыс. рублей; автомобильной дороги по ул. Ольховая п. Вохтога - 570,9 тыс. рублей; автомобильной дороги по ул. Парковая п. Вохтога - 2199,9 тыс. рублей; автомобильной дороги по пер. Дачный      п. Вохтога - 1485,2 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета округа в сумме 39646,2 тыс. рублей направлены по трем основным мероприятиям подпрограммы 1:

1. В рамках основного мероприятия «Осуществление содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения» средства в сумме 30198,1 тыс. рублей направлены                    на: содержание муниципальных дорог семи территориальных управлений - 29808,4 тыс. рублей; ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на автодорогах ул. Газовиков, ул. Дачная,                ул. Молодёжная, ул. Студенческая, ул. Беляева, ул. Гражданская г. Грязовец - 97,6 тыс. рублей;  прочистку придорожных водоотводных канав по пер. Дальний, ул. Советская, ул. Гагарина,          ул. Карла Маркса, ул. Чернышевского в г. Грязовец - 12,0 тыс. рублей; ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на автодорогах ул. Рабочая, ул. Горького, ул. Гражданская,                ул. Володарского, ул. Беляева, ул. Молодежная, ул. Газовиков и проездах к домам №80, №82, №95, №97, №109, №107, №113, №115 по ул. Ленина г. Грязовец - 90,9 тыс. рублей; содержание автомобильных дорог по ул. Горького, ул. Советская г. Грязовец - 69,2  тыс. рублей; содержание автомобильных дорог в д. Гари - 24,0 тыс. рублей;  содержание автомобильных дорог в д. Барское-Сырищево, д. Кашино, д. Василево - 24,0 тыс. рублей;  содержание автомобильных дорог по ул. Речная п. Льнозавод, м. Корнильево, ул. Артёмовская в п. Плоское, д. Корнильевская Слобода - 24,0 тыс. рублей;  содержание автомобильных дорог п. Майский  - 24,0  тыс. рублей;  содержание автомобильных дорог по ул. Назаровская д. Криводино, ул. Новая и ул. Центральная                        д. Скородумка, д. Таршино  - 24,0 тыс. рублей.

2. В рамках основного мероприятия «Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений» средства в сумме 9383,1                        тыс. рублей направлены на: ремонт участка дороги в д. Слобода - 24,6 тыс. рублей;  ремонт участка дороги в д. Камешник - 33,9 тыс. рублей; установку дорожных знаков и устройство искусственных неровностей на ул. Железнодорожной в п. Вохтога - 530,5 тыс. рублей;  ремонт дороги, ведущей к д. Силифоново - 362,4 тыс. рублей; восстановление дорожного полотна на ул. Соколовская и      пер. 2-й Северный г. Грязовец, повреждённого при строительстве объекта «Канализация                   г. Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди - строительство коллектора (3 этап)» - 6802,0 тыс. рублей; ремонт автомобильной дороги по ул. Колхозной п. Вохтога - 603,5 тыс. рублей; ремонт автомобильной дороги по ул. Линейной п. Вохтога - 368,3 тыс. рублей; ремонт автомобильной дороги по ул. Железнодорожной п. Вохтога - 368,0 тыс. рублей; ремонт автомобильной дороги по ул. Луговая п. Вохтога - 27,3 тыс. рублей; ремонт автомобильной дороги по ул. Ольховая                 п. Вохтога - 23,8 тыс. рублей; ремонт автомобильной дороги по ул. Парковая п. Вохтога - 91,7 тыс. рублей; ремонт автомобильной дороги по пер. Дачный п. Вохтога - 61,9 тыс. рублей;  проведение проверки сметной стоимости - 85,2  тыс. рублей.

3. В рамках основного мероприятия «Юридическое обеспечение дорожной деятельности                  в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» средства в сумме             65,0 тыс. рублей направлены на проведение кадастровых работ на объектах транспортной инфраструктуры.

Подпрограмма 2. «Организация транспортного обслуживания населения в границах Грязовецкого муниципального округа».

По состоянию на 1 января 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 15324,6 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 8331,8 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 6992,8 тыс. рублей.

По состоянию на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 28322,4 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2023 года на 12997,8 тыс. рублей или на 84,8%, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 6701,1 тыс. рублей, уменьшение на 1630,7 тыс. рублей или на 19,6;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 21621,3 тыс. рублей, увеличение на 14628,5 тыс. рублей или в 3,1 раза.

Кассовые расходы бюджета округа по подпрограмме 2 составили в сумме 28322,4                       тыс. рублей или 184,8% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 100,0%                              от запланированного объема на 29 декабря 2023 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 6701,1 тыс. рублей или 80,4% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 100,0% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 21621,3 тыс. рублей или увеличение в 3,1 раза от запланированного объема                                     на 1 января 2023 г. и 100,0% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 21621,3 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям подпрограммы 2:

1. В рамках основного мероприятия «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа» средства в сумме 8661,3 тыс. рублей направлены на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

2. В рамках основного мероприятия «Расходы, связанные с приобретением, содержанием и обслуживанием средств автотранспортных (автобусов), используемых на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа» средства в сумме 12960,0 тыс. рублей направлены на приобретение трех автотранспортных средств (автобусов).

Собственные доходы бюджета округа в сумме 6701,1 тыс. рублей направлены по трем основным мероприятиям подпрограммы 2:

1. В рамках основного мероприятия «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа» средства в сумме 629,2 тыс. рублей направлены на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

2. В рамках основного мероприятия «Оказание транспортных услуг железнодорожным транспортом» средства в сумме 1311,5 тыс. рублей направлены на аренду транспортного средства с экипажем.

3.  В рамках основного мероприятия «Создание условий для предоставления транспортных услуг железнодорожным транспортом» средства в сумме 4760,4 тыс. рублей направлены на оплату услуг по обеспечению транспортного сообщения между п. Вохтога и лесными поселками.

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,               не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения уменьшилась до 71,6%; доля населения, проживающего                            в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, в общей численности населения Грязовецкого муниципального округа составила 1,35%; протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог составила 9,3302 км; осуществлялось 16 муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом; количество рейсов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по расписанию в неделю во всех направлениях составило 198 рейсов; 10,5 поездок выполнено с целью обеспечения транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги, в месяц; количество поставленных средств автотранспортных (автобусов) составило 3 ед.

Из представленных 8 показателей (индикаторов) муниципальной программы                                и подпрограмм 7 показателей соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям достигло 87,5%.

Не выполнен один показатель (индикатор) подпрограммы 1:

- количество межевых планов для оформления кадастровых паспортов на объекты транспортной инфраструктуры составило 3 ед. при плановом значении - 6 ед. (в связи с продлением срока исполнения договора на выполнение кадастровых работ).

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,94).

В 2024 году продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы», но с обязательным внесением изменений в муниципальную программу и в план реализации муниципальной программы на 2024 год.

7. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами  Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» утверждена постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 31.10.2022 № 573 (изменения от 01.03.2023 № 368, от 19.05.2023 № 1077, от 07.08.2023 № 1771, от 20.12.2023 № 3242, от 11.01.2024 № 31).

По состоянию на 1 января 2023 г. в бюджете округа по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 33504,4 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета округа - 33504,4 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15 декабря 2022 г. № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 1 марта 2023 г. № 368).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа:

- от 5 мая 2023 г. № 85 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 19 мая 2023 г. № 1077);

- от 22 июня 2023 г. № 96 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 7 августа 2023 г. № 1771);

- от 23 ноября 2023 г. № 149 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 20 декабря 2023 г. № 3242).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 28 декабря 2023 г. № 160 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 11 января 2023 г. № 31), предусмотрено средств бюджета округа на 2023 год в сумме 33461,5 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 29 декабря 2023 г.

В плане реализации муниципальной программы на 2023 год, утвержденном приказом Управления финансов администрации Грязовецкого муниципального округа от 1 марта 2023 г.       № 34, финансовое обеспечение за счет средств бюджета округа соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2023 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации округа от 1 марта 2023 г. № 368) и соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2023 г., однако установлены следующие расхождения: два контрольных события являются мероприятиями, по одному контрольному событию не указан  срок наступления; мероприятие «Содействие развитию инициативного бюджетирования на территории Грязовецкого муниципального округа» должно реализовываться в соответствии со статьей             15 Устава Грязовецкого муниципального округа и решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 26.10.2023 № 143 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области». В план реализации муниципальной программы на 2023 год вносилось четыре изменения одновременно с внесением изменений в муниципальную программу, однако по вышеуказанным расхождениям изменения не внесены, по одному мероприятию не указано финансовое обеспечение.

По состоянию на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 33461,5 тыс. рублей, уменьшение по сравнению                                           с началом 2023 года на 42,9 тыс. рублей или на 0,1%, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 33244,3 тыс. рублей, уменьшение на 260,1 тыс. рублей или на 0,8%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета - 217,2 тыс. рублей (на 1 января 2023 года средства отсутствовали).

Кассовые расходы бюджета округа по муниципальной программе составили в сумме 33461,5 тыс. рублей или 99,9% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 100,0%                  от запланированного объема на 29 декабря 2023 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 33244,3 тыс. рублей или 99,2% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 100,0% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета - 217,2 тыс. рублей (на 1 января 2023 г. средства отсутствовали) или 100% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета в сумме 217,2 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Обеспечение выполнения функций Управления финансов администрации Грязовецкого муниципального округа» на премирование.

Собственные доходы бюджета округа в сумме 33244,3 тыс. рублей направлены по трем основным мероприятиям муниципальной программы:

1. В рамках основного мероприятия «Обслуживание муниципального долга» направлены средства в сумме 7,6 тыс. рублей.

2. В рамках основного мероприятия «Обеспечение результативности использования средств бюджета округа» средства в сумме 22760,5 тыс. рублей направлены на ведение централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности за счет унификации и стандартизации учетных процессов МКУ «Центр бухгалтерского учета, а именно: на выплату заработной платы - 21484,8 тыс. рублей; на оплату текущих расходов и уплату налоговых платежей - 1275,7  тыс. рублей.

- 3. В рамках основного мероприятия «Обеспечение выполнения функций Управления финансов администрации Грязовецкого муниципального округа» средства в сумме 10476,2 тыс. рублей направлены на: оплату труда - 10254,8 тыс. рублей или 97,9%; приобретение товаров, услуг - 175,3 тыс. рублей;  командировочные расходы - 16,1 тыс. рублей; уплату налогов и взносов - 30,0 тыс. рублей.

- В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: исполнение бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам составило 114,4%; рост налоговых и неналоговых доходов бюджета округа (без учета единого налога на вмененный доход и акцизов на нефтепродукты) к году, предшествующему отчетному, в сопоставимых условиях составил 105,5%; отношение муниципального долга округа к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений составило 2,1%; доля расходов                            на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета округа составила 0,0004%; доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ,               к общему объему расходов бюджета округа составила 99,8%; доля просроченной кредиторской задолженности бюджета округа в общей сумме расходов бюджета округа составила 0%; количество размещенных документов и материалов по бюджетному процессу на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа в сети «Интернет» составило 37 ед.; доля устраненных нарушений в общем объеме нарушений, подлежащих устранению, составила 100%; выполнение плана контрольных мероприятий составило 100%.

Из представленных 9 показателей (индикаторов) муниципальной программы                          все показатели соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям достигло 100%.

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 1).

В 2024 году продолжить реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального округа  на 2023-2028 годы», но            с обязательным внесением изменений в муниципальную программу и в план реализации муниципальной программы на 2024 год.

8. Муниципальная программа «Содействие развитию предпринимательства                   и торговли в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области на 2023-2028 годы» утверждена постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 07.11.2022 № 601 (изменения от 16.02.2023 № 268, от 16.03.2023 № 478, от 18.05.2023 № 1065, от 18.05.2023 № 1066, от 21.06.2023 № 1398, от 03.08.2023 № 1757, от 29.11.2023 № 2925, от 28.12.2023 № 3350).

По состоянию на 1 января 2023 г. в бюджете округа по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 1664,8 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 966,8 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 698,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15 декабря 2022 г. № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 16 февраля 2023 г. № 268).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа:

- от 23 марта 2023 г. № 31 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 18 мая 2023 г. № 1065);

- от 5 мая 2023 г. № 85 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 18 мая 2023 г. № 1066);

- от 22 июня 2023 г. № 96 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 3 августа 2023 г. № 1757).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 23 ноября 2023 г. № 149 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 28 декабря 2023 г. № 3350), предусмотрено средств бюджета округа на 2023 год в сумме 3452,2 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 29 декабря 2023 г.

В плане реализации муниципальной программы на 2023 год, утвержденном распоряжением администрации округа от 30 января 2023 г. № 408-р, финансовое обеспечение за счет средств бюджета округа соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2023 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации округа             от 16 февраля 2023 г. № 268) и соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2023 г.         В план реализации муниципальной программы на 2023 год вносилось шесть изменений одновременно с внесением изменений в муниципальную программу.

По состоянию на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 3452,2 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2023 года на 1787,4 тыс. рублей или в 2,1 раза, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 1087,4 тыс. рублей, увеличение на 120,6 тыс. рублей или на 12,5%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 2364,8 тыс. рублей, увеличение на 1666,8 тыс. рублей или в 3,4 раза.

Кассовые расходы бюджета округа по муниципальной программе составили в сумме                    3421,0 тыс. рублей или увеличение в 2,1 раза от запланированного объема на 1 января 2023 г.          и 99,1% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 1085,9 тыс. рублей или 112,3% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 99,9% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 2335,1 тыс. рублей или увеличение в 3,3 раза от запланированного объема   на 1 января 2023 г. и 98,7% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.

Средства бюджета округа направлены в рамках реализации двух подпрограмм по четырем основным мероприятиям.

Подпрограмма 1. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы».

По состоянию на 1 января 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 230,0 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета округа - 230,0                  тыс. рублей.

По состоянию на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 218,5 тыс. рублей, уменьшение по сравнению с началом 2023 года на 11,5                     тыс. рублей или на 5,0%, в том числе: собственные доходы бюджета округа - 218,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы бюджета округа по подпрограмме 1 составили в сумме 218,5 тыс. рублей или 95,0% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 100,0% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г., в том числе: собственные доходы бюджета округа - 218,5 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета округа в сумме 218,5 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям подпрограммы 1:

- В рамках основного мероприятия «Предоставление субсидий субъектам малого                и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров (работ, услуг)» средства в сумме 200,0 тыс. рублей направлены на оказание финансовой поддержки двум субъектам малого предпринимательства.

- В рамках основного мероприятия «Организация и проведение конкурсов для малого         и среднего предпринимательства и плательщиков налога на профессиональный доход, в том числе конкурсов профессионального мастерства» средства в сумме 18,5 тыс. рублей направлены на проведение конкурса «Предприниматель года».

Подпрограмма 2. «Содействие в сфере торговли в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы».

По состоянию на 1 января 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 1434,8 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 736,8 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 698,0 тыс. рублей.

По состоянию на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 3233,7 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2023 года на 1798,9 тыс. рублей или в 2,3 раза, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 868,9 тыс. рублей, увеличение на 132,1 тыс. рублей или на 17,9%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 2364,8 тыс. рублей, увеличение на 1666,8 тыс. рублей или в 3,4 раза.

Кассовые расходы бюджета округа по подпрограмме 2 составили в сумме 3202,5 тыс. рублей или увеличение в 2,2 раза от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 99,0%               от запланированного объема на 29 декабря 2023 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 867,4 тыс. рублей или 117,7% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 99,8% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 2335,1 тыс. рублей или увеличение в 3,3 раза от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 98,7% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 2335,1 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям подпрограммы 2:

1. В рамках основного мероприятия «Обеспечение жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем компенсации организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты» средства в сумме 668,3 тыс. рублей направлены четырем юридическим лицам и двум индивидуальным предпринимателям.

2. В рамках основного мероприятия «Обеспечение жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем возмещения организациям любых форм собственности или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на приобретение специализированного автотранспорта» средства в сумме 1666,8 тыс. рублей направлены на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированного автотранспорта (автолавки) малым предприятием, осуществляющим доставку товаров                      в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты округа.

Собственные доходы бюджета округа в сумме 867,4 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям подпрограммы 2:

1. В рамках основного мероприятия «Обеспечение жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем компенсации организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты» средства в сумме 35,2 тыс. рублей направлены четырем юридическим лицам и двум индивидуальным предпринимателям (софинансирование).

2. В рамках основного мероприятия «Обеспечение жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем возмещения организациям любых форм собственности или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на приобретение специализированного автотранспорта» средства в сумме 832,2 тыс. рублей направлены на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированного автотранспорта (автолавки) малым предприятием, осуществляющим доставку товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты округа (софинансирование).

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения увеличилось до 469 ед.; увеличилась доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций до 33,8%; предоставлена финансовая поддержка двум субъектам малого предпринимательства; двум малым предприятиям и одному самозанятому предоставлена имущественная поддержка; обеспечена доставка социально значимых товаров в 79 малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов округа; приобретен один специализированный автотранспорт (автолавка) малым предприятием, осуществляющим доставку товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты округа; налоговые поступления по специальным налоговым режимам в бюджет округа        от субъектов малого и среднего предпринимательства составили 47,9 млн рублей.

Из представленных 8 показателей (индикаторов) муниципальной программы                          и подпрограмм все показатели соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям составило 100%.

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,98).

В 2024 году продолжить реализацию муниципальной программы «Содействие развитию предпринимательства и торговли в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области         на 2023-2028 годы», но с обязательным внесением изменений в муниципальную программу и в план реализации муниципальной программы на 2024 год.

9. Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» утверждена постановлением администрации Грязовецкого муниципального района              от 28.10.2022 № 566 (изменения от 07.02.2023 № 199, от 13.03.2023 № 440, от 13.04.2023 № 758,    от 06.06.2023 № 1239, от 30.06.2023 № 1483, от 30.08.2023 № 2015, от 20.10.2023 № 2552,               от 12.12.2023 № 3094, от 17.01.2024 № 72).

По состоянию на 1 января 2023 г. в бюджете округа по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 10958,2 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 10456,7 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 501,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15 декабря 2022 г. № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 7 февраля 2023 г. № 199).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа:

- от 21 февраля 2023 г. № 18 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 13 марта 2023 г. № 440);

- от 23 марта 2023 г. № 31 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 13 апреля 2023 г. № 758);

- от 5 мая 2023 г. № 85 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 6 июня 2023 г. № 1239);

- от 22 июня 2023 г. № 96 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 30 июня 2023 г. № 1483);

- от 24 июля 2023 г. № 103 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 30 августа 2023 г. № 2015);

- от 6 октября 2023 г. № 129 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 20 октября 2023 г. № 2552);

- от 23 ноября 2023 г. № 149 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 12 декабря 2023 г. № 3094).

В подпрограмме 3 муниципальной программы отсутствовало основное мероприятие «Меры социальной поддержки граждан, заключивших контракт с Вооруженными Силами Российской Федерации» на дату утверждения решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 6 октября 2023 г. № 129 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», на которое предусмотрено средств в бюджете округа на 2023 год в сумме 10675,0 тыс. рублей. Вышеуказанное основное мероприятие добавлено в подпрограмму 3 муниципальной программы изменениями, которые внесены постановлением администрации округа от 20 октября 2023 г. № 2552.

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 28 декабря 2023 г. № 160 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 17 января 2024 г. № 72), предусмотрено средств бюджета округа на 2023 год в сумме 31934,2 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 29 декабря 2023 г.

В плане реализации муниципальной программы на 2023 год, утвержденном распоряжением администрации округа от 7 февраля 2023 г. № 279-р, финансовое обеспечение за счет средств бюджета округа соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2023 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации округа                     от 7 февраля 2023 г. № 199) и соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2023 г., однако установлены следующие расхождения: по двум основным мероприятиям значения двух показателей расходятся со значениями двух показателей муниципальной программы; три мероприятия не указаны в разделе III подпрограммы 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4».

В план реализации муниципальной программы на 2023 год вносилось восемь изменений одновременно с внесением изменений в муниципальную программу, однако установлены следующие расхождения: по двум основным мероприятиям значения двух показателей расходятся со значениями двух показателей муниципальной программы; отдельные мероприятия не указаны в разделе III подпрограммы 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4»;                      в распоряжении администрации округа от 17 января 2024 г. № 82-р внесены изменения                    в отдельные мероприятия и контрольные события после срока окончания реализации (наступления контрольного события), указаны два контрольных события и пять мероприятий, которые отсутствовали в плане реализации муниципальной программы на 2023 год (с учетом изменений      в течение 2023 года).

По состоянию на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 31934,2 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2023 года на 20976,0 тыс. рублей или в 2,9 раза, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 31233,5 тыс. рублей, увеличение на 20776,8 тыс. рублей или в 3,0 раза;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 700,7 тыс. рублей, увеличение на 199,2 тыс. рублей или на 39,7%.

Кассовые расходы бюджета округа по муниципальной программе составили в сумме 29188,0 тыс. рублей или увеличение в 2,7 раза от запланированного объема на 1 января 2023 г.        и 91,4% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 28487,3 тыс. рублей или увеличение в 2,7 раза        от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 91,2% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 700,7 тыс. рублей или 139,7% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 100% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.

Средства бюджета округа направлены в рамках реализации четырех подпрограмм по десяти основным мероприятиям.

Подпрограмма 1. «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних».

По состоянию на 1 января 2023 г. и на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 80,0 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета округа - 80,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы бюджета округа по подпрограмме 1 составили в сумме 80,0 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и на 29 декабря 2023 г., в том числе: собственные доходы бюджета округа - 80,0 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета округа в сумме 80,0 тыс. рублей направлены по трем основным мероприятиям подпрограммы 1:

1. В рамках основного мероприятия «Реализация профилактических мероприятий, направленных на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» средства в сумме 30,0 тыс. рублей направлены на проведение трех мероприятий, а именно: муниципального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2023» - 15,0  тыс. рублей; муниципального слета отрядов юных инспекторов движения общеобразовательных учреждений - 8,1  тыс. рублей; муниципального слета отрядов юных инспекторов движения дошкольных образовательных учреждений - 6,9  тыс. рублей.

2. В рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий среди обучающихся образовательных учреждений округа по формированию активной жизненной позиции молодежи, безопасного поведения несовершеннолетних, их правовой грамотности» средства в сумме                   30,0 тыс. рублей направлены на проведение: конкурсов среди обучающихся образовательных учреждений округа по профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних (конкурс «Дети-Творчество-Право!», конкурс проектов правовой направленности «Правовой лабиринт», IT квест-игра «Знатоки ПравоСудия») - 20,0  тыс. рублей; муниципального конкурса «Лучший юнармейский отряд»  -  10,0  тыс. рублей.

- В рамках основного мероприятия «Организация информационно-просветительской работы с несовершеннолетними по формированию навыков здорового образа жизни, поддержки                 и сохранения здоровья несовершеннолетних» средства в сумме 20,0 тыс. рублей направлены                 на: проведение муниципального этапа Всероссийских соревнований «Школа безопасности-2023» - 10,0 тыс. рублей; проведение муниципального заочного конкурса дополнительных общеразвивающих программ и методических материалов по здоровому образу жизни - 10,0  тыс. рублей.

Подпрограмма 2. «Профилактика преступлений и иных правонарушений».

По состоянию на 1 января 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 537,9 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 36,4 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 501,5 тыс. рублей.

По состоянию на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 806,2 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2023 года на 268,3 тыс. рублей или на 49,9%, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 105,5 тыс. рублей, увеличение на 69,1 тыс. рублей или в 2,9 раза;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 700,7 тыс. рублей, увеличение на 199,2 тыс. рублей или на 39,7%.

Кассовые расходы бюджета округа по подпрограмме 2 составили в сумме 806,2 тыс. рублей или 149,9% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 100% от запланированного объема           на 29 декабря 2023 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 105,5 тыс. рублей или увеличение в 2,9 раза            от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 100% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 700,7 тыс. рублей или 139,7% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 100% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 700,7 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям подпрограммы 2:

1. В рамках основного мероприятия «Предупреждение экстремизма и терроризма» средства в сумме 199,2 тыс. рублей направлены на выполнение работ по монтажу системы оповещения на центральной площади п. Вохтога.

2. В рамках основного мероприятия «Развитие и обеспечение эксплуатации АПК «Безопасный город» средства в сумме 501,5 тыс. рублей направлены на проведение технического обслуживания 53 видеокамер, входящих в систему АПК «Безопасный город».

Собственные доходы бюджета округа в сумме 105,5 тыс. рублей направлены по трем основным мероприятиям подпрограммы 2:

1. В рамках основного мероприятия «Предупреждение экстремизма и терроризма» средства в сумме 10,5 тыс. рублей направлены на выполнение работ по монтажу системы оповещения на центральной площади п. Вохтога (софинансирование).

2. В рамках основного мероприятия «Правовое информирование граждан» средства в сумме                   10,0 тыс. рублей направлены на изготовление баннера по тематике профилактики правонарушений и двух видов памяток по профилактике правонарушений и противодействию терроризму и экстремизму.

3. В рамках основного мероприятия «Развитие и обеспечение эксплуатации АПК «Безопасный город» средства в сумме 85,0 тыс. рублей направлены на проведение технического обслуживания 53 видеокамер, входящих в систему АПК «Безопасный город» (софинансирование).

Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности населения Грязовецкого муниципального округа».

По состоянию на 1 января 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 3 предусмотрено средств в сумме 8889,8 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета округа -                   8889,8 тыс. рублей.

По состоянию на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 3 предусмотрено средств в сумме 29050,6 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2023 года на 20160,8 тыс. рублей или в 3,3 раза, в том числе: собственные доходы бюджета округа - 29050,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы бюджета округа по подпрограмме 3 составили в сумме 26305,5                    тыс. рублей или увеличение в 3,0 раза от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 90,6% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г., в том числе: собственные доходы бюджета округа - 26305,5 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета округа в сумме 26305,5 тыс. рублей направлены по трем основным мероприятиям подпрограммы 3:

1. В рамках основного мероприятия «Обеспечение повседневной деятельности ЕДДС» средства в сумме 3659,7 тыс. рублей направлены на обеспечение деятельности отдела Единая дежурно-диспетчерская служба КУ «Проф-центр».

2. В рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» средства в сумме 6175,8 тыс. рублей направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг) КУ «Аварийно-спасательный отряд».

3. В рамках основного мероприятия «Меры социальной поддержки граждан, заключивших контракт с Вооруженными Силами Российской Федерации» средства в сумме 16470,0 тыс. рублей направлены на обеспечение единовременных денежных выплат 54 гражданам, заключившим контракт с Вооруженными Силами Российской Федерации.

Подпрограмма 4. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Грязовецкого муниципального округа».

По состоянию на 1 января 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 4 предусмотрено средств в сумме 1450,5 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета округа - 1450,5 тыс. рублей.

По состоянию на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 4 предусмотрено средств в сумме 1997,4 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2023 года на 546,9 тыс. рублей или на 37,7%, в том числе: собственные доходы бюджета округа - 1997,4 тыс. рублей.

Кассовые расходы бюджета округа по подпрограмме 4 составили в сумме 1996,3 тыс. рублей или 137,6% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 99,9% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г., в том числе: собственные доходы бюджета округа - 1996,3 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета округа направлены в рамках основного мероприятия «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории округа» в сумме 1996,3 тыс. рублей, а именно на территории:  Грязовецкого территориального управления - 337,7 тыс. рублей; Вохтожского территориального управления - 1233,1 тыс. рублей; Комьянского территориального управления - 33,5 тыс. рублей; Перцевского территориального управления - 104,9 тыс. рублей; Ростиловского территориального управления - 220,2 тыс. рублей; Сидоровского территориального управления - 31,5 тыс. рублей; Юровского территориального управления - 35,4 тыс. рублей.

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: снижение количества зарегистрированных преступлений на территории округа по отношению к прошлому году на 30,0%; число проводимых мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних, составило 119 ед.; снижение численности несовершеннолетних, состоящих на учете по социально опасному положению в КДН и ЗП округа, по отношению к прошлому году на 20%; количество рейдовых мероприятий составило 43 ед.; проведено 10 профилактических мероприятий с участием членов добровольных народных дружин; количество информационных материалов, выпущенных в виде листовок, памяток или буклетов, составило 2 ед.; количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» увеличилось до 53 ед.; доля сообщений (звонков), поступивших на единый номер «112», на которые приняты меры реагирования от общего количества сообщений (звонков), поступивших на единый номер «112» по происшествиям, составила 100,0%; доля пожарных водоисточников, на которых проведены работы для приведения их в технически исправное состояние, от общего количества пожарных водоисточников составила 6,8%; размещено 9 информационных материалов по противопожарной тематике.

Из представленных 16 показателей (индикаторов) муниципальной программы                             и подпрограмм 11 показателей соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям достигло 68,8%.

Не выполнены пять показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм:

- - снижение численности несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Грязовецкого муниципального округа, по отношению к предыдущему году составило 7,7% при плановом значении - (-1,0%) (в связи с увеличением численности несовершеннолетних, совершивших правонарушения до достижения возраста привлечения к ответственности);

- - количество погибших на пожарах по отношению к 2021 году составило 100% при плановом значении - 91,4% (в связи с неосторожным обращением с огнем и аварийным режимом работы электрооборудования и электропроводки);

- - количество выездов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и иных происшествий на территории округа составило 80 ед.                 при плановом значении - 120 ед. (в связи с невозможностью проведения работ на период аттестационных мероприятий в соответствии с преобразованием учреждения);

- готовность системы оповещения «Маяк» на территории г.Грязовец составила 0% при плановом значении - 100% (согласно акта проведения технического обслуживания системы оповещения «Маяк» - система оповещения не готова, оборудование управления заводом производителем не поддерживается);

- численность граждан, получивших единовременную денежную выплату при заключении контракта с Вооруженными Силами Российской Федерации, составило 54 ед. при плановом значении - 63 ед. (в комиссию по рассмотрению заявлений на единовременную денежную выплату подано 70 заявлений, из них по 10 заявлениям принят отказ в предоставлении выплаты,                  по 8 заявлениям, зарегистрированным 28-29 декабря 2023 г., выплаты осуществлены в январе 2024 г.).

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается средней (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,81).

В 2024 году продолжить реализацию муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы», но с обязательным внесением изменений                        в муниципальную программу и в план реализации муниципальной программы на 2024 год.

10. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» утверждена постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 28.10.2022 № 559 (изменения от 10.03.2023 № 432, от 17.04.2023 № 779, от 04.09.2023 № 2064, от 30.10.2023 № 2645, от 18.12.2023 № 3210, от 22.12.2023 № 3258, от 26.12.2023 № 3325, от 27.12.2023 № 3327,               от 07.03.2024 № 590).

По состоянию на 1 января 2023 г. в бюджете округа по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 225044,2 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 24578,3 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 147253,7 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 53212,2 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15 декабря 2022 г. № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации района от 10 марта 2023 г. № 432).

В подпрограмме 2 муниципальной программы отсутствовало основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» на дату утверждения решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15 декабря 2022 г. № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», на которое предусмотрено средств в бюджете округа на 2024 год в сумме 34691,9 тыс. рублей. Вышеуказанное основное мероприятие добавлено в подпрограмму 2 муниципальной программы изменениями, которые внесены постановлением администрации округа от 10 марта 2023 г. № 432.

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа:

- от 21 февраля 2023 г. № 18 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 17 апреля 2023 г. № 779);

- от 23 марта 2023 г. № 31 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены после установленного срока постановлением администрации округа от 4 сентября 2023 г. № 2064);

- от 5 мая 2023 г. № 85 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены после установленного срока постановлением администрации округа от 30 октября 2023 г. № 2645);

- от 22 июня 2023 г. № 96 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены после установленного срока постановлением администрации округа от 18 декабря 2023 г. № 3210);

- от 24 июля 2023 г. № 103 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены после установленного срока постановлением администрации округа от 22 декабря 2023 г. № 3258);

- от 6 октября 2023 г. № 129 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 26 декабря 2023 г. № 3325);

- от 23 ноября 2023 г. № 149 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 27 декабря 2023 г. № 3327).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 28 декабря 2023 г. № 160 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 7 марта 2024 г. № 590), предусмотрено средств бюджета округа на 2023 год в сумме 182684,9 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 29 декабря 2023 г.

В плане реализации муниципальной программы на 2023 год, утвержденном распоряжением администрации округа от 21 марта 2023 г. № 367-р, финансовое обеспечение за счет средств бюджета округа соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2023 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации округа             от 10 марта 2023 г. № 432) и соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2023 г., однако установлены следующие расхождения: неправильно указан итог по подпрограмме 2 по источникам финансирования; не указано наименование по двум мероприятиям; не указан участник по основному мероприятию и мероприятию; указаны два основных мероприятия, по которым не запланирован срок реализации и ожидаемый непосредственный результат; некорректно указан участник по основному мероприятию.

В план реализации муниципальной программы на 2023 год вносилось одно изменение  одновременно с внесением изменений в муниципальную программу, однако в муниципальную программу внесено восемь изменений и установлены следующие расхождения: в распоряжении администрации округа от 17 апреля 2023 г. № 436-р  указаны два основных мероприятия, по которым не запланирован срок реализации и ожидаемый непосредственный результат; неправильно внесены изменения по двум основным мероприятиям; некорректно указан участник по основному мероприятию.

По состоянию на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 182684,9 тыс. рублей, уменьшение по сравнению                               с началом 2023 года на 42359,3 тыс. рублей или на 18,8%, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 58988,4 тыс. рублей, увеличение на 34410,1 тыс. рублей или в 2,4 раза;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 47661,1 тыс. рублей, уменьшение на 99592,6 тыс. рублей или на 67,6%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 75999,4 тыс. рублей, увеличение на 22787,2 тыс. рублей или на 42,8%;

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 36,0  тыс. рублей             (на 1 января 2023 г. средства отсутствовали).

Кассовые расходы бюджета округа по муниципальной программе составили в сумме 164955,6 тыс. рублей или 73,3% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 90,3%                     от запланированного объема на 29 декабря 2023 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 41620,8 тыс. рублей или увеличение в 1,6 раза               от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 70,6% от запланированного объема                          на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 47524,5 тыс. рублей или 32,3% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 99,7% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 75774,4 тыс. рублей или 142,4% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 99,7%              от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.;

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 35,9  тыс. рублей            (на 1 января 2023 г. средства отсутствовали) или 99,7% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.

Средства бюджета округа направлены в рамках реализации двух подпрограмм по семи основным мероприятиям.

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения».

По состоянию на 1 января 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 205132,1 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 14932,2 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 136987,7 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 53212,2 тыс. рублей.

По состоянию на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 101039,1 тыс. рублей, уменьшение по сравнению с началом 2023 года на 104093,0 тыс. рублей или на 50,7%, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 16387,7 тыс. рублей, увеличение на 1455,5                тыс. рублей или на 9,7%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 23579,0 тыс. рублей, уменьшение на 113408,7 тыс. рублей или на 82,8%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 61072,4 тыс. рублей, увеличение на 7860,2 тыс. рублей или на 14,8%.

Кассовые расходы бюджета округа по подпрограмме 1 составили в сумме 101039,1                    тыс. рублей или 49,3% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 100%                                       от запланированного объема на 29 декабря 2023 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 16387,7 тыс. рублей или 109,7%                                         от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 100,0% от запланированного объема                              на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 23579,0 тыс. рублей или 17,2% от запланированного объема                                        на 1 января 2023 г. и 100,0% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 61072,4 тыс. рублей или 114,8% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 100,0% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в сумме 61072,4 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 23579,0 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Собственные доходы бюджета округа в сумме 16387,7 тыс. рублей направлены по трем основным мероприятиям подпрограммы 1:

1.  В рамках основного мероприятия «Выполнение работ по ликвидации аварийного жилищного фонда» средства в сумме 3759,0 тыс. рублей направлены на снос восьми аварийных домов.

2. В рамках основного мероприятия «Выполнение обязательств по содержанию муниципального жилищного фонда» средства в сумме 12588,7 тыс. рублей направлены на: ремонт и содержание муниципальных жилых помещений - 4871,0 тыс. рублей; оплату коммунальных расходов за муниципальное жилье - 3117,7 тыс. рублей; оплату взносов за капитальный ремонт за незаселенные муниципальные жилые помещения - 3778,8 тыс. рублей; оплату услуг за печать квитанций платы за найм муниципальных жилых помещений, штрафы -  821,2 тыс. рублей.

3. В рамках основного мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» направлены средства в сумме 40,0 тыс. рублей (софинансирование).

Подпрограмма 2. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения».

По состоянию на 1 января 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 19912,1 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 9646,1 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 10266,0 тыс. рублей.

По состоянию на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 81645,8 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2023 года на 61733,7 тыс. рублей или в 4,1 раза, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 42600,7 тыс. рублей, увеличение на 32954,6                   тыс. рублей или в 4,4 раза;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 24082,1 тыс. рублей, увеличение на 13816,1 тыс. рублей или в 2,3 раза;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 14927,0 тыс. рублей  (на 1 января 2023 г. средства отсутствовали);

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 36,0  тыс. рублей           (на 1 января 2023 г. средства отсутствовали).

Кассовые расходы бюджета округа по подпрограмме 2 составили в сумме 63916,5                      тыс. рублей или увеличение в 3,2 раза от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 78,3%                                        от запланированного объема на 29 декабря 2023 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 25233,1 тыс. рублей или увеличение в 2,6 раза         от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 59,2% от запланированного объема                                    на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 23945,5 тыс. рублей или увеличение в 2,3 раза от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 99,4% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 14702,0 тыс. рублей  (на 1 января 2023 г. средства отсутствовали) или 98,5% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.;

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 35,9  тыс. рублей           (на 1 января 2023 г. средства отсутствовали) или 99,7% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в сумме 14702,0 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Осуществление проектирования, строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта и ремонта объектов, сооружений и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Грязовецкого муниципального округа» на капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 23945,5 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям подпрограммы 2:

1. В рамках основного мероприятия «Осуществление проектирования, строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта и ремонта объектов, сооружений и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Грязовецкого муниципального округа» средства в сумме 23684,6 тыс. рублей направлены на капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры.

2. В рамках основного мероприятия «Реализация проектов «Народный бюджет» в сфере обеспечения коммунальной инфраструктурой» средства в сумме 260,9 тыс. рублей направлены на строительство трех источников нецентрализованного водоснабжения.

Собственные доходы бюджета округа в сумме 25233,1 тыс. рублей направлены по четырем основным мероприятиям подпрограммы 2:

1.  В рамках основного мероприятия «Проектирование, строительство и содержание сетей газоснабжения» средства в сумме 3617,4 тыс. рублей направлены на: обслуживание газопроводов - 1403,2 тыс. рублей; на разработку проекта по газификации  х. Глубокое - 2160,2 тыс. рублей;         на разработку проектной документации на строительство газопроводов в д. Дворец и д. Большое Денисьево - 54,0 тыс. рублей.

2. В рамках основного мероприятия «Осуществление проектирования, строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта и ремонта объектов, сооружений и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Грязовецкого муниципального округа» средства в сумме 21419,1 тыс. рублей направлены на: содержание источников нецентрализованного водоснабжения - 895,0 тыс. рублей; предоставление субсидий юридическим лицам на подготовку к отопительному сезону - 3919,6 тыс. рублей; строительство инженерных сетей к земельному участку в г. Грязовец - 2973,8 тыс. рублей;  капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры - 13630,7 тыс. рублей.

3. В рамках основного мероприятия «Осуществление разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа» средства в сумме 120,7 тыс. рублей  направлены на разработку двух схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа.

4. В рамках основного мероприятия «Реализация проектов «Народный бюджет» в сфере обеспечения коммунальной инфраструктурой» средства в сумме 75,9 тыс. рублей  направлены на строительство трех источников нецентрализованного водоснабжения.

- Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  в сумме 35,9  тыс. рублей направлены по основному мероприятию «Реализация проектов «Народный бюджет» в сфере обеспечения коммунальной инфраструктурой» на строительство трех источников нецентрализованного водоснабжения.

- В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты: доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, составила 1,66%; обеспечено жилыми помещениями 13 чел.  в результате расселения аварийного жилищного фонда; расселяемая площадь аварийного жилищного фонда составила 299,4 кв. м; снесено 8 аварийных многоквартирных домов; получено 6 заключений специализированных организаций; разработано 2 схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа; построено 3 источника нецентрализованного водоснабжения; протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения составила 3,761 км.

Из представленных 10 показателей (индикаторов) муниципальной программы                         и подпрограмм 3 показателя соответствуют плановым значениям или выше плановых значений,      то есть выполнение по показателям составило 30,0%.

Не выполнены семь показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограммы 1:

- доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, составила 1,66% при плановом значении - 3,02% (в связи с неисполнением организацией в срок 62 контрактов на приобретение жилых помещений);

- количество граждан, обеспеченных жилыми помещениями, в результате расселения                 аварийного жилищного фонда составило 13 чел. при плановом значении - 18 чел. (в связи с неисполнением организацией в срок 62 контрактов на приобретение жилых помещений);

-  расселяемая площадь аварийного жилищного фонда составила 299,4 кв. м при плановом значении - 461,8 кв. м (в связи с неисполнением организацией в срок 62 контрактов на приобретение жилых помещений);

- количество домовладений (квартир), получающих доступ к системе газоснабжения, составило 0 ед. при плановом значении - 20 ед. (строительство газопровода не осуществлялось);

- количество разработанных проектов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры составило 1 ед. при плановом значении - 7 ед.         (в связи с неисполнением контрактов);

- количество снесенных аварийных многоквартирных домов составило 8 ед. при плановом значении - 18 ед. (в связи с неисполнением организацией в срок 62 контрактов на приобретение жилых помещений, так как после расселения граждан планировался снос аварийных домов);

- количество заключений специализированных организаций составило 6 ед. при плановом значении - 32 ед. (специализированные организации по ТУ Грязовецкое и ТУ Вохтожское по обследованию жилищного фонда не привлекались).

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности                     реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность                         реализации муниципальной программы признается низкой (оценка эффективности реализации                 муниципальной программы составила 0,5).

В 2024 году продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы», но с обязательным внесением изменений в муниципальную программу и в план реализации муниципальной программы на 2024 год.

- 11. Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления           в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» утверждена постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 31.10.2022 № 581 (изменения                     от 07.04.2023 № 703, от 07.04.2023 № 704, от 07.04.2023 № 705, от 06.06.2023 № 1245, от 09.08.2023 № 1791, от 22.08.2023 № 1944, от 05.12.2023 № 3003, 02.02.2024 № 238, от 20.02.2024 № 426).

По состоянию на 1 января 2023 г. в бюджете округа по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 173203,8 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 158934,6 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 12939,2 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 1330,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15 декабря 2022 г. № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены после установленного срока постановлением администрации округа от 7 апреля 2023 г. № 703).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа:

- от 21 февраля 2023 г. № 18 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 7 апреля 2023 г. № 704);

- от 23 марта 2023 г. № 31 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 7 апреля 2023 г. № 705);

- от 5 мая 2023 г. № 85 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 6 июня 2023 г. № 1245);

- от 22 июня 2023 г. № 96 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 9 августа 2023 г. № 1791);

- от 24 июля 2023 г. № 103 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 22 августа 2023 г. № 1944);

- от 6 октября 2023 г. № 129 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 5 декабря 2023 г. № 3003);

- от 23 ноября 2023 г. № 149 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 2 февраля 2024 г. № 238).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 28 декабря 2023 г. № 160 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 20 февраля 2024 г. № 426), предусмотрено средств бюджета округа на 2023 год в сумме 174155,4 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 29 декабря 2023 г.

В плане реализации муниципальной программы на 2023 год, утвержденном распоряжением администрации округа от 7 апреля 2023 г. № 418-р после установленного срока, финансовое обеспечение за счет средств бюджета округа соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2023 год (изменения внесены постановлением администрации округа от 7 апреля 2023 г. № 703) и соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2023 г.

В план реализации муниципальной программы на 2023 год вносилось восемь изменений одновременно с внесением изменений в муниципальную программу, однако установлены следующие расхождения: в распоряжение администрации округа от 22 августа 2023 г. № 772-р не внесены изменения по двум участникам муниципальной программы; в распоряжении администрации округа от 5 декабря 2023 г. № 959-р не указаны два участника по муниципальной программе и по основному мероприятию, некорректно внесены изменения по двум мероприятиям; в распоряжениях администрации округа от 2 февраля 2024 г. № 131-р и 20 февраля 2024 г. № 166-р не указаны два участника по муниципальной программе и по основному мероприятию.

По состоянию на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 174155,4 тыс. рублей, увеличение по сравнению                                       с началом 2023 года на 951,6 тыс. рублей или на 0,5%, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 157255,1 тыс. рублей, уменьшение на 1679,5                тыс. рублей или на 1,1%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 13462,7 тыс. рублей, увеличение на 523,5 тыс. рублей или на 4,0%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 3397,6 тыс. рублей,  увеличение на 2067,6 тыс. рублей или в 2,6 раза;

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 40,0 тыс. рублей             (на 1 января 2023 года средства отсутствовали).

Кассовые расходы бюджета округа по муниципальной программе составили в сумме 174143,6 тыс. рублей или 100,5% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 99,99%                        от запланированного объема на 29 декабря 2023 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 157243,3 тыс. рублей или 98,9%                                         от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 99,99% от запланированного объема                                  на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 13462,7 тыс. рублей или 104,0% от запланированного объема                                   на 1 января 2023 г. и 100,0% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 3397,6 тыс. рублей или увеличение в 2,6 раза от запланированного объема на 1 января 2023 г.    или 100,0% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.;

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 40,0 тыс. рублей             (на 1 января 2023 г. средства отсутствовали) или 100,0% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.

Средства бюджета округа направлены по пяти основным мероприятиям муниципальной программы.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета в сумме 3397,6 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» на обеспечение функций органов местного самоуправления.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 13462,7 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям:

- В рамках основного мероприятия «Совершенствование деятельности многофункционального центра» направлены средства в сумме 8438,6 тыс. рублей на обеспечение деятельности БУ Грязовецкого округа «МФЦ».

- В рамках основного мероприятия «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» средства в сумме 5024,1 тыс. рублей направлены на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии                   с законами области.

Собственные доходы бюджета округа в сумме 157243,3 тыс. рублей направлены по пяти основным мероприятиям:

1. В рамках основного мероприятия «Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Грязовецкого муниципального округа» средства в сумме 13786,2 тыс. рублей направлены на : доплаты к пенсиям муниципальных служащих - 12491,7 тыс. рублей; доплаты за звание «Почетный гражданин» - 884,6 тыс. рублей; проведение общественно-значимых мероприятий - 409,9 тыс. рублей.

- 2. В рамках основного мероприятия «Обеспечение кадрами бюджетных учреждений социальной сферы, расположенных на территории Грязовецкого муниципального округа» средства в сумме 4665,0 тыс. рублей направлены на: выплаты стипендий студентам медицинских учебных заведений - 112,0 тыс. рублей; компенсацию медицинским работникам за найм жилого помещения - 614,1 тыс. рублей; предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан - 3938,9 тыс. рублей.

3. В рамках основного мероприятия «Обеспечение освещения деятельности органов местного самоуправления в объеме печатных площадей в средствах массовой информации» средства в сумме 2432,0 тыс. рублей направлены на выполнение муниципального задания автономным учреждением по оказанию услуг по издательской деятельности.

4. В рамках основного мероприятия «Совершенствование деятельности многофункционального центра» средства в сумме 935,6 тыс. рублей направлены на выполнение муниципального задания БУ Грязовецкого округа «МФЦ».

5. В рамках основного мероприятия «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» направлены средства в сумме 135424,5 тыс. рублей, в том числе: обеспечение функций органов местного самоуправления - 104416,0             тыс. рублей; обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 31008,5 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  в сумме 40,0  тыс. рублей направлены по основному мероприятию «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» на обеспечение функций органов местного самоуправления.

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты: доля обращений (заявлений), поданных в электронном виде (посредством ЕПГУ и РПГУ), на предоставление муниципальных услуг, в отношении которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме, от общего количества обращений (заявлений), поданных за отчетный период на предоставление муниципальных услуг, в отношении которых обеспечена возможность оказания в электронной форме, составила 95,7%; доля муниципальных служащих, повысивших свою квалификацию, в соответствии с планом повышения квалификации муниципальных служащих составила 100%; доля проектов нормативно-правовых актов органов местного самоуправления округа, по которым антикоррупционная экспертиза проведена, составила 100%; доля нормативных правовых актов органов местного самоуправления округа, прошедших публичное обсуждение в соответствии с действующим законодательством, составила 100%; увеличился объем печатных площадей в средствах массовой информации, предоставленных под освещение деятельности органов местного самоуправления округа, до 256,8 тыс. кв. см; доля массовых социально значимых муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, увеличилась до 100%; доля обращений за получением массовых социально значимых муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества обращений по таким услугам увеличилась до 95,8%; увеличилась доля населения округа, повысивших уровень ИТ-компетенций в рамках регионального проекта «Цифровой гражданин Вологодской области»,         от численности населения округа до 9,9%; доля отечественных операционных систем, установленных и используемых в органах местного самоуправления округа, на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем составила 64%; доля пользователей в органах местного самоуправления округа, использующих отечественное офисное программное обеспечение (электронный документооборот), от общего числа пользователей составила 100%; доля отечественного офисного программного обеспечения (антивирусное программное обеспечение), установленного и используемого в органах местного самоуправления округа, от общего объема, используемого офисного программного обеспечения (антивирусное программное обеспечение) составила 100%;  уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре, составил 99,99%; доля регламентированных муниципальных услуг составила 100%.

Из представленных 18 показателей (индикаторов) муниципальной программы                            13 показателей соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям достигло 72,2%.

Не выполнено пять показателей (индикаторов) муниципальной программы:

- оценка материально-технического обеспечения рабочих мест работниками органов местного самоуправления округа (анкетирование) составила 4,4 балла при плановом значении - 4,8 балла (в связи с неудовлетворительными оценками по разделу - удовлетворенность состоянием рабочего кабинета);

- численность муниципальных служащих в расчете на 1000 человек населения составила 3,39 чел. при плановом значении - 3,33% (в связи с введением трех штатных единиц муниципальной службы);

- доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям в органах местного самоуправления округа, с использованием автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением «облачной» технологии от общего объема используемого офисного программного обеспечения (текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникаци-онное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения) составила 40% при плановом значении - 60% (в связи с реорганизацией территориальные управления и отраслевые органы не предусмотрели необходимые средства, а также в связи с недоработкой части региональных и федеральных информационных систем отсутствует возможность в необходимом объеме перейти на отечественное программное обеспечение);

- доля пользователей в органах местного самоуправления округа, использующих отечественное офисное программное обеспечение (почтовые приложения), от общего числа пользователей составила 0% при плановом значении - 60% (органами местного самоуправления округа в 2023 году локальные почтовые приложения не использовались);

- доля муниципальных служащих прошедших диспансеризацию от числа муниципальных служащих, подлежащих прохождению диспансеризации составила 93,8% при плановом значении - 100% (шесть муниципальных служащих не прошли диспансеризацию).

В муниципальное задание АУ «Редакция газеты Сельская правда» от 9 января 2023 г.                    в 2023 году изменения не вносились. По внесению изменений в муниципальную программу установлено следующее: постановлением администрации округа от 5 декабря 2023 г. № 3003 внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 9 января 2023 г.

В муниципальное задание БУ Грязовецкого округа «МФЦ» от 9 января 2023 г. в 2023 году изменения по значению показателя вносились 26 июля 2023 г., 24 ноября 2023 г., 28 декабря 2023 г. По внесению изменений в муниципальную программу установлено следующее: не внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 9 января 2023 г.; не внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 26 июля 2023 г.; постановлением администрации округа от 5 декабря 2023 г. № 3003 внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 24 ноября 2023 г.; постановлением администрации округа от 20 февраля 2024 г. № 426 внесены изменения в части значения показателя объема услуги в соответствии с муниципальным заданием от 28 декабря 2023 г.

В представленной таблице «Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе за 2023 год» плановые значения показателей соответствуют значениям показателей с учетом изменений в муниципальные задания, фактические значения показателей соответствуют значениям показателей, указанным в отчетах о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, а именно: по осуществлению издательской деятельности выполнение                            по показателю составило 100,0%, по организации предоставления государственных                            и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных             и муниципальных услуг выполнение по показателю составило 111,7%.

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается средней (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,86).

В 2024 году продолжить реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном округе  на 2023-2028 годы», но             с обязательным внесением изменений в муниципальную программу и в план реализации муниципальной программы на 2024 год.

12. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и граждан старшего поколения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» утверждена постановлением администрации  Грязовецкого муниципального района от 31.10.2022 № 571 (изменения от 23.05.2023 № 1101, от 29.12.2023 № 3393).

По состоянию на 1 января 2023 г. в бюджете округа по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 1116,0 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета округа - 1116,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15 декабря 2022 г. № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены после установленного срока постановлением администрации округа от 23 мая 2023 г. № 1101).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 23 ноября 2023 г. № 149 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 29 декабря 2023 г. № 3393), предусмотрено средств бюджета округа на 2023 год в сумме 1021,8 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 29 декабря 2023 г.

В плане реализации муниципальной программы на 2023 год, утвержденном распоряжением администрации округа от 23 мая 2023 г. № 495-р после установленного срока, финансовое обеспечение за счет средств бюджета округа соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2023 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации округа от 23 мая 2023 г. № 1101) и соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2023 г. В план реализации муниципальной программы на 2023 год внесено одно изменение распоряжением администрации округа от 29.12.2023 № 1017-р одновременно с внесением изменений в муниципальную программу, однако установлены следующие расхождения: по одному мероприятию неправильно указано финансовое обеспечение; значение показателя по одному мероприятию расходится со значением показателя муниципальной программы; неправильно указан ожидаемый непосредственный результат по девяти контрольным событиям, запланированным в апреле-мае 2023 года; указаны три контрольных события, которые не планировались в рамках реализации муниципальной программы.

По состоянию на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 1021,8 тыс. рублей, уменьшение по сравнению с началом 2023 года на 94,2 тыс. рублей или на 8,4%, в том числе: собственные доходы бюджета округа - 1021,8               тыс. рублей.

Кассовые расходы бюджета округа по муниципальной программе составили в сумме      1021,8 тыс. рублей или 91,6% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 100%                                           от запланированного объема на 29 декабря 2023 г., в том числе: собственные доходы бюджета округа - 1021,8 тыс. рублей.

Средства бюджета округа направлены в рамках реализации двух подпрограмм по трем основным мероприятиям.

Подпрограмма 1. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Грязовецкого муниципального округа».

По состоянию на 1 января 2023 г. и на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 800,0 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета округа - 800,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы бюджета округа по подпрограмме 1 составили в сумме 800,0                    тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и на 29 декабря 2023 г.,           в том числе: собственные доходы бюджета округа - 800,0 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета округа в сумме 800,0 тыс. рублей направлены по основному мероприятию подпрограммы 1 «Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» четырем социально ориентированным некоммерческим организациям, а именно: Грязовецкой районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) - 200,0  тыс. рублей на проект «Все в твоих руках»; Грязовецкому районному отделению Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов - 200,0 тыс. рублей на проект «Движение жизнь»; «Автономная некоммерческая организация «Хоккейный клуб «Факел» - 200,0 тыс. рублей на проект «С первых шагов на льду до ветеранов хоккея»; Грязовецкое городское туристское движение «Горизонт-экстрим» - 200,0 тыс. рублей на проект «На встречу успеху».

Подпрограмма 2. «Старшее поколение».

По состоянию на 1 января 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 316,0 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы бюджета округа -                   316,0 тыс. рублей.

По состоянию на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 3 предусмотрено средств в сумме 221,8 тыс. рублей, уменьшение по сравнению с началом 2023 года на 94,2 тыс. рублей или на 29,8%, в том числе: собственные доходы бюджета округа - 221,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы бюджета округа по подпрограмме 2 составили в сумме 221,8                    тыс. рублей или 70,2% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 100,0%                               от запланированного объема на 29 декабря 2023 г., в том числе: собственные доходы бюджета округа - 221,8 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета округа в сумме 221,8 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям подпрограммы 2:

1. В рамках основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий для создания благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей граждан старшего поколения (в том числе конкурс «Ветеранское подворье»)» средства в сумме 31,8                тыс. рублей направлены на проведение смотра конкурса «Ветеранское подворье».

2. В рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы» средства в сумме 190,0 тыс. рублей направлены на проведение           11 мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты: 73 добровольца (волонтера) привлечено к реализации проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций; четыре социально ориентированные некоммерческие организации получили финансовую поддержку; проведено 11 мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.

Из представленных 4 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм 3 показателя соответствуют плановым значениям или выше плановых значений,        то есть выполнение по показателям составило 75,0%.

Не выполнен один показатель (индикатор) муниципальной программы:

- численность граждан, участвующих в мероприятиях, проводимых в рамках реализации муниципальной программы, составило 1089 чел. при плановом значении - 1350 чел. (при планировании мероприятий учреждения культуры и спорта завысили плановые значения               по участникам мероприятий).

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается средней (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,88).

В 2024 году продолжить реализацию муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  и граждан старшего поколения в Грязовецком муниципальном округе  на 2023-2028 годы», но с обязательным внесением изменений                       в муниципальную программу и в план реализации муниципальной программы на 2024 год.

13. Муниципальная программа «Благоустройство территории Грязовецкого муниципального округа на 2023-2030 годы» утверждена постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 16.11.2022 № 627 (изменения от 21.03.2023 № 545,           от 22.05.2023 № 1097, от 26.05.2023 № 1149, от 13.06.2023 № 1312, от 25.07.2023 № 1667,               от 07.08.2023 № 1774, от 14.08.2023 № 1858, от 22.09.2023 № 2267, от 30.11.2023 № 2943,               от 26.12.2023 № 3322, от 12.02.2024 № 321).

По состоянию на 1 января 2023 г. в бюджете округа по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 59211,3 тыс. рублей, в том числе:

-  собственные доходы бюджета округа - 33396,1 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 22557,5 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 3257,7 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15 декабря 2022 г. № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 21 марта 2023 г. № 545).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа:

- от 21 февраля 2023 г. № 18 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 26 мая 2023 г. № 1149);

- от 23 марта 2023 г. № 31 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 13 июня 2023 г. № 1312);

- от 5 мая 2023 г. № 85 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 25 июля 2023 г. № 1667);

- от 22 июня 2023 г. № 96 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 14 августа 2023 г. № 1858);

- от 24 июля 2023 г. № 103 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 22 сентября 2023 г. № 2267);

- от 6 октября 2023 г. № 129 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 30 ноября 2023 г. № 2943);

- от 23 ноября 2023 г. № 149 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 26 декабря 2023 г. № 3322).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 28 декабря 2023 г. № 160 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 12 февраля 2024 г. № 321), предусмотрено средств бюджета округа на 2023 год в сумме 85217,3 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 29 декабря 2023 г.

В плане реализации муниципальной программы на 2023 год, утвержденном распоряжением администрации округа от 26 мая 2023 г. № 513-р после установленного срока, финансовое обеспечение за счет средств бюджета округа соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2023 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации округа от 21 марта 2023 г. № 545) и соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2023 г., однако установлены следующие расхождения: одно мероприятие не указано в разделе III подпрограммы 1 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1», по четырем основным мероприятиям некорректно указан ответственный исполнитель.

В план реализации муниципальной программы на 2023 год вносилось восемь изменений одновременно с внесением изменений в муниципальную программу, однако установлены следующие расхождения: отдельные мероприятия не указаны в разделе III подпрограммы 1 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1», по отдельным мероприятиям некорректно указано наименование, ожидаемый результат и неправильно вносились изменения, не указаны отдельные реализованные мероприятия, по четырем основным мероприятиям некорректно указан ответственный исполнитель, а также в распоряжениях администрации округа от 14 августа 2023 г. № 752-р, от 22 сентября 2023 г. № 812-р, от 30 ноября 2023 г. № 952-р, от 26 декабря 2023 г. № 995-р по двум мероприятиям неправильно указано финансовое обеспечение, в распоряжении администрации округа от 12 февраля 2024 г. № 144-р  по трем мероприятиям неправильно указано финансовое обеспечение, по подпрограмме 2 неправильно указано финансовое обеспечение, в отдельные мероприятия внесены изменения после установленного срока.

По состоянию на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 85217,3 тыс. рублей, увеличение по сравнению                                    с началом 2023 года на 26006,0 тыс. рублей или на 43,9%, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 46240,2 тыс. рублей, увеличение на 12844,1                тыс. рублей или на 38,5%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 34665,6 тыс. рублей,  увеличение на 12108,1 тыс. рублей или на 53,7%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 3257,7 тыс. рублей (по сравнению с началом 2023 года без изменений);

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 1053,8  тыс. рублей       (на 1 января 2023 года средства отсутствовали).

Кассовые расходы бюджета округа по муниципальной программе составили в сумме  83216,5 тыс. рублей или 140,5% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 97,7% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 45738,3 тыс. рублей или 137,0%                                         от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 98,9% от запланированного объема                                  на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 33166,7 тыс. рублей или 147,0% от запланированного объема                             на 1 января 2023 г. и 95,7% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 3257,7 тыс. рублей или 100% от запланированного объема  на 1 января 2023 г. и на 29 декабря 2023 г.;

-  безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 1053,8  тыс. рублей      (на 1 января 2023 года средства отсутствовали) или 100% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.

Средства бюджета округа направлены в рамках реализации двух подпрограмм по семи основным мероприятиям.

Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения».

По состоянию на 1 января 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 36845,0 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 25496,4 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 11348,6 тыс. рублей.

По состоянию на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 1 предусмотрено средств в сумме 63612,2 тыс. рублей, увеличение по сравнению с началом 2023 года на 26767,2 тыс. рублей или на 72,6%, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 38629,4 тыс. рублей, увеличение на 13133,0 тыс. рублей или на 51,5%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 23929,0 тыс. рублей, увеличение на 12580,4 тыс. рублей или в 2,1 раза;

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 1053,8 тыс. рублей         (на 1 января 2023 года средства отсутствовали).

Кассовые расходы бюджета округа по подпрограмме 1 составили в сумме 62090,0                    тыс. рублей или 168,5% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 97,6%                                       от запланированного объема на 29 декабря 2023 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 38175,3 тыс. рублей или 149,7%                                         от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 98,8% от запланированного объема                              на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 22860,9 тыс. рублей или увеличение в 2,0 раза от запланированного объема                                        на 1 января 2023 г. и 95,5% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.;

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 1053,8 тыс. рублей             (на 1 января 2023 года средства отсутствовали) или 100% от запланированного объема                    на 29 декабря 2023 г.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 22860,9 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям подпрограммы 1:

1. В рамках основного мероприятия «Организация уличного освещения» направлены средства в сумме 11348,6 тыс. рублей по территориальным управлениям, а именно: ТУ Грязовецкое - 3697,7 тыс. рублей; ТУ Вохтожское -  3433,5 тыс. рублей; ТУ Комьянское -  739,7 тыс. рублей; ТУ Перцевское - 582,5 тыс. рублей; ТУ Ростиловское - 1112,7 тыс. рублей; ТУ Юровское - 907,1 тыс. рублей; ТУ Сидоровское -  875,4 тыс. рублей.

2. В рамках основного мероприятия «Реализация проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства» средства в сумме 11512,3 тыс. рублей направлены на: ремонт памятника воинам землякам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,  в с. Демьяново - 70,6 тыс. рублей; обустройство пешеходной дорожки  на улице Пионерской - 185,3 тыс. рублей; обустройство пешеходных дорожек на хуторе Глубокое - 116,6 тыс. рублей;  обустройство пешеходной дорожки на улице Советской - 48,5 тыс. рублей; обустройство пешеходной дорожки на улице Юбилейной - 127,4 тыс. рублей;  благоустройство тротуара вдоль ул. Комсомольская по нечетной стороне от ул. Ленина до реки Ржавка в г. Грязовец - 1399,4 тыс. рублей; благоустройство тротуара вдоль ул. Комсомольская по нечетной стороне от реки Ржавка до ул. Победы в г. Грязовец - 1079,5 тыс. рублей; благоустройство тротуара вдоль                                 ул. Коммунистическая от д. 51 до д. 45а в г. Грязовец - 635,5 тыс. рублей;  благоустройство тротуара вдоль ул. Обнорского  по нечетной стороне от ул Волкова до ул. Привокзальная в г. Грязовец - 902,4 тыс. рублей; благоустройство тротуара вдоль ул. Ленина по четной стороне от ул. Беляева до автобусной остановки "Почта" в г. Грязовец - 653,8 тыс. рублей; благоустройство тротуара вдоль ул. Ленина по четной стороне от автобусной остановки "Почта" до ул. Румянцевой в г. Грязовец - 1128,5 тыс. рублей; благоустройство тротуара вдоль ул. Беляева по нечетной стороне от ул. Ленина до ул. Советская в г. Грязовец - 854,2 тыс. рублей;  установка памятника Л. Пылаевой между домами 46 и 48 по ул. Пылаевых в г. Грязовец - 1074,3 тыс. рублей;  приобретение и установка детской площадки по адресу ул. Газовиков д. 35 в г. Грязовец - 907,1 тыс. рублей; устройство спортивной площадки в д. Бушуиха - 277,2 тыс. рублей;  устройство пешеходного моста                  д. Слобода - 289,5 тыс. рублей; устройство памятника в д. Б. Дворища - 280,3 тыс. рублей;  благоустройство территории памятника в д. Жерноково - 188,3 тыс. рублей; благоустройство территории памятника в д. Фрол - 180,9 тыс. рублей;  устройство детской площадки в д.Поповкино - 292,2 тыс. рублей;  устройство детской площадки в д. Спасское - 218,3 тыс. рублей;  устройство детской площадки в д. Анохино - 151,3 тыс. рублей;  устройство комплекса уличного тренажера д. Минькино - 451,2  тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета округа в сумме 38175,3 тыс. рублей направлены по шести основным мероприятиям подпрограммы 1:

1.  В рамках основного мероприятия «Организация уличного освещения» направлены средства в сумме 10681,5 тыс. рублей по территориальным управлениям, а именно: ТУ Грязовецкое - 5011,9 тыс. рублей (приобретение и замена светильников, оплата электроэнергии,  государственная экспертиза смет, технологическое присоединение энергопринимающих устройств); ТУ Вохтожское -  2130,2 тыс. рублей (приобретение и замена светильников, оплата электроэнергии, технологическое присоединение энергопринимающих устройств); ТУ Комьянское -  704,2 тыс. рублей (текущее содержание и ремонт системы уличного освещения, оплата электроэнергии); ТУ Перцевское - 661,7 тыс. рублей (текущее содержание, приобретение светильников, оплата электроэнергии); ТУ Ростиловское - 858,5 тыс. рублей (текущее содержание, замена светильников, оплата электроэнергии); ТУ Юровское - 901,3 тыс. рублей (текущее содержание и ремонт системы уличного освещения, замена светильников, оплата электроэнергии, технологическое присоединение); ТУ Сидоровское -  413,7 тыс. рублей (замена светильников, оплата электроэнергии);

2. В рамках основного мероприятия «Содержание территории озеленения» средства в сумме 3821,9 тыс. рублей направлены по территориальным управлениям в основном на дератизацию, дезинсекцию, окашивание территории, опиливание деревьев, а именно: ТУ Грязовецкое - 886,0 тыс. рублей; ТУ Вохтожское -  346,8 тыс. рублей; ТУ Комьянское -  638,0 тыс. рублей;                    ТУ Перцевское - 361,7 тыс. рублей; ТУ Ростиловское - 593,1 тыс. рублей; ТУ Юровское - 996,3 тыс. рублей.

3. В рамках основного мероприятия «Благоустройство мест захоронения и памятных мест» средства в сумме 1966,6 тыс. рублей направлены по территориальным управлениям в основном на дератизацию, дезинсекцию, окашивание территории, опиливание деревьев, вывоз мусора, а именно: ТУ Грязовецкое - 821,7 тыс. рублей; ТУ Вохтожское - 110,6 тыс. рублей; ТУ Комьянское -  74,4 тыс. рублей; ТУ Перцевское - 584,9 тыс. рублей; ТУ Ростиловское - 246,4 тыс. рублей;           ТУ Юровское - 110,4 тыс. рублей; ТУ Сидоровское -  18,2 тыс. рублей.

4. В рамках основного мероприятия «Организация благоустройства мест отдыха населения» средства в сумме 10106,9 тыс. рублей направлены по территориальным управлениям в основном на благоустройство парка по ул. Комсомольская, вывоз мусора, а именно: ТУ Грязовецкое - 6328,7 тыс. рублей; ТУ Вохтожское - 2554,7 тыс. рублей; ТУ Комьянское -  26,2 тыс. рублей;                     ТУ Перцевское - 469,7 тыс. рублей; ТУ Ростиловское - 433,1 тыс. рублей; ТУ Юровское - 148,1 тыс. рублей; ТУ Сидоровское -  146,4 тыс. рублей.

5. В рамках основного мероприятия «Содержание казенного учреждения по благоустройству территории» направлены средства в сумме 7652,6 тыс. рублей.

6. В рамках основного мероприятия «Реализация проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства» средства в сумме 3945,8 тыс. рублей направлены на  реализацию двадцати трех проектов.

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц в сумме 1053,8 тыс. рублей направлены по двум основным мероприятиям подпрограммы 1:

1.  В рамках основного мероприятия «Благоустройство мест захоронения и памятных мест» средства в сумме 7,0 тыс. рублей направлены на ремонт памятника в д. Скородумка.

2. В рамках основного мероприятия «Реализация проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства» средства в сумме 1046,8 тыс. рублей направлены на  реализацию двадцати трех проектов.

Подпрограмма 2. «Формирование современной городской среды».

По состоянию на 1 января 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 22366,3 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 7899,7 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 11208,9 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 3257,7 тыс. рублей.

По состоянию на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по подпрограмме 2 предусмотрено средств в сумме 21605,1 тыс. рублей, уменьшение по сравнению с началом 2023 года на 761,2 тыс. рублей или на 3,4%, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 7610,8 тыс. рублей, уменьшение на 288,9                   тыс. рублей или на 3,7%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 10736,6 тыс. рублей, уменьшение на 472,3 тыс. рублей или на 4,2%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 3257,7 тыс. рублей (по сравнению с началом 2023 года без изменений).

Кассовые расходы бюджета округа по подпрограмме 2 составили в сумме 21126,5                      тыс. рублей или 94,5% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 97,8%                                        от запланированного объема на 29 декабря 2023 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 7563,0 тыс. рублей или 95,7% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 99,4% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 10305,8 тыс. рублей или 91,9% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 96,0% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 3257,7 тыс. рублей или 100% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и на 29 декабря 2023 г.

Средства бюджета округа в сумме 21126,5 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Реализация проектов в рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды», в том числе: собственные доходы бюджета округа - 7563,0 тыс. рублей; межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 10305,8 тыс. рублей; межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 3257,7 тыс. рублей, по одиннадцати мероприятиям:

1. На благоустройство трех дворовых территорий по адресу: г.Грязовец, ул.Маяковского, д.13, ул.Маяковского, д.13а, ул.Обнорского, д.29, направлено средств из бюджета округа в сумме 3830,9 тыс. рублей, в том числе:

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 1628,9 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 826,8 тыс. рублей;

- собственные доходы бюджета округа - 1375,2 тыс. рублей.

2. На благоустройство двух дворовых территорий по адресу: п. Вохтога, ул. Юбилейная,         д. 17,ул. Юбилейная, д. 19» направлено средств из бюджета округа в сумме 4198,9 тыс. рублей, в том числе:

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 1628,9 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 826,8 тыс. рублей;

- собственные доходы бюджета округа - 1743,2 тыс. рублей.

3. На благоустройство одной общественной территории «Благоустройство тротуара по ул.Ленина в г.Грязовец (от ул.Комсомольская до ул.Гражданская), (от ул. Беляева до                        ул. Пылаевых)» направлено средств из бюджета округа в сумме 5894,3 тыс. рублей, в том числе:

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 5304,9 тыс. рублей;

- собственные доходы бюджета округа - 589,4 тыс. рублей.

4. На замену светильников уличного освещения на энергосберегающие светодиодные на существующих опорах на территории г. Грязовец по ул. Ленина, ул. Карла Маркса, ул. Комсомольская направлено средств из бюджета округа в сумме 1155,6 тыс. рублей, в том числе:

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 1040,0 тыс. рублей;

- собственные доходы бюджета округа - 115,6 тыс. рублей.

5. На установку системы видеонаблюдения на общественных территориях г. Грязовец направлено средств из бюджета округа в сумме 1845,1 тыс. рублей, в том числе:

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 1660,6 тыс. рублей;

- собственные доходы бюджета округа - 184,5 тыс. рублей.

6. На ремонт проезда к дворовым территориям по адресу: г. Грязовец, ул. Маяковского,         д. 13, 13а, ул. Обнорского д. 29 направлено средств из бюджета округа в сумме 2694,4 тыс. рублей, в том числе:  собственные доходы бюджета округа - 2694,4 тыс. рублей.

7. На поставку светодиодных светильников для уличного освещения направлено средств из бюджета округа в сумме 576,3 тыс. рублей, в том числе:

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 518,7 тыс. рублей;

- собственные доходы бюджета округа - 57,6 тыс. рублей.

8. На поставку железобетонных уличных урн с металлической вставкой для мусора направлено средств из бюджета округа в сумме 142,3 тыс. рублей, в том числе:

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 128,1 тыс. рублей;

- собственные доходы бюджета округа - 14,2 тыс. рублей.

9. На исполнение судебных актов направлено средств из бюджета округа в сумме 742,2 тыс. рублей, в том числе:  собственные доходы бюджета округа - 742,2 тыс. рублей.

10. На проведение проверки определения стоимости двух смет направлено средств из бюджета округа в сумме 40,6 тыс. рублей, в том числе:  собственные доходы бюджета округа - 40,6 тыс. рублей.

11. На изготовление информационных щитов на металлических квадратных стойках для дворовых территорий направлено средств из бюджета округа в сумме 6,0 тыс. рублей, в том числе:  собственные доходы бюджета округа - 6,0 тыс. рублей.

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: общая протяженность освещенных частей улиц, проездов составила 395,1 км; 23 проекта реализовано в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства; доля граждан, принявших трудовое участие в благоустройстве дворовых территорий, от общей численности граждан, проживающих в многоквартирных домах, дворовые территории которых были благоустроены, составила 4,1%; доля граждан, принявших трудовое участие в благоустройстве общественных территорий, от общей численности граждан, проживающих в населенных пунктах, в которых были реализованы проекты благоустройства общественных территорий, составила 0,8%; площадь территории озеленения, приведенная в нормативное состояние, составила 74,6 га; благоустроено одно место отдыха населения;  благоустроено 5 дворовых территорий; благоустроена одна общественная территория; реализовано 3 проекта в рамках цифровизации городского хозяйства.

Из представленных 15 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм 9 показателей соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям составило 60,0%.

Не выполнено шесть показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм:

- - количество установленных малых архитектурных форм и уличной мебели на общественных территориях составило 0 ед., при плановом значении - 12 ед. (в связи с отсутствием  подтверждающих документов по установке в соответствии с утвержденной методикой, представлены акты выполненных работ только на поставку);

- - количество установленных (замененных) светильников сетей уличного освещения составило 120 ед., при плановом значении - 138 ед. (замена светильников не потребовалась);

- - протяженность отремонтированных подъездных путей к местам захоронения составила     0 км,  при плановом значении - 1,0 км (в связи с отсутствием подтверждающих документов по протяженности в соответствии с утвержденной методикой, представлены акты выполненных работ только по ремонту);

- - количество благоустроенных памятников и мемориалов воинской славы составило 5 ед., при плановом значении - 31 ед. (в связи с отсутствием подтверждающих документов по благоустройству в соответствии с утвержденной методикой);

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек составила 7,9% при плановом значении - 12,2% (за счет изменения адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов);

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек составила 4,5% при плановом значении - 6,25% (за счет изменения адресного перечня общественных территорий).

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается низкой (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,73).

В 2024 году продолжить реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Грязовецкого муниципального округа на 2023-2030 годы», но с обязательным внесением изменений в муниципальную программу и в план реализации муниципальной программы на 2024 год.

- 14. Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» утверждена постановлением администрации Грязовецкого муниципального района              от 26.10.2022 № 555 (изменения от 09.02.2023 № 232, от 17.04.2023 № 781, от 31.08.2023 № 2044, от 30.10.2023 № 2665, от 15.12.2023 № 3204, от 31.01.2024 № 194).

По состоянию на 1 января 2023 г. в бюджете округа по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 20074,7 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 17718,4 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 2356,3 тыс. рублей.

Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15 декабря 2022 г. № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 9 февраля 2023 г. № 232).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решений Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа:

- от 23 марта 2023 г. № 31 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 17 апреля 2023 г. № 781);

- от 24 июля 2023 г. № 103 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 31 августа 2023 г. № 2044);

- от 6 октября 2023 г. № 129 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 30 октября 2023 г. № 2665);

- от 23 ноября 2023 г. № 149 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 15 декабря 2023 г. № 3204).

В муниципальную программу внесены изменения по финансовому обеспечению после принятия решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 28 декабря 2023 г. № 160 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 15.12.2022 года № 149 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменения внесены постановлением администрации округа от 31 января 2024 г. № 194), предусмотрено средств бюджета округа на 2023 год в сумме 17793,8 тыс. рублей, что соответствует сводной бюджетной росписи на 29 декабря 2023 г.

В плане реализации муниципальной программы на 2023 год, утвержденном приказом Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа от 25 января 2023 г. № 8, финансовое обеспечение за счет средств бюджета округа не соответствует финансовому обеспечению муниципальной программы на 2023 год (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации округа             от 9 февраля 2023 г. № 232) и не соответствует сводной бюджетной росписи на 1 января 2023 г., расхождение на 2646,9 тыс. рублей. В план реализации муниципальной программы на 2023 год вносилось шесть изменений, из них только пять изменений внесены одновременно с внесением изменений в муниципальную программу.

По состоянию на 29 декабря 2023 г. в бюджете округа по муниципальной программе предусмотрено средств в сумме 17793,8 тыс. рублей, уменьшение по сравнению                                  с началом 2023 года на 2280,9 тыс. рублей или на 11,4%, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 16009,9 тыс. рублей, уменьшение на 1708,5                   тыс. рублей или на 9,6%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета - 1449,3 тыс. рублей, уменьшение на 907,0 тыс. рублей или на 38,5%;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 334,6 тыс. рублей (на 1 января 2023 г. средства отсутствовали).

Кассовые расходы бюджета округа по муниципальной программе составили в сумме 17583,8 тыс. рублей или 87,6% от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 98,8% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г., в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 15799,9 тыс. рублей или 89,2%                                  от запланированного объема на 1 января 2023 г. и 98,7% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета – 1449,3 тыс. рублей или 61,5% от запланированного объема                            на 1 января 2023 г. и 100% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - 334,6 тыс. рублей (на 1 января 2023 г. средства отсутствовали) или 100,0% от запланированного объема на 29 декабря 2023 г.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета в сумме 334,6 тыс. рублей направлены в рамках основного мероприятия «Обеспечение выполнения функций Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа» на поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета в сумме 1449,3 тыс. рублей направлены по основному мероприятию «Реализация муниципального проекта «Организация и предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трёх и более детей».

Собственные доходы бюджета округа в сумме 15799,9 тыс. рублей направлены по семи основным мероприятиям:

1. В рамках основного мероприятия «Обеспечение содержания и обслуживания нежилого муниципального фонда» средства в сумме 156,8 тыс. рублей направлены на оплату коммунальных услуг по объектам недвижимого имущества, находящегося в собственности округа.

- 2. В рамках основного мероприятия «Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности» средства в сумме 38,6 тыс. рублей направлены на оплату услуг по рыночной оценке тридцати двух объектов недвижимости.

3. В рамках основного мероприятия «Обеспечение государственной регистрации возникновения, перехода, прекращения права собственности Грязовецкого муниципального округа на объекты недвижимости и земельные участки» средства в сумме 64,1 тыс. рублей направлены              на проведение кадастровых работ, необходимых для постановки на государственный кадастровый учет и внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости,                по пятидесяти девяти объектам недвижимости.

4. В рамках основного мероприятия «Обеспечение проведения кадастровых работ» средства в сумме 23,0 тыс. рублей направлены на проведение кадастровых работ с постановкой одного земельного участка на кадастровый учет и по установлению границ на местности по восьми земельным участкам.

5. В рамках основного мероприятия «Проведение независимой оценки рыночной стоимости права аренды или права собственности земельных участков» средства в сумме 24,7 тыс. рублей направлены на проведение работ по составлению отчета независимого оценщика на четырнадцать земельных участков.

6. В рамках основного мероприятия «Установление границ населенных пунктов» средства в сумме 168,7 тыс. рублей направлены на выполнение работ по описанию границ тридцати пяти населенных пунктов, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

7. В рамках основного мероприятия «Обеспечение выполнения функций Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа» средства в сумме 15324,0 тыс. рублей направлены на: оплату труда - 13967,7 тыс. рублей или 91,1%; закупки товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности органа местного самоуправления - 1356,3 тыс. рублей.

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие основные результаты: проведено 6 плановых проверок использования муниципального имущества; право собственности муниципального округа зарегистрировано на 74 объекта недвижимого имущества; количество граждан, имеющих трех и более детей, получивших единовременную денежную выплату взамен земельного участка, составило 10 чел.; количество муниципального имущества округа, включенного в перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, составило  47 ед.; выполнение плановых показателей по неналоговым доходам в бюджет округа составило 104,7%; количество земельных участков и объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые работы, составило 68 ед.; получено 27 заключений в результате проведения рыночной оценки объектов недвижимости; количество населенных пунктов с установленными границами составило 35 ед.

Из представленных 9 показателей (индикаторов) муниципальной программы                                8 показателей соответствуют плановым значениям или выше плановых значений, то есть выполнение по показателям достигло 88,9%.

Не выполнен один показатель (индикатор) муниципальной программы:

- - количество карт-планов территорий в рамках проведения комплексных кадастровых работ  составило 0 ед., при плановом значении - 4 ед. (в установленные муниципальным контрактом сроки работы не выполнены).

В соответствии с проведенной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,8).

В 2024 году продолжить реализацию муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы», но с обязательным внесением изменений в муниципальную программу и в план реализации муниципальной программы на 2024 год.