Приложение

к постановлению

администрации Грязовецкого

муниципального района

от 26.10.2022  № 555 (с последующи-

ми  изменениями от 09.02.2023 №232,

17.04.2023 №781, от 31.08.2023

№2044, от 30.10.2023 № 2665,от

15.12.2023 №3204,от 31.01.2024

№ 194,от 02.02.2024 №225, от

23.05.2024 № 1355, от 22.08.2024

№ 2326, от 18.10.2024 № 2971, от

18.12.2024 №3851, от 28  01.2024 №

4100, от 28.12.2024 № 4101)

Муниципальная программа

«Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными              ресурсами  Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы»

(далее – муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | формирование системы эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального округа |
| Задачи муниципальной программы | повышение эффективности и качества управления, распоряжения имуществом и земельными ресурсами на территории Грязовецкого муниципального округа |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | количество проведённых плановых проверок использования муниципального имущества; количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального округа; количество граждан, имеющих трёх и более детей, получивших единовременную денежную выплату взамен земельного участка; количество муниципального имущества Грязовецкого муниципального округа, включенного в перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам; выполнение плановых показателей по неналоговым доходам в бюджет округа; количество земельных участков и объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые работы; количество карт-планов территорий в рамках проведения комплексных кадастровых работ; количество заключений, полученных в результате проведения рыночной оценки объектов недвижимости; количество населенных пунктов с установленными границами |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2028 годы |
| Объём бюджетных ассигнований муниципальной программы | объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счёт средств бюджета округа составляет 118100,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2023 год – 17793,8 тыс. рублей; 2024 год – 19352,6 тыс. рублей; 2025 год – 18456,0 тыс. рублей; 2026 год – 18401,0 тыс. рублей; 2027 год – 22048,6 тыс. рублей; 2028 год – 22048,6 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | ежегодное количество проведённых плановых проверок использования муниципального имущества составит 6 ед.; ежегодное количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального округа, составит 10 ед.; количество граждан, имеющих трёх и более детей, получивших единовременную денежную выплату взамен земельного участка, составит 45 человек; количество муниципального имущества Грязовецкого муниципального округа, включенного в перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, увеличится до 66 единиц в 2028 году; ежегодное выполнение плановых показателей по неналоговым доходам в бюджет округа на уровне 100%; количество земельных участков и объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые работы, ежегодно составит 38 ед.; обеспечение подготовки карт-планов территорий в рамках проведения комплексных кадастровых работ в четырнадцати кадастровых кварталах; количество заключений, полученных в результате проведения рыночной оценки объектов недвижимости, ежегодно составит 23 ед.; количество населенных пунктов с установленными границами составит 75 ед. |

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Формирование системы эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью является приоритетным направлением муниципальной политики и  предполагает сосредоточение нормотворческих, организационных и управленческих усилий.

Одним из направлений в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом является создание системы учёта объектов муниципальной собственности, которая бы консолидировала в себе полную и достоверную информацию обо всех объектах и обеспечивала возможность всем заинтересованным пользователям оперативно получать информацию в полном объёме для принятия управленческих решений.

В отношении 90,2 % объектов недвижимости проведена техническая инвентаризация и государственная регистрация права муниципальной собственности и требуется завершение данной работы. Основной проблемой в сфере оформления права муниципальной собственности на объекты недвижимости является отсутствие какой-либо технической документации на линейные объекты недвижимости или устаревшая документация. Наличие кадастрового паспорта на объект недвижимости является обязательным требованием для государственной регистрации права муниципальной собственности и предоставления земельных участков.

Важным направлением деятельности является обеспечение содержания муниципального имущества временно свободного от прав третьих лиц, подвергающихся угрозе возникновения событий, которые влекут ухудшение потребительских качеств объекта или его утрату и, как следствие, уменьшение его стоимости.

В целях эффективного использования муниципального имущества необходимо проведение оценки рыночной стоимости арендной платы на объекты недвижимости, что обусловлено требованием статьи 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Кроме того, проведение независимой оценки рыночной стоимости позволит определить реальную стоимость объектов муниципального имущества, оптимизировать порядок исчисления размера арендной платы за использование муниципального имущества, реализовывать прогнозные планы приватизации муниципального имущества и проводить предпродажную подготовку объектов приватизации. Однако согласно п. 7 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» приватизация зданий, строений, сооружений без одновременной приватизации земельных участков не допускается, вследствие чего возникает необходимость проведения работ по формированию земельных участков для приватизации муниципального имущества муниципального округа. Для оформления правоустанавливающих документов на земельные участки под объекты, находящиеся в муниципальной собственности, необходимо закончить кадастровые работы по земельным участкам, занятым муниципальными объектами.

В соответствии с Прогнозным планом приватизации проводится приватизация объектов муниципальной собственности.

Реализация Прогнозного плана приватизации муниципального имущества позволяет решать следующие задачи:

- пополнение доходной части бюджета;

- привлечение инвестиций в объекты недвижимости.

В рамках реализации Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» за 2021 год заключёно 2 договора купли - продажи, поступление денежных средств в бюджет района составило 1091,2 тыс. рублей. В 2022 году планируется поступление денежных средств в сумме 2639,6 тыс. рублей.  Эффективное использование и вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных земельных участков не может быть осуществлено без построения целостной системы учёта таких объектов, а также их правообладателей. По состоянию на 01.01.2022 в Реестре муниципального имущества Грязовецкого муниципального района учитывалось 26599 объектов недвижимого имущества (нежилые здания, строения, помещения, объекты инженерной инфраструктуры). Продолжается работа по признанию права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты.

Проводятся необходимые мероприятия по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты газового хозяйства, а также по выявлению бесхозяйных инженерных сетей и постановке их на учёт в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав. Так, оформлено право собственности на 2 объекта газоснабжения, в стадии оформления  права муниципальной собственности находятся ещё 3 бесхозяйных объекта газоснабжения.

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан (далее - МСП) является одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления по развитию малого и среднего бизнеса. Статья 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» предусматривает утверждение  перечней муниципального имущества для предоставления субъектам МСП и самозанятым гражданам в долгосрочную аренду, в том числе на льготных условиях.

Имущественная поддержка востребована среди субъектов МСП в отношении таких видов имущества, как: производственные и административные здания, помещения, земельные участки, в том числе из земель сельскохозяйственного назначения, транспортные средства, оборудование. Оказание имущественной поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам будет способствовать вовлечению муниципального имущества в хозяйственный оборот, повысит доходность бюджета за счет поступления арендных платежей, а также последующего выкупа имущества арендаторами. В Перечень муниципального имущества, предназначенного для поддержки и развития субъектов МСП, включен 21 объект недвижимого имущества общей площадью 5372,4 кв. м, 11 земельных участков общей площадью 476562 кв. м, 8 объектов движимого имущества. Предусмотрены льготы по арендной плате для субъектов МСП, арендующих имущество, включенное в Перечень.

В рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрена реализация преимущественного права выкупа субъектами МСП государственного и муниципального имущества. С даты утверждения указанного Федерального закона данной формой имущественной поддержки воспользовались 25 субъектов МСП, выкупивших 25 объектов недвижимости общей площадью 2284,8 кв. м.

Важнейшим направлением экономического развития территории является эффективное использование земельных ресурсов для удовлетворения потребностей общества и граждан, формирование благоустроенной среды их проживания.

Для повышения эффективности использования земельных ресурсов необходимо осуществить сбор и закрепление информации о свободных земельных участках, которые могут быть использованы в качестве инвестиционных площадок, провести мероприятия по землеустройству, увеличить процент вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков путём изъятия неиспользуемых и неэффективно используемых земель, регистрации права собственности на земельные участки в целях разграничения государственной собственности на землю.

Общая площадь земель Грязовецкого муниципального района по состоянию на 1 августа 2022 г. составила 502570 га, из них:

89420 га – земли сельскохозяйственного назначения (17,8 %);

11620 га – земли населённых пунктов (2,3 %);

3302 га – земли промышленности (0,6 %);

13 га – земли особо охраняемых территорий (0,003 %);

380827 га - земли лесного фонда (75,8 %);

0 га – земли водного фонда (0%);

17388 га – земли запаса (3,5%).

Важной составляющей частью неналоговых доходов бюджета района в 2018-2021 годах являлись доходы от аренды и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (таблица №1):

Таблица № 1

| № п/п | Показатели | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поступление в бюджет арендной платы за землю, доходов от продажи земельных участков (тыс.руб.) | 6178,5 | 6520,2 | 3687,0 | 2412,6 |
| 2 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом и аренды, в общей площади земельного потенциала района, % (без учёта земель лесного и водного фонда) | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 50,7 |
| 3. | Задолженность по арендной плате за земельные участки (тыс.руб.) | 1197,2 | 1805,2 | 1329,2 | 1288,1 |

Основными способами предоставления земельных участков является:

- предоставление земельных участков на праве собственности;

- предоставление на праве аренды;

- перераспределение земельных участков, находящихся в частной собственности, и земель, находящихся в государственной собственности до разграничения и муниципальной собственности.

По состоянию на 1 января 2021 г. в аренду по 3480 договорам передано земельных участков общей площадью 5574,9 га, задолженность по арендной плате за земельные участки составила 1288,1 тыс. рублей. Для погашения образовавшейся задолженности и задолженности прошлых лет предъявлено 77 претензий на сумму 461,0 тыс. рублей, в том числе пени - 62,9 тыс. рублей. Поступило в оплату по данным претензиям за год средств в размере 292,3 тыс. рублей, в том числе пени — 35,3 тыс. рублей. Основной проблемой арендных отношений является уменьшение доходов от аренды земли ввиду оспаривания кадастровой стоимости в административном и судебном порядке, а также ухудшение платёжной дисциплины арендаторов. В целях сокращения дебиторской задолженности планируется усиление претензионной-исковой работы, а также применение механизмов, предусмотренных в рамках исполнительного производства.

В течение 2021 года на территории района проведено 7  аукционов, по итогам заключено:

- 15 договоров аренды (хранение автотранспорта - 9 земельных участков, объекты жилой застройки, обслуживание жилой застройки - 1 земельный участок, для размещение объектов улично - дорожной сети - придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог - 1 земельный участок, магазины - 1 земельный участок, сельскохозяйственное производство - 1 земельный участок,  площадки для занятий спортом - 1 земельный участок, объекты складского назначения - 1 земельный участок) общей площадью 14854 кв.м. Годовой размер арендной платы по результатам торгов составил 115,0 тыс. рублей;

- 3 договора купли-продажи земельных участков из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 3673 кв.м, выкупная цена по результатам торгов составила 561,84 тыс. рублей, в бюджет округа поступило 351,9 тыс. рублей (таблица № 2).

Таблица № 2

| № п/п | Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество земельных участков, выставляемых на аукцион | 20 | 4 | 18 |
| 1.1 | Количество земельных участков, по которым заключены договора аренды | 19 | 4 | 15 |
| 1.2 | Количество земельных участков, по которым заключены договора купли-продажи | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Площадь, предоставленных земельных участков в аренду, кв.м. | 17282 | 4274 | 18527 |
| 2.1 | Площадь, предоставленных земельных участков в аренду, кв. м. | 17000 | 4274 | 14854 |
| 2.2 | Площадь, предоставленных земельных участков в собственность, кв. м. | 282 | 0 | 3673 |
| 3 | Сумма, полученная с проведения аукционов в аренду, тыс. руб. | 70,4 | 23,5 | 115,0 |
| 4 | Сумма, полученная с проведения аукционов в собственность, тыс. руб. | 29,0 | 0 | 561,84 |

За 2021 год в собственность за плату предоставлено 135 земельных участков общей площадью 1325,83 га. Особенностью данного способа предоставления земельных участков является то, что количество реализованных в собственность земельных участков зависит от количества поданных заявлений граждан и юридических лиц о выкупе земельных участков.

Начиная с 2015 года земельным законодательством введён новый механизм вовлечения земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения и муниципальной собственности, в оборот путём их перераспределения с земельными участками, находящимися в частной собственности. В 2021 году заключено 41 соглашение о перераспределении общей площадью 6,18 га на сумму 174,9 тыс. рублей. В целях повышения доходов от перераспределения земельных участков планируется усиление путём увеличения количества проведённых обследований земельных участков и выданных предостережений их правообладателям.

Разграничение государственной собственности на землю осуществляется посредством проведения работ по образованию и формированию земельных участков для оформления в муниципальную собственность (под объектами недвижимости и без них). Проведение данных мероприятий, требующих финансовых затрат, позволяет осуществлять оформление земельных участков в собственность и обеспечивать, в том числе, потребность в участках, необходимых для реализации закона Вологодской области от 08.04.2015 № 3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской области». Так, на протяжении последних лет проводилась непрерывная работа по оформлению в собственность Грязовецкого муниципального района земельных участков под объектами недвижимого имущества и свободных земельных участков, которые в дальнейшем вовлекаются в хозяйственный оборот (инвестиционные проекты, реализация на торгах).

Из 541 многодетной семьи, поставленной на учёт в целях бесплатного предоставления земельных участков (всего - 571 многодетная семья), реализовали своё право на получение земельных участков 246 семей (в 2021 году предоставлено 20 земельных участков, по состоянию на 1 августа 2022 г. - 5 земельных участков).

В целях устранения очереди многодетных семей по бесплатному предоставлению земельных участков в собственность необходимо проведение межевания не менее 20 земельных участков ежегодно. Кроме того, на территории Вологодской области реализуется проект «Земельный сертификат», по которому многодетная семья имеет право выбора - получить бесплатно земельный участков или земельный сертификат. Получение единовременной денежной выплаты позволяет многодетным семьям улучшить жилищные условия с января 2019 года. На 1 августа текущего года данной мерой поддержки  воспользовались 138 многодетных семей            ( 48 семей - в 2019 году, 48 семей - в 2020 году, 38 семей- в 2021 году).

В рамках реализации полномочий, предусмотренных пунктом 36 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предусмотрено проведение комплексных кадастровых работ.

В 2021 году заключено 4 муниципальных контракта по 9 кадастровым кварталам на общую сумму 1100,0 тыс.рублей. В результате подготовлено 9 карт-планов территорий, на основании которых внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости по 1941 объекту недвижимости.

В 2022 году проведение работ осуществляется по 3 кадастровым кварталам                (с. Сидорово, д. Анохино). Общее количество объектов в 3 кварталах составляет 966 объектов, в том числе 721 земельный участок, 245 объектов недвижимости.

Кроме того, заключены 3 договора на проведения комплексных кадастровых работ в 4 кадастровых кварталах г. Грязовца (35:28:0403008, 35:28:0403006, 35:28:0402003, 35:28:0402004). Общее количество объектов в 4 кварталах составляет 1485 объектов, в том числе 1008 земельных участков, 481 объект недвижимости.

В ходе выполнения комплексных кадастровых работ уточнено местоположение земельных участков, определено местоположение на земельных участках зданий, сооружений, выявлены и исправлены кадастровые ошибки. В результате проведения комплексных кадастровых работ орган местного самоуправления получил полную картину распределения территории кадастрового квартала на земельные участки и свободные территории.

В соответствии с утвержденной дорожной картой реализации мероприятий по проекту «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости сведениями» осуществляются мероприятия по определению границ населенных пунктов. Данная работа проводится с 2019 года и к 1 января 2024 г. все населенные пункты на территории округа должны иметь установленные границы. Всего на 1 августа 2022 г. числится 483 населенных пункта, из них определены границы 259 населенных пунктов, что составляет 53,6 %.

В 2023 году необходимо осуществить работы по 125 населенным пунктам, но есть риск того, что заключение договоров по описанию границ населенных пунктов в 2023 году  невозможно будет осуществить, так как необходимы внесения изменений в генплан.

Внесении сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости позволит принимать правильные управленческие решения в части предоставления земельных участков и не будет создавать трудности при постановке на кадастровый учет земельных участков, что существенно ускорит сроки оформления прав на землю.

Для увеличения эффективности деятельности Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа необходимо создать оптимальные условия для работы. В целях эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального округа будут проводиться мероприятия, направленные на сокращение расходов и увеличение доходов бюджета округа.

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать увеличению доходной части бюджета, привлечению неналоговых доходов, рациональному использованию муниципального имущества и земельных ресурсов.

II. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная программа разработана с учётом приоритетов изложенных в основных нормативных правовых актах и документах стратегического планирования:

Гражданском кодексе Российской Федерации;

Земельном кодексе Российской Федерации;

Федеральном законе от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

Федеральном законе от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральном законе от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

Федеральном законе  от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

Федеральном законе от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

Федеральном законе от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

Стратегии социально - экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утверждённой постановлением Правительства Вологодской области от 17.10.2016 № 920;

Стратегии социально - экономического развития Грязовецкого муниципального района на период до 2030 года, утверждённой решением Земского Собрания района от 12.12.2018 № 113.

Направления реализации муниципальной программы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере имущественных и земельных отношений:

- осуществление работ по государственной регистрации прав собственности округа на объекты недвижимого имущества;

- обеспечение разграничения прав собственности на имущество между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти области и органами местного самоуправления округа;

- усиление контроля за использованием имущества округа;

- выявление и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых и неэффективно используемых объектов имущества округа;

- планирование процесса приватизации имущества округа с учётом того, что приватизации подлежит все имущество, находящееся в собственности округа, за исключением задействованного в обеспечении выполнения функций (полномочий) округа и необходимого для достижения задач и интересов округа;

- обеспечение поступления доходов в бюджет округа от использования и распоряжения имуществом и земельными ресурсами округа;

- приобретение имущества в собственность округа;

- защита имущественных интересов округа, правовое обеспечение в сферах управления и распоряжения имуществом округа, земельных отношений.

Целью муниципальной программы является формирование системы эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального округа.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующую задачу: повышение эффективности и качества управления, распоряжения имуществом и земельными ресурсами на территории Грязовецкого муниципального округа.

Срок реализации муниципальной программы: 2023-2028 годы.

III. Финансовое обеспечение муниципальной программы, обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счёт средств бюджета округа составляет 118100,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2023 год – 17793,8 тыс. рублей;

2024 год – 19352,6 тыс. рублей;

2025 год – 18456,0 тыс. рублей;

2026 год – 18401,0 тыс. рублей;

2027 год – 22048,6 тыс. рублей;

2028 год – 22048,6 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счёт средств бюджета округа приведено в приложении 1 к муниципальной программе.

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета округа приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

IV.Целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач муниципальной программы, прогноз конечных реализации муниципальной программы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении 3 к муниципальной программе.

Методика расчёта значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведена в приложении 4 к муниципальной программе.

Реализация муниципальной программы позволит к 2028 году достичь следующих результатов:

- ежегодное количество проведённых плановых проверок использования муниципального имущества составит 6 ед.;

- ежегодное количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального округа, составит 10 ед.;

- количество граждан, имеющих трёх и более детей, получивших единовременную денежную выплату взамен земельного участка, составит 45 человек;

- количество муниципального имущества Грязовецкого муниципального округа, включенного в перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, увеличится до 66 единиц в 2028 году;

- ежегодное выполнение плановых показателей по  неналоговым доходам бюджета округа на уровне 100%;

- количество земельных участков и объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые работы, ежегодно составит 38 ед;

- обеспечение подготовки карт-планов территорий в рамках проведения комплексных кадастровых работ в четырнадцати кадастровых кварталах;

- количество заключений, полученных в результате проведения рыночной оценки объектов недвижимости, ежегодно составит 23 ед.;

- количество населенных пунктов с установленными границами составит 75 ед.

V. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Для решения задачи муниципальной программы  необходимо реализовать следующие основные мероприятия.

1. Основное мероприятие 1.1 «Проведение проверок использования муниципального имущества» (далее - основное мероприятие 1.1).

Цель основного мероприятия 1.1: выявление фактов нерационального использования муниципального имущества.

В рамках осуществления основного мероприятия 1.1 предусматривается:

- проведение плановых и внеплановых проверок использования муниципального имущества;

- заключение договоров на оказание консультативных услуг, проведение аудиторских проверок муниципальных предприятий округа;

- оплата за выполненные работы по договорам  консультативных услуг, проведение аудиторских проверок муниципальных предприятий округа.

2. Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение содержания и обслуживания нежилого муниципального фонда» (далее - основное мероприятие 1.2).

Цель основного мероприятия 1.2: обеспечение сохранности имущества казны округа, недопущение на свободные объекты казны округа посторонних лиц.

В рамках осуществления основного мероприятия 1.2 предусматривается:

- заключение договоров на возмещение затрат по техническому обслуживанию и содержанию;

- оплата за коммунальные услуги на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Грязовецкого муниципального округа.

3. Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение осуществления взносов на капитальный ремонт» (далее - основное мероприятие 1.3).

Цель основного мероприятия 1.3: перспективное планирование капитального ремонта.

В рамках осуществления основного мероприятия 1.3 предусматривается:

- оплата взносов на капитальный ремонт за помещения, находящиеся в собственности Грязовецкого муниципального округа.

4. Основное мероприятие 1.4 «Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности» (далее - основное мероприятие 1.4).

Цель основного мероприятия 1.4: увеличение поступлений в бюджет Грязовецкого муниципального округа, посредством заключения договоров купли-продажи, договоров аренды недвижимого имущества, договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

В рамках осуществления основного мероприятия 1.4 предусматривается:

- заключение договоров на оказание услуг по рыночной оценке объектов недвижимости;

- оплата за отчёт независимого оценщика по определению размера арендной платы за использование недвижимого муниципального имущества (права аренды), размера рыночной стоимости объекта, договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также оценку рыночной стоимости объектов в отношении которых кадастровая стоимость не установлена.

5. Основное мероприятие 1.5 «Реализация муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предусмотренного прогнозным планом приватизации» (далее - основное мероприятие 1.5).

Цель основного мероприятия 1.5: увеличение поступлений в бюджет Грязовецкого муниципального округа, привлечение инвестиций в объекты недвижимости.

В рамках осуществления  основного мероприятия 1.5 предусматривается:

- принятия решения о проведении аукциона;

- проведение аукционов и заключение договоров купли - продажи муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством.

6. Основное мероприятие 1.6 «Обеспечение государственной регистрации возникновения, перехода, прекращения права собственности Грязовецкого муниципального округа на объекты недвижимости и земельные участки» (далее - основное мероприятие 1.6).

Цель основного мероприятия 1.6: вовлечение объектов недвижимого имущества в хозяйственный и коммерческий оборот.

В рамках осуществления основного мероприятия 1.6 предусматривается:

- заключение договоров на проведение кадастровых работ, необходимых для постановки на государственный кадастровый учёт (внесение изменений в сведения ГКН) объектов недвижимости, бесхозяйных объектов, проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, изготовление актов обследования в целях снятия с государственного кадастрового учёта объектов недвижимости, постановку объектов на кадастровый учёт в Государственном кадастре недвижимости;

- оплата за выполненные работы по договорам на проведение кадастровых работ, необходимых для постановки на государственный кадастровый учёт (внесение изменений в сведения ГКН) объектов недвижимости, бесхозяйных объектов, проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, изготовление актов обследования в целях снятия с государственного кадастрового учёта объектов недвижимости, постановку объектов на кадастровый учёт в Государственном кадастре недвижимости;

- сбор данных для реестра муниципального имущества путём представления органами местного самоуправления Грязовецкого муниципального округа, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями Грязовецкого муниципального округа ежеквартальных отчётов по имуществу по установленной форме;

- проведение мероприятий по выявлению вымороченного имущества: жилое помещение, земельный участок, а также расположенные на нем здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества, и доля в праве общей долевой собственности на указанные объекты недвижимого имущества.

7. Основное мероприятие 1.7 «Проведение мероприятий, направленных на погашение задолженности по арендной плате за муниципальное имущество, земельные участки» (далее - основное мероприятие 1.7).

Цель основного мероприятия 1.7: снижение величины дебиторской задолженности по аренде на 30 % ежегодно  за имущество Грязовецкого муниципального округа и земельные участки.

В рамках осуществления основного мероприятия 1.7 предусматривается:

- проведение документарной инвентаризации договоров аренды муниципального имущества, договоров аренды на земельные участки;

- проведение претензионно-исковой работы, направленной на погашение задолженности;

- подготовка исковых заявлений с целью взыскания задолженности по арендной плате.

8. Основное мероприятие 1.8 «Обеспечение проведения кадастровых работ» (далее - основное мероприятие 1.8).

Цель основного мероприятия 1.8: развитие рынка земли на территории округа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В рамках осуществления основного мероприятия 1.8 предусматривается:

- заключение договоров на проведение кадастровых работ с постановкой земельных участков на кадастровый учёт, с внесением сведений об охранных зонах с особыми условиями использования территорий, с уточнением границ, ранее поставленных на кадастровый учёт земельных участков, на проведение работ по установлению границ на местности, проведение судебных землеустроительных экспертиз;

- оплата выполненных кадастровых работ с постановкой земельных участков на кадастровый учёт, уточнение границ, ранее поставленных на кадастровый учёт земельных участков, работ по установлению границ земельного участка на местности.

9. Основное мероприятие 1.9 «Проведение независимой оценки рыночной стоимости права аренды или права собственности земельных участков» (далее - основное мероприятие 1.9).

Цель основного мероприятия 1.9: увеличение поступлений в бюджет Грязовецкого муниципального округа, посредством заключения договоров купли-продажи, договоров аренды на земельные участки.

В рамках осуществления основного мероприятия 1.9 предусматривается:

- заключение договоров на проведение работ по составлению отчёта независимого оценщика;

- оплата за отчёт независимого оценщика по определению размера арендной платы или права собственности за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности либо земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, по определению рыночной стоимости объектов, в отношении которых кадастровая стоимость не установлена.

10. Основное мероприятие 1.10 «Проведение муниципального земельного контроля на территории округа» (далее - основное мероприятие 1.10).

Цель основного мероприятия 1.10: обеспечение соблюдения требований земельного законодательства юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами.

В рамках осуществления основного мероприятия 1.10 предусматривается:

- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований;

- организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами.

11. Основное мероприятие 1.11 «Организация и предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трёх и более детей»(далее - основное мероприятие 1.11).

Цель основного мероприятия 1.11: улучшение жилищных условий многодетных семей.

В рамках осуществления  основного мероприятия 1.11 предусматривается:

- предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, имеющим трёх и более детей.

12. Основное мероприятие 1.12 «Проведение комплексных кадастровых работ» (далее - основное мероприятие 1.12).

Цель основного мероприятия 1.12: устранение правонарушений при использовании земельных участков, повышение налоговых и неналоговых доходов бюджета округа.

В рамках осуществления основного мероприятия 1.12 предусматривается:

- заключение договоров на выполнение комплексных кадастровых работ;

- обеспечение в установленном законом порядке передачи подготовленных карт-планов территорий в Единый государственный реестр недвижимости.

13. Основное мероприятие 1.13 «Установление границ населенных пунктов» (далее - основное мероприятие 1.13).

Цель основного мероприятия 1.13: внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах пунктов на территории округа.

В рамках осуществления  основного мероприятия 1.13 предусматривается:

- заключение договоров на выполнение работ по описанию границ населенных пунктов;

- обеспечение передачи подготовленных документов по описанию границ населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости.

14.Основное мероприятие 1.14 «Обеспечение выполнения функций Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа» (далее- основное мероприятие 1.14).

Цель основного мероприятия 1.14: совершенствование управления реализации муници-пальной программы.

В рамках осуществления основного мероприятия 1.14 предусматривается финансирование расходов на заработную плату, начисления на фонд оплаты труда, услуги связи и интернета, услуги по содержанию имущества, прочие услуги.

15.Основное мероприятие 1.15 «Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ» (далее - основное мероприятие 1.15).

Цель основного мероприятия 1.15: создание условий для вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

В рамках осуществления основного мероприятия 1.15 предусматривается:

- заключение договоров на проведение работ по подготовке проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ из состава земель сельскохозяйственного назначения;

- оплата  выполненных кадастровых работ по подготовке проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ из состава земель сельскохозяйственного назначения.

VI. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации                муниципальной программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении 5 к муниципальной программе.

Приложение 1

к муниципальной программе

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

за счёт средств бюджета округа

| Наименование муниципальной программы, ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Итого за 2023-2028 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого по муниципальной программе «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» | всего, в том числе | 17793,8 | 19352,6 | 18456,0 | 18401,0 | 22048,6 | 22048,6 | 118100,6 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 16009,9 | 18430,4 | 16962,3 | 16907,3 | 21346,1 | 21346,1 | 111002,1 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счёт собственных средств областного бюджета | 1449,3 | 544,6 | 1493,7 | 1493,7 | 702,5 | 702,5 | 6386,3 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счёт средств федерального бюджета | 334,6 | 377,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 712,2 |
| Ответственный исполнитель Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 17793,8 | 19352,6 | 18456,0 | 18401,0 | 22048,6 | 22048,6 | 118100,6 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 16009,9 | 18430,4 | 16962,3 | 16907,3 | 21346,1 | 21346,1 | 111002,1 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счёт собственных средств областного бюджета | 1449,3 | 544,6 | 1493,7 | 1493,7 | 702,5 | 702,5 | 6386,3 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счёт средств федерального бюджета | 334,6 | 377,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 712,2 |

Приложение 2

к муниципальной программе

Финансовое обеспечение  и перечень мероприятий муниципальной программы за счёт средств бюджета округа

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Итого за 2023-2028 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» | Итого по муниципальной программе | всего, в том числе | 17793,8 | 19352,6 | 18456,0 | 18401,0 | 22048,6 | 22048,6 | 118100,6 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 16009,9 | 18430,4 | 16962,3 | 16907,3 | 21346,1 | 21346,1 | 111002,1 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счёт собственных средств областного бюджета | 1449,3 | 544,6 | 1493,7 | 1493,7 | 702,5 | 702,5 | 6386,3 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счёт федерального бюджета | 334,6 | 377,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 712,2 |
|  |  | Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 17793,8 | 19352,6 | 18456,0 | 18401,0 | 22048,6 | 22048,6 | 118100,6 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 16009,9 | 18430,4 | 16962,3 | 16907,3 | 21346,1 | 21346,1 | 111002,1 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счёт собственных средств областного бюджета | 1449,3 | 544,6 | 1493,7 | 1493,7 | 702,5 | 702,5 | 6386,3 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счёт федерального бюджета | 334,6 | 377,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 712,2 |
| Основное мероприятие 1.1. | «Проведение проверок использования муниципального имущества» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | «Обеспечение содержания и обслуживания нежилого муниципального фонда» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 156,8 | 116,0 | 645,6 | 645,6 | 382,0 | 382,0 | 2328,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 156,8 | 116,0 | 645,6 | 645,6 | 382,0 | 382,0 | 2328,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | «Обеспечение осуществления взносов на капитальный ремонт» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа | Всего, в том числе | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 23,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 23,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | «Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 38,6 | 31,0 | 30,0 | 30,0 | 95,3 | 95,3 | 320,2 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 38,6 | 31,0 | 30,0 | 30,0 | 95,3 | 95,3 | 320,2 |
| Основное мероприятие 1.5 | «Реализация муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предусмотренного прогнозным планом приватизации» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие 1.6 | «Обеспечение государственной регистрации возникновения, перехода, прекращения права собственности Грязовецкого муниципального округа на объекты недвижимости и земельные участки» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 64,1 | 119,0 | 143,0 | 143,0 | 89,9 | 89,9 | 648,9 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 64,1 | 119,0 | 143,0 | 143,0 | 89,9 | 89,9 | 648,9 |
| Основное мероприятие 1.7 | «Проведение мероприятий, направленных на погашение задолженности по арендной плате за муниципальное имущество, земельные участки» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8 | «Обеспечение проведения кадастровых работ» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 23,0 | 134,7 | 203,9 | 203,9 | 225,0 | 225,0 | 1015,5 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 23,0 | 134,7 | 203,9 | 203,9 | 225,0 | 225,0 | 1015,5 |
| Основное мероприятие 1.9 | «Проведение независимой оценки рыночной стоимости права аренды или права собственности земельных участков» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 24,7 | 29,1 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 173,8 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 24,7 | 29,1 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 173,8 |
| Основное мероприятие 1.10 | «Проведение муниципального земельного контроля на территории округа» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 |
| Основное мероприятие 1.11 | «Организация и предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трёх и более детей» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 1449,3 | 373,4 | 1493,7 | 1493,7 | 702,5 | 702,5 | 6215,1 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1449,3 | 373,4 | 1493,7 | 1493,7 | 702,5 | 702,5 | 6215,1 |
| Основное мероприятие 1.12 | «Проведение комплексных кадастровых работ» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 210,0 | 421,5 | 0,0 | 0,0 | 565,4 | 565,4 | 1762,3 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 210,0 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 565,4 | 565,4 | 1680,8 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 81,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,5 |
| Основное мероприятие 1.13 | «Установление границ населенных пунктов» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 168,7 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 338,7 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 168,7 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 338,7 |
| Основное мероприятие 1.14 | «Обеспечение выполнения функций Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 15658,6 | 17521,5 | 15899,8 | 15844,8 | 19928,5 | 19928,5 | 104781,7 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 15324,0 | 17444,2 | 15899,8 | 15844,8 | 19928,5 | 19928,5 | 104369,8 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счёт федерального бюджета | 334,6 | 77,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 411,9 |
| Основное мероприятие 1.15 | «Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ» | Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0 | 433,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433,4 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 0 | 43,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,4 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 89,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,7 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счёт федерального бюджета | 0 | 300,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,3 |

Приложение 3

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Повышение эффективности и качества управления, распоряжения имуществом и земельными ресурсами на территории Грязовецкого муниципального округа | количество проведённых плановых проверок использования муниципального имущества | ед. | 10 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального округа | ед. | 81 | 74 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | количество граждан, имеющих трёх и более детей, получивших единовременную денежную выплату взамен земельного участка | человек | 38 | 7 | 10 | 3 | 12 | 12 | 4 | 4 |
|  |  | количество муниципального имущества Грязовецкого муниципального округа, включенного в перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам | ед. | 38 | 40 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
|  |  | выполнение плановых показателей по неналоговым доходам в бюджет округа | % | 206,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | количество земельных участков и объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые работы | ед. | 24 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
|  |  | количество карт-планов территорий в рамках проведения комплексных кадастровых работ | ед. | 9 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|  |  | количество заключений, полученных в результате проведения рыночной оценки объектов недвижимости | ед. | 32 | 17 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|  |  | количество населенных пунктов с установленными границами | ед. | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

к муниципальной программе

Методика расчёта значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Обозначение и наименование показателя (индикатора) | Формула расчета | Исходные данные для расчёта значений показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КП - количество проведённых плановых проверок использования муниципального имущества, ед. | фактическое количество | КП | количество проведённых проверок использования муниципального имущества в соответствии с планом в отчётном году, ед. | информация Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципаль-ного округа на основании актов проверок |
| 2 | КО - количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального округа, ед. | фактическое количество | КО | количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального округа, в отчётном году, ед. | информация Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципаль-ного округа на основании выписок Единого государственного реестра прав на объекты недвижимости и реестра муниципальной собственности округа |
| 3 | КГ - количество граждан, имеющих трёх и более детей, получивших единовременную денежную выплату взамен земельного участка, человек | фактическое количество | КГ | количество граждан, имеющих трёх и более детей, получивших единовременную денежную выплату взамен земельного участка, в отчётный период, человек | отчёты Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципаль-ного округа в Департамент имущественных отношений Вологодской области |
| 4 | КМИ - количество муниципального имущества Грязовецкого муниципального округа, включенного в перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, ед. | фактическое количество | КМИ | количество муниципального имущества Грязовецкого муниципального округа, включенного в перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, в отчётном году, ед. | отчеты Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципаль-ного округа в Департамент имущественных отношений Вологодской области |
| 5 | ВПП - выполнение плановых показателей по неналоговым доходам в бюджет округа, % | ВПП = ФД / ПД х 100% | ФД | фактическое поступление неналоговых доходов в бюджет округа от приватизации и передачи в аренду муниципального имущества, а также от продажи и сдачи в аренду земельных участков в отчётном году, тыс.руб. | информация Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципаль-ного округа на основании отчёта об исполнении бюджета и приложения 2 к решению о бюджете |
|  |  |  | ПД | плановое поступление неналоговых доходов в бюджет округа от приватизации и передачи в аренду муниципального имущества, а также от продажи и сдачи в аренду земельных участков в отчётном году, тыс.руб. |  |
| 6 | КЗУОН - количество земельных участков и объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые работы, ед. | фактическое количество | КЗУОН | количество земельных участков и объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые работы в отчётном году, ед. | информация Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципаль-ного округа на основании актов приёма передачи выполненных работ |
| 7 | ККР - количество карт-планов территорий в рамках проведения комплексных кадастровых работ, ед. | фактическое количество | ККР | количество карт-планов территорий в рамках проведения комплексных кадастровых работ в отчётном году, ед. | информация Управления по имущественным и земельным отношениям администрации Грязовец-кого муниципального округа на основании актов приёма передачи выполненных работ |
| 8 | КЗО - количество заключений, полученных в результате проведения рыночной оценки объектов недвижимости, ед. | КЗО = ОЗ + ОИ | ОЗ | количество заключений, полученных в результате проведения рыночной оценки стоимости права аренды или права собственности земельных участков в отчётном году, ед. | информация Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципаль-ного округа на основании заключений, полученных в результате определения рыночной оценки |
|  |  |  | ОИ | количество заключений, полученных в результате проведения рыночной оценки по определению размера арендной платы за использование муниципального имущества, размера рыночной стоимости объекта, в отчётном году, ед. |  |
| 9 | КНП - количество населенных пунктов с установленными границами, ед. | фактическое количество | КНП | количество населенных пунктов с установленными границами в отчетном году, ед. | информация Управления имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципаль-ного округа на основании актов приёма передачи выполненных работ |

Приложение 5

к муниципальной программе

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Проведение проверок использования муниципального имущества» |  |  |  |
| 2 | Распоряжение администрации Грязовецкого муниципального округа | Утверждение плана проверок сохранности и использования муниципального имущества | Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа | Ежегодно 4 квартал |
| 3 | Основное мероприятие 1.5 «Реализация муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предусмотренного прогнозным планом приватизации» |  |  |  |
| 4 | Решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа | Утверждение плана приватизации муниципального имущества округа | Управление имущественных и земельных отношений администрации Грязовецкого муниципального округа | Ежегодно - октябрь и по мере необходимости внесения изменений |