**Отчет о ходе реализации муниципальной программы** **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и граждан старшего поколения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» за 2024 год**

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и граждан старшего поколения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы», включает в себя реализацию 2 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Грязовецкого муниципального округа»;

Подпрограмма 2 «Старшее поколение».

**Результаты реализации муниципальной программы**

В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие показатели:

1. Показатель «численность привлекаемых добровольцев (волонтеров) к реализации проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций».

В соответствии с отчетами социально ориентированных организаций в результате реализации проектов достигнуты следующие результаты:

Грязовецкое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов – 45 волонтеров;

Грязовецкое городское общественное туристское Движение «Горизонт-экстрим» - 5 волонтеров;

Грязовецкая районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) – 11 волонтеров.

В соответствии с методикой расчета общее количество волонтеров составило 61 человек. Плановое значение показателя перевыполнено на 22 %

2. Показатель «численность граждан, участвующих в мероприятиях, проводимых в рамках реализации муниципальной программы».

В соответствии с отчетами учреждений культуры проведены следующие мероприятия:

- БУК «Культурно – досуговый центр» проведен «Окружной фестиваль ветеранских активов «Весна моей души», объем финансирования 40,0 тыс. руб., 309 участников; конкурс военно-патриотической песни «Наши песни войны и Победы» - объем финансирования 40,0 тыс. руб., 295 участников.

- БУК «ЦБС» - окружная конкурсно–познавательная программа для ветеранских клубов «Война. Победа. Память» - объем финансирования 10,0 тыс.руб., 55 участников; окружной литературный марафон «В книжной памяти мгновения войны» - объем финансирования 9,0 тыс. руб., 39 участников; окружной конкурс творческих работ «Великая Победа, Вечная Слава» - объем финансирования 10,0 тыс. руб., 54 участника; окружной творческий конкурс «Герой моей семьи» - объем финансирования 7,0 тыс. руб., 72 участника; окружная интеллектуальная игра «Сквозь века звенит Победа» - объем финансирования 6,0 тыс. руб., 41 участник.

- БУК «Грязовецкий музей» - окружной патриотический конкурс театрализованных постановок «А зори здесь тихие» - объем финансирования 39,7 тыс. руб., 216 участников; Окружная историко-краеведческая игра «Победный маршрут- объем финансирования 15,3 тыс. руб., 85 участников.

- БУ «Центр ФКС» - первенство по плаванию «Победный заплыв», посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» - объем финансирования 12.0 тыс. руб., 90 участник; первенство Грязовецкого муниципального округа по гиревому спорту, посвященное Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»- объем финансирования – 9,0 тыс. руб., 54 участника; соревнования по настольному теннису, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - объем финансирования – 4,0 тыс. руб., 16 участника . Всего в мероприятиях приняли участие 1326 человек.

На основании протокола конкурсной комиссии в окружном конкурсе «Ветеранское подворье» приняли участие 18 семей, 29 участников.

В течении года поздравлено 42 ветерана с юбилейными днями рождения 90-лет и старше.

Всего в мероприятиях в рамках программы приняли участие 1397 человек при плановом показателе 1300 человек, показатель выполнен на 107,5%.

**Результаты подпрограммы 1**

1. Показатель «количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в виде субсидий из бюджета округа».

Предоставлены 4 субсидии следующим социально ориентированным некоммерческим организациям: Грязовецкая районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) с проектом «Мы разные, но все мы вместе», сумма субсидии 200,0 тыс. руб.; Грязовецкое районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов с проектом «Акварель жизни», субсидия составила 200,0 тыс. руб.; «Автономная некоммерческая организация «Хоккейный клуб «Факел» с проектом «Всей семьей на каток», субсидия составила 200,0 тыс. руб.; Грязовецкое городское общественное туристское Движение «Горизонт-экстрим» с проектом «На встречу успеху-2024», субсидия составила 200,0 тыс. рублей. Показатель выполнен на 100%.

2. Показатель «количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена имущественная поддержка». В 2024 году значение показателя составило 0.

.

**Результаты подпрограммы 2**

1. Показатель «количество мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы».

В соответствии с отчетами учреждений культуры проведено 12 мероприятий. Показатель выполнен на 100 %.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.

**Реализация мероприятий**

В рамках подпрограммы 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Грязовецкого муниципального округа» реализовывались следующие мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям».

На реализацию основного мероприятия 1.1. направлены денежные средства в сумме 800 тыс. руб. Предоставлены 4 субсидии следующим социально ориентированным некоммерческим организациям: Грязовецкая районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) с проектом «Мы разные, но все мы вместе», сумма субсидии 200,0 тыс. руб.; Грязовецкое районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов с проектом «Акварель жизни», субсидия составила 200,0 тыс. руб.; «Автономная некоммерческая организация «Хоккейный клуб «Факел» с проектом «Всей семьей на каток», субсидия составила 200,0 тыс. руб.; Грязовецкое городское общественное туристское Движение «Горизонт-экстрим» с проектом «На встречу успеху-2024», субсидия составила 200,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2 «Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям».

В рамках данного основного мероприятия имущественная поддержка предоставляется Местному отделению ДОСААФ России Грязовецкого района Вологодской области в виде безвозмездного предоставления помещения с 2022 года сроком на 5 лет.

**В рамках подпрограммы 2** «Старшее поколение» реализовывались следующие мероприятия.

Основное мероприятие 2.1 «Организация и проведение мероприятий для создания благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей граждан старшего поколения (в том числе конкурс «Ветеранское подворье».

На реализацию основного мероприятия 2.1. израсходовано 25,6 тыс.руб. на проведение окружного конкурса «Ветеранское подворье», в котором приняли участие 18 семей ветеранов из 7 территориальных управлений округа.

Основное мероприятие 2.2 «Организация и проведение мероприятий по чествованию пожилых людей в связи с юбилейными днями рождения».

В рамках данного основного мероприятия израсходовано 83,5 тыс. руб., поздравлено на дому 42 ветерана, которым вручены приветственные адреса, цветы и подарки.

Основное мероприятие 2.3 «Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы».

На реализацию данного мероприятия израсходовано 190,0 тыс. руб. Проведено 12 праздничных мероприятий. Приняли участие 1326 участник.

Сведения о степени выполнения мероприятий приведены в таблице 2.

**Использование средств**

Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы, в 2024 году составил 1111,1 тыс. руб. На реализацию подпрограммы 1 направлено 800,0 тыс. руб., подпрограммы 2 – 311,1 тыс. руб.

Данные об использовании средств приведены в таблицах 3 и 4. Все средства, направленные на реализацию муниципальной программы, были предусмотрены за счет собственных средств бюджета округа и использованы в полном объеме.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Все запланированные мероприятия в 2024 году выполнены.

**Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной подпрограммы**

- Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 28.05.2024 № 1420 «О проведении окружного смотра - конкурса «Ветеранское подворье – 2024».

- Постановление Главы Грязовецкого муниципального округа от 16.09.2024 № 219 «О награждении Дипломами главы Грязовецкого муниципального округа».

- Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 06.06.2024 № 1539 проведении конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств бюджета округа в 2024 году».

- Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 31.07.2024 № 2084 «О предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям».

- Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 01.04.2024 № 826 «О подготовке и проведении мероприятий в рамках празднования 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

- Распоряжением администрации Грязовецкого муниципального округа от 05.03.2024 № 184-р утвержден План реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и граждан старшего поколения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» на 2024 год (с изменениями, внесенными распоряжениями администрации округа от 26.04.2024 № 266-р, от 27.05.2024 № 319-р, 27.12.2024 № 693-р).

**Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу**

- постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 05.03.2024 № 557 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 31 октября 2022 г. № 571 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и граждан старшего поколения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы»: изменения внесены в связи с принятием решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 07.12.2023 № 159 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 27.05.2024 № 1417 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 31 октября 2022 г. № 571 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и граждан старшего поколения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы»: изменения внесены в связи с уточнением показателей в подпрограмме 2;

- постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 27.12.2024 № 4010 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 31 октября 2022 г. № 571 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и граждан старшего поколения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы»: изменения внесены в связи с уменьшением бюджетных ассигнований на основании решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 18.11.2024 № 88 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 07 декабря 2023 года № 159».

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена,в соответствии с [Методикой](#Par1048) оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации округа от 06.02.2023 № 192.

**Оценка степени реализации мероприятий:**

    СРмп\п1= 1 /1 =1

СРмп\п2= 3 /3 =1

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:**

ССуз1= 800,0/800,0=1

ССуз1= 311,0/311,1=1

**Оценка эффективности использования средств бюджета округа**

 Эисп\п1= 1/1= 1

Эисп\п2= 1/1= 1

**Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм):**

СДпзп\п1=4/4=1

СДпзп\п2=12/12=1

СДпзмп1=61/50=1,22=1

СДпзмп2=1397/1300=1,07=1

Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы):

СРмп/п1=1

СРмп/п2=1

СРмп=(1+1)/2=1

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):**

ЭРмп/п1= 1\*1=1

ЭРмп/п2= 1\*1=1

**ЭРмп=0,5\*1+0,5\*(1+1)/2=1**

Степень реализации муниципальной программы признается высокой.

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и граждан старшего поколения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» и все изменения в муниципальную программу с 01.01.2025 года утратили силу постановлениями администрации Грязовецкого муниципального округа от 08.10.2024 № 2826 и от 28.12.2024 № 4095.

Постановлением администрации Грязовецкого муниципального округа от 01.10.2024 № 2733 утверждена муниципальная программа «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и отдельным категориям граждан в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области».

Начальник отдела опеки и попечительства

и работе с общественными организациями Н.Л. Макова

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |
| --- |
| ***«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и граждан старшего поколения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы»*** |

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)  на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год | |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | | | | | | |
|  | численность привлекаемых добровольцев (волонтеров) к реализации проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций | Чел. | 73 | 50 | 61 | + 11 добровольцев |
|  | численность граждан, участвующих в мероприятиях, проводимых в рамках реализации муниципальной программы | чел | 1089 | 1300 | 1397 | + 97 человек |
| Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Грязовецкого муниципального округа» | | | | | | |
| 1. | количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в виде субсидий из бюджета округа | ед. | 4 | 4 | 4 |  |
| 2. | количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена имущественная поддержка | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Старшее поколение» | | | | | | |
| 1. | количество мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы | чел. | 11 | 12 | 12 |  |

Таблица 2

**Сведения о степени выполнения мероприятий**

|  |
| --- |
| ***«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и граждан старшего поколения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы»*** |

(наименование муниципальной программы)

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятие, контрольное событие | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*> |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Грязовецкого муниципального округа» | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1  «Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | Отдел опеки и попечитель­ства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Оказание финансовой поддержки четырем социально ориентированным некоммерческим организациям | Четыре СОНКО получили финансовую поддержку | нет |
| 2 | Мероприятие 1.1.1  «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям» | Отдел опеки и попечитель­ства и работе с общественными организациями администрацииГрязовецкого муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 4 субсидии предоставлены 4 социально ориентированным некоммерческим организациям | 4 субсидии предоставлены 4 социально ориентированным некоммерческим организациям | нет |
| Подпрограмма 2  «Старшее поколение» | | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 2.1  «Организация и проведение мероприятий для создания благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей граждан старшего поколения (в том числе конкурс «Ветеранское подворье»)» | Отдел опеки и попечитель­ства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.06.2024 | 30.09.2024 | 01.06.2024 | 30.09.2024 | Участие ветеранов в конкурсах, мероприятиях | Участие ветеранов в конкурсах, мероприятиях | нет |
| 4. | Мероприятие 2.1.1  «Проведение смотра конкурса «Ветеранское подворье» | Отдел опеки и попечитель­ства и работе с общественными организациями администрацииГрязовецкого муниципального округа | 01.06.2024 | 30.09. 2024 | 01.06.2024 | 30.09. 2024 | Участие в конкурсе не менее 18 семей ветеранов (одиноко проживающих ветеранов) | Участие в конкурсе приняли 18 семей ветеранов (одиноко проживающих ветеранов) | нет |
| 5. | Контрольное событие 2.1.1  «Проведение первого тура конкурса «Ветеранское подворье» - информационного» | Отдел опеки и попечитель­ства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа | Х | 01.06.2024-30.06. 2024 | Х | 01.06.2024-30.06. 2024 | Информирование населения о проведении конкурса, привлечение участников | Население проинформировано и принимает участие | нет |
| 6. | Контрольное событие 2.1.2  «Проведение отборочного тура конкурса «Ветеранское подворье» | Отдел опеки и попечитель­ства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа | Х | 30.06.2024-15.08. 2024 | Х | 30.06.2024-15.08. 2024 | Посещение участников конкурса, определение лучших подсобных хозяйств | Комиссия посетила всех участников конкурса, подведены итоги | нет |
| 7. | Контрольное событие 2.1.3  «Подведение итогов конкурса «Ветеранское подворье» | Отдел опеки и попечитель­ства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа | Х | 15.08.2024-30.09. 2024 | Х | 15.08.2024-30.09. 2024 | Проведение торжественного мероприятия, вручение подарков победителям | Торжественное мероприятие проведено 30.09.2024 года, вручены памятные подарки | нет |
| 8. | Основное мероприятие 2.2  «Организация и проведение мероприятий по чествованию пожилых людей в связи с юбилейными днями рождения» | Отдел опеки и попечитель­ства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Поздравление ветеранов на дому 90 летним юбилеем и старше | Поздравлены ветераны ВОВ на дому | нет |
| 9. | Мероприятие 2.2.1  «Поздравление ветеранов на дому в юбилейную дату рождения, с 90 лет и старше» | Отдел опеки и попечитель­ства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Посещение на дому 42 ветеранов с поздравлениями с юбилейным Днем Рождения 90 лет и старше | 42 ветерана поздравлены на дому с юбилейным днем рождения 90 лет и старше | нет |
| 10 | Основное мероприятие 2.3  «Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы» | Отдел опеки и попечитель­ства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Провести 12 мероприятий, посвященных Дню Победы | Проведено 12 мероприятий, посвященных Дню Победы | нет |
| 11. | Мероприятие 2.3.1  «Организация праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы» | Отдел опеки и попечитель­ства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Провести 12 мероприятий, посвященных Дню Победы, к участию привлечь 1326 человек | Проведено 12 мероприятий, в которых приняли участие 1326 человек | нет |
| 12 | Контрольное событие 2.3.1 «Окружной фестиваль ветеранских активов «Весна моей души»» | БУК «Культурно – досуговый центр» | Х | 23.04.2024 | Х | 23.04.2024 | Привлечение 309 ветеранов войны и труда | Привлечено 309 участника | нет |
| 13. | Контрольное событие 2.3.2 «Окружной конкурс военно-патриотической песни «Наши песни войны и Победы» | БУК «Культурно – досуговый центр» | Х | 04.05.2024 | Х | 04.05.2024 | Привлечение к участию 295 участника | Привлечено 295 участников | нет |
| 14 | Контрольное событие 2.3.3  «Окружная конкурсно –познавательная программа для ветеранских клубов «Война. Победа. Память» | БУК «ЦБС» | Х | 25.04.2024 | Х | 25.04.2024 | Привлечение 55 ветеранов к участию | Привлечено 55 ветеранов к участию | нет |
| 15 | Контрольное событие 2.3.4  «Окружной литературный марафон «В книжной памяти мгновения войны» | БУК «ЦБС» | Х | 30.04.2024 | Х | 30.04.2024 | Привлечение к участию 39 человек | Привлечено к участию 39 человек | нет |
| 16 | Контрольное событие 2.3.5 «Окружной творческий конкурс «Герой моей семьи» | БУК «ЦБС | Х | 30.04.2024 | Х | 04.05.2024 | Привлечение 72 человек к участию | Привлечено 72 человека к участию в мероприятии | Изменена дата проведения мероприятия в связи с совпадением по времени проведения нескольких мероприятий одновременно. |
| 17 | Контрольное событие 2.3.6 «Окружная интеллектуальная игра «Сквозь века звенит Победа» | БУК «ЦБС» | Х | 30.04.2024 | Х | 07.05.2024 | Привлечение 41 человек к участию | Привлечено 41человек к участию в мероприятии | Изменена дата проведения мероприятия в связи с тем, что был занят зал. |
| 18 | Контрольное событие 2.3.7  «Окружной конкурс творческих работ «Великая Победа, Вечная Слава» | БУК «ЦБС» | Х | 07.05.2024 | Х | 07.05.2024 | Привлечение 54 человек к участию | Привлечено 54 человека к участию в мероприятии | нет |
| 19 | Контрольное событие 2.3.8 «Окружной патриотический конкурс театрализованных постановок «А зори здесь тихие» | БУК «Грязовецкий музей» | Х | 09.05.2024 | Х | 09.05.2024 | К участию привлечь 216 человек | К участию привлечь 216 человек | нет |
| 20 | Контрольное событие 2.3.9 «Окружная историко-краеведческая игра «Победный маршрут» | БУК «Грязовецкий музей» | Х | 03.05.2024 | Х | 03.05.2024 | Привлечение более 85 участников | Привлечено 85 участников | нет |
| 21 | Контрольное событие 2.3.10 «соревнования по настольному теннису, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» | БУ «Центр ФКС» | Х | 04.05.2024 | Х | 04.05.2024 | Привлечение более 16 участников | Привлечено 165 участников | нет |
| 22 | Контрольное событие 2.3.11  «Первенство по плаванию «Победный заплыв», посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» | БУ «Центр ФКС» | Х | 05.05.2024 | Х | 05.05.2024 | Привлечение 90 участников | Привлечено 90 участников | нет |
| 23 | Контрольное событие 2.3.12  «Открытое Первенство Грязовецкого муниципального округа по гиревому спорту, посвященное Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» | БУ «Центр ФКС» | Х | 05.05.2024 | Х | 05.05.2024 | Привлечение 54 участников | Привлечено 54 участника | нет |

Таблица 3

Отчет об использовании средств бюджета округа с учетом межбюджетных трансфертов на реализацию

|  |
| --- |
| ***«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и граждан старшего поколения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы»*** |

(наименование муниципальной программы)

**за 2024 год**

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнители, участники | Источник  финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на  1 января 2024 года | сводная бюджетная роспись на  29 декабря 2024 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа** | **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и граждан старшего поколения в Грязовецком муниципальном округе**  **на 2023-2028 годы»** | **Отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального района** | **всего, в том числе** | **1128,0** | **1111,1** | **1111,1** |
| **собственные доходы бюджета округа** | **1128,0** | **1111,1** | **1111,1** |
| **Подпрограмма 1** | **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Грязовецкого муниципального округа»** | **Отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального района** | **всего, в том числе** | **800,0** | **800,0** | **800,0** |
| **собственные доходы бюджета округа** | **800,0** | **800,0** | **800,0** |
| Основное мероприятие 1.1 | «Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | Отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| Мероприятие 1.1.1 | «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям» | Отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| **Подпрограмма 2** | **«Старшее поколение»** | **Ответственный исполнитель - отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа** | **всего, в том числе** | **328,0** | **311,1** | **311,1** |
| **собственные доходы бюджета округа** | **328,0** | **311,1** | **311,1** |
| Основное мероприятие 2.1 | «Организация и проведение мероприятий для создания благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей граждан старшего поколения (в том числе конкурс «Ветеранское подворье»)» | отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 35,0 | 25,6 | 25,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 35,0 | 25,6 | 25,6 |
| Мероприятие 2.1.1 | «Проведение смотра конкурса «Ветеранское подворье»» | отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 35,0 | 25,6 | 25,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 35,0 | 25,6 | 25,6 |
| Основное мероприятие 2.2 | «Организация и проведение мероприятий по чествованию пожилых людей в связи с юбилейными днями рождения» | отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 91,0 | 83,5 | 83,5 |
| собственные доходы бюджета округа | 91,0 | 83,5 | 83,5 |
| Мероприятие 2.2.1 | «Поздравление ветеранов на дому в юбилейную дату рождения, с 90лет и старше» | отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 91,0 | 83,5 | 83,5 |
| собственные доходы бюджета округа | 91,0 | 83,5 | 83,5 |
| Основное мероприятие 2.3 | «Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы» | отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 202,0 | 202,0 | 202,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 202,0 | 202,0 | 202,0 |
| Мероприятие 2.3.1 | «Организация праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы | отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 202,0 | 202,0 | 202,0 |

Таблица 4

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов, физических и юридических лиц на реализацию целей

|  |
| --- |
| ***«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и граждан старшего поколения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы»*** |

(наименование муниципальной программы)

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансового  обеспечения | Оценка  расходов  (тыс. руб.) | Фактические расходы  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и граждан старшего поколения в Грязовецком муниципальном округе  на 2023-2028 годы» | всего | 0 | 0 |
| в том числе | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| физические и юридические лица | 0 | 0 |