**Отчет о ходе реализации**

муниципальной программы

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ**

В ГРЯЗОВЕЦКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ НА 2023 - 2028 ГОДЫ»,

утвержденной постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 31.10.2022 № 577 (изм. от 29.12.2022 № 779, от 17.05.2023 № 1059, от 17.05.2023 № 1060, от 01.09.2023 № 2045, от 01.09.2023 № 2046, от 01.09.2023 № 2047, от 30.11.2023 № 2951, от 28.12.2023 № 3349, от 31.01.2024 № 196, от 16.02.2024 № 402, от 22.05.2024 № 1346, от 23.07.2024 № 2010, от 29.10.2024 № 3074, от 18.11.2024 № 3353, от 26.12.2024 № 4004, от 28.12.2024 № 4064, от 28.12.2024 № 4065) за 2024 год.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

В муниципальной системе образования Грязовецкого округа функционирует 8 школ (из них 5 центров образования с 23 дошкольными группами), 5 детских садов и 1 учреждение дополнительного образования. Количество мест предоставления образования в муниципальных образовательных учреждениях уменьшилось с 39 до 36, так как структурное подразделение «Каменская школа» закрыто в связи с отсутствием контингента детей на близлежащей территории (здание передано под местный клуб), а СП «Грязовецкая школа искусств» и СП «Вохтожская школа искусств» перешли в отрасль «Культура».

Уровень доступности дошкольного образования в округе составляет 100%. Актуальный спрос на предоставление услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет отсутствует, всем желающим предоставлено место в детских садах.

 За последние несколько лет успеваемость обучающихся школ округа сохраняется на уровне 98-99%, на «4» и «5» учится половина обучающихся. Доля обучающихся, набравших по результатам ЕГЭ менее 150 баллов, стабильно уменьшается (с 13,3% в 2020 до 4,4% в 2024г.), а набравших более 220 баллов увеличивается (с 32,2% в 2020 г. до 54% в 2024г.).

 46 выпускников 11 класса 68,6% (в 2023 - 45 чел., 54%) получили на ЕГЭ высокие результаты (80 и более баллов), 12 одиннадцатиклассников закончили школу с медалями I и II степени (5 чел. - золото и 7 чел. -серебро).

Доля выпускников 9 классов, получивших положительные оценки по математике, составляет 99,3% (2023 г. - 99%), по русскому языку - 100% (2023 г. - 100%). Не преодолели минимальный порог на ОГЭ за 5 лет 9 выпускников, которые сдали экзамены на следующий год, а на ЕГЭ – 23 выпускника, что не повлияло на получение документа об образовании.

Доля выпускников 9 класса за 5 лет, подтвердивших годовую отметку по математике составляет 84,8% - 88,1%, а по русскому языку – 82,8% - 84,8%.

В 2024 году закуплено 4036 экземпляров учебников из федерального перечня учебников и учебных пособий.

 Лицензию на предоставление дополнительного образования в округе имеют все образовательные учреждения, охват дополнительным образованием составляет 80,13% по 6 направленностям (2023 - 79,2%), социальные сертификаты персонифицированного финансирования получили 40,8% детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (2022 – 39,6%, 2023 – 42,77%).

 В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» ведется работа по обеспечению равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования, выявлению талантов каждого ребенка и ранней профориентации обучающихся. Для достижения этих целей в шести образовательных учреждениях округа созданы новые места для обучающихся: МБОУ «Средняя школа № 1 г. Грязовца» (школьный спортивный клуб - 50 новых мест), МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» (школьный медиацентр - 15 новых мест), МБОУ «Вохтожская школа» (естественнонаучная направленность - 36 новых мест, школьный музей - 25 новых мест), МБОУ «Комьянская школа» (школьный театр - 20 новых мест), МБОУ «Юровский центр образования» (техническая направленность - 20 новых мест), МБУДО «Центр развития детей и молодежи» (туристический клуб - 30 новых мест). Всего создано 200 новых мест, на эти цели из федерального бюджета выделено 1,2 млн рублей, из бюджета округа на ремонт помещений – 400 тыс. рублей.

 В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2024 году в МБОУ «Сидоровская школа» открыты три цифровых класса, оснащенные современным компьютерным оборудованием (31 ноутбук, один многофункциональный центр, два интерактивных комплекса, два телевизора, три видеокамеры). Созданная цифровая среда позволяет обучающимся эффективнее использовать электронные образовательные ресурсы, размещенные в ГИС «Моя школа» и на других интерактивных площадках. На создание цифровой образовательной среды была выделена сумма 3111,8 тыс.руб., в т.ч. из федерального бюджета 2859,7 тыс.руб., областного бюджета 119,1 тыс.руб., собственного бюджета округа 132,9 тыс.руб. на ремонт помещений.

 Всего в рамках национального проекта «Образование» за 5 лет открыто 9 Центров образования «Точка роста», Центр образования «IT – КУБ», 8 центров цифровой образовательной среды.

 В рамках программы «Стратегия 2.0» Губернатора области Георгия Юрьевича Филимонова в Грязовецком округе для обучающиеся 6-х и 8-х классов открыты лесные классы в Вохтожской и Ростиловской школах и агроклассы в Комьянской школе и Юровском центре образования. На приобретение оборудования выделено 8680,4 тыс. руб. всего, в т.ч. из областного бюджета 8678,7 тыс.руб., бюджет округа 1,7 тыс.руб. По данному расходу на конец 2024 года остался остаток лимитов в сумме 460 тыс**.**руб., за счет которого планировался к приобретению макет коровы для МБОУ «Комьянская школа». Макет коровы не был приобретен в связи с тем, что у поставщика оказался длительный срок изготовления. Бизнес-партнерами реализации данного проекта выступили ООО «Вологодский лес» (Ростиловская школа), ООО «Плитвуд» (Вохтожская школа), Племзавод-колхоз им. 50-летия СССР (Юровский центр образования) и Племзавод-колхоз «Аврора» (Комьянская школа). Интеллектуальными партнерами являются Грязовецкий политехнический техникум и Вологодская ГМХА им. Н. В. Верещагина. Начиная с 2026 года, выпускники будут поступать на востребованные специальности в сфере сельского хозяйства и лесного комплекса, а в дальнейшем пополнять трудовые ресурсы региона и округа.

 Также с целью профориентации в школах округа фукнкционируют 12 психолого – педагогических, 2 медицинских, 8 кадетских, 1 инженерный классы.

Доля выпускников 9-х классов, оставшихся на территории Вологодской области в 2024 году составила 98,1% (план - 98%), доля выпускников 11-х классов - 72,7% (план - 72%). Наиболее популярными сферами деятельности для дальнейшего обучения выпускников 9-х классов школ округа стали сельское хозяйство, образование, сфера питания, правоохранительная деятельность, медицина, информационные технологии, а для выпускников 11-х классов -экономика, медицина, образование, правоохранительная деятельность, информационные технологиии.

 В средней школе № 1 г. Грязовца распахнул свои двери обновленный школьный музей, где представлены новые экспозиции, открытые в рамках региональной программы «Музеи Вологодчины: наша Победа. Связь поколений». В музее оформлены стенды, посвященные Великой Отечественной войне с указанием основных операций, великих полководцев, земляков, участников войны 1941-1945 годов. Отдельный стенд посвящен Героям спецоперации. Музей оснащен наградами, орденами и медалями, исторической атрибутикой (военная форма, манекены). С обучающимися проводятся тематические экскурсии, уроки мужества и патриотизма. Аналогичный музей готовится к открытию в средней школе № 2 г. Грязовца в феврале 2025 года.

 Также на базе средней школы № 1 г. Грязовца реализован еще один региональный проект «Дорожная безопасность», в рамках которого в школу поступил современный велотренажер, дорожные знаки, автогородок и другая атрибутика для изучения Правил дорожного движения. С начала учебного года в средней школе № 1 г. Грязовца реализуют образовательные программы, направленные на обучение эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС). В школе оборудованы две полетные зоны и произведена поставка 32 БАС. Педагоги, которые работают в центре подготовки, прошли курсы повышения квалификации в федеральном Центре БАС в г.Калуга.

 С целью воспитания и социализации подрастающего поколения в школах созданы и успешно функционируют детские общественные объединения, такие как школьные спортивные клубы, медиа-центры, театры, музеи, хоры. В 2024 году в 7 школах округа созданы военно-патриотические клубы. В 39 начальных классах школ округа реализуются программы социальной активности «Орлята России». Деятельность общественных объединений в школах координируют Центры детских инициатив под руководством штабов по воспитательной работе. Еженедельно проводятся линейки с использованием государственных символов, на которых поощряются лучшие обучающиеся. В 2024 году открыто 8 новых первичных отделений «Движения первых», всего функционирует 18, которые насчитывают 447 школьников. По линии Первых прошло большое количество мероприятий, направленных на развитие у обучающихся патриотизма, лучших качеств личности, знакомство с профессиями, демонстрацию творческих способностей.

 В летний период в 13 лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных бюджетных учреждений, отдохнули 573 школьника, в загородных лагерях – 171 человек. В рамках муниципального проекта «Счастливое и интересное лето» альтернативными формами отдыха (воркшопы, объединения, кружки) была охвачена большая часть школьников (6004 человеко – участий). 335 несовершеннолетних были трудоустроены на предприятия и в организации округа, на что затрачено более 398,6 тысяч рублей средств местного бюджета.

 В 2023-2024 годах школы округа приняли активное участие во флагманском проекте «Школа Минпросвещения России», в рамках которого школы соизмеряли результаты своей деятельности с показателями «идеальной школы» по магистральным направлениям и условиям: знание, воспитание, здоровье, профориентация, творчество, образовательная среда, школьная команда, школьный климат. По результатам самодиагностики в ноябре 2024 года из 8 школ 6 имеют высокий уровень соответствия, 2 – средний. Нет школ с базовым уровнем и ниже базового.

 Все образовательные учреждения округа разработали и реализуют программы наставничества, направленные на повышение качества образования. В рамках реализации данных программ деятельность педагогов – наставников направлена на поддержку молодых педагогов, мотивацию детей, которые достигают высоких результатов в учебе, спорте, творчестве и детей с низкой мотивацией к обучению. Молодежный центр «Инициатива» реализует проект по наставничеству работающей молодежи над обучающимися, состоящими на различных учетах. Всего в отрасли работает 56 наставников.

 На укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в 2024 году выделено 175,6 млн. рублей, в том числе 96,9 млн.рублей за счет средств федерального бюджета, 21,6 млн.рублей – областного бюджета, 51,1 млн.рублей – собственные доходы бюджета округа, внебюджетные средства – 6,0 млн.рублей.

 За счет средств бюджета округа проведен частичный ремонт следующих образовательных учреждений: «МБОУ «Комьянская школа» (ремонт фойе), СП МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1» (ремонт крыши), МБОУ «Сидоровская школа» (замена ограждения), МБОУ «Юровский центр образования» (замена ограждения). В 2024 году на 10 объектах образования создана безбарьерная среда для детей – инвалидов. Таким образом, 69% объектов образования стали доступны для инвалидов – колясочников.

 100% обучающихся получают горячее питание в школьных столовых, из них 65% (2048 обучающихся) обеспечены льготным или бесплатным питанием. Ежегодно укрепляется материально – техническая база школьных пищеблоков. В 2024 году проведен капитальный ремонт пищеблока и столовой МБОУ «Ростиловская школа». Приобретено современное технологическое оборудование на сумму 4,9 млн.рублей за счет средств федерального бюджета, что позволило усовершенствовать технологию приготовления горячих блюд. Всего за 5 лет отремонтировано 6 пищеблоков в школах.

 Для обеспечения доступности образования организован подвоз на школьные занятия 568 обучающихся из 43 населенных пунктов округа, для этого, функционирует 18 школьных автобусов. В ноябре 2024 года поступил новый школьный автобус на замену устаревшему для подвоза детей в Слободскую школу.

С целью вовлечения родителей и активной общественности в управление образованием во всех образовательных учреждениях работают управляющие советы, а на уровне округа – Совет по развитию образования. К управлению образование привлечено более 400 граждан Грязовецкого округа (родители, педагоги, обучающиеся, общественность). В 2024 году управляющему совету МБУДО «Центр развития детей и молодежи», абсолютному победителю Всероссийского конкурса лучших управляющих советов, присвоен статус федеральной стажировочной площадки по направлению «Государственно – общественное управление в учреждениях дополнительного образования».

В отрасти «Образование» трудится 500 педагогов, из них 19% составляют педагоги в возрасте до 35 лет, 11,5% - в возрасте 60 лет и старше. С целью восполнения кадрового потенциала и замещения имеющихся вакансий округ участвует в федеральных и региональных программах «Земский учитель» и «Земский специалист» (за последние 4 года по данным программам в школы пришли 5 педагогов, получив материальную поддержку в 1 млн. рублей). В областной программе для педагогов, проживающих и работающих в сельской местности приняли участие 2 педагога, получив вознаграждение в 500 тыс. рублей. За счет средств округа студентам – целевикам последних курсов педагогических колледжей и Вузов выплачивается ежемесячная стипендия 5 тыс. рублей, за последние 3 года данной мерой воспользовались 14 студентов. Молодым специалистам оплачивается найм жилья в размере 8 тыс. рублей в месяц (11 молодых специалистов). В настоящее время по целевым договорам на педагогических специальностях обучается 39 студентов, которые в ближайшие годы пополнят педагогические ряды образовательных учреждений округа.

 С целью обеспечения защиты интересов личности в сфере образования, психолого-педагогической поддержки обучающихся и воспитанников в образовательных организациях округа созданы и функционируют службы психолого-педагогического сопровождения. В состав служб входят педагоги-психологи (6 в дошкольных учреждениях и 15 в школах), учителя-логопеды (8 в ДОУ, 11 в школах), учителя-дефектологи (5 в ДОУ, 13 в школах), социальные педагоги (2 в ДОУ, 12 в школах). Специалистами образовательных учреждений оказано 1760 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей; получателями услуг стали 715 граждан, имеющих детей.

 7855 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет проживают на территории Грязовецкого муниципального округа. Для активизации деятельности молодежи 4 апреля 2023 года создано бюджетное учреждение «Молодежный центр «Инициатива». Основными направлениями деятельности молодежного центра являются: профилактика ассоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, вовлечение в добровольческую деятельность, гражданское и патриотическое воспитание, формирование системы развития талантливой инициативной молодежи. С целью вовлечения молодежи в коллективную занятость создано 139 детских и молодежных общественных объединений с общим охватом 3947 человек. Активно работает молодежный парламент в количестве 23 человек, которым было проведено 15 акций, организовано 25 мероприятий для молодежи. Развивается деятельность клубов молодых семей и молодежных организаций, в которые входят более 300 молодых людей. В 2024 году молодежным центром на муниципальном уровне проведено 27 мероприятий, объединяющих молодые семьи с детьми, в которых приняло участие более 300 человек, 33 мероприятия, направленных на взаимодействие работающей молодежью с обучающимися (охват более 2,5 тыс. молодых людей). В образовательных программах предпринимательской направленности приняли участие 40 обучающихся и 2 наставника.

 На протяжении нескольких лет активно функционирует местное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ», которое насчитывает 327 человек. Юнармейцы активно участвуют в патриотических акциях и мероприятиях, а также оказывают волонтерскую помощь по благоустройству памятников неизвестному солдату, занимаются наставнической деятельностью, привлекая молодое поколение в ряды ЮНАРМИИ. В школах чтят память героев-участников СВО, открыты мемориальные доски воинам, погибшим в СВО на Украине, созданы экспозиции в школьных музеях. С 1 сентября 2024 года в 10-11 классах введен курс «Основы безопасности и защиты Родины», в рамках которого у обучающихся воспитывается патриотизм и формируются основы военной службы.

 На базе БУ «Молодежный центр «Инициатива» активно функционирует Опорное представительство ресурсного центра «Провода», в состав которого вошли более 600 волонтеров разного возраста. Волонтеры осуществляют помощь в уборке мусора, оказывают помощь престарелым, участвуют в сборе гуманитарной помощи для СВО и изготовлении средств защиты.

С целью предупреждения правонарушений и антиобщественных действий среди молодежи было проведено более 65 мероприятий антинаркотической, антиалкогольной, здоровьесберегающей направленностей, а также по соблюдению правил безопасного нахождения в окружающей среде. Ежегодно проводится социально-психологическое тестирование среди подрастающего поколения, в котором приняли участие 985 обучающихся.

В 2024 году молодежь округа принимала активное участие в муниципальных и областных слетах и форумах, таких как фестиваль молодёжного актива Грязовецкого округа «Наша территория» (85 чел.), областной форум «Регион молодых» (17 чел.), областной медиафорум «МедиаЦех» (2 чел.), VII Международный форум "Кинопедагогика. БРИКС +" (2 чел.), VI Молодёжный форум "ЭтноМурман" (1 чел.), Молодёжный образовательный форум "Шерегеш" (1 чел.), Форум молодых предпринимателей "Амур" (1 чел.), Окружной молодёжный форум Сибирского федерального округа "Алтай. Территория развития" (1 чел.), форум добровольцев «Точка роста» (6 чел.). 2 специалиста, работающих с молодежью, приняли участие в областных стажировках, 2 обучающихся участвовали в сменах всероссийских детских лагерей, 12 обучающихся - в профильных сменах областных лагерей, получив заряд инициативы и творчества, 5 молодых людей приняли участие в грантовых конкурсах на региональном уровне, представив проекты различной направленности.

**В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:**

1.Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до семи лет включительно– 100% (*отчет Управления образования и молодежной политики).*

2.Доля общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ на базе Центров «Точка роста»– 100% (*данные муниципального мониторинга).*

3.Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием *– 80,13% (данные портала персонифицированного дополнительного образования Вологодской области, статистические данные).*

4.Количество участников спортивных клубов, созданных на базе образовательных учреждений округа – 2401 чел. (*данные муниципального мониторинга).*

5.Количество лагерей с дневным пребыванием, созданных на базе образовательных учреждений, учреждений культуры, физкультуры и спорта в очном и (или) дистанционном формате – 13 ед. (*данные муниципального мониторинга).*

6.Доля подведомственных учреждений, выполнивших муниципальные задания на оказание услуг и выполнение работ, от общего числа подведомственных Управлению образования и молодежной политики Грязовецкого муниципального округа учреждений **–** 100,0% (*информация Управления образования и молодежной политики).*

 **Подпрограмма 1**

1.Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческихорганизаций -1760 *ед. (данные муниципального мониторинга).*

2.Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках внедрения федеральных государственных образовательных стандартов **-** 100%(*данные муниципального мониторинга).*

3.Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее одного раза в три года – 100%. (*данные муниципального мониторинга*).

4.Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества 70,4 *% (данные муниципального мониторинга).*

5.Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций 87,5*% (данные муниципального мониторинга).*

6.Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций 100 % (*данные муниципального мониторинга).*

7. Доля зданий и помещений дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность, доступных для инвалидов (детей-инвалидов) 68,75 % (*данные муниципального мониторинга).*

7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере – 40,82 *(информация Управления образования и молодежной политики).*

8. Доля обучающихся по образовательным программам начального общего образования, получающих бесплатное горячее питание во время воспитательно-образовательного процесса **-** *100% (данные муниципального мониторинга).*

9*.*Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам, получающих бесплатное двухразовое питание **-** *100% (данные муниципального мониторинга).*

10*.* Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» 1763 чел. (данные муниципального мониторинга).

11.Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» -2021 чел. (данные муниципального мониторинга).

12. Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора 100*% (данные муниципального мониторинга).*

13.Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды 100*% (данные муниципального мониторинга).*

14. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды 69,6 *% (данные муниципального мониторинга).*

15.Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды 36,3*% (данные муниципального мониторинга).*

16. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования 100*% (данные муниципального мониторинга).*

 **Подпрограмма 2**

1.Количество обучающихся, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников - 41чел. *(данные муниципального мониторинга).*

2.Количество членов органов школьного самоуправления - 232чел. *(данные муниципального мониторинга).*

3.Численность детей и молодежи, включенных в реестр волонтеров на муниципальном уровне - 481 чел. *(данные муниципального мониторинга).*

4.Численность детей и молодежи, включенных в реестр юнармейцев на муниципальном уровне - 327 чел. *(данные муниципального мониторинга).*

5.Численность детей и молодежи, получающих кадетское образование - 210 чел. *(данные муниципального мониторинга).*

6.Количество обучающихся, занимающихся в шахматных кружках, секциях 753 чел. *(данные муниципального мониторинга).*

7.Количество участников отрядов юных инспекторов дорожного движения 331 чел. *(данные муниципального мониторинга).*

8.Количество участников отрядов юных пожарных 245 чел. *(данные муниципального мониторинга).*

9.Количество участников отрядов юных друзей полиции 220 чел. *(данные муниципального мониторинга).*

 **Подпрограмма 3**

1.Количество детей и молодежи, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в рамках проекта «Счастливое и интересное лето», в том числе с использованием дистанционных форм организации занятости 6004 чел. *(мониторинг Управления образования и молодежной политики).*

2.Охват занятостью несовершеннолетних «группы риска» ***1****00%* *(мониторинг Управления образования и молодежной политики).*

3.Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время – 335 чел. *(мониторинг Управления образования и молодежной политики).*

 **Подпрограмма 4**

1.Доля обучающихся или родителей (законных представителей), претендующих в соответствии с законодательством на получение мер социальной поддержки и получивших эти меры *100% (мониторинг Управления образования и молодежной политики).*

2. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе - 100%(*данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области).*

*3.* Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе — 100% (*данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области).*

4. Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе - 100% (*данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области).*

5. Доля образовательных учреждений, принятых комиссией к новому учебному году- 100% (*мониторинг Управления образования и молодежной политики).*

*6.* Количество образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт - 0 *(информация Управления образования и молодежной политики (акты выполненных работ).*

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (приложение - таблица 1).

 **2. Основные мероприятия и мероприятия подпрограммы 1.**

**1).** **«Обеспечение образовательных учреждений информационно-коммуникативным оборудованием, пособиями, программными продуктами, компьютерным, интерактивным, реабилитационным, учебным оборудованием, учебниками, учебно-наглядными пособиями, школьной и детской мебелью, играми, игрушками для реализации федеральных государственных образовательных стандартов»**

 Приобретена детская мебель (стулья, столы, кровати, шкафчики для одежды) в МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №5" на сумму **915,2 тыс.руб.**, в том числе за счет средств областного бюджета – 915 тыс.руб., за счет собственных доходов бюджета округа – 0,2 тыс. руб.

**2). «Проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации персонала и мотивирование специалистов на позитивный результат».**

 Компенсированы расходы проезда и оплаты проживания в командировке для участия в международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в г. Москва руководителя и педагогов МБОУ "Комьянская школа" на сумму **40,1 тыс. руб.**

 Оплата через Управление образования и молодежной политики расходов на мероприятия с педагогами (оплата подвоза педагогов на мероприятия, приобретение подарков, цветов, рамок для грамот на Августовскую конференцию и День учителя – **59,9 тыс. руб. Всего 100,0 тыс.руб.** собственные доходы бюджета округа.

**4)**. **«Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах деятельности»**

 Проведены мероприятия по приспособлению зданий и помещений дошкольных образовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность для беспрепятственного доступа инвалидов (детей-инвалидов) в сумме – **200 тыс.руб.** всего, в т.ч. областной бюджет – 192 тыс.руб., собственные доходы бюджета округа – 8 тыс.руб. Субсидия была предоставлена МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №1», МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №4», МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №5». В рамках данной субсидии было закуплено следующее оборудование: МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №1" - универсальная система вызова персонала, МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №4" - пандус перекатной, пандус приставной металлический для инвалидных колясок, поручни опорные, МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №5" - пандус складной, пандус перекатной, поручень для туалета настенный откидной, поручень для раковины настенный.

 Проведены мероприятия по приспособлению зданий и помещений общеобразовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность для беспрепятственного доступа инвалидов (детей-инвалидов) в сумме – **1600 тыс**.руб. всего, в т.ч. областной бюджет – 1536 тыс.руб., собственные доходы бюджета округа – 64 тыс.руб. Субсидия была предоставлена МБОУ "Сидоровская школа", МБОУ "Слободская школа им. Г.Н. Пономарева", МБОУ "Юровский центр образования", МБОУ "Ростиловская школа". В рамках данной субсидии было закуплено следующее оборудование: МБОУ "Юровский центр образования" СП "Покровская школа-детский сад" и СП "Детский сад д.Степурино" - пандус перекатной, универсальная система вызова персонала, поручень для туалета настенный откидной, поручень для раковины настенный, поручень для туалета для инвалидов h-образный, тактильные таблички/вывески с азбукой Брайля, звуковой указатель с тактильным полем, пандус комбинированный 3-х секционный, пандус приставной металлический для инвалидных колясок, подъемная платформа для инвалидов, МБОУ "Ростиловская школа" СП "Детский сад д. Ростилово" - пандус перекатной, пандус распашной, пандус накладной, поручень для туалета настенный откидной, поручень для раковины настенный, универсальная система вызова персонала, поручень прямой настенный, МБОУ "Сидоровская школа" и СП "Лежская школа" - пандус перекатной, универсальная система вызова персонала, тактильные таблички/вывески с азбукой Брайля, звуковой указатель с тактильным полем, поручни опорные, пандус откидной одноколенный, МБОУ "Слободская школа им. Г.Н. Пономарева" - пандус перекатной, пандус откидной, поручень прямой настенный, подъемная платформа для инвалидов.

**5). «Создание условий для обеспечения функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей».**

 Реализация дополнительных общеобразовательных программ, которая осуществляется с использованием социального сертификата на получение муниципальных услуг в социальной сфере. В рамках мероприятия производилось финансирование дополнительного образования за счет бюджета округа в муниципальных учреждениях. В 2024 году охват сертификатами ПФДО составляет 40,82% от контингента детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. Охват дополнительным образованием детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в 2024 году составляет 80,13 % - **6190,9 тыс.руб.** за счет собственных доходов бюджета округа.

 Реализация дополнительных общеобразовательных программ, которая осуществляется с использованием социального сертификата на получение муниципальных услуг в социальной сфере через Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр творчества» г.Вологда. – **7,9 тыс.руб.** за счет собственных доходов бюджета округа.

 Реализация дополнительных общеобразовательных программ, которая осуществляется с использованием социального сертификата на получение муниципальных услуг в социальной сфере через Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр» «Школа безопасности» г. Вологда – **5,9 тыс.руб.** за счет собственных доходов бюджета округа.

**Всего 6204,8 тыс.руб.** собственные доходы бюджета округа.

**6). «Обеспечение оборудованием и проведение ремонтных работ для улучшения условий для приготовления горячего питания и организации питания детей в дошкольных образовательных учреждениях и обучающихся в школах»**

 Произведены расходы на ремонт в пищеблоке МБОУ "Ростиловская школа" и приобретено оборудование для пищеблока - мойки, мясорубки, картофелечистка, плита электрическая, шкаф жарочный, машина овощерезательная электрическая, мармит, тестомесительная машина, холодильный прилавок, шкаф пекарский, пароконвектомат, холодильник, стеллаж для посуды, облучатели (рецилькуляторы), столы, шкаф холодильный, весы на сумму **4913,3 тыс.руб.**, в том числе за счет средств областного бюджета – 4815 тыс.руб., за счет средств собственных доходов бюджета округа– 98,3 тыс.руб.

**9). Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда.**

 Произведены расходы на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в сумме – **3111,8 тыс.руб.** всего, в т.ч. федеральный бюджет – 2859,8 тыс.руб., областной бюджет – 119,2 тыс.руб., средства собственных доходов бюджет округа – 132,9 тыс.руб.

 В рамках данного основного мероприятия были закуплены МФУ, ноутбуки, телевизоры, интерактивные комплексы, ПО, компьютерные мыши, камеры, мобильные стойки. Оборудование было закуплено через Управление образования и молодежной политики для МБОУ "Сидоровская школа".

**10**). **«Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения»**

 Произведены расходы на приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей и работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на сумму– **600,1 тыс.руб**. всего, в т.ч. областной бюджет – 600 тыс.руб., средства собственных доходов бюджет округа – 0,1 тыс.руб.

Приобретено оборудование для МБОУ "Средняя школа № 1 г. Грязовца" -велотренажер интерактивный, автогородок "Школа ПДД" - пешеходный переход.

**11). «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»**

 Произведены расходы на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ, для создания информационных систем в образовательных организациях на сумму – **1117,2тыс. руб.** всего, в т.ч. федеральный бюджет – 1072,4 тыс.руб., областной бюджет – 44,7 тыс.руб., собственные доходоы бюджета округа – 0,1 тыс.руб. На конец 2024 года остался остаток лимитов в сумме **74,8 тыс.** руб., в том числе федеральный бюджет – 71,8 тыс.руб., областной бюджет – 3,0 тыс.руб., бюджет округа – 0,07 тыс.руб. в связи с тем, что образовалась экономия при закупке оборудования, которую не разрешили к использованию. Приобретено оборудование: набор для конструирования робототехники, теннисный стол, каски, карабины, компасы, станция монтажа видео и аудио, лыжи, палки, крепления, вокальная радиосистема, аудиогиды, микроскопы, лупы, наборы измерителей, голографические пирамиды, портативный измеритель, МФУ, ноутбук. Оборудование было закуплено через Управление образования и молодежной политики для МБОУ "Юровский центр образования", МБОУ "Средняя школа № 1 г. Грязовца" МБОУ "Средняя школа № 2 г. Грязовца", МБОУ "Комьянская школа", МБОУ "Вохтожская школа".

**12). «Проведение мероприятий в рамках программы «Музеи Вологодчины: Наша победа. Связь поколений»**

 Произведены расходы на приобретение оборудования для школьных музеев в сумме **1000,2 тыс.руб.** всего, в т.ч. областной бюджет – 1000 тыс.руб., собственные доходы бюджета округа – 0,2 тыс.руб. Приобретено оборудование для оснащения школьного музея МБОУ "Средняя школа № 1 г. Грязовца".

**13**). **«Проведение мероприятий по реализации образовательных программ в агроклассах и лесных классах»**

 Приобретено оборудования, расходные материалы, средства обучения и воспитания для оснащения агроклассов и лесных классов, проведены мероприятия по реализации образовательных программ в агроклассах и лесных классах на сумму **8680,4 тыс.руб**. всего, в т.ч. областной бюджет – 8678,7 тыс.руб., собственные доходы бюджета округа – 1,7 тыс.руб. На конец 2024 года остался остаток лимитов в сумме **4600 тыс.руб**., в том числе областной бюджет – 460 тыс. руб., собственные доходы бюджета округа – 0,09 тыс.руб., за счет которого планировался к приобретению макет коровы для МБОУ «Комьянская школа». Макет коровы не был приобретен в связи с тем, что у поставщика оказался длительный срок изготовления.

 Приобретено оборудование на агроклассы в МБОУ "Юровский центр образования", МБОУ "Комьянская школа": ноутбуки, квадрокоптеры, осадкомер, цифровая лаборатория "Школьная метеостанция", робототехнический комплекс "Умная теплица", комплект учебно-лабораторного оборудования "Агроном-полевод", комплект лабораторного оборудования "Растения и их среда обитания", комплект лабораторного оборудования "Сельскохозяйственные культуры", умный улей, интерактивный ветеринарный атлас, фонарики диагностические, овоскоп, стетоскоп, трихинеллоскоп, робототехнические конструкторы "Агроробот", набор полей для робототехники, телевизор, улей для пчел с рамками, комплект наглядно- демонстрационного оборудования "Доильный аппарат";

 Приобретено оборудование на лесоклассы в МБОУ "Ростиловская школа", МБОУ "Вохтожская школа": ноутбук, телевизор, навигатор, буссоль, высотометры, реласкопы, мерные вилки, возрастные бурава, мерные ленты, портативная метеостанция, полевая почвенно-химическая станция, мечи Колесова, посадочные трубы, сучкорезы, секаторы, пилы садовые, роботизированный манипулятор, мобильная платформа, полевой определитель зверей и птиц, бинокли, фотоловушка, снегоступы, рации, компасы, палатки туристические, раскладушки, печки походные, столы походные, коврики теплоизоляционные, тенты навесы туристические, набор кострового оборудования, станки токарные, сверильные станки настольные, шлифовальные станки, электролобзики, ленточный станок по дереву, фуговально-рейсмусовый станок.

**3. Основные мероприятия и мероприятия подпрограммы 2.**

**1). «Поощрение одаренных и талантливых детей и молодежи стипендиями и премиями».**

 Выплачены стипендии и премии одаренным детям в размере 310,0 тыс.руб. (180,0 тыс.руб - ежемесячные стипендии (20 чел.\*1000 руб.\*5 месяцев + 20 чел. \*1000руб\*4 мес.), 130,0 тыс.руб. разовые премии (20 чел.\*5000 руб.+ 3 коллектив\*10000 руб.)), произведены расходы на проведение муниципальных этапов олимпиад в размере 58,9 тыс.руб. - подвоз на мероприятия за счет собственных доходов бюджета округа.

**2). «Создание условий для развития школьного самоуправления и Российского движения школьников».**

 Произведены расходы на проведение мероприятий по созданию условий для развития школьного самоуправления (подвоз на мероприятия, приобретение сувенирной продукции (движение первых) вручение паспортов) - **46,6 тыс.** **руб.** за счет собственных доходов бюджета округа.

**3). «Проведение муниципальных мероприятий, направленных на развитие волонтерства и добровольчества».**

 Произведены расходы на проведение муниципальных мероприятий, направленных на развитие волонтерства и добровольчества (подвоз на мероприятия, приобретение сувенирной продукции на мероприятия) -**28,6 тыс.руб.**  за счет собственных доходов бюджета округа.

**4). «Создание условий для развития юнармейского и кадетского движения».**

 Произведены расходы на проведение мероприятий по созданию условий для развития юнармейского и кадетского движения (подвоз на мероприятия, возложение цветов, оплата обучения/подготовки для парашютов) - **112,5 тыс.руб.**  за счет собственных доходов бюджета округа.

**5). «Проведение муниципальных фестивалей, конкурсов, акций, направленных на развитие творчества у детей и молодежи округа».**

 Произведены расходы на проведение муниципальных фестивалей, конкурсов, акций, направленных на развитие творчества у детей и молодежи (подвоз на мероприятия, приобретение подарочной продукции (цветы, упаковка, подарки), оплата расходов для участия в финале всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в МДЦ «Артек» обучающейся театральной студии «Отражение» МБУДО «Центр развития детей и молодежи» Цветковой А., приобретение сувенирной продукции на мероприятия, приобретение кубков, оплата командировочных расходов, приобретение канцелярских товаров, компенсация проезда на региональные олимпиады)- **794,4** **тыс.руб.**  за счет собственных доходов бюджета округа.

**6). «Обеспечение деятельности системы профилактики негативных явлений среди детей и молодежи».**

 Произведены расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности системы профилактики негативных явлений среди детей и молодежи (подвоз на мероприятия, приобретение билетов на мероприятие г. В.Устюг – **31,8 тыс.руб.**  за счет собственных доходов бюджета округа.

 **7). «Проведение мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма».**

 Произведены расходы на проведение мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма (подвоз, приобретение светоотражающих элементов детям (раздатка в школы детям с 1-4 класс), оплата командировочных расходов, организация питания, приобретение канцелярских расходов) – **70,4 тыс.руб.** за счет собственных доходов бюджета округа.

**4. Основные мероприятия и мероприятия подпрограммы 3**

**1). «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в каникулярное время».**

 Организована работа лагерей труда и отдыха в образовательных организациях. В 2024 году организована работа 10 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнули 531 ребенок и 3 трудовых лагеря, в которых были трудоустроены 42 обучающихся на сумму **164,4 тыс. руб.** за счет собственных доходов бюджета округа.

 Произведены следующие расходы: оплата наценки в пришкольных лагерях – 28,2 тыс.руб.; выплата компенсации родителям, работникам бюджетных сфер, за путевки в пришкольные лагеря – 133,0 тыс.руб.; проведение мероприятий «Неделя в армии», «Шаг вперед» - 137,4 тыс.руб.; мероприятие «Счастливое лето» - 78,0 тыс.руб.; приобретение оборудования по пришкольным лагерям (МБОУ "Сидоровская школа" водонагреватель и мясорубка, МБОУ "Слободская школа им. Г.Н. Пономарева" стулья в актовый зал, МБОУ "Ростиловская школа" посуда и инвентарь пищеблок) – 281,9 тыс. рублей.

 Переданы полномочия на оплату компенсации родителям, работникам бюджетных сфер за пришкольные лагеря в администрацию Грязовецкого муниципального округа, в Управление финансов Грязовецкого муниципального округа, в Управление по имущественным и земельным отношениям Грязовецкого муниципального округа и Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа – **92,4 тыс.руб.** за счет собственных доходов бюджета округа.

**2). «Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время».**

 Выплачена компенсация оплаты труда 335 несовершеннолетним (по количеству выплат), занятым в трудовых бригадах на базе образовательных учреждений округа в летний период 2024 года в расчете не более 1,2 тыс.руб. на 1 несовершеннолетнего. Итого израсходовано **398,6 тыс.руб.** за счет собственных доходов бюджета округа.

**5. Основные мероприятия и мероприятия подпрограммы 4.**

**1). «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям участников образовательных отношений».**

 Произведены расходы на дополнительную меру социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции (оплата кружков, оплата расходов за присмотр и уход за детьми, посещающих дошкольные учреждения). Дополнительная мера социальной поддержки предоставлена на оплату кружков -52 чел., на оплату расходов за присмотр и уход за детьми, посещающих дошкольные группы при школах - 33 чел. На данное мероприятие израсходовано **1080,4 тыс.руб**. за счет собственных доходов бюджета округа.

Произведены расходы на дополнительную меру социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции (оплата расходов на организацию горячего бесплатного питания обучающихся 5-11 классов, оплата кружков, оплата расходов за присмотр и уход за детьми, посещающих дошкольные группы при школах). Дополнительная мера социальной поддержки предоставлена на оплату расходов на организацию горячего бесплатного питания обучающихся 5-11 классов - 59 чел., на оплату кружков -42 чел., на оплату расходов за присмотр и уход за детьми, посещающих дошкольные группы при школах-19 чел. На данное мероприятие израсходовано **1180,9 тыс.руб.** за счет собственных доходов бюджета округа.

 Произведены расходы на дополнительную меру социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции (оплата кружков в МБУДО «Центр развития детей и молодежи»). Дополнительная мера социальной поддержки предоставлена на оплату кружков -16 чел. На данное мероприятие израсходовано **51,6 тыс.руб.** за счет собственных доходов бюджета округа.

 Произведены расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – **18568,6 тыс.**руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 14011,9 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 4185,3 тыс. руб., за счет средств собственных доходов бюджета округа – 371,4 тыс. руб. Среднее количество детей, получивших услугу в 2024 году - 1235 чел. На конец года в образовательных учреждениях осталась неизрасходованная сумма средств в размере 896,2 тыс.руб., Данные средства будут направлены на оплату кредиторской задолженности за декабрь в размере 538,9 тыс.руб., остальная сумма 357,3 тыс.руб. будет возвращена в бюджет округа.

 Произведены расходы на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (детские cады) – **804,2 тыс.руб.**, в т.ч. за счет средств областного бюджета – 643,4 тыс.руб., за счет средств собственных доходов бюджета округа – 160,8 тыс. руб. Среднее количество детей, получивших услугу в 2024 году - 67 чел. На конец года в образовательных учреждениях осталась неизрасходованная сумма средств в размере 8220,4 тыс.руб., На конец года в образовательных учреждениях осталась неизрасходованная сумма средств в размере 48,2 тыс.руб. Данные средства будут направлены на оплату кредиторской задолженности за декабрь в размере 15,5 тыс.руб., остальная сумма 32,8 тыс. будет возвращена в бюджет округа.

 Произведены расходы на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (школы) – **7202,05 тыс**.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета – 5761,7 тыс.руб., за счет средств собственных доходов бюджета округа – 1440,4 тыс. руб. Среднее количество детей, получивших услугу в 2024 году - 441 чел. На конец года в образовательных учреждениях осталась неизрасходованная сумма средств в размере 822 тыс.руб., Данные средства будут направлены на оплату кредиторской задолженности за декабрь в размере 286,1 тыс.руб., остальная сумма 535,96 тыс.руб. будет возвращена в бюджет округа.

 Произведены расходы по обеспечению льготным питанием отдельных категорий обучающихся (детей из малоимущих и многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере) – **5945,1 тыс.руб.** средства областного бюджета.

Среднее количество детей, получивших услугу в 2024 году - 506 чел. На конец года в образовательных учреждениях осталась неизрасходованная сумма средств в размере 861,3 тыс.руб. Данные средства будут направлены на оплату кредиторской задолженности за декабрь в размере 141,7 тыс.руб., остальная сумма 719,6 тыс.руб. будет возвращена в бюджет округа.

 Произведены расходы по обеспечению двухразовым бесплатным питанием детей-инвалидов и инвалидов, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях – **91,7 тыс**.руб. - средства областного бюджета по типу средств. Среднее количество детей, получивших услугу в 2024 году - 15 чел. На конец года в образовательных учреждениях осталась неизрасходованная сумма средств в размере 35,1 тыс.руб., Данные средства будут направлены на оплату кредиторской задолженности за декабрь в размере 12,6 тыс.руб., остальная сумма 22,5 тыс.руб. будет возвращена в бюджет округа.

 Предоставлена дополнительная мера социальной поддержки по частичной оплате найма (поднайма) жилого помещения у физического лица работникам системы образования округа – **240,0 тыс.руб**. за счет средств собственных доходов бюджета округа. Выплата производилась шести педагогам.

 Предоставлена мера социальной поддержки студентам образовательных организаций высшего образования, обучающихся по договору о целевом обучении с Управлением образования и молодежной политики – **170,0 тыс**.руб. за счет средств собственных доходов бюджета округа. Выплата производилась 10 студентам.

 Произведена единовременная выплата молодым специалистам, работающим на селе. Один педагог – третий год работы – 20,0 тыс.руб., за счет средств областного бюджета.

 Предоставлена мера социальной поддержки лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования. Выплата производилась 3 детям-сиротам. На данное мероприятие израсходовано **138,6 тыс.руб**. за счет средств областного бюджета. По данной мере социальной поддержки на конец 2024 года остался остаток лимитов в сумме 0,086 тыс**.**руб.

 Произведена оплата компенсации расходов родителей многодетных семей на проезд в общественном транспорте и приобретение одежды. На данное мероприятие израсходовано **4317,3 тыс.руб.** за счет средств областного бюджета, в том числе 4262,1 тыс.руб.- оплата компенсации расходов родителей многодетных семей на проезд в общественном транспорте и приобретение одежды, 55,2 тыс.руб. оплата услуг банка за перечисление выплат (1,5%). Среднее количество детей, получивших компенсацию – 1285 чел., в том числе на компенсацию приобретения одежды – 446 человек, на компенсацию проезда – 839 человек. По данной мере социальной поддержки на конец 2024 года остался остаток лимитов в сумме **155,8 тыс.руб.**, в том числе услуги банка 12 тыс. руб. в связи с тем, что данная мера социальной поддержки имеет заявительный характер и, хотя образовательные учреждения провели работу с родителями, не все обратились с заявлениями на выплату.

**2). «Обеспечение реализации основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях».**

 Произведены расходы на обеспечение дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме – **191596,1 тыс.руб**. направлена на выплату заработной платы с начислениями педагогическим работникам дошкольных учреждений округа – 146438,1 тыс.руб. и прочим работникам – 45158 тыс.руб., средняя заработная плата за 2024г. педагогических работников дошкольных учреждений составила 50,8 тыс.руб., за счет областного бюджета. Плановые показатели выполнены.

 Произведены учебные расходы в размере **1152,7 тыс.руб**., за счет средств областного бюджета, основной расход которых прошел на оплату командировочных расходов педагогам, оплату программного обеспечения, приобретение хозяйственных и учебно-наглядных материалов.

 Произведены расходы в детских садах на оплату заработной платы, больничных листов и начислений 4091,0 тыс. руб., услуг связи 156,4 тыс. руб., коммунальных услуг 10838,3 тыс. руб., командировки 14,0 тыс.руб., обслуживание пожарной системы, оплата гражданско-правовых договоров, медосмотры, услуги охраны (тревожные кнопки), услуги профилактики, оплата обучения – 1543,5 тыс.руб., питание детей, освобожденных от оплаты родительской платы 981,8 тыс. руб., налоги 1467,7 тыс. руб., прочие расходы - 1703,1 тыс. руб., необходимые для функционирования образовательного процесса и осуществления присмотра и ухода за детьми, включающие в себя приобретения и текущие ремонтные работы (обеспечение доступности для инвалидов, разбор веранд, текущий ремонт внутренних помещений, установка ограждения, замена трубы теплосети, приобретение оборудования на пищеблок, оплата проектно-сметной документации и экспертизы по ремонтам).

Итого на данное мероприятие израсходовано **20795,8 тыс.руб**. за счет средств собственных доходов бюджета округа.

 Произведены расходы на индексацию заработной платы работникам бюджетных учреждений **1757,8 тыс.руб**. за счет средств собственных доходов бюджета округа.

 Произведены расходы в школах на оплату заработной платы, больничных листов и 7463,0 тыс. руб., командировочных расходов 260,2 тыс. руб., услуг связи 419,3 тыс. руб., коммунальных услуг 27615,9 тыс. руб., обслуживание пожарной системы, оплата гражданско-правовых договоров, услуги профилактики, медосмотры, услуг охраны, тревожной кнопки – 9090,4, тыс. руб., питание детей в дошкольных группах, освобожденных от оплаты родительской платы 185,0 тыс.руб., налоги 4646,4 тыс. руб., компенсация расходов на оплату билетов на рейсовые автобусы обучающихся 4,8 тыс. руб., подвоз педагогов – 64,5 тыс.руб. прочие расходы - 7469,2 тыс. руб., необходимые для функционирования образовательного процесса, включающие в себя приобретения и текущие ремонтные работы (в том числе расходы на пункты ЕГЭ, приобретение питьевой воды, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, ремонт пищеблока, ПСД, строительный контроль, экспертиза по ремонтам и капитальным ремонтам, установка системы оповещения, огнезащитные обработки и испытания, текущие ремонты помещений (установка домофонов, ремонт информационно-библиотечного центра, ремонт кабинетов ЦОС, ремонт пищеблока, дополнительные ремонты в рамках капитального ремонта, ремонт кабинета по беспилотникам, устройство спортивной площадки ГТО, ремонт туалета, полов, стен и потолка, ремонт кабинетов в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», поверка приборов отопления, установка ограждения, установка окон, ремонт по доступности помещений для инвалидов, ремонт сантехники), прочие приобретения (отопительный котел, брендирование, оснащение школьного музея, лесоклассов, цифровых классов, вешалки, электрические кабеля).

 Произведены расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций – **30257,4 тыс.руб**. – средства Федерального бюджета, количество классных руководителей, получивших выплату в 2024 году – 177 чел. На конец года в образовательных учреждениях остался неизрасходованный остаток средств в сумме 1261,0 тыс.руб., который будет направлен на выплату ежемесячного денежного вознаграждения в 2025 году.

 Произведены расходы на общеобразовательный процес с- **249659,8 тыс**.руб., за счет средств областного бюджета на выплату заработной платы с начислениями педагогическим работникам – 220237,5 тыс.руб. и прочим работникам школ округа – 29422,3 тыс.руб.; средняя заработная плата педагогических работников за 2024 год составила 53,1 тыс.руб.(без классного руководства), плановый показатель выполнен.

 Произведены расходы на учебные расходы в размере **5723,0 тыс.руб**., основной расход которых прошел на оплату командировочных расходов педагогам, оплату программного обеспечения, оплату учебников и учебно-наглядных пособий.

 Произведены расходы на индексацию заработной платы работникам бюджетных, автономных и казенных учреждений **2517,9 тыс.** **руб**.

 Произведены расходы по муниципальному заданию в МБУДО "Центр развития детей и молодежи" на оплату заработной платы, больничных листов и начислений 12825,2 тыс. руб., услуг связи 283,4 тыс. руб., коммунальных услуг 2225,1 тыс.руб., налоги 169,5 тыс. руб., обслуживание пожарной системы, оплата гражданско-правовых договоров, медосмотры, услуги охраны и прочие услуги необходимые для функционирования учреждения, включающие в себя приобретения и текущие ремонтные работы (ремонт туристического зала в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», приобретение цифровых фориепиано, оплата расходов по стройконтролю, дополнительные работы в рамках капитального ремонта, спил деревьев) – 3106,8 тыс.руб. Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования за 2024 год составила 54,0 тыс. руб., плановый показатель выполнен. Итого израсходовано **18610,0 тыс.руб.**

 Произведены расходы в сумме **20352 тыс.руб.** на индексацию заработной платы работникам бюджетных, автономных и казенных учреждений.

 Произведены расходы на БУ «Молодежный центр «Инициатива» на оплату заработной платы и начислений, больничных листов 5631,5 тыс.руб., командировочные расходы 20,5 тыс.руб., услуг связи 82,6 тыс.руб., оплата аренды 1112,3 тыс.руб., оплата коммунальных расходов 67,8 тыс.руб., прочие расходы и услуги 197,4 тыс.руб (шредер, мебель (столы, шкаф, вешелка), отпариватель, канцелярские и хозяйственные товары, бумага, сувенирная, подарочная продукция (кубки)). Итого израсходовано **7112,1 тыс.руб**.

 Произведены расходы в сумме **303,3 тыс.**руб. на индексацию заработной платы работникам бюджетных, автономных и казенных учреждений.

 Произведены расходы в сумме **415,5 тыс.руб.** на оплату расходов на реализацию дополнительных общеразвивающих программ по виду спорта «Самбо» (заработная плата), в том числе: доля средств областного бюджета 415,0 тыс.руб., собственных доходов бюджета округа 0,042 тыс.руб.

 Произведены расходы в сумме **236,6 тыс.руб.** на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (в школах). На конец года в образовательных учреждениях остался неизрасходованный остаток средств в сумме 21,7 тыс. руб., который будет направлен на выплату ежемесячного денежного вознаграждения в 2025 году.

**3). «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы».**

 Обеспечение функционирования органа местного самоуправления - Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа – **2491,3 тыс.руб.** (заработная плата с начислениями, оплата услуг связи, оплата программного обеспечения, оплата медосмотра) за средств собственных доходов бюджета округа.

 Произведены расходы на индексацию заработной платы Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа – **934,7 тыс.руб.** за счет средств собственных доходов бюджета округа.

 Произведены расходы по Управлению образования и молодежной политики Грязовецкого муниципального округа на поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц на сумму **12,9 тыс.руб.** за счет средств федерального бюджета.

 Произведены расходы на индексацию заработной платы работникам БУ "Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений"– **13231,3 тыс.руб.** за счет средств собственных доходов бюджета округа.

 Произведены расходы в БУ "Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений" на оплату заработной платы и начислений, больничных листов, командировочных расходов, услуг связи, коммунальных услуг, оплата аренды гаражей, оплата гражданско-правовых договоров, оплата обучения, подписка, медосмотры, налоги и госпошлины, заправка картриджей, ремонт и обслуживание автобусов, прохождение ТО, ГСМ, страхование автобусов, прочие расходы (МФУ, канцелярские товары, бумага, моющие средства, дезинфицирующие средства для технических служащих, камеры видеонаблюдения, цифровой видеорегистратор, коммутатор, жесткий диск, блоки СКЗИ, карты тахографа водителя)– **51689,8 тыс.руб**. за счет средств собственных доходов бюджета округа.

 **4). «Создание безопасной среды в учреждениях образования и на прилегающих территориях для осуществления воспитательно-образовательного процесса».**

 Произведены расходы в следующих учреждениях:

МБДОУ "Центр развития ребенка – детский сад № 1" – 2449,1 тыс.руб. - ремонт кровли, стройконтроль по ремонту кровли; МБДОУ "Центр развития ребенка – детский сад № 5" – 13504,7 тыс.руб. - установка ограждения 1100,0 тыс.руб, приобретение оборудования на пищеблок 300,0 тыс.руб., доп.работы по капитальному ремонту 12104,7 тыс.руб. Итого израсходовано **15953,8 тыс. руб.**

 Произведены расходы в следующих учреждениях:

МБОУ " Вохтожская школа " – 3579,9 тыс.руб. - выполнение работ по изготовлению чертежей и рабочей документации, выполнение работ по разработке проекта навигации, концепции и визуализации 2380,0 тыс.руб., дополнительные работы по реализации КРСТ ( асфальтирование и установка ограждения) 1199,9 тыс.руб.);

МБОУ "Сидоровская школа" – 999,5 тыс.руб. (720 тыс.руб. установка ограждения, 279,5 тыс.руб. - оснащение кабинетов ЦОС);

МБОУ "Юровский центр образования" – 2600,0 тыс.руб. - установка ограждения. Итого израсходовано **7179,4 тыс.руб.**

 Произведены расходы в следующих учреждениях:

МБУДО "Центр развития детей и молодежи" – 800,0 тыс.руб. на приобретение мебели для СП "Горизонт" в рамках ремонта КРСТ (достижение комплексности).

 Оплачены услуги по подготовке проектно-сметной документации по капитальному ремонту СП «Радуга» МБДОУ "Центр развития ребенка – детский сад № 1" в сумме **1000 тыс**. руб.

 Оплачены услуги по подготовке проектно-сметной документации по капитальному ремонту объекта культурного наследия регионального значения «Дом К.Я. Морозова, нач. ХХ в.», расположенного по адресу: Вологодская область, г. Грязовец, д. 60 для БУ «Молодежный центр «Инициатива» в сумме **4500 тыс.руб.**

 Произведены расходы на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов молодежной политики – **363,6 тыс.руб**., в том числе: средств областного бюджета 360,0 тыс.руб., собственных доходов бюджета округа – 3,6 тыс.руб. Приобретено для БУ "Молодежный центр "Инициатива": система видеонаблюдения (камеры), система экстренного оповещения (оповеститель), система охранного телевидения (монитор).

**9). «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»**

 Произведены расходы на проведение мероприятий (выплата заработной платы) по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (в школах) в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в сумме **2035,3 тыс.руб.**, в т.ч. федеральный бюджет 1953,9 тыс.руб., областной бюджет – 81,4 тыс.руб. На конец года в образовательных учреждениях остался неизрасходованный остаток средств в сумме 374,4 тыс.руб., который будет направлен на выплату ежемесячного денежного вознаграждения в 2025 году.

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (таблица 2 прилагается).

 Использование средств бюджета округа с учетом межбюджетных трансфертов на реализацию муниципальной программы (таблица 3 прилагается).

 Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (таблица 5 прилагается).

 Внебюджетными источниками являются: платные образовательные услуги, предоставляемые образовательными учреждениями, родительская плата за присмотр и уход в дошкольных образовательных учреждениях, добровольные пожертвования граждан на развитие образовательного учреждения, арендная плата за предоставление помещений сторонним организациям, возмещение коммунальных расходов за аренду помещений. Информация о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований района, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (таблица 4 прилагается).

**6.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.**

1. Финансирование некоторых мероприятий не предусмотрено в бюджете округа на 2024 год.

2. Причиной уменьшения финансирования части мероприятий является отсутствие выделения необходимых денежных средств из бюджета округа.

3. Причина увеличения финансирования связана с увеличением потребности в дополнительных затратах на проведение мероприятий.

**7.Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы.**

1. Приказ Управления образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа от 19.02.2024 № 198 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие систем образования, молодёжной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» в 2024 году».

2. Приказ Управления образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа от 23.05.2024г. № 593 «О внесении изменений в приказ Управления образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа от 19.02.2024 № 198 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие систем образования, молодёжной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» в 2024 году».

3. Приказ Управления образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа от 23.07.2024 № 703 «О внесении изменений в приказ Управления образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа от 19.02.2024г. № 198 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие систем образования, молодёжной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» в 2024 году».

4. Приказ Управления образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа от 02.11.2024г. № 1075 «О внесении изменений в приказ Управления образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа от 19.02.2024 № 198 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие систем образования, молодёжной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» в 2024 году».

5. Приказ Управления образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа от 13.11.2024 № 1112 «О внесении изменений в приказ Управления образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа от 19.02.2024г. № 198 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие систем образования, молодёжной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» в 2024 году».

6. Приказ Управления образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа от 10.01.2025 № 8 «О внесении изменений в приказ Управления образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа от 19.02.2024г. № 198 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие систем образования, молодёжной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» в 2024 году».

7. Приказ Управления образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа от 10.01.2025 № 9 «О внесении изменений в приказ Управления образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа от 19.02.2024г. № 198 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие систем образования, молодёжной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» в 2024 году».

8. Приказ Управления образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа от 10.01.2025 № 10 «О внесении изменений в приказ Управления образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа от 19.02.2024г. № 198 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие систем образования, молодёжной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» в 2024 году».

9. Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 14.05.2024г. № 1258 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Грязовецком муниципальном округе в 2024 году».

10. Решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 21.09.2023г. № 120 «О поощрении муниципальными стипендиями, муниципальными премиями, премией главы округа «Олимп» в 2023-2024 учебном году».

11. Решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 26.09.2024г. № 74 «О поощрении муниципальными стипендиями, муниципальными премиями, премией главы округа «Олимп» в 2024-2025 учебном году».

12. Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 21.05.2024 № 1344 «Об утверждении Порядка частичной оплаты (компенсации) стоимости путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, созданных на базе образовательных учреждений и учреждений спорта Грязовецкого муниципального округа в 2024 году».

13. Приказ Управления образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа от 03.08.2023 № 696 «О родительской плате за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах общеобразовательных учреждений Грязовецкого муниципального округа».

**8. Информация о внесенных изменениях в 2024 году.**

- Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 16.02.2024 № 402 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовнцкого муниципального района от 31 октября 2022 г. № 577 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие систем образования, молодёжной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы». На основании решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 07 декабря 2023 г. № 159 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» уточнялось финансовое обеспечение программы. Внесены изменения в основные мероприятия по подпрограмме 1, внесены изменения в основные мероприятия по подпрограмме 4. Уточнялось приложение 1 к муниципальной программе « Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа», уточнялось приложение 1 к подпрограмме 1 «Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета округа», уточнялось приложение 4 к подпрограмме 1 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями округа по подпрограмме 1», уточнялось приложение 1 к подпрограмме 2 «Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета округа», уточнялось приложение 1 к подпрограмме 3 «Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств бюджета округа», уточнялось приложение 4 к подпрограмме 3 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями округа по подпрограмме 3», уточнялось приложение 1 к подпрограмме 4 «Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4 за счет средств бюджета округа», уточнялось приложение 4 к подпрограмме 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями округа по подпрограмме 4».

- Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 22.05.2024 № 1346 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 31 октября 2022 г. № 577 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие систем образования, молодёжной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы». На основании решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 22 февраля 2024 г. № 10 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 07 декабря 2023 № 159 уточнялось финансовое обеспечение программы. Уточнялось приложение 4 к подпрограмме 1 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями округа по подпрограмме 1», уточнялось приложение 1 к подпрограмме 4 «Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4 за счет средств бюджета округа», уточнялось приложение 4 к подпрограмме 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями округа по подпрограмме 4».

 - Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 23.07.2024 № 2010 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 31 октября 2022 г. № 577 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие систем образования, молодёжной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы». На основании решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 25 апреля 2024 г. № 29 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 07 декабря 2023 № 159» уточнялось финансовое обеспечение программы. Внесены изменения в методику расчета значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и основные мероприятия подпрограммы 1. Уточнялось приложение 1 к муниципальной программе « Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа», уточнялось приложение 1 к подпрограмме 1 «Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета округа», уточнялось приложение 4 к подпрограмме 1 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями округа по подпрограмме 1», уточнялось приложение 4 к подпрограмме 3 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями округа по подпрограмме 3», уточнялось приложение 1 к подпрограмме 4 «Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4 за счет средств бюджета округа», уточнялось приложение 4 к подпрограмме 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями округа по подпрограмме 4».

- Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 29.10.2024 № 3074 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 31 октября 2022 г. № 577 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие систем образования, молодёжной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы». На основании решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 5 августа 2024 г. № 58 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 07 декабря 2023 года № 159» уточнялось финансовое обеспечение программы. Внесены изменения в основные мероприятия по подпрограмме 1, целевые показатели подпрограммы 1, ожидаемые результаты подпрограммы 1, в мотодику расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 1. Внесены изменения в основные мероприятия по подпрограмме 4. Уточнялось приложение 1 к муниципальной программе « Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа», уточнялось приложение 1 к подпрограмме 1 «Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета округа», уточнялось приложение 2 к подпрограмме 1 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1», уточнялось приложение 1 к подпрограмме 2 «Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета округа», уточнялось приложение 1 к подпрограмме 3 «Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств бюджета округа», уточнялось приложение 4 к подпрограмме 3 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями округа по подпрограмме 3», уточнялось приложение 1 к подпрограмме 4 «Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4 за счет средств бюджета округа», уточнялось приложение 4 к подпрограмме 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями округа по подпрограмме 4».

- Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 18.11.2024 № 3353 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 31 октября 2022 г. № 577 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие систем образования, молодёжной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы». На основании решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 26 сентября 2024 г. № 71 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 07 декабря 2023 года № 159» уточнялось финансовое обеспечение программы. Уточнялось приложение 1 к муниципальной программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа», уточнялось приложение 1 к подпрограмме 4 «Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4 за счет средств бюджета округа».

- Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 26.12.2024 № 4004 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 31 октября 2022 г. № 577 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие систем образования, молодёжной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы». На основании решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 18 ноября 2024 г. № 88 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 07 декабря 2023 года № 159» уточнялось финансовое обеспечение программы. Уточнялось приложение 1 к муниципальной программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа», уточнялось приложение 1 к подпрограмме 1 «Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета округа», уточнялось приложение 4 к подпрограмме 1 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями округа по подпрограмме 1», уточнялось приложение 1 к подпрограмме 3 «Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств бюджета округа», уточнялось приложение 4 к подпрограмме 3 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями округа по подпрограмме 3», уточнялось приложение 1 к подпрограмме 4 «Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4 за счет средств бюджета округа», уточнялось приложение 4 к подпрограмме 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями округа по подпрограмме 4».

- Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 28.12.2024 № 4064 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 31 октября 2022 г. № 577 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие систем образования, молодёжной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы». На основании решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 12 декабря 2024 г. № 106 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 07 декабря 2023 года № 159» уточнялось финансовое обеспечение программы. Уточнялось приложение 1 к муниципальной программе « Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа», уточнялось приложение 1 к подпрограмме 1 «Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета округа», уточнялось приложение 1 к подпрограмме 2 «Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета округа», уточнялось приложение 1 к подпрограмме 3 «Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств бюджета округа», уточнялось приложение 1 к подпрограмме 4 «Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4 за счет средств бюджета округа», уточнялось приложение 4 к подпрограмме 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями округа по подпрограмме 4».

- Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 28.12.2024 № 4065 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 31 октября 2022 г. № 577 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие систем образования, молодёжной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы». На основании решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 26 декабря 2024 г. № 113 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 07 декабря 2023 года № 159» уточнялось финансовое обеспечение программы. Уточнялось приложение 1 к муниципальной программе « Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа», уточнялось приложение 1 к подпрограмме 1 «Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета округа», уточнялось приложение 1 к подпрограмме 2 «Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета округа», уточнялось приложение 1 к подпрограмме 4 «Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4 за счет средств бюджета округа», уточнялось приложение 4 к подпрограмме 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями округа по подпрограмме 4».

- Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 28.12.2024 № 4066 «О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов».

**Обоснование внесения изменений:**

1.В связи с переносом лимитов бюджетных обязательств под фактическую потребность в расходах.

2. Внесение дополнительных мероприятий и расходов на проведение мероприятий.

3. Корректировка формулировок мероприятий, внесение поправок в первоначальный вариант программы.

**9.Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

Подпрограмма 1

СРм=12/13=0,92

Подпрограмма 2

СРм=8/8=1,0

Подпрограмма 3

СРм=4/6=1,0

Подпрограмма 4

СРм=15/17=0,88

Степень соответствия запланированному уровню:

Подпрограма 1

ССуз=28443,0/28977,8=0,98

Подпрограмма 2

ССуз=1453,2/1453,2=1

Подпрограмма 3

ССуз=1313,9/1313,9=1

Подпрограмма 4

ССуз=747711,7/747867,6=1

Эффективность использования средств бюджета округа:

Подпрограмма 1

Эис=0,92/0,98=0,9

Подпрограмма 2

Эис=1,0/1,0=1,0

Подпрограмма 3

Эис=0,67/1,0=0,7

Подпрограмма 4

Эис=0,88/1,0=0,9

Степени достижения плановых значений показателей:

Программы

СДпз1 = 100/100=1

СДпз2 = 100/100=1

СДпз3 = 80,13/78,0=1

СДпз4 = 2401/2400=1

СДпз5 = 13/12=1

СДпз6 = 100/100=1

Подпрограмма 1

СДпз1=1760/1600=1

СДпз2=100/100=1

СДпз3=100/100=1

СДпз4=70,4/70=1

СДпз5=87,5/87,5=1

СДпз6=100/60=1

СДпз7=68,75/50=1

СДпз8=40,82/25=1

СДпз9=100/100=1

СДпз10=100/100=1

СДпз11=1763/683=1

СДпз12=2021/285=1

СДпз13=100/100=1

СДпз14=100/100=1

СДпз15=69,6/15=1

СДпз16=36,3/20=1

СДпз17=100/20=1

Подпрограмма 2

СДпз1=41/35=1

СДпз2=232/230=1

СДпз3=481/480=1

СДпз4=327/300=1

СДпз5=210/210=1

СДпз6=753/750=1

СДпз7=331/330=1

СДпз8=245/220=1

СДпз9=220/220=1

Подпрограмма 3

СДпз1=6004/6000=1

СДпз2=100/100=1

СДпз3=335/322=1

Подпрограмма 4

СДпз1=100/100=1

СДпз2=100/100=1

СДпз3=100/100=1

СДпз4=100/100=1

СДпз5=100/100=1

СДпз6=0/1=0

Степень реализации муниципальной программы:

Программа

СРмп=6/6=1

Подпрограмма 1

СРмп1=17/17=1

Подпрограмма 2

СРмп2=9/9=1

Подпрограмма 3

СРмп3=3/3=1

Подпрограмма 4

СРмп4=5/6=0,8

Эффективность реализации муниципальной программы

Подпрограмма 1

ЭРмп= 0,9\*1=0,9

Подпрограмма 2

ЭРмп=1\*1,0=1

Подпрограмма 3

ЭРмп=0,7\*1=0,7

Подпрограмма 4

ЭРмп=0,9\*0,8=0,7

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРмп=0,5 х 1+0,5 х (0,9+1+0,7+0,7)/4= 0,91

Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

 Муниципальная программа «Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы» и все изменения в муниципальную программу признаны утратившими силу с 1 января 2025 года постановлением администрации Грязовецкого муниципального округа от 28.12.2024 года № 4066.

 Постановлением администрации Грязовецкого муниципального округа от 16.10.2024 года № 2921 утверждена муниципальная программа «Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник Управления образования и молодежной политики Грязовецкого муниципального округа | Сканировать10001 |  Т.А.Патракеева |