**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами**

 **Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы»**

**за 2024 год**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» утверждена постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 31.10.2022 № 573 (с последующими изменениями), с первоначальным объемом финансирования из бюджета округа 33970,0 тыс. руб. По итогам 2024 года расходы по муниципальной программе составили 36590,4 тыс. руб.

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за 2024 год.**

 Для достижения цели муниципальной программы - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Грязовецкого муниципального округа - в 2024 году решена следующая задача - достижение соответствия расходных обязательств бюджета Грязовецкого муниципального округа источникам их финансового обеспечения, эффективное управление муниципальными финансами.

Благодаря мероприятиям, принимаемым Управлением финансов в 2024 году в целях решения поставленных задач, достигнуты результаты.

Бюджет Грязовецкого муниципального округа за 2024 год исполнен по доходам в сумме 2393533,1 тыс. руб., по расходам 2433581,0 тыс. руб., с дефицитом 40047,9 тыс. руб.

Объем налоговых и неналоговых доходов за 2024 год составил 652469,6 тыс. руб. что на 50459,0 тыс. руб. или на 8,4% выше утвержденного бюджетом объема.

Объем безвозмездных поступлений за 2024 год составил 1 741 063,5 тыс. руб., из них субсидии из областного бюджета 824643,1 тыс. руб., что на 470067,1 тыс. руб. выше первоначально утвержденного бюджетом объема. По всем субсидиям в бюджете округа предусмотрено софинансирование в полном объеме.

За 2024 год мобилизовано в бюджет округа налоговых и неналоговых доходов в сумме 652469,6 тыс. руб. или 108,4% к годовым бюджетным назначениям. Поступление налоговых и неналоговых доходов за 2024 год мобилизовано с ростом к уровню 2023 года на 16,3% в абсолютных показателях и с ростом в сопоставимых нормативах на 16,9%. Собственная доходная база в 2024 году возросла на 83614,6 тыс. руб. или на 14,7% к первоначально утвержденному бюджету.

 За счет достижения роста налоговых и неналоговых доходов, обеспечено исполнение бюджета округа по всем расходным обязательствам округа, не допущено роста просроченной кредиторской задолженности, муниципальный долг на конец года составляет 13736,8 тыс. руб., в том числе по бюджетному кредиту 13736,8 тыс. руб. со сроком гашения 20 ноября 2025 года. Бюджет исполнен с дефицитом, покрываемым за счет бюджетного кредита и изменения остатков денежных средств бюджета.

Обеспечено выполнение обязательств по заключенным в Соглашении о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) области с Департаментом финансов области от 23.01.2024 № 9 и по показателям, характеризующим уровень управления муниципальными финансами Грязовецкого округа, установленные соглашением от 02.04.2024 № 3 с Правительством Вологодской области по итогам исполнения бюджета 2024 года.

Бюджет округа сохранил социальную направленность. В 2024 году на финансирование отраслей социальной сферы направлено 54,4% от общего объема бюджета округа.

В 2024 году действовало 14 муниципальных программ, расходы составили 2429608,5 тыс. руб. Доля расходов, исполненных в рамках муниципальных программ по итогам 2024 года, составила 99,8 % к общему объему исполненных расходов бюджета округа.

Управление финансов формирует и исполняет бюджет Грязовецкого муниципального округа по 12 администраторам бюджетных средств. За 2024 год обеспечено исполнение Управлением финансов администрации округа всех возложенных полномочий.

План проведения мероприятий ведомственного контроля, план контрольных мероприятий и план проведения проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, утвержденные распоряжениями Управления финансов от 22 декабря 2023 года № 70, от 28 декабря 2023 года №№ 71, 72 выполнены на 100,0%.

Контрольно-ревизионная работа на основании плана контрольных мероприятий проводилась Управлением финансов в течение 2024 года в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации и плана проведения плановых проверок в соответствии с Правилами осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок, банков, государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", региональных гарантийных организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 г. N 1576.

На 2024 было запланировано 17 контрольных мероприятий. Фактически проведено 23 контрольных мероприятия (из них на 01.01.2025 решения руководителя Управления финансов приняты по 3 мероприятиям, проведенным в 2023 году, не приняты решения по 1 контрольному мероприятию, проведенному в 2024 году), в том числе 4 – внеплановые по обращениям юридических лиц.

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» за 2024 год приведены в таблице 1 к годовому отчету.

Показателями (индикаторами) непосредственного результата реализации муниципальной программы в 2024 году являются:

1. исполнение бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам при плановом назначении 100,0% составило 108,4%;
2. рост налоговых и неналоговых доходов бюджета округа (без учета единого налога на вмененный доход и акцизов на нефтепродукты) к году, предшествующему отчетному, в сопоставимых нормативах при плановом назначении 101,0% составило 116,7%;
3. отношение муниципального долга округа к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений, запланированное в размере 2,3% - фактическое исполнение на 01.01.2025 года составило 2,1%, достигнуто сдерживание муниципального долга.
4. доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета округа при плановом назначении 0,1% составила 0,002%;
5. доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ к общему объему расходов бюджета округа, при плановом уровне 98,6%, составила 99,8%.
6. доля просроченной кредиторской задолженности бюджета округа в общей сумме расходов бюджета округа при плановом уровне 0,0% - составила 0,0%;
7. количество размещенных документов и материалов по бюджетному процессу на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа в сети «Интернет» - фактически опубликовано и размещено более 25 документов и материалов по бюджетному процессу.
8. доля устраненных нарушений в общем объеме нарушений, подлежащих устранению, составила 100,0%, при плане 95,0%.
9. планы контрольных мероприятий, утвержденные распоряжениями Управления финансов от 22 декабря 2023 года № 70, от 28 декабря 2023 года №№ 71, 72, выполнены на 100,0%.

Запланированные на 2024 год значения 9 целевых плановых показателей (индикаторов) муниципальной программы достигнуты по 9 показателям (100,0%).

В целях организации работы по реализации муниципальной программы приказом Управления финансов от 26.02.2024 № 19 утвержден план по реализации программы (с изменениями).

Из 19 определенных планом мероприятий (в рамках 6 основных мероприятий муниципальной программы) исполнены в полном объеме в установленные сроки 18 мероприятий (94,7%).

Из 34 контрольных событий выполнены в полном объеме в установленные сроки 33 контрольных события.

1. **Перечень основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий, выполненных и невыполненных**

**(с указанием причин) в установленные сроки.**

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2024 год приведены в таблице 2 к годовому отчету.

В рамках решения задачи муниципальной программы по достижению соответствия расходных обязательств бюджета Грязовецкого муниципального округа источникам их финансового обеспечения, эффективного управления муниципальными финансами, были реализованы следующие мероприятия:

 *Основное мероприятие 1.1. «Укрепление доходной базы бюджета округа для обеспечения исполнения расходных обязательств».*

В 2024 году бюджет округа исполнен по доходам в сумме 2393533,1 тыс. руб. на 100,7%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам в сумме 652469,6 тыс. руб. на 108,4%, по безвозмездным в сумме 1227670,1 тыс. руб. на 98,2%. По расходам исполнение 2024 года составило 2433580,0 тыс. руб. или 97,3% от утвержденных годовых назначений, дефицит составил 40047,9 тыс. руб. Муниципальный долг на 01.01.2025 года составил 13736,8 тыс. руб. Просроченная кредиторская задолженность в целом по округу отсутствует. Поступление налоговых и неналоговых доходов за 2024 год мобилизовано с ростом к уровню 2023 года на 16,3% в абсолютных показателях и с ростом на 16,9% в сопоставимых нормативах. В сопоставимых условиях, рост налоговых и неналоговых доходов бюджета округа (без учета единого налога на вмененный доход и акцизов на нефтепродукты) к году, предшествующему отчетному составляет 116,7%.

В рамках основного мероприятия 1.1 проводились следующие мероприятия:

*Мероприятие 1.1.1. «Принятие мер по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета округа»*

В 2024 году продолжена работа по реализации Плана мероприятий по повышению финансовой устойчивости Грязовецкого муниципального округа на 2024 - 2026 годы, утвержденного постановлением главы округа от 29 марта 2024 года № 76.

В результате мероприятий по укреплению и обеспечению устойчивости доходной базы бюджета округа за 2024 год обеспечено поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа в сумме 652469,6 тыс. руб. или 108,4% от утвержденного плана и 114,7% от первоначального плана.

 (тыс. руб.)

|  |
| --- |
| Выполнение консолидированного Плана мероприятий по повышению финансовой устойчивости Грязовецкого муниципального района за 2024 год |
| №п/п | Наименование доходного источника | Эффект от мероприятия, тыс. руб. | Доляв общей сумме, % |
| 1 | Принятие мер по урегулированию и взысканию задолженности по налоговым платежам | 11437,7 | 25,7 |
| 2 | Принятие мер по дополнительным поступлениям от обеления доходов | 4 908,8 | 11,0 |
| 3 | Принятие мер по дополнительному поступлению налогов на совокупный доход | 547,6 | 1,2 |
| 4 | Принятие мер по дополнительному поступлению неналоговых доходов | 3 638,7 | 8,2 |
| 5 | Принятие мер по дополнительному поступлению местных налогов | 87,9 | 0,2 |
| 6 | Обеспечение мониторинга налоговых поступлений от федеральных торговых сетей и их подразделений, в целях недопущения снижения налоговых платежей | 527,1 | 1,2 |
| 7 | Проведение мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях | 7 017,7 | 15,7 |
| 8 | Повышение уровня собираемости штрафов | 16 429,4 | 36,8 |
|  | ВСЕГО ЭФФЕКТ по мероприятиям | 44 594,9 | 100,0 |

 В результате создания 308 новых рабочих мест за 2024 год поступило НДФЛ в бюджет округа дополнительно в сумме 7017,7 тыс. руб.

 За 2024 год поступило доходов в результате выявления резервов роста налогооблагаемой базы 547,6 тыс. руб. (легализованы доходы по упрощенной системе налогообложения).

 За 2024 год приобретено 302 патента, на осуществление предпринимательской деятельности и поступило в бюджет от приобретения патентов 1891,6 тыс. руб.

 Дополнительно поступило НДФЛ в бюджет округа от федеральных торговых сетей и их подразделений за 2024 год в сумме 527,1 тыс. руб.

*Мероприятие 1.1.2 «Осуществление мониторинга исполнения бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам».*

 Мониторинг исполнения по налоговым и неналоговым доходам в 2024 году проводился на постоянной основе. По налоговым и неналоговым доходам годовые бюджетные назначения выполнены. Уточнение собственных доходов бюджета проводилось 5 раз с ростом к первоначальному плану на 33155,6 тыс. руб. План по налоговым и неналоговым доходам по сравнению с первоначальным бюджетом исполнен на 114,7% от утвержденных назначений или с ростом на 83614,6 тыс. руб.

Реализация данных мероприятий позволила обеспечить соответствие расходных обязательств бюджета округа источникам их финансового обеспечения и соблюсти требования Бюджетного кодекса Российской Федерации в части предельного размера дефицита.

В соответствии с утвержденным решением Земского Собрания «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями и дополнениями) размер дефицита утвержден в объеме 124307,1 тыс. руб. или 43,5% от общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Фактически за 2024 год бюджет исполнен с дефицитом 40047,9 тыс. руб.

В 2024 году бюджетный эффект от проведения мероприятий по мобилизации доходов бюджета округа составил 44594,9 тыс. руб., по оптимизации расходов 34881,4 тыс. руб.

 *Мероприятие 1.1.3 «Организация работы межведомственной рабочей группы по сокращению задолженности налоговых платежей в бюджет округа, легализации «теневой» заработной платы и противодействию «теневому» сектору экономики».*

 Эффект по Плану мероприятий по росту доходов на 2024 год, утвержденный постановлением главы Грязовецкого муниципального округа от 29.03.2024 № 76 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению финансовой устойчивости Грязовецкого муниципального округа на 2024 - 2026 годы» на 2024 год выполнен и составил 44594,9 тыс. руб. при плане 21520,2 тыс. руб.

 В округе за 2024 год проведено 24 заседания межведомственной рабочей группы по работе с недоимкой, рассмотрено 2420 налогоплательщиков по уплате задолженности по налоговым платежам (261 организация, 2191 индивидуальных предпринимателей и физических лиц).

 Объем поступившей задолженности по результатам проведенных мероприятий межведомственной рабочей группы в бюджет составил 11437,7 тыс. руб. или в результате эффективной работы с задолженностью, снижена налоговая задолженность, или 135,4% от утвержденного планом мероприятий по обеспечению устойчивости доходной базы бюджета округа на 2024 год. Задолженность на 01.01.2025 по налоговым доходам в бюджет округа на составляет 10781,6 тыс. руб. или снизилась по сравнению с началом года на 1714,7 тыс. руб. или на 13,7% (на 01.01.2024 – 12496,3 тыс. руб.).

*Мероприятие 1.1.4 «Осуществление межведомственного взаимодействия по направлениям, способствующим легализации «теневой» заработной платы».*

 Особое внимание в 2024 году в рамках мероприятий по повышению финансовой устойчивости Грязовецкого муниципального округа уделялось вопросу легализации «теневой» заработной платы и снижению неформальной занятости. В ходе работы с теневой экономикой в 2024 году повысили заработную плату 60 работодателей в отношении 1641 работника. По результатам работы за 2024 год по легализации теневой экономики дополнительно поступило в бюджет НДФЛ в сумме 8727,2 тыс. руб. или 195,8% от установленного задания на 2024 год. В бюджет округа дополнительно поступило в бюджет НДФЛ по принятым мерам от обеления доходов в сумме 4908,8 тыс. руб.

 *Основное мероприятие 1.2 «Обслуживание муниципального долга».*

 Решением Земского Собрания округа «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» с последующими изменениями и дополнениями на 1 января 2025 года был установлен верхний предел муниципального внутреннего долга – 13736,8 тыс. руб., в том числе по бюджетным кредитам – 13736,8 тыс. руб. Данные параметры, утвержденные решением о бюджете на 2023 год, соблюдены. Грязовецким округом привлечен бюджетный кредит на частичное погашение дефицита бюджета округа в декабре 2024 года в сумме 13736,8 тыс. руб.

 Бюджетный кредит в сумме 11600,0 тыс. руб. со сроком погашения до 1 марта 2024 года по договору от 20.12.2023 № 5 погашен в полном объеме в соответствии с установленным графиком к договору, проценты за пользование кредитом оплачены в сроки, установленные договором.

 В декабре 2024 года привлечен бюджетный кредит из областного бюджета в сумме 13736,8 тыс. руб. со сроком погашения до 20 ноября 2025 года (договор от 16.12.2024 № 7). Проценты за пользование кредитом за декабрь 2024 года оплачены своевременно в сроки, установленные договором.

 За 2024 год в бюджет округа коммерческие кредитные ресурсы не привлекались.

 Муниципальный долг Грязовецкого муниципального округа по состоянию на 01.01.2025 г. составляет 13736,8 тыс. руб. Муниципальных гарантий в 2024 году не предоставлялось.

*Мероприятие 1.2.1. «Минимизация расходов на обслуживание привлекаемых бюджетных кредитов».*

 В 2024 году через Управление Федерального казначейства бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета округа не привлекались, в связи с увеличением поступлений в бюджет округа налоговых и неналоговых доходов. Поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 652469,6 тыс. руб. или 108,4% от утвержденных бюджетных назначений. На рост доходов оказало увеличение поступлений НДФЛ за счет продолжения работы по завершению строительства на территории округа структурными подразделениями газовой отрасли и рост фонда оплаты труда по сравнению с планируемым на 8,3%.

 В связи с привлечением бюджетных кредитов из областного бюджета, расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга за 2024 год составили 43,7 тыс. руб. Данные параметры соответствуют утвержденным бюджетным назначениям, согласно решения о бюджете округа на 2024 год.

 Департамент финансов области ежегодно не позднее 30 сентября проводит оценку долговой устойчивости муниципальных образований области. Информация о рейтинге по группам долговой устойчивости размещается на официальном сайте Департамента финансов области. В соответствии с постановлением Правительства области от 23 марта 2020 года № 280 «О Порядке проведения оценки долговой устойчивости муниципальных образований области» по итогам 2023 года и плановым значениям 2024 года Грязовецкий муниципальный округ отнесен к высокой группе долговой устойчивости.

 *Мероприятие 1.2.2 «Сохранение объема муниципального долга Грязовецкого муниципального округа на экономически безопасном уровне».*

За 2024 год в бюджет округа коммерческие кредитные ресурсы не привлекались. Муниципальных гарантий в 2024 году не предоставлялось.

 Обязательства по муниципальному долгу по Грязовецкому муниципальному округу по состоянию на 01.01.2025 г. составляют 13736,8 тыс. руб. со сроком гашения до 20.11.2025 года.

 Долговые обязательства включены в долговую книгу Грязовецкого муниципального округа. Долговая книга по долговым обязательствам Грязовецкого муниципального округа представлена в Департамент финансов области в 2024 году в установленные сроки.

 *Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение бюджетного процесса в части формирования и исполнения бюджета округа в соответствии с бюджетным законодательством».*

Работа по формированию проекта бюджета округа проводилась в соответствии с постановлением администрации округа от 13.08.2024 № 2226 «О разработке проекта решения Земского Собрания округа «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов». Составление проекта бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов выполнено в соответствии с установленными требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации. Пакет необходимых документов и материалов к проекту бюджета округа в соответствии с установленным сроком до 15 ноября 2024 года согласно бюджетному процессу в округе передан в Земское Собрание Грязовецкого муниципального округа и Контрольно - счетную палату Грязовецкого муниципального округа.

*Мероприятие 1.3.1 Подготовка проекта решения Земского Собрания округа «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период» и материалов к нему в установленные сроки».*

Проект решения Земского Собрания округа «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период» и материалы к нему внесен на рассмотрение в Земское Собрание округа администрацией округа за исходящим № М10-5582/24 от 15.11.2024 года в установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации сроки до 15 ноября 2024 года, с учетом требований Бюджетного Кодекса Российской Федерации, а также Соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных округов области, соглашением характеризующем уровень управления муниципальными финансами Грязовецкого округа на 2024 год.

*Мероприятие 1.3.2 «Осуществление мониторинга за соблюдением требований Бюджетного Кодекса РФ в части предельного размера дефицита бюджета округа».*

 В 2024 году Управлением финансов округа выполнен показатель, установленный Соглашением № 9 от 23 января 2024 года с Департаментом финансов Вологодской области, о соблюдении требования по размеру дефицита местного бюджета, установленного статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

В соответствии с утвержденным решением Земского Собрания округа «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями и дополнениями) дефицит бюджета утвержден в объеме 124307,1 тыс. руб. или 43,5% от общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, дефицит местного бюджета может превысить ограничения (не более 5% без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, следовательно, ограничения по Бюджетному Кодексу Российской Федерации соблюдены. Фактически за 2024 год бюджет округа исполнен с дефицитом в сумме 40047,9 тыс. руб. или 12,8% от общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

В 2024 году бюджетный эффект от проведения мероприятий по мобилизации доходов составил 44594,9 тыс. руб., по оптимизации расходов 34881,4 тыс. руб.

*Мероприятие 1.3.3 «Осуществление мониторинга за исполнением бюджета округа по расходной части».*

Исполнение бюджета округа по расходной части за 2024 год без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального и областного бюджета составило 96,8% от утвержденных бюджетных ассигнований, при планируемом уровне 97,5%.

В целях достижения планового значения показателя Управлением финансов округа в течение 2024 года осуществлялся постоянный мониторинг исполнения бюджета округа по расходной части. При формировании изменений в решение о бюджете округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов осуществлялась оценка освоения предусмотренных в бюджете средств до конца 2024 года. По тем направлениям расходов, где существовали риски не освоения в полном объеме предусмотренных средств и не были заключены муниципальные контракты, предлагалось перераспределять (уменьшать) бюджетные ассигнования. Бюджетные ассигнования в размере 22826,2 тыс. руб. за счет собственных средств бюджета округа и 10185,0 за счет добровольных пожертвований остались неосвоенными в 2024 году, так как заключены контракты с подрядными организациями и сроки исполнения контрактов перенесены на 2025 год.

*Мероприятие 1.3.4. «Формирование и исполнение бюджета округа посредством программно-целевых методов планирования».*

В 2024 году осуществлялось финансирование 14 муниципальных программ, расходы составили 2429608,5 тыс. руб. По итогам исполнения бюджета округа доля расходов в рамках программ составила 99,8%.

На рабочей группе по вопросам повышения эффективности бюджетных расходов рассмотрены отчеты о ходе реализации муниципальных программ за 2023 год. Протокол от 05.06.2024 г, 06.06.2024 г.

В соответствии проектом бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период, внесенным на рассмотрение в Земское Собрание округа, доля расходов бюджета округа, сформированных в рамках 14 муниципальных программ составила 99,5% к общему объему расходов бюджета округа.

*Мероприятие 1.3.5 «Реализация принятого плана мероприятий повышения эффективности расходов Грязовецкого муниципального округа».*

Бюджетный эффект от реализации принятого плана мероприятий оптимизации бюджетных расходов составил за 2024 год 34881,4 тыс. руб. или 105,5% от плана на год. Обеспечена реализация мероприятий повышения эффективности расходов:

- направление не менее 5% средств от приносящей доход деятельности (рассчитанной от суммы субсидии на иные цели) на материально-техническое оснащение учреждения – 2309,9 тыс. руб.;

- совершенствование системы закупок для муниципальных нужд – 14916,4 тыс. руб.;

- увеличение доходов от оказания платных услуг (работ) подведомственными учреждениями – 704,2 тыс. руб.

- за счет участия населения, юридических лиц, предпринимателей в реализации проекта «Народный бюджет», программа «Комплексное развитие сельских территорий» 16950,9 тыс. руб.

*Мероприятие 1.3.6 «Мониторинг просроченной кредиторской задолженности бюджета Грязовецкого муниципального округа».*

Управлением финансов в течение 2024 года проводился ежемесячный мониторинг и направлялись рекомендации по недопущению просроченной кредиторской задолженности.

На 01.01.2025 года в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях округа просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

*Мероприятие 1.3.7 «Утверждение отчета об исполнении бюджета за отчетный год».* Проект решения Земского Собрания округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Грязовецкого муниципального округа за 2023 год» передан Управлением финансов за исх. № 190 от 29.03.2024 в администрацию округа. Администрация округа передала на рассмотрение в Контрольно-счетную палату округа пакет документов за исх.№ 1632 от 29.03.2024, также проект был передан в Земское Собрание округа.

Отчет об исполнении бюджета Грязовецкого муниципального округа за 2023 год принят решением Земского Собрания округа 25.04.2024 № 28 «Об утверждении отчета по исполнении бюджета Грязовецкого муниципального округа Вологодской области за 2023 год».

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение результативности использования средств бюджета округа».

*Мероприятие 1.4.1 «Ведение централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности за счет унификации и стандартизации учетных процессов».*

В рамках данного мероприятия расходы в размере 25181,7 тыс. руб. направлены на содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности». Расходы направлены на выплату заработной платы в размере 24174,6 тыс. руб., оплату текущих расходов и уплату налоговых платежей в размере 1007,1 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

В 2024 году в связи с внесением изменений в действующие стандарты федеральные бухгалтерского учета для организаций государственного сектора МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» приведены учетные процедуры в соответствие с новыми требованиями. Продолжено формирование и введение в действие новых электронных первичных документов, что способствует упрощению и автоматизации процессов документооборота, ускоряет обработку информации и повышает ее доступность. Проводится систематический анализ результатов деятельности по ведению учёта в учреждениях для эффективного принятия управленческих решений, оперативного предоставления информации пользователям отчётности. Все изменения в учёте направлены на повышение эффективности и прозрачности бюджетных процессов, упрощение документооборота, усиление контроля за расходованием бюджетных средств и повышение качества финансовых отчетов.

Основное мероприятие 1.5 «Формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в округе».

*Мероприятие 1.5.1 «Формирование и размещение на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации и материалов о бюджете округа и об исполнении бюджета».*

В целях обеспечения открытости и прозрачности бюджета округа, Управлением финансов формировалась и поэтапно в течение 2024 года размещалась информация по бюджету округа на официальном сайте округа в разделе «Открытый бюджет»:

- решение Земского Собрания округа от 25.04.2024 № 28 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Грязовецкого муниципального округа за 2023 год»;

- поквартально размещались постановления по исполнению бюджета 2024 года с аналитической информацией;

- по проекту решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»;

- по решению Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 12.12.2024 № 107 «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

В течение 2024 года согласно Приказу Департамента финансов области от 30.12.2020 № 113 (с изменениями) «Об организации проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных образований по уровню открытости бюджетных данных» размещалась информация по 4 этапам бюджетного процесса.

По 1 этапу «Общие требования к оформлению сайта и характеристика первоначально утвержденного бюджета»:

- на сайте округа в разделе Главная / Открытый бюджет / Утверждение бюджета – опубликовано первоначальное решение о бюджете, утвержденное Земским Собранием округа от 12.12.2024 № 107, включая текстовую часть и все приложения к нему.

По 2 этапу «Годовой отчет об исполнении бюджета»:

- на сайте округа в разделе Главная / Открытый бюджет / Утверждение отчета об исполнении бюджета – опубликовано утвержденное решение Земского Собрания округа от 25.04.2024 № 28 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета округа за 2023 год» с аналитическими документами.

По 3 этапу «Исполнение бюджета»:

- на сайте округа в разделе Главная / Открытый бюджет / Исполнение бюджета – опубликованы утвержденное постановление за 1 квартал и аналитические данные по доходам и расходам, постановление за 1 полугодие и аналитические данные по доходам и расходам, постановление за девять месяцев и аналитические данные по доходам и расходам.

 По 4 этапу «Составление проекта бюджета»:

- на сайте округа в разделе Главная / Открытый бюджет / Составление проекта бюджета – опубликован проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период с аналитическими документами и материалами.

По итогам 2024 года по оценке, проведенной Министерством финансов области, Управлению финансов администрации Грязовецкого муниципального округа присвоено максимальное количество баллов 68 по уровню открытости бюджетных данных.

В разделе проект «Народный бюджет» размещена информация по проектам, реализованным в 2024 году с фотоматериалами и объемами средств, направленных на реализацию проектов. Размещена информация о начале реализации проекта на 2025 год в разрезе территорий, на которых планируется реализация проектов.

*Мероприятие 1.5.2 «Публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в округе в формате «Бюджет для граждан».*

В течение 2024 года размещалась информация на сайте округа в разделе Главная / Открытый бюджет / Бюджет для граждан в графическом формате проект бюджета на очередной финансовый год и отчет об исполнении бюджета за 2023 год, в доступной для граждан форме. Данные проекты использовались для рассмотрения и обсуждения на публичных слушаниях.

В соответствии с решением Земского Собрания округа от 28.03.2024 № 17 «О назначении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета Грязовецкого муниципального округа Вологодской области за 2023 год» 25 апреля 2024 года проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета округа за 2023 год. Для проведения публичных слушаний разработан в слайдовом формате бюджет для граждан, который был размещен на сайте до публичных слушаний.

В соответствии с решением Земского Собрания округа от 18.10.2024 № 83 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» 12 декабря 2024 года проведены публичные слушания по проекту решения о бюджете округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Для проведения публичных слушаний разработан в слайдовом формате бюджет для граждан, который был размещен на сайте до публичных слушаний в установленный срок.

В рамках решения задачи муниципальной программы по достижению соответствия расходных обязательств бюджета Грязовецкого муниципального округа источникам их финансового обеспечения, эффективного управления муниципальными финансами были реализованы следующие мероприятия:

*Основное мероприятие 1.6. «Обеспечение выполнения функций Управления финансов администрации Грязовецкого муниципального округа».*

*Мероприятие 1.6.1 «Ежегодное направление средств на обеспечение деятельности Управления финансов в пределах ассигнований, предусмотренных Решением Земского Собрания округа «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 года».*

Деятельность Управления финансов, как ответственного исполнителя муниципальной программы, организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ при использовании средств бюджета округа, обеспечена.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на содержание Управления финансов в 2024 году в размере 11365,0 тыс. руб., освоены на 100,0%. Средства направлены на выплату заработной платы в размере 11140,3 тыс. руб. и премирование за счет федерального межбюджетного трансферта в размере 38,5 тыс. руб., на приобретение товаров и услуг 156,2 тыс. руб., на уплату прочих платежей 30,0 тыс. руб.

В целях организации работы по реализации муниципальной программы приказом Управления финансов от 26.02.2024 № 19 утвержден план по реализации программы.

Из 19 определенных планом мероприятий (в рамках 6 основных мероприятий муниципальной программы) исполнены в полном объеме в установленные сроки 18 мероприятий (94,7 %).

Из 34 контрольных событий выполнены в полном объеме в установленные сроки 33 контрольных события.

Выполнены все 9 целевых плановых показателей муниципальной программы.

Главой Грязовецкого муниципального округа с Департаментом финансов Вологодской области, Правительством Вологодской области заключены Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных округов области, Соглашение характеризующее уровень управления муниципальными финансами Грязовецкого округа на 2024 год. Управлением финансов в течение 2024 года обеспечивалось соблюдение требований бюджетного законодательства и ограничений, установленных данными соглашениями. Все условия и показатели настоящих соглашений, определенные муниципальной программой, Грязовецким муниципальным округом соблюдены и выполнены.

*Мероприятие 1.6.2. «Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок»*

Управление финансов является органом внутреннего муниципального финансового контроля и контрольным органом в сфере закупок.

Контрольно-ревизионная работа Управлением финансов в течение 2024 года проводилась на основании плана контрольных мероприятий, утвержденного распоряжениями Управления финансов от 28.12.2023 № 71 «Об утверждении плана контрольных мероприятий Управления финансов администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2024 год», в соответствии с федеральными стандартами по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации и плана проведения проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, утвержденного распоряжением Управления финансов администрации Грязовецкого муниципального округа от 28.12.2023 № 72 «Об утверждении плана проведения Управлением финансов администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области плановых проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2024 год», в соответствии с Правилами, осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 г. № 1576 и плана проведения мероприятий ведомственного контроля, утвержденного распоряжением Управления финансов от 22.12.2023 № 70 «Об утверждении плана проведения мероприятий ведомственного контроля Управления финансов администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2024 год». В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок проведено 23 контрольных мероприятия, (из них на 01.01.2025 решения руководителя Управления финансов приняты по 3 мероприятиям, проведенным в 2023 году, не приняты решения по 1 контрольному мероприятию, проведенному в 2024 году). По результатам 10 контрольных мероприятий руководителям учреждений направлены представления об устранении выявленных нарушений, а также причин и условий выявленных нарушений. Материалы 4-х проверок направлены в Прокуратуру Грязовецкого района для принятия мер прокурорского реагирования и в Департамент финансов Вологодской области. План контрольных мероприятий выполнен на 100,0%.

*Мероприятие 1.6.3. «Формирование отчета о результатах деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля на 01.01.2024 года».*

В соответствии с пунктами 10 и 11 федерального стандарта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1478 Отчет о результатах контрольной деятельности за 2023 год размещен на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа в разделе «Официально / Структура муниципального образования / Администрация округа / Управление финансов / Деятельность» в установленный срок до 01.05.2024 и направлен главе Грязовецкого муниципального округа 07.03.2024 года.

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы:**

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета округа составил 36590,4 тыс. руб. или 100,0% от плановых назначений.

Сведения об использовании средств бюджета округа с учетом межбюджетных трансфертов на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 3 к годовому отчету.

Сведения об использовании иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 4 к годовому отчету.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

1. Размер бюджетных ассигнований, направленных на финансирование основных мероприятий муниципальной программы по сравнению с запланированным на 1 января 2024 года увеличился на 2620,4 тыс. руб. в связи с увеличение заработной платы бюджетной сфере с 1 июля 2024 года на 10,0% (таблица 3).

1. **Сведения о нормативно-правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы.**

Муниципальные правовые акты, принятые в 2024 году:

 - постановление главы Грязовецкого муниципального округа от 29.03.2024 № 76 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению финансовой устойчивости Грязовецкого муниципального округа на 2024-2026 годы»;

- Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 14.11.2024 № 3341 «Об основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»;

 - приказ Управления финансов администрации Грязовецкого муниципального округа от 26.02.2024 № 19 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» на 2024 год»;

 - приказ Управления финансов администрации Грязовецкого муниципального округа от 15.05.2024 № 44 «О внесении изменений в приказ Управления финансов администрации Грязовецкого муниципального округа от 26.02.2024 № 19 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» на 2024 год»;

- приказ Управления финансов администрации Грязовецкого муниципального округа от 19.08.2024 № 70 «О внесении изменений в приказ Управления финансов администрации Грязовецкого муниципального округа от 26.02.2024 № 19 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» на 2024 год»;

- приказ Управления финансов администрации Грязовецкого муниципального округа от 06.12.2024 № 101 «О внесении изменений в приказ Управления финансов администрации Грязовецкого муниципального округа от 26.02.2024 № 19 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» на 2024 год»;

- приказ Управления финансов администрации Грязовецкого муниципального округа от 26.12.2024 № 118 «О внесении изменений в приказ Управления финансов администрации Грязовецкого муниципального округа от 26.02.2024 № 19 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» на 2024 год»;

- приказ Управления финансов администрации Грязовецкого муниципального округа от 28.12.2024 № 122 «О внесении изменений в приказ Управления финансов администрации Грязовецкого муниципального округа от 26.02.2024 № 19 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» на 2024 год»;

- распоряжение Управления финансов администрации Грязовецкого муниципального округа от 22.12.2023 № 70 «Об утверждении плана проведения мероприятий ведомственного контроля Управления финансов администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2024 год»;

- распоряжение Управления финансов администрации Грязовецкого муниципального округа от 28.12.2023 № 71 «Об утверждении плана контрольных мероприятий Управления финансов администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2024 год»;

- распоряжение Управления финансов администрации Грязовецкого муниципального округа от 28.12.2023 № 72 «Об утверждении плана проведения Управлением финансов администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области плановых проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2024 год».

1. **Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу**:

В течение 2024 года в программу вносились изменения 7 раз:

1. Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 11.01.2024 № 31 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 31 октября 2022 г. № 573 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы».

2. Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 26.02.2024 № 486 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 31 октября 2022 г. № 573 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы».

3. Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 15.05.2024 № 1265 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 31 октября 2022 г. № 573 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы».

4. Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 16.08.2024 № 2278 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 31 октября 2022 г. № 573 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы».

5. Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 06.12.2024 № 3690 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 31 октября 2022 г. № 573 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы».

6. Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 26.12.2024 № 3997 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 31 октября 2022 г. № 573 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы».

7. Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа от 28.12.2024 № 4068 «О внесении изменений в постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 31 октября 2022 г. № 573 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы».

Данные изменения связаны с уточнением финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы, а также приведением финансового объема муниципальной программы в соответствие с решениями Земского Собрания округа «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (с последующими изменениями и дополнениями). Постановлением администрации Грязовецкого муниципального округа от 26.12.2024 № 3997 также уточнялись показатели муниципальной программы.

1. **Результаты оценки эффективности муниципальной программы:**

Результаты реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы»:

1. Степень реализации мероприятий:

СРм= Мв /М = 18 /19 = 0,95

1. Степени достижения планового значения показателя:

СДпз1=ЗПф/ЗПп=108,4/100 = 1 (показатель выполнен)

СДпз2=ЗПф/ЗПп=116,7/101 = 1

СДпз3=ЗПп/ЗПф=2,3/2,1 = 1

СДпз4=ЗПп/ЗПф=0,1/0,002 = 1

СДпз5=ЗПф/ЗПп=99,8/98,6 = 1

СДпз6=ЗПф/ЗПп=0/0 = 1 (показатель выполнен)

СДпз7=ЗПф/ЗПп=35/25 = 1

СДпз8=ЗПф/ЗПп=100/95 = 1

СДпз9=ЗПф/ЗПп=100/100 = 1

1. Степень реализации муниципальной программы:

СРмп/п =сумма СДпз/№=(1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 9 = 1

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз= Зф / Зп = 36590,4/ 36590,4 = 1

1. Эффективность использования средств бюджета округа:

Эис= СРм /ССуз = 0,95 /1 = 0,95

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета округа:

ЭРмп/п = СРмп/п\*Эис= 0,95 \* 1 = 0,95

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Вывод: согласно методики оценки эффективности реализации муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

**8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

В 2024 году в связи с переходом муниципальных программ на «проектный формат» муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы», утвержденная постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 31 октября 2022 г. № 573, признана утратившей силу. С 2025 года принята новая муниципальная программа с реализацией трех комплексов процессных мероприятий.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

 муниципальной программы «Управление муниципальными финансами

Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» **за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя(индикатора) на конец отчетного года |
| 2023 год | 2024 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Исполнение бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам | % | 114,4 | 100 | 108,4 |  |
| 2 | Рост налоговых и неналоговых доходов бюджета округа (без учета единого налога на вмененный доход и акцизов на нефтепродукты) к году, предшествующему отчетному, в сопоставимых условиях | % | 105,5 | 101 | 116,7 |  |
| 3 | Отношение муниципального долга округа к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений | % | 2,1 | 2,3 | 2,1 |  |
| 4 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета округа | % | 0,0004 | 0,1 | 0,002 |  |
| 5 | Доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета округа | % | 99,8 | 98,6 | 99,8 |  |
| 6 | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета округа в общей сумме расходов бюджета округа | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Количество размещенных документов и материалов по бюджетному процессу на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа в сети «Интернет» | ед. | 37 | 25 | 35 |  |
| 8 | Доля устраненных нарушений в общем объеме нарушений, подлежащих устранению | % | 100 | 95 | 100 |  |
| 9 | Выполнение плана контрольных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами

Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятие, контрольное событие | Ответственныйисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. «Укрепление доходной базы бюджета округа для обеспечения исполнения расходных обязательств» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Обеспечение сбалансированности бюджета, сдерживание роста муниципального долга и недопущение роста просроченной кредиторской задолженности. Достижение бюджетного эффекта от укрепления доходной базы | В 2024 году бюджет округа по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 108,4%, по расходам на 97,3%, дефицит составил 40047,9 тыс. руб. Муниципальный долг на 01.01.2025 года равен 13736,8 тыс. руб. (бюджетный кредит на частичное погашение дефицита бюджета) Просроченная кредиторская задолженность отсутствует |  |
| 2 | Мероприятие 1.1.1. «Принятие мер по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета округа» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Исполнение бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам | В 2024 году продолжена работа по реализации Плана мероприятий по повышению финансовой устойчивости округа на 2024 - 2026 годы, утвержденного постановлением главы округа № 76 от 29.03.2024г. В результате мероприятий по укреплению и обеспечению устойчивости доходной базы бюджета округа поступило дополнительно налоговых и неналоговых доходов в сумме 44594,9 тыс. руб. при плане 21520,2 тыс. руб. или в 2,1 раза выше утвержденного плана |  |
| 3 | Контрольное событие 1.1.1.1«Анализ результатов реализации Плана мероприятий по повышению финансовой устойчивости округа»  | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | х | 30.12.2024 | х | 30.12.2024 | Обеспечение мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет с ростом на 1,0% к уровню 2023 года в сопоставимых условиях | Налоговых и неналоговых доходов мобилизовано за 2024 год с ростом на 16,7% в сопоставимых условиях |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2«Осуществление мониторинга исполнения бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Исполнение бюджета округа по доходной части на уровне не ниже 100,0% от утвержденного бюджета | Мониторинг исполнения по налоговым и неналоговым доходам в 2024 году проводился на постоянной основе.Уточнение собственных доходов бюджета проводилось 5 раз с ростом к первоначальному плану на 33155,6 тыс. руб. Утвержденные назначения по доходам выполнены на 108,4%, по сравнению к первоначально утвержденным назначениям на 114,7% |  |
| 5 | Контрольное событие1.1.2.1«Мониторинг исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета округа» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | x | 30.12.2024 | x | 30.12.2024 | Отчет об исполнении бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам | Проект отчета об исполнении бюджета по доходам за 2024 сформирован на основе отчета о кассовых поступлениях и выбытиях программного комплекса «АС Бюджет».Утвержденные назначения 2024 года по доходам выполнены на 108,4% |  |
| 6 | Мероприятие 1.1.3. «Организация работы межведомственной рабочей группы по сокращению задолженности налоговых платежей в бюджет округа, легализации «теневой» заработной платы и противодействию «теневому» сектору экономики» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Снижение задолженности в бюджет округа по состоянию на конец года | В результате эффективной работы с задолженностью, снижена налоговая задолженность в сумме 11437,7 тыс. руб., или 135,4% утвержденного по плану мероприятий. Задолженность на 01.01.2025 по налоговым доходам в бюджет округа на составляет 10781,6 тыс. руб. или снизилась по сравнению с началом года на 1714,7 тыс. руб. или на 13,7% (на 01.01.2024 – 12496,3 тыс. руб.) |  |
| 7 | Контрольное событие 1.1.3.1 «Составление протокола по результатам проведения межведомственной рабочей группы» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | x | 30.12.2024 | x | 30.12.2024 | Отчет о работе межведомственной рабочей группы  за 2024 год | Информация о результатах деятельности Межведомственной рабочей группы Грязовецкого муниципального округа в 2024 году представлена на заседании межведомственной рабочей группы от 18.12.2024 года. За 2024 год проведено 24 заседания межведомственной рабочей группы по работе с задолженностью, рассмотрено 2420 налогоплательщиков по уплате задолженности по налоговым платежам. Объем поступившей задолженности по результатам проведенных мероприятий межведомственной рабочей группы в бюджет составил 11437,7 тыс. руб. |  |
| 8 | Мероприятие 1.1.4 «Осуществление межведомственного взаимодействия по направлениям, способствующим легализации «теневой» заработной платы» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Достижение бюджетного эффекта в результате принятия мер по легализации "теневой" заработной платы в сумме установленного округу задания на 2024 год | По результатам работы за 2024 год по легализации «теневой экономики» в округе дополнительно поступило в бюджет НДФЛ в сумме 8727,2 тыс. руб. или 195,8% от установленного задания на 2024 год  |  |
| 9 | Контрольное событие 1.1.4.1 «Расчет дополнительного поступления в бюджет налога на доходы физических лиц от легализации "серой " заработной платы» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | x | 30.12.2024 | x | 30.12.2024 | Отчет по легализации «серой» заработной платы | В ходе работы с «теневой экономикой» в 2024 году повысили заработную плату 60 работодателей в отношении 1640 работников. Расчет дополнительного поступления в бюджет НДФЛ составил 8727,2 тыс. руб. или 195,8% от установленного задания на 2024 год  |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.2. «Обслуживание муниципального долга» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Сокращение доли расходов на обслуживание муниципального долга округа в общем объеме расходов бюджета | В декабре 2024 года привлечен бюджетный кредит на частичное погашение дефицита бюджета в сумме 13736,8 тыс. руб. Муниципальных гарантий в 2024г не предоставлялось. Муниципальный долг по бюджету округа по состоянию на 30.12.2024 года равен 13736,8 тыс. руб. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета округа при плановом назначении 0,1% составила 0,002% |  |
| 11 | Мероприятие 1.2.1. «Минимизация расходов на обслуживание привлекаемых бюджетных кредитов» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 01.05.2024 | 30.12.2024 | Сокращение расходов бюджета округа на обслуживание муниципального долга, за счет дополнительных доходных источников | В соответствии с ростом поступлений в бюджет Грязовецкого муниципального округа налоговых и неналоговых доходов в сумме 652469,6 тыс. руб. или 108,4% от утвержденных бюджетных назначений, потребность в привлечении из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счет бюджета отсутствует. На рост доходов оказало увеличение поступлений за счет продолжения работы на территории округа структурных подразделений по строительству в газовой отрасли. Планируемое отношение муниципального долга округа к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений, в размере 2,3%. Фактически исполнено на 01.01.2025 года 2,1% |  |
| 12 | Контрольное событие 1.2.1.1. «Мониторинг за соблюдением требований, установленных Бюджетным Кодексом РФ в части оценки долговой устойчивости бюджета округа» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | x | x | x | 30.12.2024 | Обеспечение требования Бюджетного Кодекса РФ в части оценки долговой устойчивости бюджета округа | В соответствии с постановлением Правительства области от 23 марта 2020 года № 280 «О Порядке проведения оценки долговой устойчивости муниципальных образований области» по итогам 2023 года и плановым значениям 2024 года Грязовецкий муниципальный округ отнесен к высокой группе долговой устойчивости |  |
| 13 | Мероприятие 1.2.2 «Сохранение объема муниципального долга Грязовецкого муниципального округа на экономически безопасном уровне» | Управление финансов администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Сдерживание роста муниципального долга | В Грязовецком муниципальном округе за 2024 год коммерческие кредитные ресурсы не привлекались. Отношение муниципального долга округа к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений, запланированное в размере 2,3% - фактическое исполнение на 01.01.2025 года составило 2,1%, достигнуто сдерживание муниципального долга |  |
| 14 | Контрольное событие 1.2.2.1.«Контроль за соблюдением условий Соглашения, заключенного с Правительством области, характеризующих уровень управления муниципальными финансами муниципальных округов» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | X | 30.12.2024 | x | 30.12.2024 | Достижение установленного показателя по сокращению муниципального долга бюджета округа на 2024 год | Показатель «сокращение муниципального долга» за 2024 год выполнен. Кредиты кредитных организаций не привлекались, муниципальные гарантии не предоставлялись |  |
| 15 | Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение бюджетного процесса в части формирования и исполнения бюджета округа в соответствии с бюджетным законодательством» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2024  | 30.12.2024 | 01.01.2024  | 30.12.2024 | Исполнение бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации | В 2024 году Управлением финансов администрации округа приняты меры по обеспечению сбалансированности бюджета округа, Бюджет округа исполнен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.За 2024 год обеспечено исполнение бюджета по расходам в соответствии с утвержденными лимит бюджетных обязательств, обеспечены все социально значимые расходы в полном объеме и в установленные сроки |  |
| 16 | Мероприятие 1.3.1 «Подготовка проекта решения Земского Собрания округа «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период» и материалов к нему в установленные сроки» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | Июнь 2024 | 15 ноября 2024  | Июнь 2024 | 15 ноября 2024  | Внесение проекта решения Земского Собрания округа «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период» и материалов к нему на рассмотрение в Земское Собрание округа | Работа по формированию проекта бюджета округа проводилась с июня 2024 года. Проект бюджета округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг. с пакетом необходимых документов и материалов внесен в Земское Собрание округа в установленный БК Российской Федерации срок до 15 ноября 2024 года |  |
| 17 | Контрольное событие 1.3.1.1 «Подготовка проекта постановления администрации Грязовецкого муниципального округа «О разработке проекта решения Земского Собрания округа «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | x | 07-08.2024 | x | август 2024 | Принятие постановления администрации Грязовецкого муниципального округа «О разработке проекта решения Земского Собрания округа «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» | Принято постановление администрации округа от 13.08.2024 № 2226 «О разработке проекта решения Земского Собрания округа «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» |  |
| 18 | Контрольное событие 1.3.1.2 «Внесение проекта решения Земского Собрания округа «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027» и материалов к нему на рассмотрение в Земское Собрание округа» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | x | 15 ноября 2024 года  | x | 15 ноября 2024 года  | Внесение проекта решения Земского Собрания округа «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период» и материалов к нему на рассмотрение в Земское Собрание округа | Проект решения Земского Собрания округа «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период» и материалы к нему внесен на рассмотрение администрацией округа в Земское Собрание округа 15 ноября 2024 года в установленные БК Российской Федерации сроки. Сопроводительное письмо с исходящим номером М10-5582/24 от 15.11.2024 года |  |
| 19 | Мероприятие 1.3.2 «Осуществление мониторинга за соблюдением требований Бюджетного кодекса РФ в части предельного размера дефицита бюджета округа» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ в части предельного размера дефицита бюджета округа (5%) в соответствии с заключенным Соглашением с Департаментом финансов области | В соответствии с заключенным соглашением № 9 от 23.01.2024г. с Департаментом финансов Вологодской области выполнен показатель размера дефицита бюджета 2024г., утвержден в объеме 124307,1 тыс. руб. – соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации (за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета). Фактически на дефицит бюджета округа 2024 года составил 40047,9 тыс. руб. – соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации |  |
| 20 | Контрольное событие 1.3.2.1. «Анализ соблюдения ограничений размера утвержденного дефицита бюджета округа» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | X | 30.12.2024 | X | 30.12.2024 | Соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ в части предельного размера дефицита бюджета округа | В соответствии со ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации размер дефицита бюджета по состоянию на 30.12.2024г., утвержден в объеме 124307,1 тыс. руб., что соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации (за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета) |  |
| 21 | Мероприятие 1.3.3 «Осуществление мониторинга за исполнением бюджета округа по расходной части» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Исполнение бюджета округа по расходной части на уровне 97,5% от утвержденного бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального, областного бюджетов  | В 2024 году приняты необходимые меры по наиболее полному освоению бюджетных средств. Исполнение бюджета округа по расходной части за 2024 год без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального и областного бюджета составило 96,8 % от утвержденных бюджетных ассигнований.  | На выполнение показателя данного мероприятия повлияли нарушение подрядными организациями сроков выполнения муниципальных контрактов, кроме того, добровольные пожертвования остались неосвоенными в 2024 году, так как заключен двухгодичный контракт с подрядной организацией, сроки исполнения контракта в 2025 году |
| 22 | Контрольное событие 1.3.3.1 «Мониторинг за исполнением бюджета округа по расходной части в соответствии с предварительной оценкой по итогам 2024 года, уточнение бюджета текущего финансового года» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | х | 30.12.2024 | х | 30.12.2024 | Исполнение бюджета округа по расходной части (97,5% от утвержденного бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального, областного бюджетов) | Исполнение бюджета округа по расходной части за 2024 год без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального и областного бюджета составило 96,8 %.Бюджетные ассигнования в размере 22826,2 тыс. руб. за счет собственных средств бюджета округа и 10185,0 за счет добровольных пожертвований остались неосвоенными в 2024 году, так как заключены контракты с подрядными организациями и сроки исполнения контрактов перенесены на 2025 год. |  |
| 23 | Мероприятие 1.3.4«Формирование и исполнение бюджета округа посредством программно-целевых методов планирования» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Формирование и исполнение бюджета округа посредством программно-целевых методов планирования (не менее 98,6 % от общего объема расходов бюджета округа) | Доля расходов бюджета округа, исполненных в рамках 14 муниципальных программ по итогам 2024 года составила 99,8% |  |
| 24 | Контрольное событие 1.3.4.1«Ежеквартальный мониторинг доли расходов бюджета округа, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов бюджета округа в 2024 году» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | х | 30.03.2024 | х | 30.03.2024 | Исполнение бюджета округа посредством программно-целевых методов планирования(не менее 98,6% от общего объема расходов бюджета округа) | По итогам 1 квартала согласно отчету по выполнению показателей в соответствии с заключенным соглашением исполнение в рамках муниципальных программ составило 99,8% к общему объему расходов бюджета округа |  |
| 25 | Контрольное событие 1.3.4.2«Ежеквартальный мониторинг доли расходов бюджета округа, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов бюджета округа в 2024 году» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | х | 30.06.2024 | х | 30.06.2024 | Исполнение бюджета округа посредством программно-целевых методов планирования(не менее 98,6 % от общего объема расходов бюджета округа) | По итогам 1 полугодия согласно отчету по выполнению показателей в соответствии с заключенным соглашением, исполнение в рамках муниципальных программ составило 99,8% к общему объему расходов бюджета округа |  |
| 26 | Контрольное событие 1.3.4.3«Ежеквартальный мониторинг доли расходов бюджета округа, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов бюджета округа в 2024 году» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | х | 30.09.2024 | х | 30.09.2024 | Исполнение бюджета округа посредством программно-целевых методов планирования(не менее 98,6% от общего объема расходов бюджета округа) | По итогам 9 месяцев согласно отчета о выполнении показателей в соответствии с заключенным соглашением, исполнение в рамках муниципальных программ составило 99,8% к общему объему расходов бюджета округа |  |
| 27 | Контрольное событие 1.3.4.4 «Рассмотрение годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | х | июнь -август 2024  | х | июнь 2024  | Рассмотрение годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности реализации 14 муниципальных программ по итогам 2023 года. Составление протокола. | На рабочей группе по вопросам повышения эффективности бюджетных расходов рассмотрены отчеты о ходе реализации муниципальных программ за 2024 год. Протокол от 05.06.2024 г., 06.06.2024 г. |  |
| 28 | Контрольное событие 1.3.4.5«Оценка доли расходов бюджета округа, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов бюджета округа на 2025 год» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | х | 15.11.2024 | х | 15.11.2024 | Проект бюджета в программно- целевом формате. Доля расходов бюджета округа, в рамках программ, к общему объему расходов бюджета округа на уровне 98,7 %. | В проекте бюджета округа на 2025 год доля расходов, сформированных в рамках 14 муниципальных программ составила 99,5% к общему объему расходов бюджета округа |  |
| 29 | Мероприятие 1.3.5 «Реализация принятого плана мероприятий повышения эффективности расходов Грязовецкого муниципального округа» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Исполнение мероприятий в рамках принятого плана мероприятий повышения эффективности расходов Грязовецкого муниципального округа в 2024 году | Бюджетный эффект от реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, составил за 2024 год 34881,4 тыс. руб. |  |
| 30 | Контрольное событие 1.3.5.1«Ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий в рамках принятого плана мероприятий повышения эффективности расходов» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | х | 30.03.2024 | х | 30.03.2024 | Ежеквартальная оценка бюджетного эффекта от проводимых мероприятий в результате реализации плана | Согласно отчета за 1 квартал 2024 года бюджетный эффект от мероприятий составил 9487,2 тыс. руб. |  |
| 31 | Контрольное событие 1.3.5.2«Ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий в рамках принятого плана мероприятий повышения эффективности расходов» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | х | 30.06.2024 | х | 30.06.2024 | Ежеквартальная оценка бюджетного эффекта от проводимых мероприятий в результате реализации плана | Согласно отчета за 1 полугодие 2024 года бюджетный эффект от мероприятий составил 17091,3 тыс. руб. |  |
| 32 | Контрольное событие 1.3.5.3«Ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий в рамках принятого плана мероприятий повышения эффективности расходов» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | х | 30.09.2024 | х | 30.09.2024 | Ежеквартальная оценка бюджетного эффекта от проводимых мероприятий в результате реализации плана | Согласно отчета за 9 месяцев 2024 года бюджетный эффект от мероприятий составил 21399,5 тыс. руб. |  |
| 33 | Мероприятие 1.3.6 «Мониторинг просроченной кредиторской задолженности бюджета Грязовецкого муниципального округа» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности | Просроченной кредиторской задолженности по итогам 2024 года не допущено.Управлением финансов в течение 2024 года проводился ежемесячный мониторинг и давались рекомендации по недопущению роста просроченной кредиторской задолженности |  |
| 34 | Контрольное событие 1.3.6.1 «Ежеквартальный мониторинг просроченной кредиторской задолженности бюджета Грязовецкого муниципального округа» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | х | 30.03.2024 | х | 30.03.2024 | Проверка отчетов по просроченной кредиторской задолженности | По главным распорядителям за 1 квартал проверено 12 отчетов |  |
| 35 | Контрольное событие 1.3.6.2 «Ежеквартальный мониторинг просроченной кредиторской задолженности бюджета Грязовецкого муниципального округа» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | х | 30.06.2024 | х | 30.06.2024 | Проверка отчетов по просроченной кредиторской задолженности | По главным распорядителям за 1 полугодие проверено 12 отчетов |  |
| 36 | Контрольное событие 1.3.6.3 «Ежеквартальный мониторинг просроченной кредиторской задолженности бюджета Грязовецкого муниципального округа» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | х | 30.09.2024 | х | 30.09.2024 | Проверка отчетов по просроченной кредиторской задолженности | По главным распорядителям за 9 месяцев проверено 12 отчетов |  |
| 37 | Мероприятие 1.3.7 «Утверждение отчета об исполнении бюджета за отчетный год» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | март 2024 | апрель – май 2024 | март 2024 | апрель – май 2024 | Подготовка и внесение проекта решения Земского Собрания округа «Утверждение отчета об исполнении бюджета округа за отчетный финансовый год» в Земское Собрание округа | Проект решения Земского Собрания округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Грязовецкого муниципального округа за 2023 год» передан управлением финансов округа за № 190 от 29.03.2024 в администрацию округа. Администрация округа передала на рассмотрение в Контрольно- счетную палату округа пакет документов за исх.№ 1632 от 29.03.2024 г., также проект был передан в Земское Собрание округа.Отчет об исполнении бюджета Грязовецкого муниципального округа за 2023 год принят решением Земского Собрания округа 25.04.2024 № 28. |  |
| 38 | Контрольное событие 1.3.7.1. «Внесение проекта решения Земского Собрания округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Грязовецкого муниципального округа за 2023 год» на рассмотрение в Земское Собрание округа» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | Х | не позднее 1 мая 2024 | Х | не позднее 1 мая 2024 | Внесение проекта решения Земского Собрания округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Грязовецкого муниципального округа за 2023 год» на рассмотрение в Земское Собрание округа | Проект решения Земского Собрания округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Грязовецкого муниципального округа за 2023 год» передан управлением финансов округа за исх. № 190 от 29.03.2024 в администрацию округа. Администрация округа передала на рассмотрение в Контрольно- счетную палату округа пакет документов за исх.№ 1632 от 29.03.2024 г., также проект был передан в Земское Собрание округа. |  |
| 39 | Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение результативности использования средств бюджета округа» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Обеспечение деятельности единого центра бухгалтерского учета | Бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете округа на обеспечение деятельности центра бухгалтерского учета, освоены на 100,0%.В 2024 году в связи с внесением изменений в действующие стандарты федеральные бухгалтерского учета для организаций государственного сектора МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» приведены учетные процедуры в соответствие с новыми требованиями.Продолжено формирование и введение в действие новых электронных первичных документов, что способствует упрощению и автоматизации процессов документооборота, ускоряет обработку информации и повышает ее доступность. |  |
| 40 | Мероприятия 1.4.1 «Ведение централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности за счет унификации и стандартизации учетных процессов» | МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Единообразие отражения фактов хозяйственной жизни в бюджетном учете | Применены единые формы учетных документов всех 40 обслуживаемых учреждений |  |
| 41 | Основное мероприятие 1.5 «Формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в округе» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Повышение доступности и открытости информации о бюджетном процессе. Размещение на сайте округа не менее 25 информационных материалов и документов по 4 этапам бюджетного процесса | В течение 2024 года обеспечены доступ и открытость информации о бюджетном процессе на сайте округа.На сайте округа размещено 35 информационных материалов и документов по 4 этапам бюджетного процесса |  |
| 42 | Мероприятие 1.5.1 «Формирование и размещение на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации и материалов о бюджете округа и об исполнении бюджета» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Обновление информации о бюджете округа и об исполнении бюджета округа. Размещение на официальном сайте округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджете округа и об исполнении бюджета  | Обеспечено повышение доступности и открытости о бюджетном процессе в округе путем размещения бюджетной информации в актуальном виде на открытом доступе на регулярной основе, обеспечено стимулирование населения округа к активному участию в бюджетном процессе, повышение бюджетной грамотности граждан |  |
| 43 | Контрольное событие 1.5.1.1«Размещение на официальном сайте округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации и материалов о бюджете округа и об исполнении бюджета округа» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | х | декабрь 2024 | х | декабрь 2024 | Размещение информации согласно Приказу Департамента финансов области по 1 этапу «Общие требования к оформлению сайта и характеристика первоначально утвержденного бюджета» | На сайте округа в разделе Главная /Открытый бюджет/ Утверждение бюджета – опубликовано первоначальное решение о бюджете, утвержденное Земским Собранием округа от 12.12.2024 № 107 включая текстовую часть и все приложения к нему |  |
| 44 | Контрольное событие 1.5.1.2«Размещение на официальном сайте округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации и материалов о бюджете округа и об исполнении бюджета округа» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | х | 01.05.2024 | х | 01.05.2024 | Размещение информации согласно Приказу Департамента финансов области по 2 этапу «Годовой отчет об исполнении бюджета» | На сайте округа в разделе Главная / Открытый бюджет/ Утверждение отчета об исполнении бюджета – опубликовано утвержденное решение Земского Собрания округа от 25.04.2024 № 28 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета округа за 2023 год» с аналитическими документами |  |
| 45 | Контрольное событие 1.5.1.3«Размещение на официальном сайте округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации и материалов о бюджете округа и об исполнении бюджета округа» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | х | 30.05.2024 | х | 30.05.2024 | Размещение информации согласно Приказу Департамента финансов области по 3 этапу «Исполнение бюджета» | На сайте округа в разделе Главная /Открытый бюджет/ Исполнение бюджета – опубликованы утвержденное постановление за 1 квартал и аналитические данные по доходам и расходам |  |
| 46 | Контрольное событие 1.5.1.4«Размещение на официальном сайте округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации и материалов о бюджете округа и об исполнении бюджета округа» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | х | 30.08.2024 | х | 30.08.2024 | Размещение информации согласно Приказу Департамента финансов области по 3 этапу «Исполнение бюджета» | На сайте округа в разделе Главная / Открытый бюджет/ Исполнение бюджета – опубликованы утвержденное постановление за 1 полугодие и аналитические данные по доходам и расходам |  |
| 47 | Контрольное событие 1.5.1.5«Размещение на официальном сайте округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации и материалов о бюджете округа и об исполнении бюджета округа» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | х | 30.11.2024 | х | 30.11.2024 | Размещение информации согласно Приказу Департамента финансов области по 3 этапу «Исполнение бюджета» | На сайте округа в разделе Главная / Открытый бюджет/ Исполнение бюджета – опубликованы утвержденное постановление за девять месяцев и аналитические данные по доходам и расходам |  |
| 48 | Контрольное событие 1.5.1.6«Размещение на официальном сайте округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации и материалов о бюджете округа и об исполнении бюджета округа» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | х | 01.12.2024 | х | 01.12.2024 | Размещение информации согласно Приказу Департамента финансов области по 4 этапу «Составление проекта бюджета» | На сайте округа в разделе Главная /Открытый бюджет/ Составление проекта бюджета – опубликован проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период с аналитическими документами и материалами |  |
| 49 | Мероприятие 1.5.2 «Публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в округе в формате «Бюджет для граждан» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Размещение на официальном сайте округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджете округа и об исполнении бюджета округа в доступной для граждан форме | В течение 2024 года размещалась информация на сайте округа в разделе Главная /Открытый бюджет/ /Бюджет для граждан в графическом формате проект бюджета на очередной финансовый год и отчет об исполнении бюджета за 2023 год, в доступной для граждан форме. Данные проекты использовались для рассмотрения и обсуждения на публичных слушаниях |  |
| 50 | Контрольное событие 1.5.2.1«Размещение в открытых источниках информации о бюджетном процессе в округе в формате «Бюджет для граждан» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | х | апрель 2024 | х | апрель 2024 | Размещение информации на сайте округа информации о бюджете округа в формате «Бюджет для граждан» | В соответствии с решением Земского Собрания округа от 28.03.2024 № 17 - 25 апреля 2024 года проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета округа за 2023 год. Для проведения публичных слушаний разработан в слайдовом формате бюджет для граждан, который был размещен на сайте до публичных слушаний. |  |
| 51 | Контрольное событие 1.5.2.2«Размещение в открытых источниках информации о бюджетном процессе в округе в формате «Бюджет для граждан» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | х | ноябрь-декабрь 2024 | х | ноябрь-декабрь 2024 | Размещение информации на сайте округа информации о бюджете округа в формате «Бюджет для граждан» | В соответствии с решением Земского Собрания округа от 18.10.2024 года № 83, 12.12.2024 г. проведены публичные слушания по проекту бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Для проведения публичных слушаний разработан в слайдовом формате бюджет для граждан, который был размещен на сайте до публичных слушаний |  |
| 52 | Основное мероприятие 1.6. «Обеспечение выполнения функций Управления финансов администрации Грязовецкого муниципального округа» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Выполнение плана реализации муниципальной программы  | Из 19 определенных планом мероприятий (в рамках 6 основных мероприятий муниципальной программы) исполнены в полном объеме в установленные сроки 18 мероприятий (100,0%)  |  |
| 53 | Мероприятие 1.6.1.«Ежегодное направление средств на обеспечение деятельности Управления финансов в пределах ассигнований, предусмотренных Решением Земского Собрания округа «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 года» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Обеспечение деятельности управления финансов. Освоение бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание Управления финансов Решением Земского Собрания округа «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на текущий финансовый год и плановый период (с изменениями), на 100% | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на содержание Управления финансов в 2024 году освоены на 100,0% за счет средств бюджета округа.Также управлением финансов освоены средства за счет федерального межбюджетного трансферта, предоставленного на поощрение. |  |
| 54 | Мероприятие 1.6.2 «Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Повышение эффективности исполнения бюджета округа | В целях осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок проведено 17 плановых контрольных мероприятий |  |
| 55 | Контрольное событие 1.6.2.1. «Выполнение плана контрольных мероприятий» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | x | 30.12.2024 | x | 30.12.2024 | Выполнение плана на 100,0% | План контрольных мероприятий выполнен на 100% |  |
| 56 | Контрольное событие 1.6.2.2. «Обеспечение устранения нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | x | 30.12.2024 | x | 30.12.2024 | Достижение доли устраненных нарушений в общем объеме нарушений, подлежащих устранению не менее 95,0% | Доля устраненных нарушений в общем объеме нарушений, подлежащих устранению составила 100,0% |  |
| 57 | Мероприятие 1.6.3. «Формирование отчета о результатах деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля на 01.01.2024 года» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2024 | 01.04.2024 | x | 01.04.2024 | Обеспечение открытости деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля | В соответствии с пунктами 10 и 11 федерального стандарта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1478 Отчет о результатах контрольной деятельности представлен главе Грязовецкого муниципального округа 07.03.2024 и размещен на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа в установленный срок до 1 мая 2024 |  |
| 58 | Контрольное событие 1.6.3.1. «Представление отчета о результатах деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля на 01.01.2024 года» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | x | 01.04.2024 | x | 01.04.2024 | Представление отчета главе Грязовецкого муниципального округа | В соответствии с пунктом 10 федерального стандарта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1478 Отчет о результатах контрольной деятельности представлен главе Грязовецкого муниципального округа 07.03.2024 |  |
| 59 | Контрольное событие 1.6.3.2. «Опубликование отчета о результатах деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля на 01.01.2024 года» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | x | 01.05.2024 | x | 01.05.2024 | Опубликование отчета на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа | В соответствии с пунктом 11 федерального стандарта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1478 Отчет о результатах контрольной деятельности размещен на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа в установленный срок до 1 мая 2024 |  |

Таблица 3

Отчет об использовании средств бюджета округа с учетом межбюджетных трансфертов

на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами

Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» на 2024 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники  | Источник финансо­вого обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2024 года | сводная бюджетная роспись на 30 декабря 2024 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа  | «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы» | Управление финансов администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 33970,0 | 36590,4 | 36590,4 |
| собственные доходы бюджета округа | 33970,0 | 36551,9 | 36551,9 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 38,5 | 38,5 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1  | «Укрепление доходной базы бюджета округа для обеспечения исполнения расходных обязательств» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1 | «Принятие мер по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета округа» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2 | «Осуществление мониторинга исполнения бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.3 | «Организация работы межведомственной рабочей группы по сокращению задолженности налоговых платежей в бюджет округа, легализации «теневой» заработной платы и противодействию «теневому» сектору экономики» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.4 | «Осуществление межведомственного взаимодействия по направлениям, способствующим легализации «теневой» заработной платы» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | «Обслуживание муниципального долга» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 72,5 | 43,7 | 43,7 |
| собственные доходы бюджета округа | 72,5 | 43,7 | 43,7 |
| Мероприятие 1.2.1 | «Минимизация расходов на обслуживание привлекаемых бюджетных кредитов» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.2 | «Сохранение объема муниципального долга Грязовецкого муниципального округа на экономически безопасном уровне» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 72,5 | 43,7 | 43,7 |
| собственные доходы бюджета округа | 72,5 | 43,7 | 43,7 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3  | «Обеспечение бюджетного процесса в части формирования и исполнения бюджета округа в соответствии с бюджетным законодательством» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.1  | «Подготовка проекта решения Земского Собрания округа «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период» и материалов к нему в установленные сроки» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.2  | «Осуществление мониторинга за соблюдением требований Бюджетного кодекса РФ в части предельного размера дефицита бюджета округа» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.3  | «Осуществление мониторинга за исполнением бюджета округа по расходной части» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.4  | «Формирование и исполнение бюджета округа посредством программно-целевых методов планирования» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.5 | ««Реализация принятого плана мероприятий повышения эффективности расходов Грязовецкого муниципального округа» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.6 | «Мониторинг просроченной кредиторской задолженности бюджета Грязовецкого муниципального округа» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.7 | «Утверждение отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 |  «Обеспечение результативности использования средств бюджета округа» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 22839,8 | 25181,7 | 25181,7 |
| собственные доходы бюджета округа | 22839,8 | 25181,7 | 25181,7 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия 1.4.1 |  «Ведение централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности за счет унификации и стандартизации учетных процессов» | МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» | всего, в том числе | 22839,8 | 25181,7 | 25181,7 |
| собственные доходы бюджета округа | 22839,8 | 25181,7 | 25181,7 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | «Формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в округе» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5.1 |  «Формирование и размещение на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации и материалов о бюджете округа и об исполнении бюджета» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5.2 | «Публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в округе в формате «Бюджет для граждан» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. |  «Обеспечение выполнения функций Управления финансов администрации Грязовецкого муниципального округа» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 11057,7 | 11365,0 | 11365,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 11057,7 | 11326,5 | 11326,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 38,5 | 38,5 |
| Мероприятие 1.6.1 | «Ежегодное направление средств на обеспечение деятельности Управления финансов в пределах ассигнований, предусмотренных Решением Земского Собрания округа «О бюджете Грязовецкого муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 года» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 11057,7 | 11365,0 | 11365,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 11057,7 | 11326,5 | 11326,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 38,5 | 38,5 |
| Мероприятие 1.6.2 | «Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок» | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6.3 | «Формирование отчета о результатах деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля на 01.01.2024 года»  | Управление финансовадминистрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами

Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы»

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.)  | Фактическиерасходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Управление муниципальными финансамиГрязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы»  | всего  | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| физические и юридические лица  | 0 | 0 |