УТВЕРЖДАЮ

1. глава Грязовецкого муниципального округа
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.А. Фёкличев/

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Грязовецком муниципальном округе**

1. **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Грязовецком муниципальном округе |
| Основание для открытия проекта |  |
| Сроки реализации проекта | 2025-2027 годы |
| Куратор проекта | Крылова О.И., заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по социальной политике |
| Руководитель проекта | Макова Н.Л., начальник отдела опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Связь с муниципальными программами округа | «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и отдельным категориям граждан в Грязовецком муниципальном округе» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | Нет |

1. **2. Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | | |
| 2023 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | *Оказание финансовой поддержки 4 социально ориентированным некоммерческим организациям ежегодно* | | | | | |
| 1.1. | *Количество поддержанных проектов СО НКО на получение субсидии за счет средств бюджета округа.* | единица | 4 | 4 | 4 | 4 |

**3. Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | | | Связь с показателем проекта |
| год | первый год | второй год | третий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | *Оказание финансовой поддержки 4 социально ориентированным некоммерческим организациям ежегодно* | | | | | | |
| 1.1 | *Предоставлена субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств бюджета округа на реализацию социальных проектов* | единица | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в виде субсидии из бюджета округа |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по проекту, в т.ч. | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2400,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2400,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | *Оказание финансовой поддержки 4 социально ориентированным некоммерческим организациям ежегодно* | | | | |
| 1.1 | *Проведение конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств бюджета округа* всего, в том числе | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2400,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2400,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) проекта | Наименование расходов1 | Направление расходов2 | Характеристика направления расходов2 | Объем финансового обеспечения | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | *Оказание финансовой поддержки 4 социально ориентированным некоммерческим организациям ежегодно* | | | | | | |
| 1.1. | Предоставлена субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств бюджета округа на реализацию социальных проектов | Предоставление субсидий | Предоставление субсидий юридическим лицам | Предоставление субсидий СО НКО на реализацию социальных проектов | 800,0 | 800,0 | 800,0 |

**6. Участники проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте (обязанности) | ФИО | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Куратор | О.И. Крылова | Заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по социальной политике |
| 2. | Руководитель | Н.Л. Макова | Начальник отдела опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 3. | Исполнитель | Н.Л. Макова | Начальник отдела опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа |

**6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Тип показателя  (возрастающий/ убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/ дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологическое пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных |
| 1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в виде субсидии из бюджета округа | единица | постоянный | дискретный | M= Σm | M- количество социально ориентированных некоммерческих организаций m- одна социально ориентированная некоммерческая организация, получившая субсидию | Постановление администрации округа об итогах проведения конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств бюджета округа | Отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа |

**7. Дополнительная информация о проекте**

|  |
| --- |
| (указывается дополнительная информация о проекте) |

Приложение 1

к Паспорту проекта

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА, СВЯЗАННОГО С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА / МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Грязовецком муниципальном округе»**

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки |
| начало | окончание |
| 1 | *Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям* | | | | |
| 1.1 | *Проведение конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств бюджета округа* | Отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 1.1.1 | *Объявление конкурса* *по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств бюджета округа и подведение итогов конкурса* | Отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Постановление администрации округа о проведении конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств бюджета округа |
| 1.1.2 | *Подведение итогов конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств бюджета округа и подведение итогов конкурса* | Отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.04.2025 | 30.04.2025 | Протокол заседания комиссии по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий и осуществления мониторинга реализации проектов |
| 1.1.3 | Реализация социальных проектов СО НКО победителями конкурса на территории Грязовецкого муниципального округа | Отдел опеки и попечительства и работе с общественными организациями администрации Грязовецкого муниципального округа | 01.04.2025 | 31.12.2025 | Отчеты СО НКО о реализации проекта |