АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  | № |  |
| --- | --- | --- |

г. Грязовец

Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию предпринимательства и торговли в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области»

В соответствии с постановлением администрации Грязовецкого муниципального округа от 31 мая 2024 года № 1484 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грязовецкого муниципального округа» (с изменениями)

Администрация Грязовецкого муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу (комплексную программу) «Содействие развитию предпринимательства и торговли в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области» (прилагается).

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа и вступает в силу с 1 января 2025 года.

Глава Грязовецкого муниципального округа                                          С.А. Фёкличев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Грязовецкого муниципального округа

от__________ № ______

Муниципальная   программа

«Содействие развитию предпринимательства и торговли в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области»

(далее – муниципальная программа)

- .  Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»;

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года,    утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 17 октября 2016 г. №  920;

государственной программы «Экономическое развитие Вологодской области», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 24 декабря 2019 года №  1300;

государственной программы «Развитие агропромышленного  и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 26 августа 2019 года №  791;

Стратегией социально-экономического развития Грязовецкого    муниципального района на период до 2030 года, утвержденной решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 12 декабря 2018 г. № 113.

2. Приоритетом муниципальной политики является создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

3. В рамках муниципальной программы  осуществляется реализация муниципальных проектов:

муниципального проекта «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Грязовецкого муниципального округа»;

муниципального проекта «Обеспечение жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов  продовольственными товарами».

II. П А С П О Р Т

муниципальной программы «Содействие развитию предпринимательства и торговли

в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области»

      - Основные положения

| Куратор муниципальной программы (комплексной программы) | Крутикова Л.Н., первый заместитель главы Грязовецкого муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | Вандышева Л.А., начальник управления социально-экономического развития округа администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы (комплексной программы) | нет |
| Участники муниципальной программы (комплексной программы) | нет |
| Период реализации муниципальной программы (комплексной программы) | 2025-2027 г.г. |
| Цели муниципальной программы (комплексной программы) | Цель 1 «Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства до 638 ед. к концу 2027 года» Цель 2 «Сохранение малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, жители которых обеспечены услугами торговли, в количестве 90 ед. к концу 2027 года» |
| Направления | Направление 1.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Грязовеком муниципальном округе Направление 2. Содействие развитию торговли в Грязовецком муниципальном округе |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | нет |
| Связь с государственными программами Российской Федерации, государственными программами Вологодской области | Государственная программа «Развитие агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и торговли Вологодской области» |

- Показатели муниципальной  программы  (комплексной программы)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение |  |  | Значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение |  | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1 муниципальной программы: «Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства до 638 ед. к концу 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 623 | 2023 |  | 628 | 633 | 638 |
| 2. | Цель 2 муниципальной программы: «Сохранение малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, жители которых обеспечены услугами торговли, в количестве 90 ед. к концу 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, жители которых обеспечены услугами торговли | ед. | 79 | 2023 |  | 90 | 90 | 90 |

- Структура муниципальной программы  (комплексной программы)

| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный за разработку и реализацию структурного элемента | Период реализации (год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Направление 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном округе» |  |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальный проект «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Грязовецкого муниципального округа» | Вандышева Л.А. | 2025-2027 | Задача 1 «Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства до 207 единиц на 10 тыс. человек населения к концу 2027 года» | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 2. | Направление 2. «Содействие развитию торговли в Грязовецком муниципальном округе» |  |  |  |  |
| 2.1 | Муниципальный проект «Обеспечение жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов продовольственными товарами» | Вандышева Л.А. | 2025-2027 | Задача 1 «Сохранение доли обеспеченности жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами к 2028 году на уровне 100%» | Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, жители которых обеспечены услугами мобильной торговли |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной программы) за счет средств бюджета округа

| № п/п | Наименование муниципальной программы/ответственный исполнитель, соисполнители, участник муниципальной программы, структурный элемент | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа | всего, в том числе | 3112,1 | 3112,1 | 3112,1 | 9336,3 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 849,1 | 849,1 | 849,1 | 2547,3 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2263,0 | 2263,0 | 2263,0 | 6789,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| 2. | ответственный исполнитель | всего, в том числе | 3112,1 | 3112,1 | 3112,1 | 9336,3 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 849,1 | 849,1 | 849,1 | 2547,3 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2263,0 | 2263,0 | 2263,0 | 6789,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
|  | Направление 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном округе» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальный проект «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Грязовецкого муниципального округа» | всего, в том числе | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 690,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 690,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
|  | Направление 2 «Содействие развитию торговли в Грязовецком муниципальном округе» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Муниципальный проект «Обеспечение жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов продовольственными товарами» | всего, в том числе | 2882,1 | 2882,1 | 2882,1 | 8646,3 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 619,1 | 619,1 | 619,1 | 1857,3 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2263,0 | 2263,0 | 2263,0 | 6789,0 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |

Приложение 1

к паспорту муниципальной программы

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов

проектной части  муниципальной программы (комплексной программы)

| № п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента государственной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Направление 1 «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Грязовецкого муниципального округа» |  |  |  | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| 1.1 | Муниципальный проект «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Грязовецкого муниципального округа» |  |  |  | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| 1.1.1 | Проведен отбор получателей и предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства | Расходы на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров (работ, услуг). | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 1.1.2 | Проведен конкурс профессионального мастерства для субъектов малого и среднего предпринимательства | Расходы на награждение победителей конкурса | Осуществление мероприятий местного характера | Закупка товаров, работ, услуг | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2 | Направление 2 «Содействие развитию торговли в Грязовецком муниципальном округе» |  |  |  | 2882,1 | 2882,1 | 2882,1 |
| 2.1 | Муниципальный проект «Обеспечение жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов продовольственными товарами» |  |  |  | 2882,1 | 2882,1 | 2882,1 |
| 2.1.1 | Жители малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, обеспечены продовольственными товарами | Расходы на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | Субсидия на компенсацию организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринима-телям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты. | 734,7 | 734,7 | 734,7 |
| 2.1.2 | Приобретен специализированный автотранспорт (автолавка) для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах | Расходы на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | Предоставление субсидий на возмещение организациям любых форм собственности или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на приобретение специализированного автотранспорта. | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2.1.2 | Обеспечена деятельность социально значимых магазинов в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах | Расходы на доставку товаров в социально-значимые магазины в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | Предоставление субсидий на компенсацию организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринима-телям, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в социально значимые магазины. | 1647,4 | 1647,4 | 1647,4 |

Приложение 2

к паспорту муниципальной программы

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы (комплексной программы) (структурных элементов)

| № п/п | Обозначение и наименование показателя, единица измерения | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | МСП= МП +СП+ИП | МСП | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки (https://rmsp-pp.nalog.ru/) |
|  |  |  | МП | Количество малых предприятий |  |
|  |  |  | СП | Количество средних предприятий |  |
|  |  |  | ИП | Количество индивидуальных предпринимателей |  |
| 2. | Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, жители которых обеспечены услугами торговли, ед. | Кмтнп = Кмт + Ксм | Кмтнп | Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка продовольственных товаров | Информация управления социально-экономического развития округа администрации округа на основании отчетов от организаций округа и справок от территориальных управлений округа |
|  |  |  | Кмт | Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты | Информация управления социально-экономического развития округа администрации округа на основании отчетов от организаций округа и справок от территориальных управлений округа |
|  |  |  | Ксм | Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых осуществляет деятельность социальный магазин | Информация управления социально-экономического развития округа администрации округа на основании отчетов от организаций округа и справок от территориальных управлений округа |

Приложение 1

к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Грязовецкого муниципального округа

- 1. Основные положения

| Наименование проекта | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Грязовецкого муниципального округа |
| --- | --- |
| Основание для открытия проекта |  |
| Сроки реализации проекта | 2025-2027 г.г. |
| Куратор проекта | Крутикова Л.Н., первый заместитель главы Грязовецкого муниципального округа |
| Руководитель проекта | Вандышева Л.А., начальник управления социально-экономического развития округа администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Содействие развитию предпринимательства и торговли в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | нет |

- 2.  Показатели проекта

| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства до 207 единиц на 10 тыс. человек населения к концу 2027 года |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц на 10 тыс. человек населения | 195 | 201 | 204 | 207 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |  |  | Связь с показателем проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача: Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства до 207 единиц на 10 тыс. человек населения к концу 2027 года |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведен отбор получателей и обеспечено предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1.2 | Проведен конкурс профессионального мастерства для субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по проекту, в т.ч. | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| 1. | Задача: Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства до 500 единиц на 10 тыс. человек населения к 2028 году |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведен отбор получателей и обеспечено предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства всего, в том числе | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведен конкурс профессионального мастерства для субъектов малого и среднего предпринимательства | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |

5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) проекта | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача: Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства до 207 единиц на 10 тыс. человек населения к концу 2027 года |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведен отбор получателей и предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства | Расходы на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров (работ, услуг). | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 1.2. | Проведен конкурс профессионального мастерства для субъектов малого и среднего предпринимательства | Расходы на награждение победителей конкурса | Осуществление мероприятий местного характера | Закупка товаров, работ, услуг | 30,0 | 30,0 | 30,0 |

6. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте (обязанности) | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Руководитель проекта | Вандышева Л.А. | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации Грязовецкого муниципального округа |

7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Тип показателя (возрастающий/ убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/ дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологическое пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | Единиц на 10 тыс. человек населения | возрастающий | накопительный итог | Кмсп= (МП +СП+ИП)/Н*10000 | МП – количество малых предприятий | Данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки (https://rmsp-pp.nalog.ru/) | Вандышева Л.А. |
|  |  |  |  |  |  | СП – количество средних предприятий |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ИП – к оличество индивидуальных предпринимателей |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Н - среднегодовая численность постоянного населения за отчетный год (человек) | Официальные статистические данные |  |

8. Дополнительная информация о проекте

1. Для реализации проекта Положение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров (работ, услуг) будет утверждено постановлением администрации Грязовецкого муниципального округа. 2. Для реализации проекта положение о проведении конкурса профессионального мастерства будет утверждено постановлением администрации Грязовецкого муниципального округа.

Приложение 1

- к Паспорту проекта

- ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| - № п/п | - Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | - Ответственный исполнитель | - Сроки реализации |  | - Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начало | - окончание |  |
| - 1 | - Отбор получателей и предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Прием документов на предоставление субсидии | - Вандышева Л.А. | - 01.09.2025 - 01.09.2026 - 01.09.2027 | - 20.10.2025 - 20.10.2026 - 20.10.2027 | Объявление о проведении конкурсного отбора размещено на сайте Грязовецкого муниципального округа и в газете «Сельская правда». Журнал регистрации конкурсных заявок. |
| - 1.2 | - Подведение итогов конкурсного отбора. | - Вандышева Л.А. | - 21.10.2025 - 21.10.2026 - 21.10.2027 | - 31.10.2025 - 31.10.2026 - 31.10.2027 | Протокол комиссии, постановление администрации Грязовецкого муниципального округа. Объявление об итогах конкурсного отбора размещено на сайте Грязовецкого муниципального округа. |
| - 1.3. | - Перечисление субсидии победителям конкурсного отбора | - Вандышева Л.А. | - 01.11.2025 - 01.11.2026 - 01.11.2027 | - 10.11.2025 - 10.11.2026 - 10.11.2027 | Платежное поручение |
| - 2. | Проведение конкурса профессионального мастерства для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| - 2.1 | Прием заявок на участие в конкурсе профессионального мастерства | - Вандышева Л.А. | - 15.10.2025 - 15.10.2026 - 15.10.2027 | - 15.11.2025 - 15.11.2026 - 15.11.2027 | Объявление о проведении конкурса профессионального размещено на сайте Грязовецкого муниципального округа и в газете «Сельская правда». Постановление администрации Грязовецкого муниципального округа о проведении конкурса профессионального мастерства. |
| - 2.2 | - Подведение итогов конкурса профессионального мастерства, вручение дипломов и призов | - Вандышева Л.А. | - 16.11.2025 - 16.11.2026 - 16.11.2027 | - 01.12.2025 - 01.12.2026 - 01.12.2027 | Протоколом заседания конкурсной комиссии. Постановление главы Грязовецкого муниципального округа о подведении итогов конкурса. |

- Приложение 2

- к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Обеспечение жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов

продовольственными товарами

- 1. Основные положения

| Наименование проекта | Обеспечение жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов продовольственными товарами |
| --- | --- |
| Основание для открытия проекта |  |
| Сроки реализации проекта | 2025-2027 г.г. |
| Куратор проекта | КрутиковаЛ.Н., первый заместитель главы Грязовецкого муниципального округа |
| Руководитель проекта | ВандышеваЛ.А., начальник управления социально-экономического развития округа администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Содействие развитию предпринимательства и торговли в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | Государственная программа «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области» |

- 2.  Показатели проекта

| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1: Сохранение доли обеспеченности жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами к концу 2027 году на уровне 100% |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля обеспеченности жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача: 2 Сохранение доли обеспеченности услугами торговли жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов округа, в которых функционируют социально значимые магазины к концу 2028 году на уровне 100% |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля обеспеченности услугами торговли жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов округа, в которых функционируют социально значимые магазины | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |  |  | Связь с показателем проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1: Сохранение доли обеспеченности жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами к концу 2027 году на уровне 100% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Жители малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, обеспечены продовольственными товарами | единица | 79 | 79 | 79 | 79 | доля обеспечен-ности жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами |
| 1.2 | Приобретен специализированный автотранспорт (автолавка) за счет субсидии, осуществляющий доставку продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты, согласно маршрутам и графикам, установленным соглашением между муниципальным образованием области и организацией или индивидуальным предпринимателем | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | доля обеспеченности жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами |
| 2. | Задача 2: Сохранение доли обеспеченности услугами торговли жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов округа, в которых функционируют социально значимые магазины к 2027 году |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечена деятельность социально значимых магазинов в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах | Единиц | 0 | 11 | 11 | 11 | доля обеспеченности услугами торговли жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов округа, в которых функционируют социально значимые магазины |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по проекту, в т.ч. | 2882,1 | 2882,1 | 2882,1 | 8646,3 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 619,1 | 619,1 | 619,1 | 1857,3 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2263,0 | 2263,0 | 2263,0 | 6789,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Сохранение доли обеспеченности жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами к 2027 году на уровне 100% |  |  |  |  |
| 1.1. | Всего, в том числе | 1234,7 | 1234,7 | 1234,7 | 3704,1 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 536,7 | 536,7 | 536,7 | 1610,1 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 698,0 | 698,0 | 698,0 | 2094,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2: Сохранение доли обеспеченности услугами торговли жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов округа, в которых функционируют социально значимые магазины к 2027 году |  |  |  |  |
| 2.1. | Всего, в том числе | 1647,4 | 1647,4 | 1647,4 | 4942,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 247,2 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1565,0 | 1565,0 | 1565,0 | 4695 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |

5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) проекта | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача: Сохранение доли обеспеченности жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами к 2027 году на уровне 100% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Жители малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, обеспечены продовольственными товарами | Расходы на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | Субсидия на компенсацию организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты. | 734,7 | 734,7 | 734,7 |
|  |  | Расходы на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | Предоставление субсидий на возмещение организациям любых форм собственности или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на приобретение специализированного автотранспорта | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2. | Задача 2: Сохранение доли обеспеченности услугами торговли жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов округа, в которых функционируют социально значимые магазины к 2027 году |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечена деятельность социально значимых магазинов в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах | Расходы на доставку товаров в социально-значимые магазины в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | Предоставление субсидий на компенсацию организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в социально значимые магазины. | 1647,4 | 1647,4 | 1647,4 |

6. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте (обязанности) | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Руководитель проекта | Вандышева Л.А. | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации Грязовецкого муниципального округа |

7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Тип показателя (возрастающий/ убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/ дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологическое пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля обеспеченности жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами | процент | возрастающий | дискретный | Д1= (Кнпд/ Кнпп)*100% | Кнпд - количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка продовольственных товаров, единиц Кнпп - количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, которые в включены в Перечень малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты , единиц | информация управления социально-экономического развития округа администрации округа на основании отчетов от организаций округа и справок от территориальных управлений округа | Вандышева Л.А. |
| 2. | Доля обеспеченности услугами торговли жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов округа, в которых функционируют социально значимые магазины | процент | возрастающий | дискретный | Д2=(Ксм/ Ксмп)*100% | Ксм- количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых фактически функционировали социальные магазины, единиц Ксмп - количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых функционируют социальные магазины и включенных в Перечень социально значимых магазинов, единиц | информация управления социально-экономического развития округа администрации округа на основании отчетов от организаций округа и справок от территориальных управлений округа | Вандышева Л.А. |

8. Дополнительная информация о проекте

1. Для реализации проекта постановлениями администрации Грязовецкого муниципального округа будут утверждены следующие Порядки и Правила: Порядок предоставления и распределения субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой и реализацией продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты Грязовецкого муниципального округа; Правила предоставления и расходования субсидий на возмещение затрат в связи с приобретением специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального округа Вологодской области; Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой продовольственных товаров в социально значимые магазины в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Грязовецкого муниципального округа.