УТВЕРЖДАЮ

1. глава Грязовецкого муниципального округа
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.А. Фекличев/

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА, СВЯЗАННОГО С**

**РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование проекта)

1. **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |
| Основание для открытия проекта |  |
| Сроки реализации проекта | 2025-2027 годы |
| Куратор проекта | Заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по социальной политике  Крылова Оксана Ивановна |
| Руководитель проекта | Начальник Управления образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа Патракеева Татьяна Александровна |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | Государственные программы Вологодской области  «Развитие образования Вологодской области» |

1. **2. Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития талантов и способностей детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 % обучающихся | | | | | |
| 1.1 | Доля выпускников 9-х классов, оставшихся на территории Вологодской области | % | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| 1.2 | Доля выпускников 11-х классов, оставшихся на территории Вологодской области | % | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| 1.3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |

**3. Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | | | Связь с показателем проекта |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспечение функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития талантов и способностей детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 % обучающихся | | | | | | |
| 1.1 | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | единиц (школ) | 8 | 8 | 8 | 8 | Доля выпускников 9-х классов, оставшихся на территории Вологодской области  Доля выпускников 11-х классов, оставшихся на территории Вологодской области  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 1.2 | В муниципальных общеобразовательных организациях реализована дополнительная общеобразовательная программа по виду спорта «Самбо» | единиц (школ) | 1 | 1 | 1 | 1 | Доля выпускников 9-х классов, оставшихся на территории Вологодской области  Доля выпускников 11-х классов, оставшихся на территории Вологодской области  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 1.3 | В общеобразовательных организациях созданы агроклассы и (или) лесные классы | единиц (школ) | 4 | 5 | 6 | 0 | Доля выпускников 9-х классов, оставшихся на территории Вологодской области  Доля выпускников 11-х классов, оставшихся на территории Вологодской области  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 1.4 | Организованы школьные музеи в общеобразовательных организациях | единиц (школ) | 1 | 2 | 0 | 0 | Доля выпускников 9-х классов, оставшихся на территории Вологодской области  Доля выпускников 11-х классов, оставшихся на территории Вологодской области  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по проекту, в т.ч. | 7829,1 | 7691,4 | 2868,5 | 18389,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1,1 | 0,9 | 0,0 | 2,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 5874,1 | 5304,0 | 482,0 | 11660,1 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 1953,9 | 2386,5 | 2386,5 | 6726,9 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Обеспечение функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития талантов и способностей детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 % обучающихся | | | | |
| 1.1 | **В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями всего, в том числе** | 2035,3 | 2453,0 | 2453,0 | 6941,3 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 81,4 | 66,5 | 66,5 | 214,4 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 1953,9 | 2386,5 | 2386,5 | 6726,9 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | **В муниципальных общеобразовательных организациях реализована дополнительная общербразовательная программа по виду спорта «Самбо» всего, в том числе** | 415,5 | 415,5 | 415,5 | 1246,5 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 415,5 | 415,5 | 415,5 | 1246,5 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | **В общеобразовательных организациях созданы агроклассы и (или) лесные классы всего, в том числе** | 4378,1 | 4822,9 | 0,0 | 9201,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 1,8 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 4377,2 | 4822,0 | 0,0 | 9199,2 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | **Организованы школьные музеи в общеобразовательных организациях всего, в том числе** | 1000,2 | 0,0 | 0,0 | 1000,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) проекта | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспечение функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития талантов и способностей детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 % обучающихся | | | | | | |
| 1.1 | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Расходы на обеспечение деятельности советников, директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Субсидии бюджетным учреждениям | Затраты на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 2035,3 | 2453,0 | 2453,0 |
| 1.2 | В муниципальных общеобразовательных организациях реализована дополнительная общербразовательная программа по виду спорта «Самбо» | Расходы на реализацию дополнительных общеразвивающих программ по виду спорта «Самбо» | Субсидии бюджетным учреждениям | Проведение мероприятий по реализации дополнительных общеразвивающих программ по виду спорта "Самбо" | 415,5 | 415,5 | 415,5 |
| 1.3 | В общеобразовательных организациях созданы агроклассы и (или) лесные классы | Расходы на проведение мероприятий по созданию агроклассов и (или) лесных классов в общеобразовательных организациях области | Субсидии бюджетным учреждениям | Приобретение для лесных классов, агроклассов практико-ориентированного оборудования, используемого в сельском и лесном хозяйстве, проведения мероприятий по реализации дополнительных общеразвивающих программ в агроклассах и лесных классах | 4378,1 | 4822,9 | 0,0 |
| 1.4 | Организованы школьные музеи в общеобразовательных организациях | Расходы на организацию школьных музеев | Субсидии бюджетным учреждениям | Приобретение оборудования для школьных музеев | 1000,2 | 0,0 | 0,0 |

**6. Участники проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте (обязанности) | ФИО | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Руководитель проекта | Патракеева Т.А. | Начальник Управления образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 2. | Участник проекта | Зубкова И.Н. | Заместитель начальника Управления образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 3. | Участник проекта | Тыщенко А.А. | Ведущий специалист БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» |
| 4. | Участник проекта | Шишорина Е.В. | Ведущий экономист БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» |
| 5. | Участник проекта | Граф О.И. | Ведущий экономист БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» |
| 6. | Участник проекта | Корешкова О.В. | Начальник хозяйственно-эксплуатационного отдела БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» |
| 7. | Участник проекта | Круглова Е.Б. | Начальник планово-экономического отдела БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» |
| 8. | Участник проекта | Сорокина О.А. | Директор БУ «Молодежный центр «Инициатива» |
| 9. | Участник проекта | Советова М.В. | Начальник отдела закупок БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» |
| 10. | Участник проекта | Левчук Е.Ю. | Директор МБОУ «Средняя школа № 1 г.Грязовца» |
| 11. | Участник проекта | Шахова С.И. | Директор МБОУ «Средняя школа № 2 г.Грязовца» |
| 12. | Участник проекта | Зимина Т.А. | Директор МБОУ «Сидоровская школа» |
| 13. | Участник проекта | Громова Е.А. | Директор МБОУ «Слободская школа им. Г.Н. Пономарева» |
| 14. | Участник проекта | Курзенева А.Н. | Директор МБОУ «Ростиловская школа» |
| 15. | Участник проекта | Кузнецова Т.А. | Директор МБОУ «Комьянская школа» |
| 16. | Участник проекта | Петрова Т.В. | Директор МБОУ «Юровский центр образования» |
| 17. | Участник проекта | Барабанова Е.А. | Директор МБОУ «Вохтожская школа» |

**7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Тип показателя  (возрастающий/ убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/ дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологическое пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных |
| 1. | Доля выпускников 9-х классов, оставшихся на территории Вологодской области | % |  |  | V=Y/N\*100 | V- доля выпускников 9-х классов, оставшихся на территории Вологодской области (%);  Y – количество выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций, продолжающих обучение/трудоустройство в регионе (в том числе поступивших в 10 класс и профильные образовательные организации региона, выбравших другие варианты жизнеустройства на территории региона, поступивших за пределы региона по целевым договорам в профильные образовательные организации), (чел.);  N – общее количество выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций, (чел.) | ведомственная отчетность | Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 2. | Доля выпускников 11-х классов, оставшихся на территории Вологодской области | % |  |  | V1=Y1/N1\*100 | V1- доля выпускников 11-х классов, оставшихся на территории Вологодской области (%);  Y1 – количество выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций, продолжающих обучение/трудоустройство в регионе, (чел.);  N1 – общее количество выпускников 11х классов общеобразовательных организаций, (чел.) | ведомственная отчетность | Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 3. | Доля детей в воз-расте от 5 до 18 лет, охваченных допол-нительным образо-ванием | % |  |  | V3=V4/V5\*100 | V3 - доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным об-разованием, %;  V4– численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, чел.;  V5 – численность населения в возрасте от 5 до 18 лет, чел. | муниципальный мониторинг | Управление образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа |

**8. Дополнительная информация о проекте**

|  |
| --- |
| (указывается дополнительная информация о проекте) |

Приложение 1

к Паспорту проекта

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА, СВЯЗАННОГО С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА / МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование проекта)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки |
| начало | окончание |
| 1 | *Наименование задачи* | | | | |
| 1.1 | *Наименование мероприятия (результата)* |  |  |  |  |
| 1.1.1 | *Наименование контрольной точки* |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к Положению

1. УТВЕРЖДАЮ
2. глава Грязовецкого муниципального округа
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.О.Фамилия/

**ЗАПРОС**

**на изменение паспорта муниципального проекта, связанного с реализацией регионального проекта, муниципального проекта**

|  |
| --- |
|  |
| (наименование проекта) |

**1. Изменение основных положений проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Изменяемый параметр раздела | Действующая редакция | Новая редакция |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменения |  |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта |  |

**2. Изменение показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | | |
| год | первый год | второй год | … |
| 1. | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |
| ... | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменения |  |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта |  |

**3. Изменение мероприятий (результатов) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | | | Связь с показателем проекта |
| год | первый год | второй год | … |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | *Указывается наименование задачи проекта* | | | | | | | |
| 1.1 | *Действующая редакция* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Новая редакция* |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменения |  |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта |  |

**4. Изменение финансового обеспечения реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источника финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. | | | |
| 20\_\_ год | 20\_\_ год | … | всего |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменения |  |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта |  |

**5. Изменение участников проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте (обязанности) | | ФИО | Должность |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1. | Действующая редакция |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |
| … |  | |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменения |  |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта |  |

**6. Изменение сведений о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Тип показателя  (возрастающий/ убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/ дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологическое пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных |
| 1 | Действующая редакция  Действующая редакция |  |  |  |  | переменная 1 |  |  |
| переменная 2 |  |
| … |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменения |  |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта |  |

**7. Изменения дополнительной информации о проекте**

|  |  |
| --- | --- |
| Действующая редакция |  |
| Новая редакция |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменения |  |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта |  |

**8. Изменение плана реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки |
| начало | окончание |
| 1. | *Действующая редакция* |  |  |  |  |
| *Новая редакция* |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Приложение 3 к Положению

ОТЧЕТ

о ходе реализации проекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование проекта)

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетная дата)

**1. Сведения о достижении показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя | | Комментарии (возможные риски) |
| год | План на текущий год | Факт по состоянию на\_\_\_ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | *Указывается наименование задачи* | | | | | |
| 1.1. | *Наименование показателя* |  |  |  |  |  |
| 1.2 | *Наименование показателя* |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

**2. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс.руб.  (предусмотрено на отчетный год) | Кассовое исполнение, тыс.руб.  (на отчетную дату) | Процент исполнения, % | Комментарии (возможные риски) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по проекту, в т.ч. |  |  |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| 1. | *Указывается наименование задачи* | | | | |
| 1.1 | *Наименование мероприятия (результата)* всего, в том числе |  |  |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| 1.1.1 | *Наименование направления расходов по мероприятию (результату)* всего, в том числе |  |  |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |

**3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя | | Комментарии (возможные риски) |
|  | план на текущий год | факт по состоянию на \_\_\_ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | *Указывается наименование задачи проекта* | | | | | |
| 1.1 | *Наименование мероприятия (результата)* |  |  |  |  |  |
| 1.2 | *Наименование мероприятия (результата)* |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

**4. Сведения о достижении контрольных точек проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок реализации | | | | Причины отклонения | Влияние отклонения на реализацию проекта в целом |
| Начало | | Окончание | |
| Плановая дата | Фактическая дата | Плановая дата | Фактическая дата |
|  | Наименование мероприятия (результата) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. Информация о возникающих рисках и проблемах, решение которых на уровне руководителя проекта затруднительно** (в произвольной форме).

Руководитель проекта /И.О.Фамилия/

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Приложение 4 к Положению

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации проекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование проекта)

**1. Сведения о достижении показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя | | Комментарии (обоснование отклонений) |
| год | План на конец отчетного периода | Факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | *Указывается наименование задачи* | | | | | |
| 1.1. | *Наименование показателя* |  |  |  |  |  |
| 1.2 | *Наименование показателя* |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

**2. Сведения о достижении мероприятий (результатов) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | | | Комментарии (причины отклонений) |
| год | первый год | | … |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | *Указывается наименование задачи проект* | | | | | | |
| 1.1 | *Наименование мероприятия (результата)* |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | *Наименование мероприятия (результата)* |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс.руб.  (план) | Кассовое исполнение, тыс.руб.  (факт) | Процент исполнения, % | Комментарии (причины отклонений) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по проекту, в т.ч. |  |  |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| 1. | *Указывается наименование задачи* | | | | |
| 1.1 | *Наименование мероприятия (результата)* всего, в том числе |  |  |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| 1.1.1 | *Наименование направления расходов по мероприятию (результату)* всего, в том числе |  |  |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |

Руководитель проекта /И.О.Фамилия/

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.